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Утвержден

приказом министерства образования  
Ставропольского края
от 18 марта 2010 г. № 211-пр  
СЕТЕВОЙ ГРАФИК

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

 В 2010 ГОДУ
	Мероприятие
	Ответственные 

исполнители
	Контрольный 

показатель
	Дата начала
	Дата 

окончания



	1. Развитие дистанционного образования детей-инвалидов

	
	
	
	

	1.1. Заключение соглашения с Рособразованием о предоставлении в 2010 году финансовой помощи бюджету Ставропольского края в виде субсидий на организацию дистанционного образования детей-инвалидов
	Молчанов В.Н.
	Соглашение
	04.03.2010
	12.04.2010

	1.2. Отчеты Ставропольского края о выполнении обязательств по организации дистанционного образования детей-инвалидов
	Палиева Н.А.
	Отчеты 
	Ежеквар​тально 

до 15 числа следующего месяца
	15.01.2011

	1.3. Представление Ставропольским краем  итогового отчета о выполнении мероприятий по развитию дистанционного образования детей-инвалидов
	Палиева Н.А.
	Итоговый 

отчет 

	15.12.2010
	25.12.2010

	2. Государственная поддержка талантливой молодежи

	
	
	
	

	2.1. Информирование об условиях конкурса 
	Комитет Ставропольского края по делам молодежи, 

Корякин К.И.
	Письма в органы управления образованием
	11.01.2010
	01.06.2010

	2.2. Координация работ по подготовке и проведению мероприятий, указанных в перечне олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи
	Комитет Ставропольского края по делам молодежи

Корякин К.И.
	Рекомендации, информационные материалы
	11.01.2010
	31.08.2010

	2.3. Проведение торжественных церемоний вручения дипломов лауреатам премии в субъектах Российской Федерации
	Комитет Ставропольского края по делам молодежи
	Информационные материалы
	01.12.2010
	31.12.2010

	2.4. Подготовка и представление аналитического отчета о реализации мероприятия по государственной поддержке талантливой молодежи за 2010 год
	Комитет Ставропольского края по делам молодежи

Корякин К.И.
	Аналитический 
отчет 
	01.11.2010


	15.12.2010



	3. Денежное вознаграждение за классное руководство

	
	
	
	

	3.1. Заключение соглашения между Федеральным агентством по образованию и Ставропольским краем о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ставропольского края на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений Ставропольского края и муниципальных образовательных учреждений
	Молчанов В.Н.
	Соглашение
	01.03.2010
	09.04.2010

	3.2. Подготовка и представление ежеквартальных отчетов о расходовании средств из федерального бюджета бюджету Ставропольского края на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений Ставропольского края и муниципальных образовательных учреждений
	  Макаренко Л.А.
	Ежеквартальные и годовой  
	Ежеквар​тально до 15 числа месяца,  следующего за отчетным периодом 
	15.01.2011

	3.3. Подготовка и представление отчета о достижении значений показателей эффективности использования субсидий из федерального бюджета бюджету Ставропольского края на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений Ставропольского края и муниципальных образовательных учреждений
	Макаренко Л.А.

Лаврова Н.А.
	Итоговый отчет 
	Ежеквар​тально до 15 числа месяца, следующего за отчетным пе​риодом
	20.01.2011



	4. Поощрение лучших учителей 

	
	
	
	

	4.1. Информирование учительской общественности об условиях участия в конкурсном отборе на получение денежного поощрения лучших учителей (далее– конкурс)
	Страчкова Ф.Н.

Писаренко А.Н.
	Публикации в средствах массовой информации; письма в органы управления образованием
	28.01.2010
	24.03.2010

	4.2. Заключение соглашения между Федеральным агентством по образованию и Ставропольским краем о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ставропольского края на выплату денежного поощрения лучшим учителям
	Молчанов В.Н.
	Соглашение
	В течение 40 дней после выхода приказа Минобрнауки России о реализации постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2010 г. № 64 «О выплате денежного поощрения лучшим учителям»
	По истечении 40 дней после выхода  приказа Минобрнауки России о реализации постановления  Правительства  Российской  Федерации от 9 февраля   2010 г.   № 64 «О выплате денежного поощрения лучшим учителям»

	4.3. Объявление конкурса, формирование конкурсной документации и подача заявок
	Кувалдина И.В.

Страчкова Ф.Н.
	Публикации в средствах массовой информации, письма в органы управления образованием
	24.03.2010
	24.04.2010

	4.4. Проведение экспертизы представленных заявок
	Краевая конкурсная комиссия
	Ранжированный список
	24.04.2010
	04.05.2010

	4.5. Подведение итогов конкурса, формирование списков учителей-победителей конкурса
	Краевая конкурсная комиссия
	Протокол заседания конкурсной комиссии
	04.05.2010
	13.05.2010

	4.6. Направление списков учителей – победителей конкурса в Минобрнауки России
	Краевая конкурсная комиссия
	Списки лучших учителей
	13.05.2010
	10.06.2010

	4.7. Выплата денежных поощрений учителям-победителям конкурса 
	Бачалова Т.А.
	Платежные документы
	20.07.2010
	05.10.2010

	4.8. Вручение почетных грамот Минобрнауки России учителям-победителям конкурса 
	Страчкова Ф.Н.
	Почетные грамоты
	28.09.2010
	05.10.2010

	4.9. Подготовка и представление отчета Ставропольского края об осуществлении расходов бюджета Ставропольского края, включая расходы из средств софинансирования, на выплату денежных поощрений учителям-победителям за 2010 год
	Бачалова Т.А.
	Итоговый отчет 
	06.10.2010
	15.11.2010

	4.10. Подготовка и представление итогового отчета Ставропольского края о выполнении мероприятий по выплате денежного поощрения лучшим учителям
	Страчкова Ф.Н.
	Итоговый отчет 
	01.12.2010
	10.12.2010

	  5. Совершенствование организации школьного питания

	
	
	
	

	5.1. Участие Ставропольского края в конкурсном отборе (подготовка заявок, направление  заявок) 
	Палиева Н.А.
	Заявка
	В течение 30 дней после приказа Рособразования о проведении конкурсного отбора
	По истечении 

30 дней после приказа Рособразования о проведении конкурсного отбора

	5.2. Заключение  соглашения между Рособразованием и Ставропольским краем о предоставлении субсидий в 2010 году (в случае наличия победителя)
	Молчанов В.Н.
	Соглашение


	В течение 30 дней после при​каза Рособ​разования об оп​ределении победите​лей кон​курсного отбора
	По истечении 30 дней после приказа   Рособразования об определе​нии победи​телей кон​курсного отбора

	5.3. Выполнение Ставропольским краем мероприятий, предусмотренных заявками; представление ежеквартальной и годовой отчетности  (в случае наличия победителя)
	Палиева Н.А.
	Ежеквартальная, годовая отчетность 


	Ежеквартально  до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом
	15.12.2010

	5.4. Представление итогового отчета о реализации экспериментальных проектов по совершенствованию организации питания обучающихся общеобразовательных учреждений в 2010 году (в случае наличия победителя)
	Палиева Н.А. 
	Итоговый отчет
	15.12.2010
	25.12.2010


