Приложение

“УТВЕРЖДЕН”
приказом Минобрнауки России
от “ 5 ” октября 2005 г. № 250


Сетевой план по реализации приоритетных национальных проектов в сфере образования 


	Приоритетные национальные проекты в сфере образования
 
	Направления реализации приоритетных национальных проектов в сфере образования
	Пошаговые мероприятия
	Сроки выполнения
	Ответственные исполнители
	Объем финансирования (тыс. рублей)
	Контрольные показатели реализации

	1. Стимулирование образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1.1.Стимулирова-ние вузов, активно внедряющих инновационные образовательные программы
	Определение критериев и процедур конкурсного отбора вузов, активно внедряющих инновационные образовательные программы 
	Октябрь 2005
	Минобрнауки России, 

Волков А.Е., Рособразование,

Солинова М.В.
	 
	критерии и процедура конкурсного отбора вузов, активно внедряющих инновационные образовательные программы 

	 
	I этап
	Формирование конкурсной комиссии
	Ноябрь 2005
	Минобрнауки России,

Дудырев Ф.Ф.,

Рособразование,

Солинова М.В.
	 
	Приказ Рособразования

	 
	 
	Информирование об условиях участия в конкурсе 
	Октябрь-ноябрь 2005
	Минобрнауки России, Ган И.В.,

Рособразование,

Балыхин Г.А.
	 
	публикации в средствах массовой информации 

	 
	 
	Подготовка вузами заявок на участие в конкурсе 
	Ноябрь-декабрь 2005
	Вузы, представившие заявки на участие в конкурсе
	 
	Заявки вузов

	 
	 
	Проведение конкурса и отбор 10 вузов 
	Январь 2006
	Минобрнауки России,

Дудырев Ф.Ф.

Рособразование,

Солинова М.В.
	 
	Приказ Рособразования 

	 
	 
	Подготовка и заключение государственных контрактов с выигравшими в конкурсе вузами, согласование графиков платежей
	Февраль 2006
	Рособразование,

Рождественский А.В.
	 
	Государственные контракты с вузами, графики платежей

	 
	 
	Выполнение вузами мероприятий, предусмотренных в государственных контрактах и представление промежуточной отчетности
	Март-июнь 2006
	Рособразование, 

Рождественский А.В.

Бутко Е.Я.
	1 000 000
	Отчеты вузов 

	 
	 
	Принятие промежуточной отчетности вузов и оценка достигнутых результатов, выделение оставшейся части средств
	Начиная с июня 2006,

исходя из сводной бюджетной росписи
	Минобрнауки России,

Дудырев Ф.Ф.

Рособразование, Рождественский А.В.,
Бутко Е.Я.
	4 000 000
	Приказ Рособразования,

Государственные контракты с вузами

	 
	 
	Анализ реализации приоритетного национального проекта в сфере образования и корректировка сетевого плана
	Декабрь 2005 и далее каждый месяц
	Минобрнауки России, 

Волков А.Е.
	 
	Уточненный сетевой план,

приказ Минобрнауки России

	 
	 
	Принятие итоговой отчетности вузов
	Ноябрь-декабрь 2006
	Минобрнауки России, 

Дудырев Ф.Ф. Рособразование, Рождественский А.В.
	 
	Отчеты вузов

	 
	II этап
	Формирование конкурсной комиссии
	Октябрь 2006
	Минобрнауки России,

Дудырев Ф.Ф.,

Рособразование,

Солинова М.В.
	 
	Приказ Рособразования

	 
	 
	Информирование об условиях участия в конкурсе 
	Октябрь 2006
	Минобрнауки России, Ган И.В.,

Рособразование,

Балыхин Г.А.
	 
	публикации в средствах массовой информации 

	 
	 
	Подготовка вузами заявок на участие в конкурсе 
	Ноябрь-декабрь 2006
	Вузы, представившие заявки на участие в конкурсе
	 
	Заявки вузов

	 
	 
	Проведение конкурса и отбор 20 вузов 
	Январь 2007
	Минобрнауки России,

Дудырев Ф.Ф.

Рособразование,

Солинова М.В.
	 
	Приказ Рособразования 

	 
	 
	Подготовка и заключение государственных контрактов с выигравшими в конкурсе вузами, согласование графиков платежей
	Февраль 2007
	Рособразование,

Рождественский А.В.
	 
	Государственные контракты с вузами, графики платежей

	 
	 
	Выполнение вузами мероприятий, предусмотренных в государственных контрактах и представление промежуточной отчетности
	Март-май 2007
	Рособразование, 

Рождественский А.В.

Бутко Е.Я.
	7 500 000
	Отчеты вузов 

	 
	 
	Принятие промежуточной отчетности вузов и оценка достигнутых результатов, выделение оставшейся части средств
	Начиная с июня 2007,

исходя из сводной бюджетной росписи
	Минобрнауки России,

Дудырев Ф.Ф.

Рособразование, Рождественский А.В.,

Бутко Е.Я.
	7 500 000
	Приказ Рособразования,

Государственные контракты с вузами

	 
	 
	Принятие итоговой отчетности вузов
	Ноябрь-декабрь 2007
	Минобрнауки России, 

Дудырев Ф.Ф. Рособразование, Рождественский А.В.
	 
	Отчеты вузов

	 
	2.2.Стимулирование общеобразовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы
	Разработка, согласование и внесение проекта постановления Правительства Российской Федерации о порядке и критериях отбора общеобразовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы, и порядке выделения целевых субвенций на указанные цели 
	Октябрь -ноябрь 2005
	Минобрнауки России, Калина И.И., 

Петров А.Ю., Рособразование, Рождественский А.В.
	 
	Проект постановления Правительства Российской Федерации

	 
	I этап
	Информирование об условиях участия в конкурсе 
	Ноябрь 2005
	Минобрнауки России, Ган И.В.,

Государственные органы управления образованием субъектов Российской Федерации
	 
	публикации в средствах массовой информации

	 
	 
	Подготовка общеобразовательными учреждениями заявок на участие в конкурсе
	Декабрь 2005
	общеобразовательные учреждения, представившие заявки на участие в конкурсе, Государственные органы управления образованием субъектов Российской Федерации
	 
	заявки общеобразовательных учреждений

	 
	 
	Подготовка изменений в сводную бюджетную роспись
	Январь 2006
	Минобрнауки России,

Шкатов Б.П., Рособразование, 

Рождественский А.В.
	 
	Сводная бюджетная роспись

	 
	 
	Проведение конкурса и отбор 3000 общеобразовательных учреждений и заключение государственных контрактов с победителями
	Март-апрель 2006
	Государственные органы управления образованием субъектов Российской Федерации,

Рособразование, 

Солинова М.В.

Бутко Е.Я.
	 
	Приказы Государственных органов управления образованием субъектов Российской Федерации

	 
	 
	Выделение субъектам Российской Федерации средств для победивших в конкурсе общеобразовательных учреждений 
	С апреля 2006 в соотв. с бюдж. росписью
	Рособразование, 

Рождественский А.В.
	3 000 000
	Документы, подтверждающие перечисление средств в субъекты Российской Федерации

	 
	 
	Свод информации о заключенных с общеобразовательными учреждениями государственных контрактах 
	Апрель-май 2006
	Государственные органы управления образованием субъектов Российской Федерации,

Рособразование,

Рождественский А.В.
	 
	Сводный отчет

	 
	 
	Выполнение общеобразовательными учреждениями государственных контрактов
	Май-ноябрь

2006
	Минобрнауки России, 

Реморенко И.М.,

Рособразование, Солинова М.В.,

Бутко Е.Я.
	 
	Данные мониторинга деятельности общеобразовательных учреждений

	 
	II этап
	Информирование об условиях участия в конкурсе 
	Ноябрь 2006
	Минобрнауки России, Ган И.В.,

Государственные органы управления образованием субъектов Российской Федерации
	 
	публикации в средствах массовой информации

	 
	 
	Подготовка общеобразовательными учреждениями заявок на участие в конкурсе
	Декабрь 2006
	общеобразовательные учреждения, представившие заявки на участие в конкурсе, Государственные органы управления образованием субъектов Российской Федерации
	 
	заявки общеобразовательных учреждений

	 
	 
	Проведение конкурса, отбор 3000 общеобразовательных учреждений и заключение государственных контрактов с победителями
	Март 2007
	Государственные органы управления образованием субъектов Российской Федерации,

Рособразование, 

Солинова М.В.,

Бутко Е.Я.
	 
	Приказы Государственных органов управления образованием субъектов Российской Федерации

	 
	 
	Выделение субъектам Российской Федерации средств для победивших в конкурсе общеобразовательных учреждений 
	Апрель 2007
	Рособразование, 

Рождественский А.В.
	3 000 000
	Документы, подтверждающие перечисление средств в субъекты Российской Федерации

	 
	 
	Свод информации о заключенных с общеобразовательными учреждениями государственных контрактах 
	Апрель- май

2007
	Государственные органы управления образованием субъектов Российской Федерации,

Рособразование,

Рождественский А.В.
	 
	Сводный отчет

	 
	 
	Выполнение общеобразовательными учреждениями государственных контрактов
	Май-ноябрь

2007
	Минобрнауки России, 

Реморенко И.М.,

Рособразование, Солинова М.В.,

Бутко Е.Я.
	 
	Данные мониторинга деятельности общеобразовательных учреждений

	2. Информатизация образования
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2.1. Закупка электронных образовательных ресурсов
	Определение требований к электронным образовательным ресурсам
	Январь-март 2006
	Минобрнауки России, 

Калина И.И.,

Рособразование, Солинова М.В.
	 
	Технические и содержательные требования к электронным образовательным ресурсам

	 
	I этап
	Проведение конкурса и заключение государственного контракта на закупку электронных образовательных ресурсов
	Начиная с апреля 2006
	Рособразование, Солинова М.В.,

Рождественский А.В.
	150 000
	Государственный контракты с поставщиками


	 
	 
	Приемка отчетов и размещение электронных образовательных ресурсов в сети Интернет
	Сентябрь-декабрь 2006
	Рособразование, Солинова М.В., Федеральный центр электронных образовательных ресурсов
	 
	Отчеты о разработке электронных образовательных ресурсов, размещенные электронных образовательных ресурсов в сети Интернет

	 
	II этап 
	Проведение конкурса и заключение государственного контракта на закупку электронных образовательных ресурсов
	Начиная с апреля 2007
	Рособразование, Солинова М.В.,

Рождественский А.В.
	150 000
	Государственный контракты с поставщиками

	 
	 
	Приемка отчетов и размещение электронных образовательных ресурсов в сети Интернет
	Сентябрь-декабрь 2007
	Рособразование, Солинова М.В., Федеральный центр электронных образовательных ресурсов
	 
	Отчеты о разработке электронных образовательных ресурсов, размещенные электронных образовательных ресурсов в сети Интернет

	 
	2.2. Поддержка общеобразовательных учреждений - пользователей информационных технологий
	Разработка критериев по отбору общеобразовательных учреждений для подключения их к Интернету и поставке оборудования
	Январь 2006
	Минобрнауки России, 

Реморенко И.М.,

Рособразование,

Солинова М.В.,

Карпов А.В.
	 
	Критерии по отбору общеобразовательных учреждений для подключения их к Интернету и поставке оборудования

	 
	I этап
	Заключение договоров с государственными органами управления образованием субъектов Российской Федерации на перечисление средств на закупку компьютерного оборудования и подключение общеобразовательных учреждений к Интернету
	Февраль – март 2006
	Государственные органы управления образованием субъектов Российской Федерации,

Рособразование, 

Солинова М.В.
	 
	Договоры с государственными органами управления образованием субъектов Российской Федерации

	 
	 
	Отбор организаций-исполнителей на поставку компьютерного оборудования в субъектах Российской Федерации
	Январь 2006
	Государственные органы управления образованием субъектов Российской Федерации
	 
	Конкурсная документация

	 
	 
	Финансирование субъектов Российской Федерации (перечисление средств на закупку компьютерного оборудования)
	Начиная с апреля 2006 исходя из сводной бюджетной росписи
	Рособразование
	750 000
	Платежные документы

	 
	 
	Отбор организации-исполнителя на подключение общеобразовательных учреждений к Интернету
	Февраль 2006
	Рособразование, 

Солинова М.В.
	 
	Конкурсная документация

	 
	 
	Проведение работ по подключению общеобразовательных учреждений к Интернету 
	Март 2006 – октябрь 2006
	Государственные органы управления образованием субъектов Российской Федерации,

Организация-исполнитель,

Рособразование, 

Солинова М.В.
	600 000
	Отчеты о подключении

	 
	II этап 
	Заключение договоров с государственными органами управления образованием субъектов Российской Федерации на перечисление средств на закупку компьютерного оборудования и подключение общеобразовательных учреждений к Интернету
	Февраль-март 2007
	Органы управления образованием субъектов Российской Федерации,

Рособразование, 

Солинова М.В.
	 
	Договоры с государственными органами управления образованием субъектов Российской Федерации

	 
	 
	Отбор организаций-исполнителей на поставку компьютерного оборудования в субъектах Российской Федерации
	Январь 2007
	Государственные органы управления образованием субъектов Российской Федерации
	 
	Конкурсная документация

	 
	 
	Отбор организации-исполнителя на подключение общеобразовательных учреждений к Интернету
	Февраль 2007
	Рособразование, 

Солинова М.В.
	 
	Конкурсная документация

	 
	 
	Финансирование субъектов Российской Федерации (перечисление средств на закупку компьютерного оборудования)
	В соответствии со сводной бюджетной росписью на 2007 год
	Рособразование
	750 000
	Платежные документы

	 
	 
	Закупка и поставка компьютерного оборудования в субъектах Российской Федерации
	Апрель-июль 2007 
	Государственные органы управления образованием субъектов Российской Федерации,

Организации-поставщики
	 
	Отчеты о поставках

	 
	 
	Проведение работ по подключению общеобразовательных учреждений к Интернету 
	Март 2007 – октябрь 2007
	Государственные органы управления образованием субъектов Российской Федерации,

Организация-исполнитель,

Рособразование, 

Солинова М.В.
	600 000
	Отчеты о подключении

	3. Государственная поддержка способной и талантливой

молодежи
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Гранты способной и талантливой молодежи
	Разработка, согласование и внесение в установленном порядке в Правительство Российской Федерации проекта указа Президента Российской Федерации о государственной поддержке способной и талантливой молодежи
	Декабрь 2005 -Январь

2006
	Минобрнауки России, 

Апатенко С.Н.,

Рособразование,

Солинова М.В.
	 
	Проект указа Президента Российской Федерации

	 
	 
	Создание федеральной комиссии и комиссий субъектов Российской Федерации по отбору способной и талантливой молодежи
	Январь 2006 
	Государственные органы управления образованием субъектов Российской Федерации,

Минобрнауки России, 

Апатенко С.Н.
	 
	Приказ Минобрнауки России, приказы субъектов Российской Федерации

	 
	I этап
	Сбор и анализ информации о победителях и лауреатах всероссийских конкурсов способной и талантливой молодежи
	Январь 2006 – июнь 2006
	Минобрнауки России, 

Апатенко С.Н.,

Рособразование,

Солинова М.В.,

Рождественский А.В.
	 
	Информация о победителях и лауреатах всероссийских конкурсов способной и талантливой молодежи

	 
	 
	Отбор победителей 
	Июль 2006
	Федеральная конкурсная комиссия,

Минобрнауки России, 

Апатенко С.Н.,

Рособразование,

Солинова М.В.
	 
	Протокол заседания федеральной конкурсной комиссии

	 
	 
	Вручение грантов и перечисление денежных средств (включая финансирование мероприятий по созданию базы данных талантливой молодежи)
	Сентябрь 2006 исходя из сводной бюджетной росписи
	Минобрнауки России, 

Апатенко С.Н.,

Рособразование,

Балыхин Г.А.
	200 000
	Отчет о врученных грантах и перечисленных денежных средствах

	 
	II этап 
	Сбор и анализ информации о победителях и лауреатах всероссийских конкурсов способной и талантливой молодежи
	Январь 2007 – июнь 2007
	Минобрнауки России, 

Апатенко С.Н.,

Рособразование,

Солинова М.В.
	 
	Информация о победителях и лауреатах всероссийских конкурсов способной и талантливой молодежи

	 
	 
	Отбор победителей 
	Июль 2007
	Федеральная конкурсная комиссия,

Минобрнауки России, 

Апатенко С.Н.,

Рособразование,

Солинова М.В.
	 
	Протокол заседания федеральной конкурсной комиссии

	 
	 
	Вручение грантов и перечисление денежных средств (включая финансирование мероприятий по созданию базы данных талантливой молодежи)
	Сентябрь 2007
	Рособразование,

Балыхин Г.А.
	200 000
	Отчет о врученных грантах и перечисленных денежных средствах

	4. Расширение возможностей получения начального профессионального образования военнослужащими, проходящими военную службу по призыву
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Организация деятельности образовательных учреждений начального профессионального образования в воинских частях
	Создание межведомственной рабочей группы 
	Октябрь 2005
	Минобрнауки России, Волков А.Е., Минобороны России
	 
	Приказы Минобрнауки и Минобороны России

	 
	 
	Разработка организационных механизмов обеспечения деятельности образовательных учреждений начального профессионального образования в воинских частях
	Декабрь 2005
	Минобрнауки России, Волков А.Е., Минобороны России
	 
	Механизм деятельности образовательных учреждений начального профессионального образования в воинских частях 

	5. Формирование сети университетов и двух бизнес-школ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	5.1. Создание университетов в Южном и Сибирском федеральных округах 
	Разработка и согласование концепции создания университетов в Южном и Сибирском федеральных округах на базе действующих вузов и академических центров с руководством федеральных округов и субъектов Российской Федерации
	Октябрь - ноябрь 2005
	Минобрнауки России, 

Дудырев Ф.Ф.,

Волков А.Е.,

Рособразование,

Балыхин Г.А.
	 
	Концепция создания университетов в Южном и Сибирском федеральных округах на базе действующих вузов и академических центров 

	 
	 
	Подготовка, согласование и внесение в установленном порядке проекта постановления Правительства Российской Федерации о создании университетов в Южном и Сибирском федеральных округах на базе действующих вузов и академических центров
	Ноябрь 2005 
	Минобрнауки России, 

Дудырев Ф.Ф.,

Волков А.Е.,

Мамед-заде Г.А.,

Рособразование,

Балыхин Г.А.
	 
	Проект постановления Правительства Российской Федерации о создании университетов в Южном и Сибирском федеральных округах на базе действующих вузов и академических центров

	 
	 
	Создание проектных групп по организации университетов в Южном и Сибирском федеральных округах (далее – проектные группы)
	Октябрь-декабрь 2005
	Руководители действующих вузов и академических центров, на базе которых планируется создать университеты в Южном и Сибирском федеральных округах,

Минобрнауки России, Волков А.Е.,

Рособразование, 

Балыхин А.Г.
	 
	Приказ Минобрнауки России 

	 
	 
	Разработка и утверждение учредительных документов созданных университетов в Южном и Сибирском федеральных округах 
	Январь – апрель 2006
	Проектные группы,

Минобрнауки России,

Дудырев Ф.Ф.,

Рособразование,

Бутко Е.Я.
	 
	Учредительные документы созданных университетов в Южном и Сибирском федеральных округах (далее – университетов)

	 
	 
	Финансирование проекта по созданию университетов в соответствии со сводной бюджетной росписью
	Начиная с апреля 2006 исходя из сводной бюджетной росписи
	Рособразование, Рождественский А.В.
	2 000 000
	Платежные документы, отчеты

	 
	 
	Разработка примерных образовательных программ университетов
	Апрель- август 2006
	Проектные группы,

Минобрнауки России,

Дудырев Ф.Ф.
	 
	Примерные образовательные программы

	 
	 
	Продолжение финансирования проектов создания университетов в соответствии со сводной бюджетной росписью
	Начиная с января 2007
	Рособразование, Рождественский А.В.
	4 000 000
	Платежные документы, отчеты

	 
	 
	Получение университетами лицензии на ведение образовательной деятельности
	Июнь 2007
	Руководство университетов, Рособрнадзор,

Болотов В.А.
	 
	Приказ Рособрнадзора о лицензировании

	 
	 
	Реализация образовательных программ университетами
	Сентябрь 2007
	Руководство университетов
	 
	Учебные планы университетов

	 
	5.2. Создание бизнес-школ в Московском регионе и г. Санкт-Петербурге 
	Разработка и согласование концепции создания бизнес-школ в Московском регионе и г. Санкт-Петербурге с руководством вузов
	Октябрь - ноябрь 2005
	Минобрнауки России, Ф.Ф. Дудырев,

Волков А.Е.
	 
	Концепция создания бизнес-школ в Московском регионе и г. Санкт-Петербурге (далее – бизнес-школы)

	 
	 
	Подготовка, согласование и внесение в установленном порядке проекта постановления Правительства Российской Федерации о создании бизнес-школ
	Ноябрь 2005 
	Минобрнауки России, 

Дудырев Ф.Ф.,

Волков А.Е.
	 
	Проект постановления Правительства Российской Федерации о создании бизнес-школ

	 
	 
	Создание проектных групп по организации бизнес-школ 
	Октябрь-декабрь 2005
	Руководители вузов, на базе которых планируется создать бизнес-школы,

Минобрнауки России, Волков А.Е.,

Рособразование, 

Балыхин А.Г.
	 
	Проектные группы по организации бизнес-школ (далее – проектные группы)

	 
	 
	Разработка и утверждение учредительных документов созданных бизнес-школ 
	Январь – апрель 2006
	Проектные группы,

Минобрнауки России,

Дудырев Ф.Ф.,

Рособразование,

Бутко Е.Я.
	 
	Учредительные документы созданных бизнес-школ

	 
	 
	Подписание договоров с вузами, на базе которых будут создаваться бизнес-школы
	Февраль – март 2006 
	Минобрнауки России, руководство субъектов Российской Федерации, руководство вузов,

Рособразование,

Балыхин Г.А.
	 
	Договоры с вузами

	 
	 
	Финансирование проекта по созданию бизнес-школ в соответствии со сводной бюджетной росписью
	Начиная с апреля 2006 исходя из сводной бюджетной росписи
	Рособразование, Рождественский А.В.
	 1 000 000
	Платежные документы, отчеты

	 
	 
	Продолжение финансирования проектов создания бизнес-школ 
	Начиная с января 2007
	Рособразование, Рождественский А.В.
	2 000 000
	Платежные документы, отчеты

	 
	 
	Подбор, прием на работу и расстановка кадров 
	Начиная с марта 2007
	Руководители бизнес-школ
	 
	Штатное расписание

	 
	 
	Разработка примерных образовательных программ бизнес-школ
	Апрель- август 2007
	Проектные группы,

Минобрнауки России,

Дудырев Ф.Ф.
	 
	Примерные образовательные программы

	 
	 
	Подготовка к лицензированию образовательной деятельности
	Декабрь 2007
	Руководство бизнес-школ, Рособрнадзор,

Болотов В.А.
	 
	Документы для лицензирования

	6. Дополнительное вознаграждение за классное руководство
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Разработка, согласование и внесение проекта постановления Правительства Российской Федерации об усилении роли классного руководителя в образовательном процессе и порядке выделения субъектам Российской Федерации субвенций на указанные цели
	15 ноября 2005
	Минобрнауки России, 

Калина И.И.,

Петров А.Ю.,

Рособразование,

Рождественский А.В.
	 
	Проект постановления Правительства Российской Федерации

	 
	 
	Подготовка проекта методических рекомендаций по деятельности классных руководителей и классных воспитателей
	Ноябрь 2005
	Минобрнауки России,

Апатенко С.Н.,

Калина И.И.,

Рособразование,

Бутко Е.Я.
	 
	Письмо Минобрнауки России в государственные органы управления образованием субъектов Российской Федерации

	 
	 
	Направление субвенций в субъекты Российской Федерации на поддержку классных руководителей
	С января 2006 исходя из сводной бюджетной росписи
	Рособразование,

Рождественский А.В.
	7 700 000
	Документы, свидетельствующие о направлении субсидий

	7. Поощрение лучших учителей
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Разработка, согласование и внесение в Правительство Российской Федерации проекта указа Президента Российской Федерации об учреждении ежегодного поощрения лучших учителей, критериях и процедурах конкурсного отбора
	15 ноября

2005
	Минобрнауки России, 

Калина И.И.,

Рособразование, 

Солинова М.В.
	 
	Проект указа Президента Российской Федерации

	 
	 
	Разработка, согласование и внесение проекта постановления Правительства Российской Федерации о порядке выделения целевых субвенций субъектам Российской Федерации на указанные цели
	Декабрь 2005
	Минобрнауки России, Петров А.Ю., Рособразование,

Рождественский А.В.
	 
	Проект постановления Правительства Российской Федерации

	 
	I этап
	Формирование региональных конкурсных комиссий 
	Ноябрь-Декабрь 2005
	Минобрнауки России, 

Реморенко И.М.,

Государственные органы управления образованием субъектов Российской Федерации, 

Рособразование

Солинова М.В.
	 
	Приказы государственных органов управления образованием субъектов Российской Федерации

	 
	 
	Информирование учительской общественности об условиях участия в конкурсе 
	Ноябрь-декабрь 2005
	Минобрнауки России, Ган И.В., Государственные органы управления образованием субъектов Российской Федерации, 
	 
	Публикации в средствах массовой информации

	 
	 
	Проведение конкурсного отбора лучших учителей
	Январь-март 2006
	Минобрнауки России, 

Реморенко И.М.,

Государственные органы управления образованием субъектов Российской Федерации, Рособразование,

Солинова М.В.
	 
	список лучших учителей – победителей конкурса согласно квоте на регион 

	 
	 
	Перечисление средств в субъекты Российской Федерации
	Март-апрель 2006
	Рособразование,

Рождественский В.А.
	1 000 000
	Платежные документы

	 
	 
	Выплата денежных поощрений лучшим учителям
	Апрель-май,

декабрь 2006
	Государственные органы управления образованием субъектов Российской Федерации, Рособразование,

Рождественский В.А. 
	 
	Платежные документы

	 
	II этап
	Формирование региональных конкурсных комиссий 
	Ноябрь-Декабрь 2006
	Минобрнауки России, 

Реморенко И.М.,

Государственные органы управления образованием субъектов Российской Федерации, 

Рособразование

Солинова М.В.
	 

 
	Приказы государственных органов управления образованием субъектов Российской Федерации

	 
	 
	Информирование учительской общественности об условиях участия в конкурсе 
	Ноябрь-декабрь 2006
	Минобрнауки России, Ган И.В., Государственные органы управления образованием субъектов Российской Федерации
	 
	Публикации в средствах массовой информации

	 
	 
	Проведение конкурсного отбора лучших учителей
	Январь-февраль 2007
	Минобрнауки России, 

Реморенко И.М.,

Государственные органы управления образованием субъектов Российской Федерации, Рособразование,

Солинова М.В.
	 
	Список лучших учителей – победителей учителей согласно квоте на регион 

	 
	 
	Перечисление средств в субъекты Российской Федерации
	Март-апрель 2007
	Рособразование,

Рождественский В.А.
	1 000 000
	Платежные документы

	 
	 
	Выплата денежных поощрений лучшим учителям
	Апрель-май,

декабрь 2007
	Государственные органы управления образованием субъектов Российской Федерации, Рособразование,

Рождественский В.А. 
	 
	Платежные документы

	8.Организационное сопровождение реализации приоритетных национальных проектов в сфере образования
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Проведение семинаров в субъектах Российской Федерации по анализу хода реализации приоритетных национальных проектов в сфере образования
	По три семинара в каждом федеральном округе
	Государственные органы управления образованием субъектов Российской Федерации, Рособразование, 

Балыхин Г.А.,

Минобрнауки России, Калина И.И.
	40 000
	Материалы семинаров

	 
	 
	Проведение федеральных семинаров по обобщению опыта работы лучших учителей, вузов и общеобразовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы
	Три семинара в год
	Рособразование, 

Балыхин Г.А.
	3 000
	Материалы семинаров

	 
	 
	Издательские расходы (издание описаний практики работы лучших образовательных учреждений, учителей, иных методических материалов)
	3 книги каждый месяц в течение 10 месяцев
	Рособразование, 

Балыхин Г.А.
	50 000
	Государственные контракты с издательствами

	 
	 
	Общественное продвижение приоритетных национальных проектов в сфере образования (телепередачи, пресс-конференции, круглые столы, пресс-туры, размещение социальной рекламы и пр.)
	Каждый месяц, начиная с января 2006 года
	Минобрнауки России,

Ган И.В.

Рособразование, 

Балыхин Г.А.
	90 000
	Государственные контракты (договоры) с субъектами Российской Федерации и PR-компаниями

	 
	 
	Расходы на размещение заказа специализированным организациям на проведение конкурсных процедур
	С января 2006 года
	Рособразование, 

Солинова М.В.
	4 000
	Государственный контракт с соответствующей организацией

	 
	 
	Обеспечение деятельности организаций, осуществляющих сопровождение реализации приоритетных национальных проектов
	С января 2006 года
	Рособразование,

Солинова М.В., Минобрнауки России,

Реморенко И.М.
	40 000
	Государственные контракты с соответствующей организацией

	 
	 
	Создание, наполнение и поддержание деятельности Интернет-портала приоритетных национальных проектов в сфере образования
	С февраля 2006 года
	Минобрнауки России,

Ган И.В.

Рособразование, 

Балыхин Г.А.
	10 000
	Государственный контракт с организацией, создающей портал

	 
	 
	Мониторинг реализации приоритетных национальных проектов в сфере образования в субъектах Российской Федерации (10 выездов в субъекты Российской Федерации, проведение опросов, анализ документации и пр.)
	Каждый месяц, начиная с февраля 2006 года
	Рособразование, 

Балыхин Г.А.
	40 000
	Государственный контракт с организацией, проводящей мониторинг, отчеты по мониторингу, доклады губернаторам, Президенту Российской Федерации

	 
	 
	Проведение 3 Интернет-конференций, дистантного обсуждения хода реализации приоритетных национальных проектов в сфере образования
	1 раз в 4 месяца, начиная с февраля 2006 года
	Рособразование, 

Балыхин Г.А.
	3 000
	Государственный контракт с соответствующей организацией
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