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Приложение 

к приказу 
министерства образования

Ставропольского края

от 25 ноября 2010 г. № 770-пр

ПЛАН

мероприятий министерства образования Ставропольского края 

по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников IX, XI (XII) классов образовательных учреждений Ставропольского края в 2010-2011 учебном году 
	№ 
п/п
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные исполнители

	1.
	Формирование схемы проведения ЕГЭ, ГВЭ, ГИА 

	1.1
	Согласование количества выпускников и перечня общеобразовательных учреждений
	декабрь 2010 - февраль 2011 
	Отдел дошкольного и общего образования министерства образования Ставропольского края (далее -  отдел дошкольного и общего образования),  отдел непрерывного профессионального образования и науки  министерства образования Ставропольского края (далее  - отдел профессионального образования),

Ставропольский краевой институт повышения квалификации работников образования (далее -  СКИПКРО) (РЦОИ), муниципальные органы управления образованием, ректоры вузов и директора ссузов.

	1.2
	Согласование перечня учреждений

 среднего профессионального образования
	февраль- март 2011 
	Отдел профессионального образования,

директора ссузов

	1.3
	Утверждение перечня пунктов проведения ЕГЭ, 

ГВЭ, ГИА в новой форме, руководителей и организаторов
	январь-февраль 2011 
	Отдел дошкольного и общего образования,

СКИПКРО (РЦОИ), муниципальные органы управления образованием

	1.4
	Утверждение списка членов государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК), уполномоченных представителей ГЭК;

списка членов экзаменационной комиссии проведения ГВЭ (далее ЭК ГВЭ), уполномоченных представителей ЭК ГВЭ;

территориальной экзаменационной комиссии проведения ГИА в новой форме (далее – ТЭК)


	февраль-март 2011 
	Отдел дошкольного и общего образования,

 ректоры вузов

	1.5
	Согласование количества участников ЕГЭ, ГВЭ, ГИА в новой форме по предметам
	февраль-март 2011
	СКИПКРО (РЦОИ), муниципальные органы управления образованием и директора ссузов

	2.
	Работы по нормативному правовому, инструктивному обеспечению проведения ЕГЭ, ГВЭ, ГИА в новой форме в 2011 году

	2.1
	Подготовка и утверждение нормативных и  распорядительных документов (приказы, положения, схема проведения ЕГЭ, ГВЭ, ГИА в новой форме в 2011 году) 
	ноябрь 2010-май 2011 
	Отдел дошкольного и общего образования,  отдел профессионального образования,  муниципальные органы управления образованием

	2.2.
	Подготовка инструктивных и иных документов по технологическому сопровождению ЕГЭ (разработка инструкций для участников ЕГЭ, доведение до образовательных учреждений, исполнителей и участников инструкций по проведению ЕГЭ) 
	ноябрь 2010-май 2011 
	СКИПКРО (РЦОИ)

	3.
	Мероприятия по организации и проведению ЕГЭ, ГВЭ, ГИА в новой форме

	3.1.
	Формирование списка предметных комиссий для проверки работ при проведении ЕГЭ, ГВЭ, ГИА в новой форме
	до 20 января 2011 
	Отдел дошкольного и общего образования,  СКИПКРО (РЦОИ), муниципальные органы управления образованием, ректоры вузов и директора ссузов

	3.2.
	Формирование ГЭК, ЭК ГВЭ, ТЭК
	январь 2011
	Отдел дошкольного и общего образования, муниципальные органы управления образованием, ректоры вузов и директора ссузов

	3.3.
	Определение транспортных схем доставки:

- выпускников в пункты проведения экзаменов ЕГЭ, ГВЭ, ГИА в новой форме; 

- экзаменационных материалов
	март 2011 
	Муниципальные органы управления образованием

	3.4.
	Согласование взаимодействия с региональными органами исполнительной власти:

 - министерство здравоохране​ния Ставропольского края;

 - министерство промышлен​ности, энергетики, транспорта и связи Ставропольского края;
- главное управление феде​ральной почтовой связи Став​ропольского края - «Почта России»;

- главное управление внутрен​них дел по Ставропольскому краю;
- главное управление МЧС по Ставропольскому краю
	март - апрель 2011 
	Отдел дошкольного и общего образования

	3.5.
	Получение экзаменационных материалов для проведения ЕГЭ, ГВЭ, ГИА в новой форме
	в сроки, утвержденные Рособрнад-зором
	СКИПКРО (РЦОИ),

муниципальные органы управления образованием

	3.6.
	Проведение ЕГЭ, ГВЭ, ГИА в новой форме по утвержденному расписанию


	апрель- июль 2011

	Отдел дошкольного и общего образования,  отдел профессионального образования,

СКИПКРО (РЦОИ), муниципальные органы управления образованием

	3.7.
	Работы, связанные с технической обработкой экзаменационных работ и бланков ЕГЭ, организация работы предметных комиссий
	апрель- июль 2011

	СКИПКРО (РЦОИ) 

	3.8.
	Организация распечатки свидетельств о результатах ЕГЭ 


	июнь - август 2011
	СКИПКРО (РЦОИ)

	
	Организация выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ 


	июнь - август 2011
	Отдел организационного и кадрового  обеспечения, муниципальные органы управления образованием,
ректоры вузов и директора ссузов

	3.9.
	Разработка и утверждение мероприятий по обеспечению информационной безопасности при:

хранении экзаменационных материалов;

передаче экзаменационных материалов;

проведении ЕГЭ, ГВЭ, ГИА в новой форме
	март 2011
	Отдел дошкольного и общего образования,

СКИПКРО (РЦОИ), муниципальные органы управления образованием

	3.10.
	Организация работы конфликтной комиссии


	май – июль 

2011 
	Отдел дошкольного и общего образования,

муниципальные органы управления образованием

	3.11
	Техническое сопровождение работы конфликтной комиссии
	май – июль 

2011
	СКИПКРО (РЦОИ)

	3.12.
	Организация проведения диагностических, тренировочных работ для выпускников при подготовке к ЕГЭ, ГВЭ, ГИА в новой форме, анализ по итогам проведения
	в течение года
	Отдел по контролю и оценке качества образования министерства образования Ставропольского края (далее  - отдел по контро-лю и оценке качества) 

	3.13.
	Проведение диагностических, тренировочных работ для выпускников при подготовке к ЕГЭ, ГВЭ, ГИА в новой форме
	
	СКИПКРО (РЦОИ)

	4.
	Работы по формированию информационных баз данных регионального уровня

	4.1.
	Формирование региональных баз данных в соответствии с требованием и форматом Рособрнадзора:

- участников ЕГЭ, ГВЭ, ГИА в новой форме;

- общеобразовательных   учреждений;

- пунктов проведения ЕГЭ, ГВЭ, ГИА в новой форме;

- специалистов, обеспечивающих проведение ЕГЭ, ГВЭ, ГИА в новой форме и др
	ноябрь 2010 - март 2011
	СКИПКРО (РЦОИ)

	4.2.
	Организация передачи баз данных в организацию, уполномоченную Рособрнадзором  по установленным каналам связи
	в сроки, утвержденные Рособрнад-зором
	СКИПКРО (РЦОИ) 

	4.3.
	Регистрация пользователей в Федеральной базе свидетельств (далее – ФБС)
	май - июнь 2011
	Вузы, ссузы

	4.4.
	Организация взаимодействия с ФБС
	май-июль 2011
	Вузы, ссузы

	5.
	Мероприятия по обеспечению мониторинга проведения ЕГЭ, ГВЭ, ГИА в новой форме

	5.1.
	Проведение мониторинга подготовки к ЕГЭ, ГВЭ, ГИА в новой форме в образовательных учреждениях
	сентябрь 2010 – май 2011
	Отдел по контролю и оценке качества образования, муниципальные органы управления образованием

	5.2.
	Анализ результатов мониторинга в пунктах проведения ЕГЭ, ГВЭ, ГИА в новой форме
	май – июль

2011
	Отдел по контролю и оценке качества образования

	5.3.
	Сбор и обработка результатов мониторинга государственной итоговой аттестации.
	сентябрь 2010 – август 2011
	Отдел по контролю и оценке качества образования, муниципальные органы управления образованием

	5.4.
	Подготовка и формирование отчетов о результатах мониторинга:

-муниципальных органов управления образования;

-предметных комиссий;

-конфликтной комиссии;

-общественных наблюдателей;

-приемных комиссий вузов и ссузов
	июль 2011
	Отдел по контролю и оценке качества образования, муниципальные органы управления образованием

	5.5.
	Подготовка сводного аналитического отчета, включающего, в том числе предложения по совершен-ствованию процедур проведения ЕГЭ, ГВЭ, ГИА в новой форме (по всем направлениям работ)
	август 2011
	Отдел по контролю и оценке качества образования

	6.
	Мероприятия по организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в области подготовки и проведения ЕГЭ

	6.1.
	Участие председателей предметных комиссий и учителей – экспертов в обучающих семинарах, в том числе организованных на федеральном уровне
	по отдельному плану-графику
	СКИПКРО

	6.2.
	Организация обучения в крае:
	
	

	
	уполномоченных представи-телей ГЭК, ЭК ГВЭ,  ТЭК
	январь – май 2011
	отдел дошкольного и общего образования

	
	муниципальных администраторов;
	январь 2011
	отдел дошкольного и общего образования, СКИПКРО

	
	руководителей ППЭ;
	март 2011
	отдел дошкольного и общего образования, СКИПКРО

	
	экспертов предметных комиссий;

операторов РЦОИ и ППОИ;
	февраль-апрель 2011
	СКИПКРО, председатели предметных комиссий, 

СКИПКРО (РЦОИ),

	
	организаторов ЕГЭ в ППЭ;
	март 2011

	муниципальные органы управления образованием

	
	учителей – предметников, выпускающих 11 классы, по вопросам подготовки к ЕГЭ
	ноябрь 2010 – март 2011
	СКИПКРО

	7.


	Мероприятия по обеспечению информирования о проведении ЕГЭ, ГВЭ, ГИА в новой форме

	7.1.
	Проведение совещаний с педагогическими работниками,  образовательных учреждений, собраний выпускников и родителей по вопросам подготовки, организации и проведения ЕГЭ, ГВЭ, ГИА в новой форме


	сентябрь- октябрь 2010
февраль- март 2011
апрель-май 2011
	Муниципальные органы управления образованием

	7.2.
	Участие в  тематических передачах на телевидении и радио, подготовка публикаций в СМИ
	в течение года
	Министерство образования Ставропольского края, муниципальные органы управления образованием

	7.3.
	Обеспечение работы регионального сайта информационной поддержки ЕГЭ и взаимодействие с сайтами вузов и ссузов 
	в течение года
	СКИПКРО (РЦОИ)

	7.4.
	Обеспечение работы «горячей линии» по вопросам технического сопровождения для операторов и руководителей ППЭ, ПП ГВЭ, ОУ-ППЭ в период проведения государственной (итоговой) аттестации
	май-июль 2011
	СКИПКРО (РЦОИ)

	7.5.
	Обеспечение работы «горячей линии» в период проведения государственной (итоговой) аттестации
	май-июль 2011
	отдел дошкольного и общего образования 

	8.
	Планирование и реализация расходов по организации ЕГЭ, ГВЭ, ГИА в новой форме в регионе.

	8.1.
	Формирование проекта сметы расходов по проведению мероприятий ЕГЭ, ГВЭ, ГИА в новой форме
	ноябрь 2010
	Финансово –экономический отдел министерства образования Ставропольского края, СКИПКРО

	8.2. 
	Финансирование мероприятий по проведению ЕГЭ, ГВЭ, ГИА в новой форме (в соответствии с утвержденной сметой) и оплаты труда исполнителей
	январь-октябрь 2011
	СКИПКРО

	10.
	Мероприятия по обеспечению контроля за соблюдением законодательства при проведении ЕГЭ, ГВЭ, ГИА в новой форме на региональном уровне

	10.1
	Проведение проверок с целью обеспечения контроля за соблюдением процедуры проведения ЕГЭ, ГВЭ, ГИА в новой форме на территории Ставропольского края 
	апрель-июль 2011
	Отдел по надзору и контролю за соблюдением законодательства в сфере образования министерства образования Ставропольского края

	10.2
	Подготовка проекта приказа о распределении членов ГЭК, ЭК ГВЭ, ТЭК и уполномоченных членов ГЭК и ЭК ГВЭ по пунктам проведения экзаменов 
	апрель-май 
2011
	Отдел дошкольного и общего образования 

	10.3
	Аккредитация общественных наблюдателей
	апрель-июль 2011
	Отдел дошкольного и общего образования, муниципальные органы управления образованием
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