Приложение  2

к приказу министерства

образования Ставропольского края

от 17 сентября 2013 г. № 858-пр

ПЛАН

мероприятий по подготовке к проведению

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников

в 2013-2014 учебном году

|  | Подготовка приказа о порядке проведения школьного, муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2013-2014 учебном году | до 15.09.13 г. | Угримова Г.А. Любенко Н.И. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Краевой семинар: «Вопросы организации и проведения школьного, муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2013-2014 учебном году. Информационно - техническое сопровождение школьного, муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2013-2014 учебном году. Сопровождение Портала олимпиады Ставропольского края» (для специалистов органов управления образованием муниципальных районов и городских округов края, курирующих вопросы проведения всероссийской олимпиады школьников в 2013-2014 учебном году и технических администраторов муниципальных органов управления образования) | 20.09.2013 г. | Угримова Г.А. Любенко Н.И. СКФУ (по согласованию) |
|  | Краевой семинар: «Особенности подготовки и проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников» (для специалистов муниципальных органов управления образованием и муниципальных технических администраторов) | 12.11.2013 г. | Угримова Г.А. Любенко Н.И. СКФУ(по согласованию) |
|  | Подготовка сметы расходов на проведение регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 2013- 2014 года: - тиражирование текстов регионального этапа всероссийской олимпиады школьников». - организация и проведение регионального этапа всероссийской олимпиады школьников - подведение итогов регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, награждение победителей и призеров - подготовка победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников к участию в заключительном этапе | ноябрь 2013 г. февраль- 2014 г. февраль 2014 г. март 2014 г. | Угримова Г.А. Любенко Н.И. |
|  | Финансирование расходов на проведение регионального этапа всероссийской олимпиады школьников: - тиражирование текстов регионального этапа всероссийской олимпиады школьников». - организация и проведение регионального этапа всероссийской олимпиады школьников; - подведение итогов регионального этапа всероссийской олимпиады школьников награждение победителей; - подготовка победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников к участию в заключительном этапе | декабрь 2013 г. февраль-апрель 2014 г. февраль 2014 г. март 2014 г. | Угримова Г.А. Лукиди С.М. |
|  | Подготовка приказа по составу жюри и наблюдателей регионального этапа всероссийской олимпиады школьников | до 10.12.13 г. | Угримова Г.А. Любенко Н.И. |
|  | Направление писем ректорам вузов края: 1. О направлении приказов: - о порядке проведения школьного, муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2013-2014 учебном году», - о составе жюри, методических комиссий, наблюдателей, апелляционной комиссии регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2013-2014 учебном году, - об итогах регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2013-2014 учебном году» 2. Направление писем: - о формировании состава жюри, методических, апелляционных комиссий -об определении базы и лабораторного и технического оборудования для проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников. - о направлении членов жюри для проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников и проверки работ участников регионального этапа олимпиады. - о подготовке победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников к участию в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников | сентябрь 2013 г. - март 2014 г. сентябрь 2013 г. декабрь 2013 г. февраль 2014 сентябрь 2013 г. ноябрь 2013 г. декабрь 2013 г. март 2014 г. | Угримова Г.А. Любенко Н.И. |
|  | Формирование списков участников третьего регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по предметам. Размещение их на портале олимпиады. | до 20.12.13 г. | Угримова Г.А. Любенко Н.И. СКФУ (по согласованию) |
|  | Приобретение дипломов, подарков для победителей и призеров регионального этапа олимпиады | февраль 2014 г. | Угримова Г.А. Любенко Н.И. |
|  | Подготовка и проведение церемонии награждения победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников | февраль 2014 г. | Угримова Г.А. Любенко Н.И. Найденко Г.В. |
|  | Информационное сопровождение портала Олимпиады Ставропольского края | сентябрь 2013 г. -май 2014 г. | Угримова Г.А. Любенко Н.И. СКФУ. |
|  | Информационное сопровождение проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников | сентябрь 2013 г. -май 2014 г. | Лосева М.С. Любенко Н.И. |