Приложение 1

к приказу министерства образования

Ставропольского края

от 17 сентября 2013 г.  № 858 -пр

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению

школьного, муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников

в 2013-2014 учебном году

| № |  | Мероприятия | Дата | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Подготовка приказа о порядке проведения школьного, муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2013-2014 учебном году | до 15.09.13 г. | Угримова Г.А. Любенко Н.И. |
| 2.. |  | Проведение семинаров: - для специалистов органов управления образованием администраций муниципальных районов и городских округов края, курирующих вопросы проведения всероссийской олимпиады школьников в 2013-2014 учебном году по вопросам организации и проведения школьного, муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады школьников. - для технических администраторов муниципальных органов управления образованием по организации технического сопровождения портала олимпиады Ставропольского края в 2013-2014 учебном году | 20.09.13 г. | Угримова Г.А. Любенко Н.И. |
| 3. |  | Районные и городские совещания с техническими администраторами образовательных учреждений края по техническому сопровождению школьного этапа олимпиады и руководителями образовательных учреждений по организации проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2013-2014 учебном году | с 22.09.13 г. по 25.09.13 г. | Руководители муниципальных органов управления образованием городов и районов края |
| 4. |  | Ввод контингента школьников на портал олимпиады Ставропольского края Закрытие портала для внесения данных по составу участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников Регистрация школьников по выбранным предметам олимпиады Закрытие портала для внесения изменений в базу данных | до 08.10.13 г. 11.10.13 г. до 14.10.13 г. 14.10.13 г. | Руководители муниципальных органов управления образования, муниципальные технические администраторы СКФУ (по согласованию) Руководители муниципальных органов управления образования, муниципальные технические администраторы СКФУ (по согласованию) СКФУ (по согласованию) |
| Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 2013-2014 учебного года |  |  |  |  |
| 5. | Рекомендовать провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников |  | с 14.10.13 по 23.10.13 г. | Угримова Г.А.. Любенко Н.И. Руководители муниципальных органов управления образования, руководители образовательных учреждений |
|  | Русский язык Химия Физическая культура |  | 14.10.13 г. понедельник | Угримова Г.А.. Любенко Н.И. Руководители муниципальных органов управления образования, руководители образовательных учреждений |
|  | Литература Математика |  | 15.10.13 г. вторник |  |
|  | Экология Английский язык |  | 16.10.13 г. среда |  |
|  | Право Технология |  | 17.10.13 г. четверг |  |
|  | География Физика Испанский язык |  | 18.10.13 г. пятница |  |
|  | Биология Основы безопасности жизнедеятельности Астрономия |  | 19.10.13 г. суббота |  |
|  | Резервный день |  | 20.10.13 г. воскресенье |  |
|  | История Французский язык Информатика (ПРОБНЫЙ Интернет - тур) |  | 21.10.13 г. понедельник |  |
|  | Обществознание Немецкий язык Информатика (Интернет - тур) |  | 22.10.13 г. вторник |  |
|  | Искусство (МХК) Экономика Информатика (Интернет - тур) |  | 23.10.13 г. среда |  |
| 6. | Рекомендовать заполнение базы данных по итогам школьного этапа всероссийской олимпиады (в день проведения олимпиады) |  | 14.10.13 г. – 25.10.13 г. | Руководители муниципальных органов управления образованием, руководители образовательных учреждений |
|  | Русский язык Химия Физическая культура |  | 14.10.13 г. понедельник |  |
|  | Литература Математика |  | 15.10.13 г. вторник |  |
|  | Экология Английский язык |  | 16.10.13 г. среда |  |
|  | Право Технология |  | 17.10.13 г. четверг |  |
|  | География Физика Испанский язык |  | 18.10.13 г. пятница |  |
|  | Биология Основы безопасности жизнедеятельности Астрономия |  | 19.10.13 г. суббота |  |
|  | Резервный день |  | 20.10.13 г. воскресенье |  |
|  | История Французский язык Информатика (ПРОБНЫЙ Интернет - тур) |  | 21.10.13 г. понедельник |  |
|  | Обществознание Немецкий язык Информатика (Интернет - тур) |  | 22.10.13 г. вторник |  |
|  | Искусство (МХК) Экономика Информатика (Интернет - тур) |  | 23.10.13 г. среда |  |
| 7. | Подведение итогов школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. Построение рейтинга по итогам школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. Издание приказа общеобразовательными учреждениями об итогах проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. |  | до 29.10.13 г. | Руководители муниципальных органов управления образованием, руководители образовательных учреждений |
| 8. | Предоставление в министерство образования Ставропольского края: - программы проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников (в бумажном и электронном варианте); - списки учителей высшей категории для формирования состава жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников - предложения по составу наблюдателей для формирования состава наблюдателей регионального этапа всероссийской олимпиады школьников |  | до 01.11.13 г. | Руководители муниципальных органов управления образованием |
| Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 2013-2014 учебного года |  |  |  |  |
| 9. |  | Краевой семинар: «Особенности подготовки и проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников» (для специалистов муниципальных органов управления образованием и муниципальных технических администраторов) | 12.11.13 г. | Угримова Г.А.. Любенко Н.И. |
| 10. |  | Уточнение региональной базы данных для проведения второго муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2013-2014 учебного года, составление списков участников муниципального этапа по предметам | до 11.11.13 г. | Руководители муниципальных органов управления образованием, руководители образовательных учреждений |
| 11. |  | Проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников | с 14.11.13 по 23.11.13 г. | Угримова Г.А.. Любенко Н.И. Руководители муниципальных органов управления образованием, руководители образовательных учреждений |
|  |  | Русский язык Химия | 14.11.13 г. четверг |  |
|  |  | Литература Право Информатика (Интернет - тур) | 15.11.13 г. пятница |  |
|  |  | Основы безопасности жизнедеятельности Искусство (МХК) Информатика (Интернет - тур) | 16.11.13 г. суббота |  |
|  |  | Резервный день | 17.11.13 г. воскресенье |  |
|  |  | Экология Английский язык Экономика | 18.11.13 г. понедельник |  |
|  |  | Математика Технология | 19.11.13 г. вторник |  |
|  |  | География Физическая культура | 20.11.13 г. среда |  |
|  |  | Биология Немецкий язык | 21.11.13 г. четверг |  |
|  |  | История Французский язык Астрономия | 22.11.13 г. пятница |  |
|  |  | Обществознание Физика Испанский язык | 23.11.13 г. суббота |  |
|  |  | Резервный день | 24.11.13 г. воскресенье |  |
| 12. |  | Заполнение базы данных по итогам муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников (в день проведения олимпиады) | с 14.11.13 по 23.11.13 г. | Руководители муниципальных органов управления образованием, муниципальные технические администраторы |
|  |  | Русский язык Химия | 14.11.13 г. четверг |  |
|  |  | Литература Математика Информатика (Интернет - тур) | 15.11.13 г. пятница |  |
|  |  | Основы безопасности жизнедеятельности Искусство (МХК) Информатика (Интернет - тур) | 16.11.13 г. суббота |  |
|  |  | Резервный день | 17.11.2013 г. воскресенье |  |
|  |  | Экология Английский язык Экономика | 18.11.13 г. понедельник |  |
|  |  | Право Технология | 19.11.13 г. вторник |  |
|  |  | География Физическая культура | 20.11.13 г. среда |  |
|  |  | Биология Немецкий язык | 21.11.13 г. четверг |  |
|  |  | История Французский язык Астрономия | 22.11.13 г. пятница |  |
|  |  | Обществознание Физика Испанский язык | 23.11.13 г. суббота |  |
|  |  | Резервный день | 24.11.13 г. |  |
| 13. |  | Издание приказа об итогах муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников | до 28.11.12 г. | Руководители муниципальных органов управления образованием |
| 14. |  | Предоставление в министерство образования Ставропольского края проектов по технологии, экологии победителей муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2013-2014 учебного года, победителей и призеров регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников 2012-2013 учебного года | до 02.12.13 г. | Руководители муниципальных органов управления образованием |
| 15. |  | Предоставление заявок на участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в министерство образования Ставропольского края и приказов об итогах проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2013-2014 года | до 05.12.13 г. | Руководители муниципальных органов управления образованием |
| 16. |  | Уточнение и сверка базы данных участников третьего регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по предметам на портале. | до 13.12.13 г. | Руководители муниципальных органов управления образованием |