- ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 декабря 2009 г. N 330-п

О КРАЕВОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ НА 2010 - 2013 ГОДЫ"

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края

от 20.01.2010 N 14-п, от 18.08.2010 N 272-п,

от 15.12.2010 N 444-п, от 04.04.2011 N 110-п,

от 15.06.2011 N 221-п, от 21.09.2011 N 382-п,

от 26.10.2011 N 433-п, от 01.08.2012 N 278-п,

от 15.10.2012 N 388-п)

Правительство Ставропольского края постановляет:

1. Утвердить прилагаемую краевую целевую программу "Развитие образования в Ставропольском крае на 2010 - 2013 годы".

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 04.04.2011 N 110-п)

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края Балдицына В.В. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края Ефремова Г.Г.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2010 года.

Губернатор

Ставропольского края

В.В.ГАЕВСКИЙ

- Утверждена

постановлением

Правительства Ставропольского края

от 16 декабря 2009 г. N 330-п

КРАЕВАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

НА 2010 - 2013 ГОДЫ"

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края

от 20.01.2010 N 14-п, от 18.08.2010 N 272-п,

от 15.12.2010 N 444-п, от 04.04.2011 N 110-п,

от 15.06.2011 N 221-п, от 21.09.2011 N 382-п,

от 26.10.2011 N 433-п, от 01.08.2012 N 278-п,

от 15.10.2012 N 388-п)

- ПАСПОРТ

КРАЕВОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

НА 2010 - 2013 ГОДЫ"

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края

от 04.04.2011 N 110-п)

Наименование Программы    краевая целевая программа "Развитие образования в

Ставропольском крае на 2010 - 2013 годы" (далее -

Программа)

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 04.04.2011

N 110-п)

Основание для разработки  Закон Российской Федерации "Об образовании";

Программы                 постановление Правительства Российской  Федерации

от 23  декабря  2005  г.  N  803  "О  Федеральной

целевой программе развития образования на 2006  -

2010 годы";

постановление Правительства Российской  Федерации

от 7 февраля 2011 г. N 61 "О Федеральной  целевой

программе развития образования  на  2011  -  2015

годы";

решение   правления   Фонда   поддержки    детей,

находящихся   в   трудной   жизненной    ситуации

(протокол N 9 от 28 декабря 2010 г.);

Закон  Ставропольского  края  "Об   образовании";

распоряжение Правительства  Ставропольского  края

от 15 июля 2009 г. N 223-рп  "О  перечне  краевых

целевых   и   ведомственных   целевых   программ,

принимаемых  к  разработке  в   2009   году"   (с

изменениями,      внесенными       распоряжениями

Правительства Ставропольского края от 24 сентября

2009 г. N 355-рп, от 19 ноября 2009 г. N 422-рп и

от 31 декабря 2009 г. N 480-рп);

распоряжение Правительства  Ставропольского  края

от 18 ноября 2009 г. 407-рп "Об итогах реализации

краевых целевых и ведомственных целевых  программ

за 9 месяцев 2009 года

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 04.04.2011

N 110-п)

Государственный           министерство образования Ставропольского края

заказчик - координатор

Программы

Государственные заказчики министерство    строительства    и    архитектуры

Программы                 Ставропольского края;

комитет Ставропольского края по  делам  молодежи;

министерство сельского хозяйства  Ставропольского

края;

министерство    социальной    защиты    населения

Ставропольского края;

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 01.08.2012

N 278-п)

министерство здравоохранения Ставропольского края

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 04.04.2011

N 110-п)

Разработчик Программы     министерство образования Ставропольского края

Цели Программы            создание   условий   для    повышения    качества

образования и подготовки  высококвалифицированных

кадров  для  развития  экономики  Ставропольского

края (далее - край);

межведомственное  решение  проблем  семейного   и

детского неблагополучия, социального сиротства  в

крае;

удовлетворение  потребностей  детей-инвалидов   и

детей с ограниченными  возможностями  здоровья  в

качественном образовании;

обеспечение    успешной    социальной   адаптации

выпускников    государственных    образовательных

учреждений   края   для  детей-сирот   и   детей,

оставшихся без попечения родителей;

(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края

от 01.08.2012 N 278-п)

формирование  в обществе  нетерпимого отношения к

различным проявлениям насилия в отношении детей

(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края

от 01.08.2012 N 278-п)

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 04.04.2011

N 110-п)

Задачи Программы          совершенствование   содержания    и    технологий

образования в крае;

распространение передового педагогического  опыта

в крае;

создание  условий  для  сохранения  и  укрепления

здоровья детей и подростков, активного  включения

их в  социально-экономическую,  культурную  жизнь

общества, края;

развитие       материально-технической       базы

государственных    образовательных     учреждений

Ставропольского        края,        муниципальных

образовательных учреждений  Ставропольского  края

(по  согласованию)   (далее   -   образовательные

учреждения края);

развитие  семейных  форм  жизнеустройства  детей-

сирот    и   детей,   оставшихся   без  попечения

родителей, в том числе детей-инвалидов;

(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края

от 04.04.2011 N 110-п)

оказание   ранней  коррекционной   помощи  детям-

инвалидам и детям  с ограниченными  возможностями

здоровья;

(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края

от 04.04.2011 N 110-п)

развитие сети служб  по поддержке семьи и  детей-

инвалидов;

(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края

от 04.04.2011 N 110-п)

развитие   в  крае   вариативных  форм  получения

образования  (очной, очно-заочной, в том  числе с

использованием дистанционных технологий, заочной,

в  форме   семейного   самообразования)   детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями

здоровья;

(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края

от 04.04.2011 N 110-п)

подготовка      выпускников       государственных

образовательных учреждений края для детей-сирот и

детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  к

самостоятельной жизни  после их выпуска из данных

учреждений;

(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края

от 01.08.2012 N 278-п)

создание  эффективных   механизмов   деятельности

органов   и   учреждений   системы   профилактики

безнадзорности         и           правонарушений

несовершеннолетних    края   по    своевременному

выявлению случаев  жестокого обращения  с детьми,

проведению  профилактической  и  реабилитационной

работы  по  раннему  выявлению  случаев жестокого

обращения с детьми и оказанию детям своевременной

психологической и медицинской помощи

(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края

от 01.08.2012 N 278-п)

Целевые индикаторы и      доля образовательных учреждений края  начального,

показатели Программы      среднего и высшего профессионального образования,

оснащенных    современным     высокотехнологичным

учебно-лабораторным        оборудованием        и

информационно-коммуникационными  образовательными

ресурсами;

доля  детей  в возрасте  7 - 18 лет,  участвующих

в конкурсах, конференциях  и олимпиадах (от общей

численности  обучающихся  в  системе  образования

края);

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 04.04.2011

N 110-п)

доля  педагогических  и  инженерно-педагогических

кадров,  участвующих  в   конкурсах,   фестивалях

профессионального мастерства в крае;

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 04.04.2011

N 110-п)

доля     детей,    состоящих    на   всех   видах

профилактического  учета  (от  общей  численности

обучающихся в крае);

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 04.04.2011

N 110-п)

доля   ученических    производственных    бригад,

внедряющих  новые   формы   и   модели   трудовой

занятости    и    дополнительного     образования

школьников   образовательных   учреждений   края,

расположенных в сельской местности;

доля детей и молодежи в  возрасте  6  -  18  лет,

обучающихся   в   крае,   охваченных    массовыми

мероприятиями,  включенными  во  всероссийский  и

краевой   календари   массовых   мероприятий    с

обучающимися (от общей численности обучающихся  в

крае);

доля   пищеблоков,   оборудованных    современным

технологическим оборудованием, в  государственных

образовательных учреждениях края для  детей-сирот

и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,

государственных    специальных    (коррекционных)

образовательных учреждениях края;

доля   учащихся    государственных    специальных

(коррекционных) образовательных учреждений  края,

обеспечиваемых молоком;

оснащенность  образовательных   учреждений   края

современным    учебным     и     учебно-наглядным

оборудованием;

обеспеченность  образовательных  учреждений  края

автобусами;

количество  введенных  в  эксплуатацию   объектов

капитального    строительства     образовательных

учреждений,   находящихся    в    государственной

собственности     Ставропольского      края     и

муниципальной     собственности     муниципальных

образований Ставропольского края;

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 20.01.2010

N 14-п)

число детей, воспитывающихся в замещающих семьях;

доля   детей-сирот   и   детей,   оставшихся  без

попечения родителей, лиц  из числа  детей-сирот и

детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  в

возрасте  до  23  лет,   являющихся  выпускниками

государственных  образовательных  учреждений края

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей,      обеспеченных      постинтернатным

сопровождением  (от общей численности выпускников

государственных  образовательных  учреждений края

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей);

(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края

от 01.08.2012 N 278-п)

число детей, пострадавших от насилия и преступных

посягательств;

(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края

от 01.08.2012 N 278-п)

доля    образовательных     учреждений     общего

образования  края,   функционирующих   в   рамках

национальной  образовательной  инициативы   "Наша

новая школа", в общем количестве  образовательных

учреждений общего образования края

(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края

от 15.10.2012 N 388-п)

Сроки реализации          2010 - 2013 годы

Программы

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 04.04.2011

N 110-п)

Перечень подпрограмм      подпрограмма "Развитие специального образования в

Ставропольском крае на 2010 год";

подпрограмма    "Развитие     сети     дошкольных

образовательных учреждений в Ставропольском  крае

на 2010 - 2013 годы";

подпрограмма     "Развитие      профессионального

образования  в  Ставропольском  крае   на  2011 -

2013 годы";

подпрограмма   "Право   ребенка   на   семью    в

Ставропольском крае на 2011 - 2013 годы";

подпрограмма  "Защитим   детей   от   насилия   в

Ставропольском крае на 2012 - 2013 годы"

(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края

от 15.10.2012 N 388-п)

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 04.04.2011

N 110-п)

Прогнозируемые объемы и   общий объем финансирования мероприятий  Программы

источники финансирования  на 2010 - 2013  годы  составит  3578648,125  тыс.

Программы                 рублей, в том числе по источникам финансирования:

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 21.09.2011

N 382-п, от 26.10.2011 N 433-п, от 01.08.2012 N 278-п, от 15.10.2012

N 388-п)

за счет средств федерального бюджета - 290979,910

тыс. рублей, в том числе по годам:

(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края

от 21.09.2011 N 382-п; в ред. постановлений Правительства Ставропольского

края от 01.08.2012 N 278-п, от 15.10.2012 N 388-п)

в 2011 году - 133715,110 тыс. рублей;

(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края

от 21.09.2011 N 382-п)

в 2012 году - 103900,800 тыс. рублей;

(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края

от 21.09.2011 N 382-п; в ред. постановлений Правительства Ставропольского

края от 01.08.2012 N 278-п, от 15.10.2012 N 388-п)

в 2013 году - 53364,000 тыс. рублей;

(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края

от 21.09.2011 N 382-п)

за  счет  средств  бюджета  Ставропольского  края

(далее  -  краевой  бюджет)  -  2926428,922  тыс.

рублей, в том числе по годам:

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 21.09.2011

N 382-п, от 26.10.2011 N 433-п, от 01.08.2012 N 278-п, от 15.10.2012

N 388-п)

в 2010 году - 925148,400 тыс. рублей;

в 2011 году - 420344,675 тыс. рублей;

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 21.09.2011

N 382-п)

в 2012 году - 907344,647 тыс. рублей;

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 21.09.2011

N 382-п, от 26.10.2011 N 433-п, от 01.08.2012 N 278-п, от 15.10.2012

N 388-п)

в 2013 году - 673591,200 тыс. рублей;

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 21.09.2011

N 382-п, от 15.10.2012 N 388-п)

за   счет    средств    бюджетов    муниципальных

образований Ставропольского края (далее - местные

бюджеты) - 222895,890 тыс. рублей, в том числе по

годам:

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 21.09.2011

N 382-п, от 26.10.2011 N 433-п, от 01.08.2012 N 278-п, от 15.10.2012

N 388-п)

в 2010 году - 30562,810 тыс. рублей;

в 2011 году - 34484,310 тыс. рублей;

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 21.09.2011

N 382-п, от 26.10.2011 N 433-п)

в 2012 году - 102322,770 тыс. рублей;

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 26.10.2011

N 433-п, от 01.08.2012 N 278-п, от 15.10.2012 N 388-п)

в 2013 году - 55526,000 тыс. рублей;

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 26.10.2011

N 433-п, от 01.08.2012 N 278-п, от 15.10.2012 N 388-п)

за   счет   средств   Фонда   поддержки    детей,

находящихся в трудной жизненной ситуации (далее -

Фонд), - 121506,403 тыс. рублей, в том  числе  по

годам:

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 01.08.2012

N 278-п, от 15.10.2012 N 388-п)

в 2011 году - 39926,919 тыс. рублей;

в 2012 году - 28574,584 тыс. рублей, в  том числе

остатки  неиспользованных  в  2011  году  средств

Фонда, сложившиеся на  лицевом счете министерства

образования Ставропольского края  по состоянию на

01   января  2012    года    (далее  -    остатки

неиспользованных  в  2011  году средств Фонда), -

8833,931 тыс. рублей;

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 01.08.2012

N 278-п, от 15.10.2012 N 388-п)

в 2013 году - 53004,900 тыс. рублей;

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 15.10.2012

N 388-п)

за   счет   средств   Ставропольского    краевого

отделения      общероссийского      общественного

благотворительного  фонда   "Российский   детский

фонд" (далее -  Детский  фонд)  -  4712,000  тыс.

рублей, в том  числе в  2011 году - 4712,000 тыс.

рублей;

за  счет  средств  от  оказания  платных   услуг,

целевых  средств,  безвозмездных  поступлений   и

средств    от    арендной    платы,    полученных

образовательными учреждениями края  (далее - иные

бюджетные средства) - 12125,000  тыс.  рублей,  в

том числе по годам:

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 26.10.2011

N 433-п)

в 2011 году - 4025,000 тыс. рублей;

в 2012 году - 4025,000 тыс. рублей;

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 26.10.2011

N 433-п)

в 2013 году - 4075,000 тыс. рублей

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 04.04.2011

N 110-п)

Ожидаемые результаты      повышение качества образования в  образовательных

реализации Программы и    учреждениях края всех типов и видов;

показатели ее             обеспечение подготовки  квалифицированных  кадров

социально-экономической   для отраслей экономики края;

эффективности             увеличение    удельного    веса     инновационных

образовательных    программ    по     подготовке,

переподготовке и повышению квалификации рабочих и

специалистов,  разработанных  и   реализуемых   в

образовательных  учреждениях   края   начального,

среднего и высшего профессионального  образования

с участием краевых объединений работодателей;

увеличение удельного веса численности обучающихся

в образовательных  учреждениях  края  начального,

среднего и высшего профессионального образования,

проходящих производственную практику  в  условиях

предприятий,  учреждений,  организаций   края   в

рамках    договорных    взаимоотношений     между

образовательными     учреждениями     края      и

работодателями;

повышение   престижа    и    обеспечение    роста

профессионального    мастерства    педагогических

работников края;

увеличение  доли детей, охваченных дополнительным

образованием   (от  общей  численности  детей   в

возрасте 7 - 18 лет);

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 04.04.2011

N 110-п)

укрепление материально-технической и учебной базы

образовательных учреждений края;

увеличение доли  государственных  образовательных

учреждений  края   для   детей-сирот   и   детей,

оставшихся без  попечения  родителей,  в  которых

созданы условия, приближенные к домашним;

увеличение   фактического   количества   мест   в

образовательных   учреждениях   края,    создание

дополнительно    2087    ученических    мест    в

образовательных  учреждениях  края  и 1803 мест в

дошкольных образовательных учреждениях края;

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 15.10.2012

N 388-п)

уменьшение  в  крае  числа  детей-сирот  и детей,

оставшихся без попечения родителей;

(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края

от 04.04.2011 N 110-п)

реорганизация         и        перепрофилирование

государственных  образовательных  учреждений  для

детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без попечения

родителей, расположенных в крае;

(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края

от 04.04.2011 N 110-п)

повышение  профессионального уровня  специалистов

различного   профиля,   работающих   с    детьми-

инвалидами, детьми с  ограниченными возможностями

здоровья, детьми-сиротами

(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края

от 04.04.2011 N 110-п)

увеличение  до  99  процентов доли  детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из

числа   детей-сирот   и  детей,   оставшихся  без

попечения  родителей,  в  возрасте  до  23   лет,

являющихся     выпускниками       государственных

образовательных учреждений края для детей-сирот и

детей,  оставшихся  без   попечения    родителей,

обеспеченных  постинтернатным  сопровождением (от

общей   численности  выпускников  государственных

образовательных учреждений края для детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей);

(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края

от 01.08.2012 N 278-п)

сокращение  числа  случаев  жестокого обращения с

детьми в кругу  сверстников,  в семье, в школе, в

государственных  образовательных учреждениях края

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей;

(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края

от 01.08.2012 N 278-п)

увеличение    численности    детей,    посещающих

дошкольные образовательные учреждения края

(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края

от 15.10.2012 N 388-п)

- Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ, ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ

ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ

Программа направлена на реализацию государственной политики в области расширения доступности, повышения качества и эффективности образования в крае.

Для решения задач, стоящих перед системой образования края, требуется скоординировать работу по следующим направлениям:

повышение качества образования в образовательных учреждениях края;

совершенствование содержания и технологий образования;

повышение профессионального мастерства педагогических работников края;

создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, активного включения их в социально-экономическую и культурную жизнь края;

психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

совершенствование системы непрерывного профессионального образования, в том числе открытие и оснащение ресурсных центров по подготовке и переподготовке кадров для обеспечения высокого уровня качества профессионального образования, аккумулирование современных учебно-материальных ресурсов;

расширение перечня программ, реализуемых государственными образовательными учреждениями профессионального образования края, с учетом потребностей экономики края;

координация деятельности органов государственной власти и государственных учреждений края по решению проблем семейного и детского неблагополучия, социального сиротства в крае;

(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края от 04.04.2011 N 110-п)

создание условий для удовлетворения потребностей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в качественном образовании.

(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края от 04.04.2011 N 110-п)

В настоящее время в крае увеличилось количество образовательных учреждений, имеющих учебно-лабораторную, компьютерную и технологическую базу, соответствующую современным требованиям и нормам. Все школы края подключены к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Это сделало возможным внедрение дистанционного обучения учащихся (созданы апробационные площадки в средних общеобразовательных школах города Ставрополя, Грачевского и Апанасенковского муниципальных районов).

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 01.08.2012 N 278-п)

Однако необходимо повысить эффективность доступа образовательных учреждений края к федеральным образовательным информационным ресурсам (Федеральный центр информационных образовательных ресурсов, Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов), что позволит расширить возможности образовательных учреждений края для профильного обучения учащихся, обучения учащихся по индивидуальным программам, а также повысит профессиональный уровень педагогических работников края и качество обучения в целом.

Сформирована система развития одаренных детей, включающая сеть инновационных общеобразовательных учреждений края, учреждений дополнительного образования края (государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Центр творческого развития и гуманитарного образования для одаренных детей "Поиск" (г. Ставрополь), Малая академия наук Ставропольского Дворца детского творчества, краевые центры технического творчества, эстетического воспитания, экологии и туризма), структурных подразделений учреждений высшего профессионального образования (лицей-интернат при государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования "Северо-Кавказский государственный технический университет"), индивидуальные программы сопровождения талантов, курирование их ведущими учеными и педагогами края, профильные смены в лагерях и т.д.

Качественные изменения и новые технические возможности организации учебного процесса в образовательных учреждениях края позволили сделать новый шаг в развитии олимпиадного движения в крае, увеличив за последние три года число участников краевых олимпиад в 2 раза, число победителей всероссийских олимпиад - в 3 раза. Вместе с тем необходимо дальнейшее развитие системы поиска и поддержки талантливых детей, привлечение их к участию в краевых конкурсах и олимпиадах.

Дальнейшее развитие получила система профессионального образования в крае. В образовательных учреждениях края начального, среднего и высшего профессионального образования обучение ведется более чем по 100 профессиям и специальностям. Проведенная реструктуризация и оптимизация сети учреждений системы начального и среднего профессионального образования края позволила сконцентрировать материальные, кадровые и финансовые ресурсы и создать четыре профильных ресурсных центра по подготовке, переподготовке и повышению квалификации рабочих кадров и специалистов для строительной отрасли края, машиностроения, электроэнергетики, автомобильной промышленности и сельского хозяйства.

В 2009 году три образовательных учреждения системы профессионального образования края стали победителями всероссийских конкурсов, проводимых в рамках реализации приоритетного национального проекта "Образование", с общим объемом привлечения средств федерального бюджета в сумме 96896 тыс. рублей.

Необходима дальнейшая работа по повышению качества подготовки и повышения квалификации, профессиональной переподготовки высококвалифицированных рабочих кадров и специалистов с использованием современного учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудования. Требуется дальнейшая модернизация материально-технической базы учреждений профессионального образования края.

Продолжает оставаться проблемой кадровое обеспечение системы образования края. Реализация задач модернизации образования края требует профессиональной и социальной состоятельности педагогических и руководящих кадров образовательных учреждений края.

В образовательных учреждениях края постоянно ощущается нехватка квалифицированных педагогических кадров, особенно остро эта проблема стоит в образовательных учреждениях края, расположенных в сельской местности. На ее решение направлена дальнейшая реализация единой стратегии подготовки, повышения квалификации и переподготовки педагогических и руководящих кадров для образовательных учреждений края, деятельность единого педагогического комплекса по подготовке педагогических кадров на базе государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Ставропольский государственный педагогический институт" (далее - СГПИ) и государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования".

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 21.09.2011 N 382-п, от 01.08.2012 N 278-п)

Для удовлетворения потребности образовательных учреждений края в педагогических кадрах необходимо дальнейшее укрепление учебной базы СГПИ, совершенствование системы непрерывного образования, в том числе через конкурсы профессионального мастерства.

В 2007 - 2009 годах в образовательных учреждениях края были приняты меры по созданию необходимых условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья детей. Внедрение в дошкольных и общеобразовательных учреждениях края здоровьесберегающих педагогических технологий позволило обеспечить положительную динамику состояния здоровья детей и молодежи.

Вместе с тем число абсолютно здоровых детей в крае не превышает 20 процентов. По оценкам специалистов, работающих в системе здравоохранения, к основным причинам, влияющим на ухудшение состояния здоровья детей, относятся школьные факторы риска, которые ведут к перегрузке обучающихся и снижению уровня их физического развития.

В этой связи необходимо дальнейшее совершенствование системы сохранения и укрепления здоровья детей, широкое применение в образовательных учреждениях края здоровьесберегающих педагогических технологий.

Приоритетными направлениями в работе образовательных учреждений края остаются вопросы укрепления их материальной и учебной базы, в том числе переоснащения пищеблоков, замены устаревшего технологического оборудования, совершенствования форм физического воспитания и спортивно-массовой работы среди обучающихся.

Требует обновления материально-техническая база системы образования в крае. Строительство новых и реконструкция имеющихся образовательных учреждений края позволят разгрузить существующие школы и создать условия для ведения учебного процесса в соответствии с современными требованиями.

В крае накоплен положительный опыт по развитию системы дополнительного (внешкольного) образования детей и молодежи, укреплению воспитательного потенциала образовательных учреждений края. Всеми формами творческого развития в крае охвачено более 60 процентов школьников. Получает свое развитие детско-юношеский спорт, движение трудовых объединений школьников, в том числе ученических производственных бригад.

Вместе с тем в целях формирования социально активной творческой молодежи, профилактики асоциального поведения школьников необходима дальнейшая координация действий по привлечению детей и молодежи к участию в общественных движениях, массовых мероприятиях по различным направлениям.

Модернизация системы образования края требует внедрения современных образовательных технологий в образовательный процесс, что, в свою очередь, предполагает выделение средств на приобретение современного лабораторного и учебного оборудования, федерального комплекта школьных учебников, обновление спортивного инвентаря, обеспечение учреждений профессионального и дополнительного образования края компьютерной техникой.

Предлагаемый в Программе объем финансирования расходов на обновление материально-технической базы объектов образования края позволит улучшить их техническое состояние, создать условия для обучения детей, соответствующие современным требованиям.

Одной из серьезных социальных проблем в современном обществе является резкое снижение воспитательного потенциала родителей и ухудшение нравственно-психологического климата в семье. Кризисное состояние взаимоотношений в семье повлекло за собой возникновение такого негативного явления как социальное сиротство.

(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края от 04.04.2011 N 110-п)

Общее число детей, оставшихся без попечения родителей, в крае в 2010 году составило 10798, или 2,12 процента от детского населения края. При этом количество детей-сирот в крае составляет всего лишь 10 процентов от общего числа всех детей, оставшихся без попечения родителей.

(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края от 04.04.2011 N 110-п)

В результате проводимой с 2008 года в крае работы наметилась положительная тенденция: в 2008 году на 10 процентов уменьшилось число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных в течение года, и на 26 процентов - детей-сирот, устраиваемых в государственные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; в 1,5 раза выросло число детей, переданных на воспитание в приемные семьи, отдельные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, были перепрофилированы. С 2008 года в крае реорганизованы и перепрофилированы 9 таких учреждений.

(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края от 04.04.2011 N 110-п)

Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры, в крае доля детей, оставшихся без попечения родителей, остается высокой. Более 1 тыс. детей-сирот воспитывается в учреждениях интернатного типа.

(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края от 04.04.2011 N 110-п)

Следует отметить неэффективность существующей системы социальной защиты детей: большая часть ее усилий направлена на помощь детям, уже оставшимся без попечения родителей, а не на профилактику социального сиротства. На решение проблем в этой сфере направлены мероприятия, включенные в подпрограмму "Право ребенка на семью в Ставропольском крае на 2011 - 2013 годы" Программы.

(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края от 04.04.2011 N 110-п)

В крае недостаточно разработаны организационные основы функционирования системы постинтернатного сопровождения, технологии работы специалистов с выпускниками государственных образовательных учреждений края для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для подготовки выпускников к самостоятельной жизни в обществе. Программы психолого-педагогического, социально-правового сопровождения выпускников государственных образовательных учреждений края для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в предвыпускном и выпускном периоде требуют доработки.

(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края от 01.08.2012 N 278-п)

Актуальной проблемой является и трудоустройство выпускников государственных образовательных учреждений края для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Основными трудностями, возникающими у детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при первичном трудоустройстве и закреплении на рабочем месте, являются:

(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края от 01.08.2012 N 278-п)

отсутствие специализированных программ поддержки выпускников государственных образовательных учреждений края для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в процессе обучения и первичного трудоустройства;

(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края от 01.08.2012 N 278-п)

отсутствие у выпускников государственных образовательных учреждений края для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ориентации в мире профессий и наличие трудности при самоопределении;

(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края от 01.08.2012 N 278-п)

отсутствие информации о деятельности различных организаций и программ, оказывающих помощь выпускникам государственных образовательных учреждений края для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края от 01.08.2012 N 278-п)

Реализация мероприятий Программы позволит решить проблемы постинтернатной адаптации и социализации выпускников государственных образовательных учреждений края для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края от 01.08.2012 N 278-п)

Одной из проблем современного общества является жестокое обращение с детьми. За последние годы в крае увеличилось количество случаев жестокого обращения с детьми, включая физическое и психологическое насилие. Правоохранительные органы фиксируют рост преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, ежегодно выявляются около 2 тыс. детей, оставшихся без попечения родителей.

(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края от 01.08.2012 N 278-п)

Применение программно-целевого метода позволит сократить число случаев жестокого обращения с детьми в кругу сверстников, в семье, в школе, в государственных образовательных учреждениях края для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края от 01.08.2012 N 278-п)

Кроме осуществления вышеперечисленных мероприятий в рамках реализации Программы предполагается решить следующие проблемы:

дальнейшая информатизация системы образования края;

развитие системы дополнительного образования детей;

создание условий для развития трудовой деятельности общеобразовательных учреждений края, ученических производственных бригад;

психологическое сопровождение участников педагогического процесса и замещающих семей;

расширение доступности, повышения качества образования лиц с ограниченными возможностями здоровья и их успешной социализации;

создание в специальных (коррекционных) государственных образовательных учреждениях края для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии необходимых условий для воспитания и развития детей, нуждающихся в дополнительной государственной поддержке;

создание 2087 ученических мест в образовательных учреждениях края и 1803 мест в дошкольных образовательных учреждениях края.

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 15.10.2012 N 388-п)

Реализация Программы позволит объединить усилия субъектов системы образования в крае и необходимые ресурсы для достижения главных целей развития образования: повышение доступности, совершенствование содержания и технологии образования, обеспечение качественного образования.

Решение указанных проблем в системе образования края возможно через использование программно-целевого метода, что предполагает осуществление мероприятий краевого масштаба, создание централизованных механизмов их координации, разработки системы целевых индикаторов и показателей Программы с целью оценки эффективности мероприятий Программы. Применение программно-целевого метода при реализации основных направлений развития системы образования края позволит избежать таких негативных последствий и рисков, как:

ухудшение материально-технической и учебной базы образовательных учреждений края;

рост социальной напряженности, обусловленной сохранением неравного доступа к качественному образованию.

Прогноз развития вышеназванных проблем без использования программно-целевого метода их решения может привести к снижению доступности образования, ухудшению качества предоставления образовательных услуг, повлечет ухудшение материально-технической и учебной базы образовательных учреждений края.

Мировой финансово-экономический кризис и его последствия, отсутствие достоверных прогнозных данных о востребованности в кадрах рабочих и специалистов могут серьезным образом повлиять на выполнение Программы и состояние системы образования в крае в целом.

В целях снижения рисков невыполнения Программы возможна корректировка мероприятий Программы и их финансирования.

- Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края

от 04.04.2011 N 110-п)

Целями Программы являются создание условий для повышения качества образования и подготовки высококвалифицированных кадров для развития экономики края, межведомственное решение проблем семейного и детского неблагополучия, социального сиротства в крае, удовлетворение потребностей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в качественном образовании, обеспечение успешной социальной адаптации выпускников государственных образовательных учреждений края для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, формирование в обществе нетерпимого отношения к различным проявлениям насилия в отношении детей.

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 01.08.2012 N 278-п)

Для достижения целей Программы предусматривается решение следующих задач:

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 04.04.2011 N 110-п)

совершенствование содержания и технологий образования в крае;

распространение передового педагогического опыта в крае;

создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, активного включения их в социально-экономическую и культурную жизнь общества, края;

развитие материально-технической базы образовательных учреждений края.

развитие семейных форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей-инвалидов;

(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края от 04.04.2011 N 110-п)

оказание ранней коррекционной помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья;

(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края от 04.04.2011 N 110-п)

развитие сети служб по поддержке семьи и детей-инвалидов;

(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края от 04.04.2011 N 110-п)

развитие в крае вариативных форм получения образования (очной, очно-заочной, в том числе с использованием дистанционных технологий, заочной, в форме семейного самообразования) детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;

(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края от 04.04.2011 N 110-п)

подготовка выпускников государственных образовательных учреждений края для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной жизни после выпуска из данных учреждений;

(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края от 01.08.2012 N 278-п)

создание эффективных механизмов деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних края по своевременному выявлению случаев жестокого обращения с детьми, проведению профилактической и реабилитационной работы по раннему выявлению случаев жестокого обращения с детьми и оказанию детям своевременной психологической и медицинской помощи".

(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края от 01.08.2012 N 278-п)

Целевые индикаторы и показатели Программы представлены в таблице 1.

- Таблица 1

Целевые индикаторы и показатели Программы

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края

от 04.04.2011 N 110-п)

┌───┬───────────────────────────────┬─────────┬────────┬───────────────────────────┐

│   │                               │         │Базовое │     Динамика целевого     │

│ N │     Наименование целевого     │ Единица │значение│  индикатора и показателя  │

│п/п│    индикатора и показателя    │измерения│ (2009  ├──────┬──────┬──────┬──────┤

│   │                               │         │  год)  │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013 │

│   │                               │         │        │ год  │ год  │ год  │ год  │

├───┼───────────────────────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│ 1 │               2               │    3    │   4    │  5   │  6   │  7   │  8   │

└───┴───────────────────────────────┴─────────┴────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

1.  Доля образовательных            процентов   18,0     21,0   23,0   25,0  28,0

учреждений края начального,

среднего и высшего

профессионального образования,

оснащенных современным

высокотехнологичным

учебно-лабораторным

оборудованием и

информационно-коммуникационными

образовательными ресурсами

2.  Доля детей в возрасте           процентов   30,0     33,0   36,0   40,0  40,0

7 - 18 лет, участвующих в

конкурсах, конференциях и

олимпиадах (от общей

численности обучающихся в

системе образования края)

3.  Доля педагогических и           процентов   25,0     27,0   28,0   29,0  30,0

инженерно-педагогических

кадров, участвующих в

конкурсах, фестивалях

профессионального мастерства в

крае

4.  Доля детей, состоящих на всех   процентов   3,5       3,8    3,8    3,8   3,8

видах профилактического учета

(от общей численности

обучающихся в крае)

5.  Доля ученических                процентов   1,5       2,0    4,0    6,0   6,0

производственных бригад,

внедряющих новые формы и модели

трудовой занятости и

дополнительного образования

школьников образовательных

учреждений края, расположенных

в сельской местности

6.  Доля детей и молодежи в         процентов   73,0     74,5   76,0   77,0  77,0

возрасте 6 - 18 лет,

обучающихся в крае, охваченных

массовыми мероприятиями,

включенными во всероссийский и

краевой календари массовых

мероприятий с обучающимися

(от общей численности

обучающихся в крае)

7.  Доля пищеблоков,                процентов   4,0       8,0   12,0   16,0  20,0

оборудованных современным

технологическим оборудованием,

в государственных

образовательных учреждениях

края для детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения

родителей, государственных

специальных (коррекционных)

образовательных учреждениях

края

8.  Доля учащихся государственных   процентов    -        -      4,0    4,0   4,0

специальных (коррекционных)

образовательных учреждений

края, обеспечиваемых молоком

9.  Оснащенность образовательных    процентов   30,0     33,0   33,5   34,0  34,3

учреждений края современным

учебным и учебно-наглядным

оборудованием

10. Обеспеченность                  процентов   81,0     82,0   82,2   82,4  82,6

образовательных учреждений

края автобусами

11. Количество введенных в                       3        6      5      7     4

эксплуатацию объектов

капитального строительства

образовательных учреждений,

находящихся в государственной

собственности Ставропольского

края и муниципальной

собственности муниципальных

образований Ставропольского

края

12. Число детей, воспитывающихся     человек     -     8954   9054   9154  9254

в замещающих семьях

13. Доля детей-сирот и детей,       процентов    55      57     60     98    99

оставшихся без попечения

родителей, лиц из числа

детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей, в

возрасте до 23 лет, являющихся

выпускниками государственных

образовательных учреждений края

для детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения

родителей, обеспеченных

постинтернатным сопровождением

(от общей численности

выпускников государственных

образовательных учреждений края

для детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения

родителей)

(п. 13 введен постановлением Правительства Ставропольского края

от 01.08.2012 N 278-п)

14. Число детей, пострадавших от    человек       -       -      -     48    45

насилия и преступных

посягательств

(п. 14 введен постановлением Правительства Ставропольского края от 01.08.2012

N 278-п; в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 15.10.2012

N 388-п)

15. Доля образовательных            процентов     -       -     74,0   85,0  86,0

учреждений общего образования

края, функционирующих в рамках

национальной образовательной

инициативы "Наша новая школа",

в общем количестве

образовательных учреждений

общего образования края

(п. 15 введен постановлением Правительства Ставропольского края от 15.10.2012

N 388-п)

Сроки реализации Программы - 2010 - 2013 годы.

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 04.04.2011 N 110-п)

По итогам реализации Программы за отчетный период при достижении значений целевых индикаторов и показателей Программы менее 50 процентов установленного уровня может быть рассмотрен вопрос о неэффективности Программы и досрочном прекращении ее реализации.

- Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Программа предусматривает осуществление мероприятий, сгруппированных по следующим разделам:

1. Обеспечение доступности и качества образования в крае.

2. Повышение профессионального мастерства педагогических кадров.

3. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков.

4. Создание условий для развития воспитания и дополнительного образования детей.

5. Укрепление материально-технической и учебной базы образовательных учреждений края.

Мероприятия и прогнозируемые объемы финансирования Программы указаны в приложении 1 к Программе.

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства образовательных учреждений края, находящихся в государственной собственности края, указаны в приложении 2 к Программе.

Мероприятия, направленные на развитие специального образования в крае, предусмотрены подпрограммой "Развитие специального образования в Ставропольском крае на 2010 год", являющейся приложением 3 к Программе.

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 04.04.2011 N 110-п)

Мероприятия, направленные на развитие сети дошкольных образовательных учреждений Ставропольского края, предусмотрены подпрограммой "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Ставропольском крае на 2010 - 2013 годы", являющейся приложением 4 к Программе.

(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края от 20.01.2010 N 14-п; в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 04.04.2011 N 110-п)

Мероприятия, направленные на развитие профессионального образования в крае, предусмотрены подпрограммой "Развитие профессионального образования в Ставропольском крае на 2011 - 2013 годы", являющейся приложением 7 к Программе.

(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края от 04.04.2011 N 110-п)

Мероприятия, направленные на профилактику семейного и детского неблагополучия, социального сиротства, создание условий для удовлетворения потребностей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в качественном образовании, обеспечение успешной социальной адаптации выпускников государственных образовательных учреждений края для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотрены подпрограммой "Право ребенка на семью в Ставропольском крае на 2011 - 2013 годы", являющейся приложением 8 к Программе.

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 01.08.2012 N 278-п, от 15.10.2012 N 388-п)

Мероприятия, направленные на профилактику и своевременное выявление случаев жестокого обращения с детьми, предусмотрены подпрограммой "Защитим детей от насилия в Ставропольском крае на 2012 - 2013 годы", являющейся приложением 9 к Программе.

(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края от 15.10.2012 N 388-п)

Не менее 20 процентов от объема средств краевого бюджета, предусмотренных в 2011 - 2013 годах на реализацию Программы, будет направлено на развитие инновационной деятельности в крае.

(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края от 04.04.2011 N 110-п)

- Раздел 4. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края

от 04.04.2011 N 110-п)

Финансирование Программы будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета, местных бюджетов, средств Фонда, средств Детского фонда и иных бюджетных средств. Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2010 - 2013 годы составит 3578648,125 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 21.09.2011 N 382-п, от 26.10.2011 N 433-п, от 01.08.2012 N 278-п, от 15.10.2012 N 388-п)

за счет средств федерального бюджета - 290979,910 тыс. рублей, в том числе по годам:

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 21.09.2011 N 382-п, от 01.08.2012 N 278-п, от 15.10.2012 N 388-п)

в 2011 году - 133715,110 тыс. рублей;

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 21.09.2011 N 382-п)

в 2012 году - 103900,800 тыс. рублей;

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 21.09.2011 N 382-п, от 01.08.2012 N 278-п, от 15.10.2012 N 388-п)

в 2013 году - 53364,000 тыс. рублей;

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 21.09.2011 N 382-п)

за счет средств краевого бюджета - 2926428,922 тыс. рублей, в том числе по годам:

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 21.09.2011 N 382-п, от 26.10.2011 N 433-п, от 01.08.2012 N 278-п, от 15.10.2012 N 388-п)

в 2010 году - 925148,400 тыс. рублей;

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 21.09.2011 N 382-п)

в 2011 году - 420344,675 тыс. рублей;

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 21.09.2011 N 382-п)

в 2012 году - 907344,647 тыс. рублей;

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 21.09.2011 N 382-п, от 26.10.2011 N 433-п, от 01.08.2012 N 278-п, от 15.10.2012 N 388-п)

в 2013 году - 673591,200 тыс. рублей;

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 21.09.2011 N 382-п, от 15.10.2012 N 388-п)

за счет средств местных бюджетов - 222895,890 тыс. рублей, в том числе по годам:

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 21.09.2011 N 382-п, от 26.10.2011 N 433-п, от 01.08.2012 N 278-п, от 15.10.2012 N 388-п)

в 2010 году - 30562,810 тыс. рублей;

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 21.09.2011 N 382-п)

в 2011 году - 34484,310 тыс. рублей;

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 21.09.2011 N 382-п, от 26.10.2011 N 433-п)

в 2012 году - 102322,770 тыс. рублей;

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 26.10.2011 N 433-п, от 01.08.2012 N 278-п, от 15.10.2012 N 388-п)

в 2013 году - 55526,000 тыс. рублей;

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 26.10.2011 N 433-п, от 01.08.2012 N 278-п, от 15.10.2012 N 388-п)

за счет средств Фонда - 121506,403 тыс. рублей, в том числе по годам:

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 15.10.2012 N 388-п)

в 2011 году - 39926,919 тыс. рублей;

в 2012 году - 28574,584 тыс. рублей, в том числе остатки неиспользованных в 2011 году средств Фонда - 8833,931 тыс. рублей;

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 01.08.2012 N 278-п, от 15.10.2012 N 388-п)

в 2013 году - 53004,900 тыс. рублей;

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 15.10.2012 N 388-п)

за счет средств Детского фонда - 4712,000 тыс. рублей, в том числе в 2011 году - 4712,000 тыс. рублей;

иные бюджетные средства - 12125,000 тыс. рублей, в том числе по годам:

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 26.10.2011 N 433-п)

в 2011 году - 4025,000 тыс. рублей;

в 2012 году - 4025,000 тыс. рублей;

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 26.10.2011 N 433-п)

в 2013 году - 4075,000 тыс. рублей.

В ходе реализации Программы объемы финансовых средств, направляемых на ее выполнение, могут корректироваться государственным заказчиком - координатором Программы - министерством образования Ставропольского края (далее - государственный заказчик - координатор Программы).

Конкретные мероприятия Программы и объемы ее финансирования могут уточняться ежегодно при формировании проекта краевого бюджета на соответствующий финансовый год.

Конкретные мероприятия подпрограммы "Право ребенка на семью в Ставропольском крае на 2011 - 2013 годы" Программы и объемы ее финансирования уточняются Фондом ежегодно.

- Раздел 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Механизм реализации Программы и отдельных ее мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценка результативности, непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий Программы, подготовка отчетов о реализации Программы, внесение предложений по корректировке Программы определяются государственным заказчиком - координатором Программы и предусматривают проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение Программы.

Государственный заказчик - координатор Программы:

является главным распорядителем средств краевого бюджета, выделяемых на реализацию Программы;

несет ответственность за реализацию Программы в целом;

осуществляет текущую работу по координации деятельности исполнителей Программы, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации мероприятий Программы, а также по целевому и эффективному использованию средств краевого бюджета, выделяемых на реализацию Программы;

проводит мониторинг результатов реализации мероприятий Программы;

представляет в установленном порядке в контрольное управление Губернатора Ставропольского края и министерство экономического развития Ставропольского края отчет о ходе реализации Программы в целом.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, уточнение целевых индикаторов и показателей Программы, затрат по мероприятиям и механизму реализации Программы в целом, а также продление срока ее реализации осуществляются в установленном порядке по предложению государственного заказчика - координатора Программы.

Исполнителями Программы являются:

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 04.04.2011 N 110-п)

министерство образования Ставропольского края;

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 04.04.2011 N 110-п)

министерство строительства и архитектуры Ставропольского края;

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 04.04.2011 N 110-п)

министерство сельского хозяйства Ставропольского края;

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 04.04.2011 N 110-п)

министерство здравоохранения Ставропольского края;

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 04.04.2011 N 110-п)

министерство социальной защиты населения Ставропольского края;

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 04.04.2011 N 110-п, от 01.08.2012 N 278-п)

комитет Ставропольского края по делам молодежи;

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 04.04.2011 N 110-п)

абзац утратил силу. - Постановление Правительства Ставропольского края от 01.08.2012 N 278-п;

управление труда и занятости населения Ставропольского края;

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 01.08.2012 N 278-п)

государственные образовательные учреждения края;

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 04.04.2011 N 110-п)

государственные учреждения социального обслуживания семьи и детей края;

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 04.04.2011 N 110-п)

государственные учреждения здравоохранения края;

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 04.04.2011 N 110-п)

Детский фонд (по согласованию);

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 04.04.2011 N 110-п)

муниципальные образовательные учреждения края (по согласованию);

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 04.04.2011 N 110-п)

организации, определяемые на конкурсной основе.

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 04.04.2011 N 110-п)

Определение исполнителей Программы, реализующих мероприятия Программы с привлечением средств краевого бюджета, производится в порядке, установленном федеральным законодательством.

Министерство строительства и архитектуры Ставропольского края, министерство сельского хозяйства Ставропольского края, министерство здравоохранения Ставропольского края, министерство социальной защиты населения Ставропольского края, комитет Ставропольского края по делам молодежи являются главными распорядителями средств краевого бюджета, выделяемых на реализацию Программы, и государственными заказчиками Программы (далее - государственные заказчики Программы).

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 04.04.2011 N 110-п, от 01.08.2012 N 278-п)

Государственные заказчики Программы:

несут ответственность за реализацию соответствующих мероприятий Программы, а также за целевое и эффективное использование средств краевого бюджета, предусмотренных на их реализацию;

уточняют целевые индикаторы и показатели Программы по курируемым мероприятиям Программы;

представляют в министерство образования Ставропольского края отчеты о ходе финансирования и выполнения мероприятий Программы ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, ежегодно - до 20 января года, следующего за отчетным.

Финансирование объектов капитального строительства образовательных учреждений, находящихся в государственной собственности края, осуществляется через лицевой счет государственного заказчика Программы - министерства строительства и архитектуры Ставропольского края, открытый в отделе казначейского исполнения бюджета министерства финансов Ставропольского края. Предоставление субсидии бюджету города Ставрополя для строительства общеобразовательной школы на 990 мест в квартале N 566 г. Ставрополя (в том числе проектно-изыскательские работы) (далее - объект) осуществляется согласно Правилам предоставления в 2010 году субсидии бюджету города Ставрополя на софинансирование капитального строительства общеобразовательной школы на 990 мест в квартале N 566 г. Ставрополя (в том числе проектно-изыскательские работы) в рамках реализации краевой целевой программы "Развитие образования в Ставропольском крае на 2010 - 2013 годы", являющимся приложением 5 к Программе. Строительство объекта производится в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2009 г. N 2028 "О распределении дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации на 2009 год". Расходы на разработку проектно-сметной документации объекта включаются в расходы на его строительство.

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 20.01.2010 N 14-п, от 18.08.2010 N 272-п, от 04.04.2011 N 110-п)

Субсидии, предоставляемые в 2010 году бюджету города Ставрополя на софинансирование капитального строительства общеобразовательной школы на 990 мест в квартале N 566 г. Ставрополя (в том числе проектно-изыскательские работы) в рамках реализации Программы, указаны в приложении 6 к Программе.

(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края от 18.08.2010 N 272-п)

Софинансирование капитального строительства (реконструкции) объектов общеобразовательных учреждений, находящихся в собственности муниципальных образований Ставропольского края, в рамках реализации Программы осуществляется в соответствии с Правилами предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на софинансирование капитального строительства (реконструкции) объектов общеобразовательных учреждений, находящихся в собственности муниципальных образований Ставропольского края, в рамках реализации краевой целевой программы "Развитие образования в Ставропольском крае на 2010 - 2013 годы", являющимися приложением 10 к Программе.

(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края от 15.10.2012 N 388-п)

Финансирование мероприятий Программы, на реализацию которых не предусмотрены расходы капитального характера, осуществляется через соответствующих государственных заказчиков Программы по курируемым мероприятиям.

Контроль за целевым использованием средств краевого бюджета, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, осуществляют государственный заказчик - координатор Программы, государственные заказчики Программы и министерство финансов Ставропольского края в соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 01 июня 2009 года N 149-п "О Порядке разработки и реализации краевых целевых и ведомственных целевых программ и Порядке проведения оценки эффективности реализации краевых целевых и ведомственных целевых программ".

Информация о значениях целевых индикаторов и показателей Программы, результатах мониторинга реализации Программы и об участии исполнителей Программы содержится на официальных сайтах Губернатора Ставропольского края и министерства образования Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Публичность проведения конкурсных процедур по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг обеспечивается комитетом Ставропольского края по государственному заказу в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 01.08.2012 N 278-п)

- Раздел 6. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В целом Программа направлена на повышение удовлетворенности населения края качеством предоставляемых образовательных услуг.

В ходе реализации мероприятий Программы предполагается развитие системы образования края, повышение качества образования, дальнейшее укрепление ее кадровых и материально-технических ресурсов.

Программа призвана стимулировать совершенствование внедрения новых образовательных технологий и принципов организации учебного процесса в образовательных учреждениях края, в том числе с использованием современных информационных и коммуникационных технологий, что повысит качество знаний обучающихся.

Реализация мероприятий Программы позволит усовершенствовать систему поиска и поддержки талантливых детей в крае.

Программа будет способствовать снижению напряженности на рынке труда края посредством подготовки высококвалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда края, повышению конкурентоспособности профессионального образования края на региональном рынке образовательных услуг, расширению возможностей участия выпускников образовательных учреждений края в системе непрерывного образования.

В ходе реализации мероприятий Программой будут созданы условия для совершенствования системы поддержки и стимулирования педагогических и руководящих кадров, повышения уровня их профессиональной компетентности, выявления и распространения передового педагогического опыта.

Мероприятия Программы будут способствовать формированию у детей и подростков социальной активности, положительной мотивации на ведение здорового образа жизни, созданию условий для развития в образовательных учреждениях края общественных школьных объединений, различных форм ученического самоуправления, что позволит снизить количество правонарушений и проявлений асоциального поведения несовершеннолетних; сохранению и развитию материальной и кадровой базы ученических производственных бригад, трудовых объединений школьников в целях углубленной профориентации и овладения практическими навыками.

Программа позволит укрепить и модернизировать материально-техническую, лабораторную и учебную базу образовательных учреждений края, что создаст комфортные условия для обучения и воспитания детей. Обновление технологического оборудования позволит создать условия для улучшения организации и качества питания обучающихся и воспитанников в образовательных учреждениях края.

Создание в крае 2087 ученических мест в образовательных учреждениях края и 1803 мест в дошкольных образовательных учреждениях края улучшит условия предоставления образовательных услуг.

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 15.10.2012 N 388-п)

Увеличение числа автобусов, приобретаемых для образовательных учреждений края, позволит обеспечить доступность образования.

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 04.04.2011 N 110-п)

Совершенствование информатизации системы образования края будет способствовать повышению эффективности доступа образовательных учреждений края к федеральным и региональным образовательным информационным ресурсам.

Реализация мероприятий подпрограммы "Право ребенка на семью в Ставропольском крае на 2011 - 2013 годы" Программы будет способствовать созданию условий для совершенствования системы профилактики социального сиротства; созданию служб сопровождения социально неблагополучных семей, их реабилитации; развитию альтернативных форм семейного жизнеустройства детей, оставшихся без попечения родителей; проведению информационной кампании; повышению профессионализма и эффективности работы специалистов в сфере охраны прав детей, а также созданию условий для стабильного функционирования системы специального образования края, дальнейшего развития ее кадровых и материально-технических ресурсов, повышения качества специального образования и предоставляемых государственными специальными (коррекционными) образовательными учреждениями края реабилитационных и образовательных услуг детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья; успешной социальной адаптации выпускников государственных образовательных учреждений края для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; сокращению числа случаев жестокого обращения с детьми и формированию в обществе нетерпимого отношения к различным проявлениям насилия в отношении детей.

(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края от 04.04.2011 N 110-п; в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 01.08.2012 N 278-п)

Показатели социально-экономической эффективности реализации Программы представлены в таблице 2.

- Таблица 2

Показатели социально-экономической

эффективности реализации Программы

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края

от 04.04.2011 N 110-п)

(процентов)

┌───┬────────────────────────────────────┬───────┬────────┬───────┬───────┐

│ N │      Наименование показателя       │ 2010  │  2011  │ 2012  │ 2013  │

│п/п│                                    │  год  │  год   │  год  │  год  │

├───┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤

│ 1 │                 2                  │   3   │   4    │   5   │   6   │

└───┴────────────────────────────────────┴───────┴────────┴───────┴───────┘

1.  Удельный вес инновационных             20,0    25,0     30,0    45,0

образовательных программ по

подготовке, переподготовке и

повышению квалификации рабочих и

специалистов, разработанных и

реализуемых в образовательных

учреждениях края начального,

среднего и высшего профессионального

образования с участием краевых

объединений работодателей

2.  Удельный вес численности               75,0    85,0     90,0    95,0

обучающихся в образовательных

учреждениях края начального,

среднего и высшего профессионального

образования, проходящих

производственную практику в условиях

предприятий, учреждений, организаций

края в рамках договорных

взаимоотношений между

образовательными учреждениями края

и работодателями

3.  Доля детей, охваченных                 66,5    68,0     70,0    70,0

дополнительным образованием

(от общей численности детей в

возрасте 7 - 18 лет)

4.  Доля государственных образовательных   85,0    87,0     90,0    93,0

учреждений края для детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения

родителей, в которых созданы

условия, приближенные к домашним

5.  Сокращение числа детей-сирот и         92,5    92,0     91,5    91,0

детей, оставшихся без попечения

родителей, проживающих на территории

края

6.  Число специалистов различного         750     800      850     900

профиля, работающих с

детьми-инвалидами, детьми с

ограниченными возможностями

здоровья, детьми-сиротами,

повысивших свой профессиональный

уровень

Экологическая эффективность Программы оценке не подлежит, так как мероприятия Программы не оказывают воздействие на окружающую среду.

- Приложение 1

к краевой целевой программе

"Развитие образования в Ставропольском крае

на 2010 - 2013 годы"

МЕРОПРИЯТИЯ

И ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ КРАЕВОЙ ЦЕЛЕВОЙ

ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

НА 2010 - 2013 ГОДЫ"

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края

от 04.04.2011 N 110-п, от 21.09.2011 N 382-п,

от 26.10.2011 N 433-п, от 01.08.2012 N 278-п,

от 15.10.2012 N 388-п)

┌──────┬──────────────────────────┬─────────────────┬──────────┬──────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐

│      │                          │                 │          │                  │     Прогнозируемый объем финансирования (тыс. рублей)     │                              │

│  N   │                          │  Ответственный  │   Срок   │     Источник     ├───────────┬───────────────────────────────────────────────┤Ожидаемый результат реализации│

│ п/п  │ Наименование мероприятия │   исполнитель   │исполнения│  финансирования  │           │                  в том числе                  │         мероприятия          │

│      │                          │                 │          │                  │   всего   ├───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤                              │

│      │                          │                 │          │                  │           │ 2010 год  │ 2011 год  │ 2012 год  │ 2013 год  │                              │

├──────┼──────────────────────────┼─────────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────────────────────────┤

│  1   │            2             │        3        │    4     │        5         │     6     │     7     │     8     │     9     │    10     │              11              │

└──────┴──────────────────────────┴─────────────────┴──────────┴──────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴──────────────────────────────┘

I. Обеспечение доступности и качества образования в Ставропольском крае

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 01.08.2012 N 278-п)

1.    Проведение мероприятий по  министерство        2010 -   бюджет               4270,000     795,000    1485,000     995,000     995,000  выявление и поддержка

поддержке одаренных детей  образования       2013 годы  Ставропольского                                                                одаренных детей и талантливой

и талантливой молодежи     Ставропольского              края (далее -                                                                  молодежи края

Ставропольского края       края (далее -                краевой бюджет),

(далее - край) (олимпиад,  минобразования               всего

конференций среди          края),                       в том числе             3,500       -           -           3,500       -

учащихся государственных   образовательные              погашение

образовательных            учреждения края              кредиторской

учреждений края,                                        задолженности,

муниципальных                                           образовавшейся в

образовательных                                         минобразования

учреждений края (далее -                                края по состоянию

образовательные                                         на 01 января 2012

учреждения края)                                        года

2.    Информатизация системы     минобразования      2010 -   краевой бюджет <*>  14780,000    5390,000    4000,000    1000,000    4390,000  расширение возможностей для

образования края           края,             2013 годы                                                                                 доступа учащихся и

(приобретение              организации,                                                                                                педагогических кадров к

компьютерной техники,      определяемые на                                                                                             информационно-

обучающих материалов и     конкурсной основе                                                                                           коммуникационным технологиям,

лицензионного                                                                                                                          использование современных

программного обеспечения                                                                                                               образовательных технологий

для общеобразовательных

учреждений края)

3.    Приобретение учебников     минобразования      2010 -   федеральный бюджет   9792,200       -        9792,200       -           -      обновление фонда школьных

и учебной литературы для   края,             2013 годы                                                                                 библиотек, использование

образовательных            организации,                 краевой бюджет,     49366,410   17300,000    3680,100   13496,310   14890,000  учебников нового поколения в

учреждений края            определяемые на              всего                                                                          образовательном процессе

конкурсной основе            в том числе          2438,043       -           -        2438,043       -

погашение

кредиторской

задолженности,

образовавшейся в

минобразования

края по состоянию

на 01 января 2012

года

4.    Приобретение учебного      минобразования     2010 год  краевой бюджет       1900,000    1900,000       -           -           -      оснащение СГПИ и его филиалов

оборудования и мебели      края,                                                                                                       современным оборудованием,

для государственного       организации,                                                                                                обеспечивающим повышение

бюджетного                 определяемые на                                                                                             качества профессионального

образовательного           конкурсной основе                                                                                           педагогического образования

учреждения высшего

профессионального

образования

"Ставропольский

государственный

педагогический институт"

(далее - СГПИ)

5.    Обеспечение реализации     минобразования     2010 год  краевой бюджет      11250,000   11250,000       -           -           -      обновление учебно-материальной

инновационных              края,                                                                                                       базы образовательных

образовательных            образовательные                                                                                             учреждений начального и

программ по подготовке,    учреждения                                                                                                  среднего профессионального

переподготовке и           начального и                                                                                                образования края согласно

повышению квалификации     среднего                                                                                                    требованиям современных

рабочих кадров и           профессионального                                                                                           производств, формирование

специалистов в             образования края,                                                                                           устойчивой, открытой и

образовательных            организации,                                                                                                развивающейся системы

учреждениях начального и   определяемые на                                                                                             инновационной подготовки

среднего                   конкурсной основе                                                                                           рабочих кадров и специалистов,

профессионального                                                                                                                      повышение качества

образования края для                                                                                                                   профессионального образования

приоритетных отраслей

экономики края, в том

числе в рамках

софинансирования

приоритетного

национального проекта

"Образование"

1

5 .  Достижение стратегических  минобразования      2011 -   федеральный бюджет  175120,000       -       67093,000  54663,000    53364,000

ориентиров национальной    края,             2013 годы

образовательной инициативы государственное              краевой бюджет       64942,767       -       23818,000  25115,567    16009,200

"Наша новая школа", в том  бюджетное

числе:                     образовательное

учреждение

дополнительного

профессионального

образования

"Ставропольский

краевой институт

развития

образования,

повышения

квалификации и

переподготовки

работников

образования"

(далее - СКИРО ПК

и ПРО)

модернизация муниципальных минобразования      2011 -   федеральный бюджет   64517,000       -       48155,000    8529,000    7833,000 повышение качества и

систем дошкольного         края,             2013 годы                                                                                 доступности предоставления

образования                органы местного              краевой бюджет,      25787,170       -       17095,000    6342,270    2349,900 дошкольного образования,

самоуправления               всего                                                                          повышение уровня

муниципальных                в том числе           3499,270       -           -        3499,270       -     профессиональной подготовки

образований                  погашение                                                                      педагогических работников

Ставропольского              кредиторской                                                                   дошкольных образовательных

края (по                     задолженности,                                                                 учреждений края

согласованию),               образовавшейся в

СКИРО ПК и ПРО               минобразования

края по состоянию

на 01 января 2012

года

формирование               минобразования     2012 год  федеральный бюджет    2773,000       -           -        2773,000       -     подготовка кадрового ресурса

общероссийского кадрового  края,                                                                                                       по вопросам развития системы

ресурса ведущих            СКИРО ПК и ПРО               краевой бюджет         924,330       -           -         924,330       -     образования края

консультантов по вопросам

развития системы

образования края

распространение на         минобразования      2011 -   федеральный бюджет   75807,000       -       18938,000   11338,000   45531,000 совершенствование современных

территории края моделей    края,             2013 годы                                                                                 моделей оценки качества

образовательных систем,    СКИРО ПК и ПРО               краевой бюджет,      27556,927       -        6723,000    7174,627   13659,300 образовательных систем

обеспечивающих современное                              всего

качество общего                                         в том числе           3395,297       -           -        3395,297       -

образования                                             погашение

кредиторской

задолженности,

образовавшейся в

минобразования

края по состоянию

на 01 января 2012

года

создание основанной на     минобразования     2012 год  федеральный бюджет   24770,000       -           -       24770,000       -     формирование системы

информационно-             края,                                                                                                       управления качеством

коммуникационных           СКИРО ПК и ПРО               краевой бюджет        8256,670       -           -        8256,670       -     образования в крае

технологиях системы

управления качеством

образования в крае,

обеспечивающей доступ к

образовательным услугам и

сервисам

повышение квалификации     минобразования     2012 год  федеральный бюджет    4252,000       -           -        4252,000       -     повышение квалификации

педагогических и           края,                                                                                                       педагогических и

управленческих кадров в    СКИРО ПК и ПРО               краевой бюджет        1417,330       -           -        1417,330       -     управленческих кадров в крае

крае для реализации

федерального

государственного

образовательного стандарта

общего образования

внедрение модели           минобразования     2012 год  федеральный бюджет     308,000       -           -         308,000       -     осуществление адресного и

организации и              края,                                                                                                       непрерывного повышения

финансирования повышения   СКИРО ПК и ПРО               краевой бюджет         102,670       -           -         102,670       -     квалификации работников

квалификации работников                                                                                                                образования в крае

образования в крае,

обеспечивающей

непрерывность и адресный

подход к повышению

квалификации работников

образования в крае

создание условий для       минобразования     2012 год  федеральный бюджет    1491,000       -           -        1491,000       -     формирование

распространения моделей    края,                                                                                                       государственно-общественной

государственно-            СКИРО ПК и ПРО               краевой бюджет         497,000       -           -         497,000       -     системы управления

общественного управления                                                                                                               образованием, поддержка

образованием и поддержка                                                                                                               программ развития

программы развития                                                                                                                     регионально-муниципальных

регионально-муниципальных                                                                                                              систем дошкольного образования

систем дошкольного

образования

обучение и повышение       минобразования     2012 год  федеральный бюджет    1202,000       -           -        1202,000       -     создание условий для обучения

квалификации работников    края,                                                                                                       и повышения квалификации

системы образования края   СКИРО ПК и ПРО               краевой бюджет         400,670       -           -         400,670       -     работников системы образования

по государственно-                                                                                                                     края с целью создания

общественному управлению                                                                                                               социально-адаптированного

образованием                                                                                                                           образовательного пространства

(п. 5.1 в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 15.10.2012 N 388-п)

Итого по разделу I                                      федеральный бюджет  184912,200       -       76885,200   54663,000   53364,000

краевой бюджет      146509,177   36635,000   32983,100   40606,877   36284,200

II. Повышение профессионального мастерства педагогических кадров

6.   Проведение краевых         минобразования      2010 -   краевой бюджет        3600,000    1050,000     850,000     850,000     850,000 повышение профессионального

конкурсов                  края,             2013 годы                                                                                 мастерства и стимулирование

профессионального          образовательные                                                                                             деятельности педагогических и

мастерства среди           учреждения края                                                                                             руководящих кадров

педагогических кадров                                                                                                                  образовательных учреждений

учреждений общего,                                                                                                                     края

профессионального,

специального

(коррекционного) и

дополнительного

образования края

("Учитель года", "Лидер

в образовании", "Сердце

отдаю детям" и другие)

7.   Проведение краевых         минобразования      2010 -   краевой бюджет         745,000     100,000     215,000     215,000     215,000 поддержка и стимулирование

педагогических             края,             2013 годы                                                                                 деятельности педагогических

фестивалей ("Талант        образовательные                                                                                             кадров, выявление и

года" и другие),           учреждения края                                                                                             распространение передового

конференций, семинаров                                                                                                                 педагогического опыта

Итого по разделу II                                     краевой бюджет        4345,000    1150,000    1065,000    1065,000    1065,000

III. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков

8.   Приобретение               минобразования    2010 год   краевой бюджет         200,000     200,000       -           -           -     укрепление

оборудования для           края,                                                                                                       материально-технической базы

государственного           организации,                                                                                                социально-психологической

образовательного           определяемые на                                                                                             службы в системе образования

учреждения "Краевой        конкурсной основе                                                                                           края

центр

психолого-педагогической

реабилитации и коррекции

несовершеннолетних,

злоупотребляющих

наркотиками"

9.   Приобретение спортивного   минобразования      2010 -   краевой бюджет        3600,000     900,000     900,000     900,000     900,000 обеспечение условий для

инвентаря и оборудования   края,             2013 годы                                                                                 укрепления здоровья учащихся,

для образовательных        организации,                                                                                                формирование мотивации к

учреждений края            определяемые на                                                                                             здоровому образу жизни

конкурсной основе

10.   Приобретение               минобразования    2010 год   краевой бюджет <*>    1600,000    1600,000       -           -           -     укрепление

технологического           края,                                                                                                       материально-технической базы

оборудования для           организации,                                                                                                пищеблоков и столовых

пищеблоков                 определяемые на                                                                                             государственных

государственных            конкурсной основе                                                                                           образовательных учреждений

образовательных                                                                                                                        края, создание условий для

учреждений края,                                                                                                                       улучшения питания детей и

в том числе:                                                                                                                           формирования культуры питания,

соблюдения ими санитарных

для государственных                                     краевой бюджет <*>     637,000     637,000       -           -           -     правил и норм

образовательных

учреждений края для

детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения

родителей

для государственных                                     краевой бюджет <*>     963,000     963,000       -           -           -

специальных

(коррекционных)

образовательных

учреждений края

11.   Обеспечение обучающихся    минобразования    2011 год   краевой бюджет          70,300       -          70,300       -           -     обеспечение обучающихся

государственных            края,                                                                                                       молоком, обогащенным

специальных                организации,                                                                                                витаминным комплексом,

(коррекционных)            определяемые на                                                                                             повышение уровня здоровья

образовательных            конкурсной основе                                                                                           обучающихся, снижение уровня

учреждений края молоком                                                                                                                заболеваний органов

пищеварения обучающихся

1

11 .  Распространение            минобразования      2011 -   федеральный         18830,000       -        6315,000   12515,000       -      создание условий для успешной

моделей успешной           края,             2012 годы  бюджет                                                                         социализации детей-инвалидов и

социализации               образовательные                                                                                             детей с ограниченными

детей-инвалидов и          учреждения края              краевой бюджет,      7951,000       -        2297,000    5654,000       -      возможностями здоровья

детей с                                                 всего

ограниченными                                           в том числе          1482,400       -           -        1482,400       -

возможностями здоровья                                  погашение

кредиторской

задолженности,

образовавшейся

в минобразования

края по состоянию

на 01 января 2012

года

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 01.08.2012 N 278-п, от 15.10.2012 N 388-п)

2

11 .  Создание универсальной     минобразования      2011 -   федеральный         26488,410       -       13011,110   13477,300       -      обеспечение беспрепятственного

безбарьерной               края,             2012 годы  бюджет                                                                         доступа детей-инвалидов в

среды для                  образовательные                                                                                             образовательные учреждения

полноценной интеграции     учреждения края              краевой бюджет,     31455,300       -        8989,000   22466,300       -      края

детей-инвалидов                                         всего

в том числе          8989,000       -           -        8989,000       -

погашение

кредиторской

задолженности,

образовавшейся

в минобразования

края по

состоянию на 01

января 2012 года

(п. 11.2 в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 01.08.2012 N 278-п)

Итого по разделу III                                    федеральный бюджет   45318,410       -       19326,110   25992,300      -

краевой бюджет       44876,600    2700,000   12256,300   29020,300     900,000

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 21.09.2011 N 382-п, от 01.08.2012 N 278-п, от 15.10.2012 N 388-п)

IV. Создание условий для развития воспитания и дополнительного образования детей

12.   Проведение краевых         минобразования      2010 -   краевой бюджет,      15508,000    4534,000    3674,000    3650,000    3650,000 поддержка и стимулирование

научно-практических        края              2013 годы  всего                                                                          деятельности педагогических и

конференций, семинаров,                                 в том числе            115,600       -           -         115,600       -     руководящих кадров, создание

смотров, конкурсов,                                     погашение                                                                      условий для активного

олимпиад и других                                       кредиторской                                                                   включения детей и молодежи

мероприятий с педагогами                                задолженности,                                                                 края в социально-

и учащимися по проблемам                                образовавшейся в                                                               экономическую, политическую и

воспитательной работы,                                  минобразования                                                                 культурную жизнь общества"

дополнительного образования                             края по состоянию

и профилактики                                          на 01 января 2012

социального сиротства                                   года

комитет                      краевой бюджет       3720,000   1000,000      1000,000     720,000    1000,000

Ставропольского

края по делам

молодежи

(п. 12 в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 01.08.2012 N 278-п)

13.   Совершенствование и                            2010 -   краевой бюджет       13400,000    3600,000    3500,000    2800,000    3500,000 совершенствование трудового,

развитие основных                            2013 годы                                                                                 экономического, экологического

моделей ученических                                                                                                                    образования детей и молодежи,

производственных бригад                                                                                                                развитие движения УПБ в школах

(далее - УПБ), в том

числе:

организация и проведение   минобразования      2010 -   краевой бюджет        6000,000    1600,000    1500,000    1400,000    1500,000

краевых слетов УПБ,        края              2013 годы

проведение конкурса на

лучшую УПБ

приобретение               министерство        2010 -   краевой бюджет        7400,000    2000,000    2000,000    1400,000    2000,000

сельскохозяйственной       сельского         2013 годы

техники для УПБ            хозяйства

Ставропольского

края

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 26.10.2011 N 433-п, от 15.10.2012 N 388-п)

Итого по разделу IV                                     краевой бюджет       32628,000    9134,000    8174,000    7170,000    8150,000

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 26.10.2011 N 433-п, от 15.10.2012 N 388-п)

V. Укрепление материально-технической и учебной базы образовательных учреждений края

14.   Приобретение               минобразования      2010 -   краевой бюджет <*>   21700,000    7500,000    5700,000    2000,000    6500,000 создание условий для внедрения

учебно-наглядных пособий   края,             2013 годы                                                                                 современных технологий

и учебного оборудования    организации,                                                                                                образования, совершенствования

для образовательных        определяемые на                                                                                             образовательного процесса

учреждений края            конкурсной основе

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 26.10.2011 N 433-п)

15.   Приобретение автобусов     минобразования      2010 -   федеральный бюджет   9761,000       -        9761,000       -           -      обеспечение доступности

для образовательных        края,             2013 годы                                                                                 образования учащихся

учреждений края            организации,                 краевой бюджет      29893,000   14366,000    9761,000    1400,000    4366,000

определяемые на

конкурсной                   бюджеты              9761,000       -        9761,000       -           -

основе,                      муниципальных

органы местного              образований

самоуправления               Ставропольского

муниципальных                края (далее -

районов                      местные бюджеты)

Ставропольского

края (по

согласованию)

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 01.08.2012 N 278-п, от 15.10.2012 N 388-п)

16.   Приобретение мебели для    минобразования      2010 -   краевой бюджет        3200,000     800,000     800,000     800,000     800,000 создание комфортных условий,

государственных            края,             2013 годы                                                                                 приближенных к семейным по

образовательных            организации,                                                                                                содержанию и воспитанию детей,

учреждений края для        определяемые на                                                                                             нуждающихся в поддержке

детей-сирот и детей,       конкурсной основе                                                                                           государства

оставшихся без попечения

родителей,

государственных

специальных

(коррекционных)

образовательных

учреждений края

17.   Строительство объектов     министерство        2010 -   краевой бюджет <*>  369161,574  101775,500   81289,454  107796,620   78300,000 создание условий для

капитального               строительства и   2013 годы                                                                                 обеспечения доступности

строительства              архитектуры                                                                                                 качественного образования,

образовательных            Ставропольского                                                                                             улучшение условий

учреждений края,           края                                                                                                        предоставления образовательных

находящихся в                                                                                                                          услуг, снятие социальной

государственной                                                                                                                        напряженности среди населения

собственности края, в                                                                                                                  края, создание дополнительно

соответствии с                                                                                                                         2087 ученических мест в крае

приложением 2 к краевой

целевой программе

"Развитие образования в

Ставропольском крае на

2010 - 2013 годы"

(далее - Программа)

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 21.09.2011 N 382-п, от 26.10.2011 N 433-п, от 01.08.2012 N 278-п, от 15.10.2012 N 388-п)

18.   Предоставление субсидии    минобразования    2010 год   краевой бюджет      468374,900  468374,900       -           -           -     обеспечение объектами

бюджету города             края,                                                                                                       социальной инфраструктуры

Ставрополя для             организации,                 бюджет города          234,300     234,300       -           -           -     военного городка N 26 в

строительства              определяемые на              Ставрополя                                                                     г. Ставрополе (протокол

общеобразовательной        конкурсной основе                                                                                           совещания у Первого

школы на 990                                                                                                                           заместителя Председателя

мест в квартале N 566 г.                                                                                                               Правительства Российской

Ставрополя (в том числе                                                                                                                Федерации Шувалова И.И. "Об

проектно-изыскательские                                                                                                                обеспечении социальной и

работы)                                                                                                                                инженерной инфраструктурой

земельных участков при

строительстве жилья для

военнослужащих"

от 1 декабря 2009 г.

N ИШ-П9-85 пр)

1

18 .  Предоставление субсидий    минобразования      2012 -   краевой бюджет       57441,280       -           -        7441,280   50000,000 создание условий для

бюджетам муниципальных     края,             2013 годы                                                                                 обеспечения доступности

образований                органы местного              местные бюджеты       3169,646       -           -         391,646    2778,000 качественного образования,

Ставропольского края на    самоуправления                                                                                              улучшение условий

софинансирование           муниципальных                                                                                               предоставления образовательных

капитального строительства образований                                                                                                 услуг в муниципальных

(реконструкции) объектов   Ставропольского                                                                                             образованиях Ставропольского

общеобразовательных        края (по                                                                                                    края, создание дополнительных

учреждений, находящихся    согласованию),                                                                                              ученических мест

в собственности            организации,

муниципальных образований  определяемые на

Ставропольского края       конкурсной основе

(п. 18.1 введен постановлением Правительства Ставропольского края от 15.10.2012 N 388-п)

Итого по разделу V                                      федеральный бюджет    9761,000      -         9761,000      -            -                    -

краевой бюджет      949770,754  592816,400   97550,454  119437,900  139966,000                -

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 26.10.2011 N 433-п, от 01.08.2012 N 278-п, от 15.10.2012 N 388-п)

местные бюджеты      12930,646      -         9761,000   391,646      2778,000

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 15.10.2012 N 388-п)

бюджет города          234,300     234,300       -           -           -                    -

Ставрополя

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 21.09.2011 N 382-п)

19.   Мероприятия,               минобразования    2010 год   краевой бюджет        8468,000    8468,000       -           -           -     создание условий для развития

направленные на развитие   края,                                                                                                       специального образования в

специального образования   министерство                                                                                                крае, повышения качества

в крае, в соответствии с   социальной защиты                                                                                           образования детей, нуждающихся

приложением 3 к            населения                                                                                                   в получении специального

Программе                  Ставропольского                                                                                             образования

края,

государственное

бюджетное

образовательное

учреждение

дополнительного

профессионального

образования

"Ставропольский

краевой институт

развития

образования,

повышения

квалификации и

переподготовки

работников

образования",

государственные

специальные

(коррекционные)

образовательные

учреждения края

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 21.09.2011 N 382-п, от 01.08.2012 N 278-п)

20.   Мероприятия, направленные  минобразования     2011 год  федеральный бюджет   50988,300       -       27742,800   23245,500        -    создание условий для

на развитие сети           края,                                                                                                       развития сети

дошкольных образовательных организации края,                                                                                           дошкольных образовательных

учреждений края,           определяемые на                                                                                             учреждений

в соответствии с           конкурсной основе   2010 -   краевой бюджет     1292546,310  274245,000  153395,000  554511,310  310395,000 края, увеличение количества

приложением 4 к Программе                    2013 годы  <*>                                                                            детей, посещающих дошкольные

образовательные учреждения

2010 -   местные бюджеты     209730,944   30328,510   24723,310  101931,124   52748,000 края

2013 годы

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 21.09.2011 N 382-п, от 26.10.2011 N 433-п, от 01.08.2012 N 278-п, от 15.10.2012 N 388-п)

21.   Мероприятия, направленные  минобразования      2011 -   краевой бюджет,     112734,130       -       25810,000   36264,130   50660,000 повышение удовлетворенности

на развитие                края,             2013 годы  всего                                                                          потребностей инновационного

профессионального          организации,                 в том числе           3999,630       -           -        3999,630       -     развития отраслей экономики

образования в крае, в      определяемые на              погашение                                                                      края в высококвалифицированных

соответствии               конкурсной основе            кредиторской                                                                   кадрах рабочих и специалистах

с приложением 7                                         задолженности,                                                                 и населения края качеством

к Программе                                             образовавшейся в                                                               предоставляемых

минобразования                                                                 профессиональных

края по состоянию                                                              образовательных услуг

на 01 января 2012

года

средства от          12125,000       -        4025,000    4025,000    4075,000

оказания платных

услуг, целевых

средств,

безвозмездных

поступлений и

средств от

арендной платы,

полученных

образовательными

учреждениями края

(далее - иные

бюджетные

средства)

(п. 21 в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 01.08.2012 N 278-п)

22.   Мероприятия,               минобразования      2011 -   средства Фонда      115631,143       -       39926,919   25711,224   49993,000 уменьшение числа детей-сирот и

направленные на            края,             2013 годы  поддержки детей,                                                               детей, оставшихся без

профилактику семейного     министерство                 находящихся в                                                                  попечения родителей, в крае, а

и детского                 здравоохранения              трудной жизненной                                                              также их подготовка к

неблагополучия,            Ставропольского              ситуации (далее -                                                              самостоятельной жизни после

социального сиротства,     края,                        Фонд),                                                                         выпуска из государственных

создание условий для       образовательные              в том числе           8833,931       -           -        8833,931       -     образовательных учреждений

образования                учреждения края,             остатки                                                                        края для детей-сирот и детей,

детей-инвалидов и детей    организации,                 неиспользованных в                                                             оставшихся без попечения

с ограниченными            определяемые на              2011 году средств                                                              родителей, реализация

возможностями здоровья,    конкурсной основе            Фонда                                                                          конституционных прав

развитие специального                                                                                                                  детей-инвалидов, детей с

образования в крае,                                     краевой бюджет,     325115,274       -       89110,821  109833,453  126171,00  ограниченными возможностями

обеспечение успешной                                    всего                                                                          здоровья на образование

социальной адаптации                                    в том числе           8270,243       -           -        8270,243       -

выпускников                                             погашение

государственных                                         кредиторской

образовательных                                         задолженности,

учреждений края для                                     образовавшейся в

детей-сирот и детей,                                    минобразования

оставшихся без попечения                                края по состоянию

родителей,                                              на 01 января 2012

в соответствии                                          года

с преложением 8

к Программе                                             средства              4712,000       -        4712,000       -           -

Ставропольского

краевого отделения

общероссийского

общественного

благотворительного

фонда "Российский

детский фонд"

(далее - Детский

фонд)

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 01.08.2012 N 278-п, от 15.10.2012 N 388-п)

23.   Мероприятия, направленные  минобразования      2012 -   краевой бюджет        9435,677       -           -        9435,677       -     профилактика жесткого

на профилактику и          края              2013 годы                                                                                 обращения с детьми,

своевременное выявление                                 средства Фонда        5875,260       -           -        2863,360    3011,900 социально-психологическая

случаев жестокого                                                                                                                      реабилитация детей,

обращения с детьми,                                                                                                                    подвергшихся насилию

в соответствии с

приложением 9 к Программе

(п. 23 введен постановлением Правительства Ставропольского края от 15.10.2012 N 388-п)

Всего по Программе,                                                        3578648,125  955711,210  637208,014 1146167,801  839561,100

в том числе:

средства федерального                                                       290979,910       -      133715,110  103900,800   53364,000

бюджета, предусмотренные

минобразования края

средства краевого бюджета,                                                 2926428,922  925148,400  420344,675  907344,647  673591,200

предусмотренные:

минобразования края                                                        2529964,948  820372,900  335395,221  790637,627  583559,200

министерству сельского                                                        7400,000    2000,000    2000,000    1400,000    2000,000

хозяйства Ставропольского

края

министерству строительства                                                  369161,574  101775,500   81289,454  107796,620   78300,000

и архитектуры

Ставропольского края

комитету Ставропольского                                                      9631,400    1000,000    1660,000    2926,400    4045,000

края по делам молодежи

министерству                                                                  7828,000       -           -        3426,000    4402,000

здравоохранения

Ставропольского края

министерству социальной                                                       2443,000       -           -        1158,000    1285,000

защиты населения

Ставропольского края

средства Фонда,                                                             121506,403       -       39926,919   28574,584   53004,900

предусмотренные:

минобразования края                                                         119801,403       -       39926,919   28574,584   51299,900

министерству социальной                                                        505,000       -           -           -         505,000

защиты населения

Ставропольского края

комитету Ставропольского                                                      1200,000       -           -           -        1200,000

края по делам молодежи

средства местных бюджетов                                                   222895,890   30562,810   34484,310  102322,770   55526,000

иные бюджетные средства                                                      12125,000       -        4025,000    4025,000    4075,000

средства Детского фонда                                                       4712,000       -        4712,000       -           -

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 15.10.2012 N 388-п)

--------------------------------

<*> Данные средства будут направлены на развитие инновационной деятельности в Ставропольском крае.

- Приложение 2

к краевой целевой программе

"Развитие образования в Ставропольском крае

на 2010 - 2013 годы"

БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, НАХОДЯЩИХСЯ

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края

от 15.10.2012 N 388-п)

┌───┬─────────────────┬────────────────┬────────────────┬────────────┬─────────────┬───────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐

│   │                 │                │                │            │             │               │    Объем финансирования стройки или объекта (тыс. рублей)     │

│   │                 │  Наименование  │                │            │             │               ├───────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┤

│   │                 │    главного    │                │            │             │  Направление  │               │               │               │               │

│   │  Наименование   │ распорядителя  │                │  Мощность  │             │инвестирования │   2010 год    │   2011 год    │   2012 год    │   2013 год    │

│ N │   стройки или   │средств бюджета │  Наименование  │стройки или │Год начала и │(строительство,│               │               │               │               │

│п/п│ объекта, адрес  │Ставропольского │   заказчика-   │  объекта,  │  окончания  │реконструкция, ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│   │   стройки или   │края, его номер │  застройщика   │ подлежащая │строительства│  техническое  │    бюджет     │    бюджет     │    бюджет     │    бюджет     │

│   │     объекта     │   в реестре    │                │   вводу    │             │перевооружение)│Ставропольского│Ставропольского│Ставропольского│Ставропольского│

│   │                 │    главных     │                │            │             │               │     края      │     края      │     края      │     края      │

│   │                 │ распорядителей │                │            │             │               │               │               │               │               │

│   │                 │                │                │            │             │               │               │               │               │               │

├───┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│ 1 │        2        │       3        │       4        │     5      │      6      │       7       │       8       │       9       │      10       │      11       │

└───┴─────────────────┴────────────────┴────────────────┴────────────┴─────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┘

I. Степновский район

1.  Строительство     министерство     государственное  вместимость   2004 - 2010  строительство       92778,93           -                -              -

школы на 240      строительства и  унитарное        240 учащихся     годы

учащихся в с.     архитектуры      предприятие

Зеленая Роща      Ставропольского  "Управление

(в том числе      края (далее -    капитального

проектно-         минстрой края),  строительства

изыскательские    N 133            Ставропольского

работы)                            края" (далее -

ГУП УКС СК)

II. Минераловодский район

2.  Школа на 1296     минстрой края,   ГУП УКС СК       вместимость   2002 - 2014  строительство        8996,57        5000,00             -           8300,00

учащихся в пос.   N 133                             1296             годы

Красный Пахарь                                      учащихся

Минераловодского

района (I

пусковой

комплект) (в том

числе проектно-

изыскательские

работы)

III. Предгорный район

3.  Школа, ст-ца      минстрой края,   ГУП УКС СК       вместимость   1991 - 2012  строительство           -          75389,45        107596,00           -

Ессентукская,     N 133                             857 учащихся     годы

Предгорный район

IV. Город Ставрополь

4.  Реконструкция     минстрой края,   ГУП УКС СК       площадь       2007 - 2014  реконструкция           -            900,00           200,62       70000,00

здания            N 133                             1418,78          годы

государственного                                    кв. м

образовательного

учреждения

дополнительного

образования

детей "Краевая

детско-юношеская

спортивная школа

(комплексная)"

в г. Ставрополе

(в том числе

проектно-

изыскательские

работы)

Итого                                                                                             101775,50       81289,45        107796,62        78300,00

- Приложение 3

к краевой целевой программе

"Развитие образования в Ставропольском крае

на 2010 - 2013 годы"

ПОДПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

НА 2010 ГОД" КРАЕВОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ НА 2010 - 2013 ГОДЫ"

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края

от 20.01.2010 N 14-п, от 18.08.2010 N 272-п,

от 15.12.2010 N 444-п, от 04.04.2011 N 110-п,

от 21.09.2011 N 382-п)

- ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ НА 2010 - 2013 ГОДЫ"

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края

от 04.04.2011 N 110-п)

Наименование              подпрограмма "Развитие специального образования в

Подпрограммы              Ставропольском крае на 2010 год" краевой  целевой

программы "Развитие образования в  Ставропольском

крае   на   2010   -   2013   годы"   (далее    -

Подпрограмма)

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 04.04.2011

N 110-п)

Основание для разработки  Федеральный закон "О социальной защите  инвалидов

Подпрограммы              в Российской Федерации";

Закон Российской Федерации "Об образовании";

Закон Ставропольского края "Об образовании";

распоряжение Правительства  Ставропольского  края

от 15 июля 2009 г.  N 223-рп  "О перечне  краевых

целевых   и   ведомственных   целевых   программ,

принимаемых   к   разработке   в  2009  году"  (с

изменениями,       внесенными      распоряжениями

Правительства Ставропольского края от 24 сентября

2009 г. N 355-рп, от 19 ноября 2009 г. N 422-рп и

от 31 декабря 2009 г. N 480-рп)

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 20.01.2010

N 14-п)

Государственный заказчик  министерство образования Ставропольского края

Подпрограммы

Разработчик Подпрограммы  министерство образования Ставропольского края

Цель Подпрограммы         создание условий для удовлетворения  потребностей

детей  и  лиц   с   ограниченными   возможностями

здоровья в Ставропольском крае (далее -  край)  в

качественном образовании

Задачи Подпрограммы       оказание  ранней  коррекционной  помощи  детям  с

патологией слуха;

обновление структуры  и  содержания  специального

образования в крае;

внедрение      инновационных      образовательных

технологий в крае;

совершенствование   системы    допрофессиональной

подготовки       обучающихся,       воспитанников

государственных    специальных    (коррекционных)

образовательных учреждений края;

наличие  в  крае   вариативных   форм   получения

образования (очной, очно-заочной,  в  том числе с

использованием дистанционных технологий, заочной;

в  форме  семейного  самообразования)  лицами   с

ограниченными возможностями здоровья;

повышение   качества   реабилитационных    услуг,

предоставляемых детям  и  лицам  с  ограниченными

возможностями здоровья

Целевые индикаторы и      обеспеченность    государственных     специальных

показатели Подпрограммы   (коррекционных) образовательных  учреждений  края

для  детей   с   патологией   слуха   специальным

оборудованием для оказания  коррекционной  помощи

обучающимся;

обеспеченность    государственных     специальных

(коррекционных) образовательных  учреждений  края

VIII  вида  оборудованием  для допрофессиональной

подготовки;

доля государственных специальных  (коррекционных)

образовательных  учреждений  края,   использующих

интерактивные  и   информационно-коммуникационные

технологии    в     воспитательно-образовательном

процессе;

доля детей и лиц  с  ограниченными  возможностями

здоровья, обучающихся в  системе  внутришкольного

дополнительного      образования       спортивной

направленности,   от   общего   числа   детей   с

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся

в  специальных  (коррекционных)   образовательных

учреждениях края;

удельный вес детей с патологией слуха, получающих

специальную (коррекционную) помощь и  образование

в раннем и дошкольном возрасте, от  общего  числа

детей, нуждающихся в такой помощи;

число специалистов различного профиля, работающих

с детьми с ограниченными возможностями  здоровья,

повысивших свой профессиональный уровень;

доля государственных  специальных (коррекционных)

образовательных  учреждений  края I - VIII видов,

материально-техническая       база        которых

соответствует         потребностям      учащихся,

воспитанников;

количество   детей-инвалидов,    не    посещающих

образовательные  учреждения  края  по   состоянию

здоровья,    обучающихся     с     использованием

дистанционных технологий;

доля государственных  специальных (коррекционных)

образовательных  учреждений  края I - VIII видов,

материально-техническая  база пищеблоков  которых

модернизирована   и   соответствует   современным

требованиям, от их общего числа

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 15.12.2010

N 444-п)

Срок реализации           2010 год

Подпрограммы

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 04.04.2011

N 110-п)

Прогнозируемые объемы и   общий     объем     финансирования    мероприятий

источники финансирования  Подпрограммы составит  8468  тыс. рублей за  счет

Подпрограммы              средств  бюджета  Ставропольского  края  (далее -

краевой бюджет)

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 04.04.2011

N 110-п)

Ожидаемые результаты      увеличение   числа   государственных  специальных

реализации Подпрограммы и (коррекционных) образовательных учреждений края I

показатели ее             - VIII   видов,    материально-техническая   база

социально-экономической   пищеблоков     которых      модернизирована     и

эффективности             соответствует современным требованиям;

увеличение числа специалистов различного профиля,

работающих с детьми с ограниченными возможностями

здоровья,   повысивших   свой    профессиональный

уровень;

увеличение   количества    детей-инвалидов,    не

посещающих  образовательные  учреждения  края  по

состоянию здоровья, обучающихся с  использованием

дистанционных образовательных технологий;

увеличение   числа   государственных  специальных

(коррекционных) образовательных учреждений края I

- VIII  видов,    материально-техническая    база

которых   соответствует   потребностям  учащихся,

воспитанников

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 18.08.2010

N 272-п)

- Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ, ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ

ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ

Предлагаемая Подпрограмма направлена на реализацию государственной политики в области расширения доступности, повышения качества образования лиц с ограниченными возможностями здоровья и их успешной социализации.

Реализуя политику Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, а также во исполнение Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", постановления Правительства Российской Федерации от 12 марта 1997 года N 288 "Об утверждении Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья" министерством образования Ставропольского края ведется работа по развитию системы образования лиц с ограниченными возможностями здоровья: с сенсорными нарушениями, патологией опорно-двигательного аппарата, интеллектуальной недостаточностью. Реализуются мероприятия по созданию условий для развития системы раннего выявления детей с ограниченными возможностями здоровья и оказания ранней коррекционной помощи, совершенствованию системы психолого-педагогического сопровождения, повышению квалификации педагогических кадров, внедрению инновационных коррекционных технологий, улучшению материально-технической базы специальных (коррекционных) образовательных учреждений края I - VIII видов, созданию системы образования лиц с ограниченными возможностями здоровья с использованием дистанционных технологий.

Число детей, нуждающихся в специальном (коррекционном) обучении в крае, с каждым годом растет. Причина тому - резкое ухудшение здоровья детей, что приводит к ранней инвалидизации, отклонениям в их физическом и психическом развитии. Так, в 2006 году в крае число заболеваний у детей выросло на 7,6 процента в сравнении с 2005 годом и на 14 процентов в сравнении с 2004 годом. В структуре заболеваемости детей в крае в возрасте от 0 до 14 лет на первом месте - болезни органов дыхания (87 процентов), на втором - травмы, отравления (9,2 процента), заболевания кожи (8,9 процента), болезни органов пищеварения (7,8 процента). Не уменьшается число детей с ограниченными возможностями здоровья (2007 год - 14807 человек, 2008 год - 14832 человека).

Для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, в крае создана и функционирует дифференцированная система образовательных учреждений с учетом характера и степени выраженности нарушения здоровья. В данную систему входят: дошкольные образовательные учреждения компенсирующего вида и специальные группы при дошкольных образовательных учреждениях общего типа, специальные (коррекционные) образовательные учреждения, специальные (коррекционные) классы для обучающихся и воспитанников в образовательных учреждениях других типов.

В крае создано семь образовательных учреждений для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, деятельность которых направлена на оказание комплексной помощи не только детям, но и их семьям.

Качество коррекционной работы зависит от своевременного выявления нарушений в развитии и здоровье детей, от взаимодействия педагогических, медицинских и социальных работников в организации воспитательно-образовательного процесса.

Качество специального образования напрямую зависит от уровня профессиональной компетентности педагогических работников.

Анализ кадрового состава образовательных учреждений края высветил ряд проблем: старение кадров, дефицит педагогов со специальным дефектологическим образованием, а также педагогов-психологов и социальных педагогов.

Проблемным является и вопрос подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников государственных специальных (коррекционных) образовательных учреждений края. Всего в крае 1907 педагогов, работающих в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях и специальных (коррекционных) классах. Из них имеют специальное дефектологическое образование 178 человек, или 9 процентов.

Несмотря на позитивное развитие в крае системы специального образования в целом, есть ряд нерешенных проблем, а именно: отсутствует региональная система психолого-педагогической поддержки семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья; потребности населения края в коррекции физического и умственного развития дошкольников удовлетворяются только на 75 процентов; особенно в сельской местности ощущается дефицит тифлопедагогов, сурдопедагогов, логопедов и дефектологов; существуют серьезные проблемы в получении доступного профессионального образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и их дальнейшем трудоустройстве; 50 процентов специального оборудования (коллективного и индивидуального пользования) в государственных специальных (коррекционных) образовательных учреждениях края для детей с патологией слуха устарело и нуждается в замене; недостаточно внимания уделяется укреплению материально-технической базы государственных специальных (коррекционных) образовательных учреждений края.

Прогрессивной формой получения образования детьми и лицами с ограниченными возможностями здоровья является дистанционное образование. Министерством образования Ставропольского края изучен контингент детей-инвалидов, которые могут обучаться с использованием дистанционных технологий. Их число составляет 516 человек.

Решение указанных проблем в области специального образования возможно с использованием программно-целевого метода, что предполагает проведение краевых мероприятий, создание централизованных механизмов их координации, разработку системы целевых индикаторов и показателей Подпрограммы с целью оценки эффективности ее мероприятий. Применение программно-целевого метода позволит избежать таких негативных последствий и рисков, как:

рост социальной напряженности в крае, обусловленной сохранением неравной доступности к образованию лиц с ограниченными возможностями здоровья;

сокращение доли детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях края;

ухудшение материально-технической и учебной базы государственных специальных (коррекционных) образовательных учреждений края.

Прогноз развития вышеназванных проблем без использования программно-целевого метода их решения может привести к негативным последствиям, например, к росту численности детей с ограниченными возможностями здоровья.

- Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

И ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОК ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края

от 04.04.2011 N 110-п)

Целью Подпрограммы является создание условий для удовлетворения потребностей детей и лиц с ограниченными возможностями здоровья в крае в качественном образовании.

Достижению цели Подпрограммы будет способствовать решение следующих задач:

оказание ранней коррекционной помощи детям с патологией слуха;

обновление структуры и содержания специального образования в крае;

внедрение инновационных образовательных технологий в крае;

совершенствование системы допрофессиональной подготовки обучающихся, воспитанников государственных специальных (коррекционных) образовательных учреждений края;

наличие в крае вариативных форм получения образования (очной, очно-заочной, в том числе с использованием дистанционных технологий, заочной; в форме семейного самообразования) лицами с ограниченными возможностями здоровья;

повышение качества реабилитационных услуг, предоставляемых детям и лицам с ограниченными возможностями здоровья.

Эффективность реализации мероприятий Подпрограммы оценивается на основании целевых индикаторов и показателей Подпрограммы, которые приведены в таблице 1.

- Таблица 1

Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы

┌───┬────────────────────────────────┬───────────┬──────────┬─────────────┐

│ N │     Наименование целевого      │  Единица  │ Базовое  │  Динамика   │

│п/п│    индикатора и показателя     │ измерения │ значение │  целевого   │

│   │                                │           │(2009 год)│индикатора и │

│   │                                │           │          │ показателя  │

│   │                                │           │          ├─────────────┤

│   │                                │           │          │  2010 год   │

├───┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤

│ 1 │               2                │     3     │    4     │      5      │

└───┴────────────────────────────────┴───────────┴──────────┴─────────────┘

1.  Обеспеченность государственных    процентов      30          50

специальных (коррекционных)

образовательных учреждений

края для детей с патологией

слуха специальным

оборудованием для оказания

коррекционной помощи

обучающимся

2.  Обеспеченность государственных    процентов      25          35

специальных (коррекционных)

образовательных учреждений

края VIII вида оборудованием

для допрофессиональной

подготовки

3.  Доля государственных              процентов      2            4

специальных (коррекционных)

образовательных учреждений

края, использующих

интерактивные и

информационно-коммуникационные

технологии в

воспитательно-образовательном

процессе

4.  Доля детей и лиц с                процентов      75          80

ограниченными возможностями

здоровья, обучающихся в

системе внутришкольного

дополнительного образования

спортивной направленности, от

общего числа детей с

ограниченными возможностями

здоровья, обучающихся в

специальных коррекционных

образовательных учреждениях

края

5.  Удельный вес детей с              процентов      15          20

патологией слуха, получающих

специальную (коррекционную)

помощь и образование в раннем

и дошкольном возрасте, от

общего числа детей,

нуждающихся в такой помощи

6.  Число специалистов различного      человек       10          20

профиля, работающих с детьми с

ограниченными возможностями

здоровья, повысивших свой

профессиональный уровень

7.  Доля государственных                             4            8

специальных (коррекционных)

образовательных учреждений края

I - VIII видов,

материально-техническая база

пищеблоков которых

модернизирована и соответствует

современным требованиям от их

общего числа

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 18.08.2010

N 272-п, от 15.12.2010 N 444-п)

8.  Количество детей-инвалидов, не     человек       40          45

посещающих образовательные

учреждения края по состоянию

здоровья, обучающихся с

использованием дистанционных

технологий

9.  Доля государственных специальных  процентов      23          25

(коррекционных) образовательных

учреждений края I - VIII видов,

материально-техническая база

которых модернизирована и

соответствует потребностям

учащихся, воспитанников

(п. 9 введен постановлением Правительства Ставропольского края

от 15.12.2010 N 444-п)

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 04.04.2011 N 110-п)

Срок реализации Подпрограммы - 2010 год

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 04.04.2011 N 110-п)

По итогам реализации Подпрограммы за отчетный период при достижении значений целевых индикаторов и показателей Подпрограммы менее 50 процентов установленного уровня может быть рассмотрен вопрос о неэффективности Подпрограммы и досрочном прекращении ее реализации.

- Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Настоящая Подпрограмма предусматривает осуществление мероприятий, сгруппированных по следующим направлениям:

1. Повышение качества специального образования в крае.

2. Развитие дистанционного образования детей-инвалидов в крае.

3. Улучшение кадрового обеспечения системы специального образования края.

4. Совершенствование материально-технической базы государственных специальных (коррекционных) образовательных учреждений края.

(п. 4 в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 15.12.2010 N 444-п)

5. Создание условий для развития социокультурной реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья.

Мероприятия и прогнозируемые объемы финансирования Подпрограммы указаны в приложении к Подпрограмме.

- Раздел 4. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края

от 04.04.2011 N 110-п)

Прогнозируемый общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы за счет средств краевого бюджета составит 8468 тыс. рублей.

- Раздел 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Механизм реализации Подпрограммы определяет комплекс взаимоувязанных мероприятий, экономических и правовых рычагов со стороны государственного заказчика - министерства образования Ставропольского края (далее - государственный заказчик Подпрограммы), обеспечивающего выполнение Подпрограммы.

Государственный заказчик Подпрограммы:

несет ответственность за реализацию Подпрограммы;

осуществляет текущую работу по целевому и эффективному использованию средств краевого бюджета, выделяемых на реализацию мероприятий Подпрограммы;

ежегодно уточняет целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, общий объем средств краевого бюджета, выделяемых на реализацию мероприятий Подпрограммы в целом, механизм реализации Подпрограммы:

проводит мониторинг реализации мероприятий Подпрограммы;

в установленном порядке представляет в контрольное управление Губернатора Ставропольского края и министерство экономического развития Ставропольского края отчет о ходе реализации Подпрограммы.

Корректировка Подпрограммы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляются в установленном порядке по предложению государственного заказчика Подпрограммы.

Исполнителями мероприятий Подпрограммы являются министерство образования Ставропольского края, министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края, государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования", государственные специальные (коррекционные) образовательные учреждения края.

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 21.09.2011 N 382-п)

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется через главного распорядителя средств краевого бюджета - министерство образования Ставропольского края.

Контроль за целевым использованием средств краевого бюджета, выделяемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, осуществляет государственный заказчик Подпрограммы в соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 01 июня 2009 г. N 149-п "О Порядке разработки и реализации краевых целевых и ведомственных целевых программ и Порядке проведения оценки эффективности реализации краевых целевых и ведомственных целевых программ".

Информация о значениях целевых индикаторов и показателей Подпрограммы, результатах мониторинга реализации Подпрограммы и участии исполнителей мероприятий Подпрограммы будет размещаться на официальном сайте министерства образования Ставропольского края в сети Интернет. Публичность проведения конкурсных процедур по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в рамках выполнения мероприятий Подпрограммы обеспечивается комитетом Ставропольского края по государственному заказу в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

- Раздел 6. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

В ходе реализации мероприятий Подпрограммы предполагается создать условия для стабильного функционирования системы специального образования края, дальнейшего развития ее кадровых и материально-технических ресурсов, повышения качества специального образования и предоставляемых государственными специальными (коррекционными) образовательными учреждениями края реабилитационных и образовательных услуг детям и лицам с ограниченными возможностями здоровья.

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит:

обеспечить государственные гарантии социальной поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей;

продолжить развитие системы специального образования в крае;

усовершенствовать систему работы с семьями, имеющими детей с ограниченными возможностями здоровья;

внедрить в образовательный процесс детей-инвалидов дистанционные образовательные технологии, что позволит обеспечить широкий доступ данной категории детей к образовательным и информационным ресурсам;

укрепить кадровый ресурс системы специального образования в крае;

модернизировать и укрепить материально-техническую базу пищеблоков специальных (коррекционных) образовательных учреждений края;

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 18.08.2010 N 272-п)

увеличить численность детей, получающих специальное (коррекционное) образование.

Показатели социально-экономической эффективности реализации Подпрограммы представлены в таблице 2.

В Подпрограмме не предусмотрены мероприятия, позволяющие судить об ее экологической эффективности.

- Таблица 2

Показатели социально-экономической эффективности

реализации Подпрограммы

┌───┬──────────────────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐

│ N │   Наименование показателя    │  Единица   │  Базовое   │  Динамика  │

│п/п│                              │ измерения  │  значение  │  целевого  │

│   │                              │            │ (2009 год) │индикатора и│

│   │                              │            │            │ показателя │

│   │                              │            │            ├────────────┤

│   │                              │            │            │  2010 год  │

├───┼──────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤

│ 1 │              2               │     3      │     4      │     5      │

└───┴──────────────────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┘

1.  Количество государственных                        0            2

специальных (коррекционных)

образовательных учреждений

края I - VIII видов,

материально-техническая база

пищеблоков которых

модернизирована и

соответствует современным

требованиям от их общего числа

(п. 1 в ред. постановления Правительства Ставропольского края

от 18.08.2010 N 272-п)

2.  Число специалистов различного    человек         10           20

профиля, работающих с детьми с

ограниченными возможностями

здоровья, повысивших свой

профессиональный уровень

3.  Количество детей-инвалидов, не   человек         40           45

посещающих образовательные

учреждения края по состоянию

здоровья, обучающихся с

использованием дистанционных

образовательных технологий

4.  Количество государственных                        5            3

специальных (коррекционных)

образовательных учреждений

края I - VIII видов,

материально-техническая база

которых соответствует

потребностям учащихся,

воспитанников

(п. 4 введен постановлением Правительства Ставропольского края

от 15.12.2010 N 444-п)

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 04.04.2011 N 110-п)

- Приложение

к подпрограмме

"Развитие специального

образования в Ставропольском крае

на 2010 - 2012 годы" краевой целевой

программы "Развитие образования в

Ставропольском крае на 2010 - 2012 годы"

МЕРОПРИЯТИЯ

И ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

НА 2010 ГОД" КРАЕВОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ

ОБРАЗОВАНИЯ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ НА 2010 - 2013 ГОДЫ"

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края

от 04.04.2011 N 110-п, от 21.09.2011 N 382-п)

┌───┬─────────────────────────────┬─────────────────────────┬──────────┬───────────────┬──────────────────────────────┐

│   │                             │                         │          │Прогнозируемый │                              │

│   │                             │                         │          │     объем     │                              │

│   │                             │                         │          │финансирования │                              │

│ N │  Наименование мероприятия   │Ответственный исполнитель│   Срок   │за счет средств│Ожидаемый результат реализации│

│п/п│                             │                         │исполнения│    бюджета    │         мероприятия          │

│   │                             │                         │          │Ставропольского│                              │

│   │                             │                         │          │  края (тыс.   │                              │

│   │                             │                         │          │    рублей)    │                              │

├───┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤

│ 1 │              2              │            3            │    4     │       5       │              6               │

└───┴─────────────────────────────┴─────────────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────────────────────────┘

I. Повышение качества специального образования в Ставропольском крае

1.  Приобретение специального     министерство образования   2010 год      2000,0      увеличение числа детей с

оборудования с целью          Ставропольского края                                 патологией слуха, имеющих

внедрения верботонального     (далее - минобразования                              навыки речевого общения

метода реабилитации глухих    края), государственное

детей в государственных       специальное

специальных (коррекционных)   (коррекционное)

образовательных учреждениях   образовательное

для детей с патологией слуха  учреждение (далее -

N 27 города-курорта           ГС(К)ОУ) N 27

Пятигорска и N 36 города      города-курорта Пятигорска

Ставрополя                    и ГС(К)ОУ N 36 города

Ставрополя

2.  Создание на базе ГС(К)ОУ N 27 минобразования края,       2010 год       408,0      увеличение охвата детей с

города-курорта Пятигорска и   ГС(К)ОУ N 27                                         патологией слуха специальной

ГС(К)ОУ N 36 города           города-курорта Пятигорска                            коррекционной помощью

Ставрополя 10 групп           и ГС(К)ОУ N 36 города

кратковременного пребывания   Ставрополя

для детей с патологией слуха

в возрасте от 2 до 7 лет

(организация питания,

проживания, приобретение

канцелярских товаров,

методических и

учебно-наглядных пособий,

издание

индивидуально-ориентированных

коррекционных программ на

печатных и электронных

носителях). Охват детей в

количестве 30 человек

Итого по разделу I                                                     2408,0

II. Развитие дистанционного образования детей-инвалидов в Ставропольском крае

3.  Подготовка педагогических     минобразования края,       2010 год       400,0      увеличение числа

кадров для организации        государственное                                      детей-инвалидов, обучающихся с

дистанционного образования    бюджетное                                            использованием дистанционных

детей-инвалидов в             образовательное                                      технологий

Ставропольском крае           учреждение

(прохождение курсов повышения дополнительного

квалификации)                 профессионального

образования

"Ставропольский

краевой институт

развития образования,

повышения

квалификации и

переподготовки

работников образования"

(далее - СКИРО ПК ПРО)

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 21.09.2011 N 382-п)

4.  Приобретение оборудования для минобразования края,       2010 год       400,0      увеличение числа

учителей, осуществляющих      СКИРО ПК ПРО                                         детей-инвалидов, обучающихся с

дистанционное обучение                                                             использованием дистанционных

детей-инвалидов, с целью                                                           технологий, и качества их

расширения перечня учебных                                                         обучения

предметов, преподаваемых с

использованием дистанционных

технологий

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 21.09.2011 N 382-п)

Итого по разделу II                                                     800,0

III. Улучшение кадрового обеспечения системы специального образования Ставропольского края

5.  Повышение квалификации        минобразования края,       2010 год        20,0      внедрение в систему

педагогических кадров         ГС(К)ОУ N 27                                         специального образования

ГС(К)ОУ N 27                  города-курорта Пятигорска                            Ставропольского края

города-курорта Пятигорска                                                          инновационного опыта в области

специального образования

Итого по разделу III                                                     20,0

IV. Совершенствование материально-технической базы государственных специальных

(коррекционных) образовательных учреждений Ставропольского края

6.  Оснащение оборудованием,      минобразования края,       2010 год      1421,5      обеспечение требований к

инвентарем, инструментами,    ГС(К)ОУ Ставропольского                              оснащению ГС(К)ОУ

расходными материалами        края                                                 Ставропольского края,

ГС(К)ОУ Ставропольского края                                                       организации

для обучения, воспитания и                                                         воспитательно-образовательного

реабилитации детей с                                                               процесса и реабилитации детей

ограниченными возможностями                                                        с ограниченными возможностями

здоровья                                                                           здоровья в ГС(К)ОУ

Ставропольского края

7.  Модернизация пищеблоков       минобразования края,       2010 год      3818,5      обеспечение современных

ГС(К)ОУ Ставропольского края  ГС(К)ОУ Ставропольского                              требований к организации

края                                                 питания в ГС(К)ОУ

Ставропольского края

Итого по разделу IV                                                    5240,0

Всего по Подпрограмме                                                  8468,0

- Приложение 4

к краевой целевой программе

"Развитие образования в Ставропольском крае

на 2010 - 2013 годы"

ПОДПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ СЕТИ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ НА 2010 - 2013 ГОДЫ" КРАЕВОЙ ЦЕЛЕВОЙ

ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

НА 2010 - 2013 ГОДЫ"

(введена постановлением Правительства Ставропольского края

от 20.01.2010 N 14-п;

в ред. постановлений Правительства Ставропольского края

от 18.08.2010 N 272-п, от 15.12.2010 N 444-п,

от 04.04.2011 N 110-п, от 21.09.2011 N 382-п,

от 26.10.2011 N 433-п, от 01.08.2012 N 278-п,

от 15.10.2012 N 388-п)

- ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СЕТИ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЙ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ НА 2010 - 2013 ГОДЫ"

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края

от 04.04.2011 N 110-п)

Наименование Подпрограммы подпрограмма    "Развитие     сети     дошкольных

образовательных учреждений в Ставропольском  крае

на 2010 - 2013 годы"  краевой  целевой  программы

"Развитие образования в  Ставропольском  крае  на

2010 - 2013 годы" (далее - Подпрограмма)

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 04.04.2011

N 110-п)

Основание для разработки  Закон Российской Федерации "Об образовании";

Подпрограммы              Закон Ставропольского края "Об образовании";

распоряжение Правительства  Ставропольского  края

от 15 июля 2009 г. N 223-рп  "О  перечне  краевых

целевых   и   ведомственных   целевых   программ,

принимаемых  к  разработке  в   2009   году"   (с

изменениями,      внесенными       распоряжениями

Правительства Ставропольского края от 24 сентября

2009 г. N 355-рп, от 19 ноября 2009 г. N 422-рп и

от 31 декабря 2009 г. N 480-рп)

Государственный заказчик  министерство образования Ставропольского края

Подпрограммы

Разработчик Подпрограммы  министерство образования Ставропольского края

Цель Подпрограммы         обеспечение    условий     для     удовлетворения

потребностей   граждан   Российской    Федерации,

проживающих на территории Ставропольского края, в

качественном общедоступном дошкольном образовании

Задачи Подпрограммы       расширение   сети   дошкольных    образовательных

учреждений   Ставропольского   края   (далее    -

дошкольные образовательные учреждения края);

повышение  уровня   профессиональной   подготовки

педагогических       работников        дошкольных

образовательных учреждений края;

укрепление      материально-технической      базы

дошкольных образовательных учреждений края

Целевые индикаторы и      доля детей, посещающих дошкольные образовательные

показатели Подпрограммы   учреждения края;

количество   мест,    вводимых    в    дошкольных

образовательных учреждениях края;

количество  вводимых  в   эксплуатацию   объектов

дошкольных образовательных учреждений края

Сроки реализации          2010 - 2013 годы

Подпрограммы

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 04.04.2011

N 110-п)

Прогнозируемые объемы и   общий    объем     финансирования     мероприятий

источники финансирования  Подпрограммы составит 1553265,554 тыс. рублей,  в

Подпрограммы              том числе по источникам финансирования:

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 21.09.2011

N 382-п, от 26.10.2011 N 433-п, от 01.08.2012 N 278-п, от 15.10.2012

N 388-п)

за счет  средств федерального  бюджета - 50988,30

тыс. рублей, в том числе по годам:

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 15.10.2012

N 388-п)

в 2011 году - 27742,80 тыс. рублей;

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 15.10.2012

N 388-п)

в 2012 году - 23245,50 тыс. рублей;

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 15.10.2012

N 388-п)

за  счет  средств  бюджета  Ставропольского  края

(далее  -  краевой  бюджет)  -  1292546,31   тыс.

рублей, в том числе по годам:

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 26.10.2011

N 433-п, от 01.08.2012 N 278-п, от 15.10.2012 N 388-п)

в 2010 году - 274245,00 тыс. рублей;

в 2011 году - 153395,00 тыс. рублей;

в 2012 году - 554511,31 тыс. рублей;

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 26.10.2011

N 433-п, от 01.08.2012 N 278-п, от 15.10.2012 N 388-п)

в 2013 году - 310395,00 тыс. рублей;

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 15.10.2012

N 388-п)

за   счет    средств    бюджетов    муниципальных

образований Ставропольского края (далее - местные

бюджеты) - 209730,944 тыс. рублей, в том числе по

годам:

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 21.09.2011

N 382-п, от 26.10.2011 N 433-п, от 01.08.2012 N 278-п, от 15.10.2012

N 388-п)

в 2010 году - 30328,51 тыс. рублей;

в 2011 году - 24723,310 тыс. рублей;

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 21.09.2011

N 382-п, от 26.10.2011 N 433-п)

в 2012 году - 101931,124 тыс. рублей;

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 26.10.2011

N 433-п, от 01.08.2012 N 278-п, от 15.10.2012 N 388-п)

в 2013 году - 52748,00 тыс. рублей

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 26.10.2011

N 433-п, от 01.08.2012 N 278-п, от 15.10.2012 N 388-п)

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 04.04.2011

N 110-п)

Ожидаемые результаты      увеличение    численности    детей,    посещающих

реализации Подпрограммы и дошкольные образовательные учреждения края;

показатели ее             повышение  уровня   профессиональной   подготовки

социально-экономической   педагогических       работников        дошкольных

эффективности             образовательных учреждений края;

расширение   сети   дошкольных    образовательных

учреждений края

- Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ, ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ

ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ

Начиная с 1990 года численность детей в дошкольных образовательных учреждениях края сократилась с 37815 человек до 26241 человека в 2002 году. В связи с уменьшением численности воспитанников в целом по Ставропольскому краю (далее - край) количество дошкольных образовательных учреждений края за 16 лет сократилось на 240, из них было перепрофилировано 27 и ликвидировано 213 дошкольных образовательных учреждений, в том числе: ведомственных - 136, государственных - 104. Из общего числа закрытых дошкольных образовательных учреждений края 68 передано под образовательные учреждения края, 51 - перепрофилировано под административные здания, 24 - отданы под жилье, 21 - передано министерству труда и социальной защиты населения Ставропольского края под реабилитационные центры, 47 - признаны непригодными для эксплуатации по причине ветхости, 13 - продано.

По состоянию на 01 января 2009 года система образования края включала в себя 805 дошкольных образовательных учреждения края. Существующая сеть дошкольных образовательных учреждений края уже не может полностью удовлетворить потребности населения края в качественном общедоступном дошкольном образовании. В связи с изменением демографической ситуации в крае увеличивается численность воспитанников дошкольных образовательных учреждений края: в 2005 году их было 80,2 тысячи, в 2007 году - 84,1 тысячи, в 2008 году - 87,7 тысячи.

В настоящее время потребность в образовательных услугах дошкольного образования превышает предложения, очередь на устройство ребенка в детский сад составляет более 22 тысяч детей. Это означает, что в крае не хватает около 160 дошкольных учреждений (при средней наполняемости 140 человек). При этом в целом по краю на 100 мест в дошкольных образовательных учреждениях края в настоящее время в среднем приходится 102 человека (в городах - 120).

Особенно напряженная ситуация с местами в дошкольных образовательных учреждениях края сложилась в городах Ставрополе, Пятигорске, Железноводске, Ессентуки, Кисловодске, Невинномысске, а также в Предгорном, Георгиевском, Минераловодском, Новоалександровском и Шпаковском муниципальных районах края, где на 100 мест в дошкольном образовательном учреждении приходится 120 - 130 детей.

Численность детей, охваченных услугами дошкольного образования, составляет в городе 58,6 процента, в селе - 39,7 процента, а в целом по краю - 49,3 процента.

Для решения этой проблемы за счет внутренних резервов были открыты дополнительные группы в дошкольных образовательных учреждениях края, на базе учреждений дополнительного образования и общеобразовательных учреждений края. Развиваются новые формы дошкольного образования (группы кратковременного пребывания детей, частное дошкольное образование, развитие гувернантских служб "Мери Попинс").

В крупных населенных пунктах края и городе Ставрополе зарезервированы земельные участки под строительство дошкольных образовательных учреждений края в соответствии с запросами населения. Сегодня ведется реконструкция детских садов, ранее бывших в аренде и использовавшихся под иные цели.

Требуется улучшение материально-технической базы учреждений дошкольного образования края: 269 из них расположены в приспособленных зданиях, 10 зданий полностью или частично закрыты, выведено из эксплуатации 707 мест в дошкольных образовательных учреждениях края.

Таким образом, необходимость разработки и реализации Подпрограммы обусловлена социальной остротой проблемы и приоритетностью государственной поддержки дошкольного образования в крае, необходимостью решения задачи по обеспечению общедоступности дошкольного образования, межотраслевым и межведомственным характером проблемы, необходимостью привлечения к ее решению органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края (далее - органы местного самоуправления края).

- Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью Подпрограммы является обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан Российской Федерации, проживающих на территории края, в качественном общедоступном дошкольном образовании.

Для достижения цели Подпрограммы предусматривается решение следующих задач:

расширение сети дошкольных образовательных учреждений края;

повышение уровня профессиональной подготовки педагогических работников дошкольных образовательных учреждений края;

укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений края.

Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы представлены в таблице 1.

- Таблица 1

Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края

от 01.08.2012 N 278-п)

┌───┬──────────────────┬─────────┬────────────────────────────────────────┐

│   │   Наименование   │         │     Динамика целевого индикатора и     │

│ N │     целевого     │ Единица │               показателя               │

│п/п│   индикатора и   │измерения├─────────┬──────────┬──────────┬────────┤

│   │    показателя    │         │2010 год │ 2011 год │ 2012 год │2013 год│

└───┴──────────────────┴─────────┴─────────┴──────────┴──────────┴────────┘

1.  Доля детей,        процентов     55        60         70        80

посещающих

дошкольные

образовательные

учреждения

края, в

возрасте от 3

до 7 лет

2.  Количество         мест         617       340        635       316

мест, вводимых

в дошкольных

образовательных

учреждениях

края

3.  Количество         единиц         4         5          6         3

вводимых в

эксплуатацию

объектов

дошкольных

образовательных

учреждений края

Сроки реализации Подпрограммы - 2010 - 2013 годы.

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 04.04.2011 N 110-п)

По итогам реализации Подпрограммы за отчетный период при достижении значений целевых индикаторов и показателей Подпрограммы менее 50 процентов установленного уровня может быть рассмотрен вопрос о неэффективности Подпрограммы и досрочном прекращении ее реализации.

- Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

В крае для обеспечения общедоступности дошкольного образования и повышения его качества в соответствии с социально-экономическими условиями предусматривается осуществить предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование капитального строительства объектов собственности муниципальных образований края.

Мероприятия и прогнозируемые объемы финансирования Подпрограммы представлены в приложении 1 к Подпрограмме.

- Раздел 4. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края

от 04.04.2011 N 110-п)

Финансирование мероприятий Подпрограммы будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета и местных бюджетов.

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 21.09.2011 N 382-п)

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы составит 1553265,554 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 21.09.2011 N 382-п, от 26.10.2011 N 433-п, от 01.08.2012 N 278-п, от 15.10.2012 N 388-п)

за счет средств федерального бюджета - 50988,30 тыс. рублей, в том числе по годам:

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 15.10.2012 N 388-п)

в 2011 году - 27742,80 тыс. рублей;

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 15.10.2012 N 388-п)

в 2012 году - 23245,50 тыс. рублей;

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 15.10.2012 N 388-п)

за счет средств краевого бюджета - 1292546,31 тыс. рублей, в том числе по годам:

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 26.10.2011 N 433-п, от 01.08.2012 N 278-п, от 15.10.2012 N 388-п)

в 2010 году - 274245,00 тыс. рублей;

в 2011 году - 153395,00 тыс. рублей;

в 2012 году - 554511,31 тыс. рублей;

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 26.10.2011 N 433-п, от 01.08.2012 N 278-п, от 15.10.2012 N 388-п)

в 2013 году - 310395,00 тыс. рублей;

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 15.10.2012 N 388-п)

за счет средств местных бюджетов - 209730,944 тыс. рублей, в том числе по годам:

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 21.09.2011 N 382-п, от 26.10.2011 N 433-п, от 01.08.2012 N 278-п, от 15.10.2012 N 388-п)

в 2010 году - 30328,51 тыс. рублей;

в 2011 году - 24723,31 тыс. рублей;

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 21.09.2011 N 382-п, от 26.10.2011 N 433-п)

в 2012 году - 101931,124 тыс. рублей;

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 26.10.2011 N 433-п, от 01.08.2012 N 278-п, от 15.10.2012 N 388-п)

в 2013 году - 52748,00 тыс. рублей.

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 26.10.2011 N 433-п, от 01.08.2012 N 278-п, от 15.10.2012 N 388-п)

Конкретные мероприятия и объемы финансирования Подпрограммы могут ежегодно уточняться при формировании проекта краевого бюджета на соответствующий финансовый год.

- Раздел 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Механизм реализации Подпрограммы определяется государственным заказчиком - министерством образования Ставропольского края (далее - государственный заказчик Подпрограммы) и предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение Подпрограммы.

Государственный заказчик Подпрограммы:

подготавливает исходное задание на формирование плана реализации Подпрограммы, осуществляет управление исполнителями Подпрограммы;

определяет приоритетность мероприятий Подпрограммы;

несет ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий Подпрограммы и достижение конечных результатов Подпрограммы;

организует текущее управление реализацией Подпрограммы и обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы;

организует мониторинг реализации Подпрограммы, ежеквартально подготавливает информацию о достижении целевых индикаторов Подпрограммы, предусмотренных на соответствующий календарный год;

по согласованию с министерством экономического развития Ставропольского края и органами местного самоуправления края ежегодно определяет адресный перечень объектов дошкольных образовательных учреждений края.

Государственный заказчик Подпрограммы осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий Подпрограммы, целевым расходованием средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы, и эффективностью их использования в части капитального строительства объектов дошкольных образовательных учреждений края.

Исполнителями мероприятий Подпрограммы являются: министерство образования Ставропольского края, органы местного самоуправления края (по согласованию), организации, определяемые на конкурсной основе.

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 04.04.2011 N 110-п)

Вопросы реализации мероприятий Подпрограммы рассматриваются на заседаниях коллегии министерства образования Ставропольского края с приглашением исполнителей мероприятий Подпрограммы.

Главным распорядителем средств краевого бюджета, выделяемых на реализацию Подпрограммы, является министерство образования Ставропольского края.

Управление реализацией Подпрограммы и контроль за ходом ее выполнения основываются на формах и методах управления, определяемых государственным заказчиком Подпрограммы, и направлены на координацию выполнения мероприятий Подпрограммы, включая мониторинг их реализации, оценку результативности, непосредственный контроль за ходом выполнения мероприятий Подпрограммы, подготовку отчетов о реализации Подпрограммы, внесение предложений по ее корректировке.

Корректировка Подпрограммы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению государственного заказчика Подпрограммы.

Контроль за ходом выполнения Подпрограммы осуществляется в порядке, определенном постановлением Правительства Ставропольского края от 01 июня 2009 г. N 149-п "О Порядке разработки и реализации краевых целевых и ведомственных целевых программ и Порядке проведения оценки эффективности реализации краевых целевых и ведомственных целевых программ" (далее - Порядок).

Государственный заказчик Подпрограммы и исполнители мероприятий Подпрограммы несут ответственность за ее реализацию, конечные результаты выполнения мероприятий Подпрограммы, целевое и эффективное использование средств краевого бюджета, выделяемых на реализацию Подпрограммы.

Оценка результатов реализации Подпрограммы производится государственным заказчиком Подпрограммы ежеквартально, а также по итогам соответствующего финансового года.

Отчет о ходе выполнения мероприятий Подпрограммы представляется в министерство экономического развития Ставропольского края в соответствии с требованиями Порядка.

Обеспечение процедуры публичности (открытости) информации о значениях целевых индикаторов и показателей Подпрограммы, результатах мониторинга реализации Подпрограммы, мероприятиях Подпрограммы и об условиях участия в них исполнителей мероприятий Подпрограммы осуществляется путем ее размещения на официальном сайте министерства образования Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также в средствах массовой информации края.

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 01.08.2012 N 278-п)

Субсидии из краевого бюджета на софинансирование капитального строительства объектов дошкольных образовательных учреждений края предоставляются местным бюджетам в порядке, устанавливаемом Правилами предоставления субсидий местным бюджетам на софинансирование капитального строительства объектов дошкольных образовательных учреждений муниципальных образований Ставропольского края в рамках реализации подпрограммы "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Ставропольском крае на 2010 - 2013 годы" краевой целевой программы "Развитие образования в Ставропольском крае на 2010 - 2013 годы", представленными в приложении 2 к Подпрограмме, за исключением мероприятия по предоставлению субсидии бюджету города Ставрополя для строительства детского сада-яслей на 250 мест в квартале N 566 г. Ставрополя (в том числе проектно-изыскательские работы) (далее - объект), реализуемого в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2009 г. N 2028 "О распределении дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации на 2009 год". Субсидия на строительство объекта предоставляется согласно Правилам предоставления в 2010 году субсидии бюджету города Ставрополя на софинансирование капитального строительства детского сада-яслей на 250 мест в квартале N 566 г. Ставрополя (в том числе проектно-изыскательские работы) в рамках реализации подпрограммы "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Ставропольском крае на 2010 - 2013 годы" краевой целевой программы "Развитие образования в Ставропольском крае на 2010 - 2013 годы", являющимся приложением 4 к Подпрограмме, и также направляется на оплату расходов на разработку проектно-сметной документации.

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 04.04.2011 N 110-п)

Субсидии, предоставляемые местным бюджетам на софинансирование капитального строительства объектов дошкольных образовательных учреждений муниципальных образований Ставропольского края в рамках реализации подпрограммы "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Ставропольском крае на 2010 - 2013 годы" краевой целевой программы "Развитие образования в Ставропольском крае на 2010 - 2013 годы", указаны в приложении 3 к Подпрограмме.

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 04.04.2011 N 110-п)

Субсидии на реализацию комплексных программ поддержки развития муниципальных дошкольных образовательных учреждений в Ставропольском крае, в рамках реализации подпрограммы "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Ставропольском крае на 2010 - 2013 годы" краевой целевой программы "Развитие образования в Ставропольском крае на 2010 - 2013 годы" предоставляются согласно Правилам предоставления в 2011 году субсидий бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на реализацию комплексных программ поддержки развития муниципальных дошкольных образовательных учреждений в Ставропольском крае в рамках реализации подпрограммы "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Ставропольском крае на 2010 - 2013 годы" краевой целевой программы "Развитие образования в Ставропольском крае на 2010 - 2013 годы", являющимся приложением 5 к Подпрограмме.

(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края от 21.09.2011 N 382-п)

Субсидии местным бюджетам на модернизацию регионально-муниципальных систем дошкольного образования в рамках реализации Федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы <*> предоставляются согласно Правилам предоставления в 2012 году субсидий местным бюджетам на модернизацию регионально-муниципальных систем дошкольного образования в рамках реализации Федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы <*>, являющимся приложением 6 к Подпрограмме.

(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края от 15.10.2012 N 388-п)

--------------------------------

<*> Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 61 "О Федеральной целевой программе развития образования на 2011 - 2015 годы".

(сноска введена постановлением Правительства Ставропольского края от 15.10.2012 N 388-п)

Субсидии из краевого Фонда софинансирования расходов, выделяемых местным бюджетам в 2012 году на проведение мероприятий, обеспечивающих повышение доступности дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, предоставляются согласно Правилам предоставления субсидий из краевого Фонда софинансирования расходов, выделяемых местным бюджетам в 2012 году на проведение мероприятий, обеспечивающих повышение доступности дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, являющимся приложением 7 к Подпрограмме.

(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края от 15.10.2012 N 388-п)

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели в краевом бюджете на соответствующий финансовый год.

- Раздел 6. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит:

обеспечить территориальную доступность качественного дошкольного образования в крае;

снизить очередность при устройстве детей в дошкольные образовательные учреждения края;

обеспечить выравнивание стартовых возможностей детей из разных социальных слоев и групп населения края для получения дальнейшего образования в начальной и средней школе.

В ходе реализации мероприятий Подпрограммы предполагается расширить сеть дошкольных образовательных учреждений края, обеспечить условия для удовлетворения потребностей граждан в качественном общедоступном дошкольном образовании.

Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий Подпрограммы определяется в соответствии с целевыми индикаторами и показателями Подпрограммы. Показатели социально-экономической эффективности реализации Подпрограммы представлены в таблице 2.

Экологическая эффективность Подпрограммы оценке не подлежит, так как мероприятия Подпрограммы не оказывают воздействия на окружающую среду.

- Таблица 2

Показатели

социально-экономической эффективности

реализации Подпрограммы

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края

от 04.04.2011 N 110-п)

┌───┬────────────────────────────┬────────────┬───────────────────────────┐

│   │                            │            │    Динамика показателя    │

│ N │  Наименование показателя   │  Единица   ├──────┬──────┬──────┬──────┤

│п/п│                            │ измерения  │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013 │

│   │                            │            │ год  │ год  │ год  │ год  │

└───┴────────────────────────────┴────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

1.  Удовлетворенность населения   процентов     71     72     73     74

в услугах дошкольного

образования

2.  Обеспеченность детей местами  количество   495    500    505    510

в дошкольных образовательных мест на 1000

учреждениях                     детей

- Приложение 1

к подпрограмме

"Развитие сети дошкольных образовательных

учреждений в Ставропольском крае

на 2010 - 2012 годы"

краевой целевой программы

"Развитие образования в Ставропольском крае

на 2010 - 2012 годы"

МЕРОПРИЯТИЯ

И ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ СЕТИ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ НА 2010 - 2013 ГОДЫ" КРАЕВОЙ ЦЕЛЕВОЙ

ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

НА 2010 - 2013 ГОДЫ"

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края

от 04.04.2011 N 110-п, от 21.09.2011 N 382-п,

от 26.10.2011 N 433-п, от 01.08.2012 N 278-п,

от 15.10.2012 N 388-п)

┌───┬─────────────────────────┬───────────────┬──────────┬───────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐

│   │                         │               │          │               │              Прогнозируемый объем финансирования              │                       │

│   │                         │               │          │               │                           (тыс. рублей)                       │                       │

│ N │Наименование мероприятия │ Ответственный │   Срок   │   Источник    ├────────────┬──────────────────────────────────────────────────┤  Ожидаемый результат  │

│п/п│                         │  исполнитель  │исполнения│финансирования │            │                   в том числе                    │реализации мероприятия │

│   │                         │               │          │               │   всего    ├────────────┬────────────┬───────────┬────────────┤                       │

│   │                         │               │          │               │            │2010 год    │2011 год    │2012 год   │2013 год    │                       │

├───┼─────────────────────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼───────────────────────┤

│ 1 │            2            │       3       │    4     │       5       │       6    │      7     │      8     │     9     │     10     │          11           │

└───┴─────────────────────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴───────────┴────────────┴───────────────────────┘

I. Обеспечение доступности и качества образования

в Ставропольском крае

1.  Проведение краевых        министерство      2010 -   бюджет               285,00       95,00        95,00        -           95,00   выявление талантливых и

конкурсов, фестивалей,    образования     2013 годы  Ставропольского                                                                 одаренных детей

олимпиад и других         Ставропольского            края (далее -

мероприятий для           края (далее -              краевой бюджет)

выявления одаренных       минобразования

детей дошкольного         края)

возраста в различных

областях

интеллектуальной и

творческой деятельности

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 26.10.2011 N 433-п)

Итого по разделу I                                   краевой бюджет       285,00       95,00        95,00        -           95,00

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 26.10.2011 N 433-п)

II. Повышение профессионального мастерства педагогических

кадров дошкольных образовательных учреждений Ставропольского края

2.  Проведение конкурса       минобразования    2010 -   краевой бюджет       550,00      150,00       200,00        -          200,00   создание системы

профессионального         края            2013 годы                                                                                  моральных и

мастерства "Воспитатель                                                                                                              материальных стимулов

года"                                                                                                                                для воспитателей

дошкольных

образовательных

учреждений

Ставропольского края

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 26.10.2011 N 433-п)

3.  Проведение конкурса       минобразования    2010 -   краевой бюджет       300,00      100,00       100,00        -          100,00   поддержка инновационных

"Лучший детский сад"      края            2013 годы                                                                                  дошкольных

образовательных

учреждений

Ставропольского края

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 26.10.2011 N 433-п)

Итого по разделу II                                  краевой бюджет       850,00      250,00       300,00        -          300,00

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 26.10.2011 N 433-п)

III. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований

Ставропольского края на софинансирование капитального строительства объектов

дошкольных образовательных учреждений муниципальных образований

Ставропольского края

4.  Предоставление субсидий   минобразования    2010 -   краевой бюджет    919329,00   110000,00    153000,00   346329,00    310000,00   расширение сети

бюджетам муниципальных    края, органы    2013 годы  <*>                                                                             дошкольных

образований               местного                                                                                                   образовательных

Ставропольского края      самоуправления             местные бюджеты   197304,90    30246,52     23336,17    90974,21     52748,00   учреждений

(далее - местные          муниципальных                                                                                              Ставропольского

бюджеты) на               образований                                                                                                края (увеличение

софинансирование          Ставропольского                                                                                            количества мест в

капитального              края (по                                                                                                   дошкольных

строительства объектов    согласованию),                                                                                             образовательных

дошкольных                организации,                                                                                               учреждениях

образовательных           определяемые на                                                                                            Ставропольского края к

учреждений                конкурсной                                                                                                 концу 2013 года на 1803

муниципальных             основе                                                                                                     места);

образований                                                                                                                          модернизация

Ставропольского края                                                                                                                 материально-технической

и

учебной базы дошкольных

образовательных

учреждений

Ставропольского края

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 26.10.2011 N 433-п, от 01.08.2012 N 278-п, от 15.10.2012 N 388-п)

5.  Предоставление субсидии   минобразования  2010 год   краевой бюджет    163900,00   163900,00         -           -            -      обеспечение объектами

бюджету города            края,                                                                                                      социальной

Ставрополя для            организации,               бюджет города         81,99       81,99         -           -            -      инфраструктуры военного

строительства детского    определяемые на            Ставрополя                                                                      городка N 26 в

сада-яслей на 250 мест    конкурсной                                                                                                 г. Ставрополе (протокол

в квартале N 566          основе                                                                                                     совещания у Первого

г. Ставрополя (в том                                                                                                                 заместителя

числе                                                                                                                                Председателя

проектно-изыскательские                                                                                                              Правительства

работы)                                                                                                                              Российской Федерации

Шувалова И.И. "Об

обеспечении социальной

и инженерной

инфраструктурой

земельных участков при

строительстве жилья для

военнослужащих"

от 1 декабря 2009 г.

N ИШ-П9-85 пр)

Итого по разделу III:                                краевой бюджет   1083229,00   273900,00    153000,00   346329,00    310000,00

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 26.10.2011 N 433-п, от 01.08.2012 N 278-п, от 15.10.2012 N 388-п)

местные бюджеты   197386,89    30328,51     23336,17    90974,21     52748,00

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 26.10.2011 N 433-п, от 01.08.2012 N 278-п, от 15.10.2012 N 388-п)

IV. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных

образований Ставропольского края на реализацию комплексных

программ поддержки развития муниципальных дошкольных

образовательных учреждений в Ставропольском крае

(введен постановлением Правительства Ставропольского края

от 21.09.2011 N 382-п)

6.  Предоставление субсидий   минобразования   2011 год  федеральный        27742,80        -        27742,80        -            -      оснащение оборудованием

бюджетам муниципальных    края,                      бюджет                                                                          дополнительно созданных

образований               органы местного                                                                                            мест в муниципальных

Ставропольского края на   самоуправления             местные бюджеты     1387,14        -         1387,14        -            -      дошкольных

реализацию комплексных    муниципальных                                                                                              образовательных

программ поддержки        районов и                                                                                                  учреждениях в

развития муниципальных    городских                                                                                                  Ставропольском крае

дошкольных                округов

образовательных           Ставропольского

учреждений в              края (по

Ставропольском крае       согласованию)

Итого по разделу IV                                  федеральный        27742,80        -        27742,80        -            -

бюджет

местные бюджеты     1387,14        -         1387,14        -            -

V. Предоставление субсидий местным бюджетам на модернизацию

регионально-муниципальных систем дошкольного образования

в рамках реализации мероприятий Федеральной целевой

программы развития образования на 2011 - 2015 годы <**>

(введен постановлением Правительства Ставропольского края

от 15.10.2012 N 388-п)

7.  Предоставление субсидий   минобразования   2012 год  федеральный        23245,50        -            -       23245,50         -      оснащение оборудованием

местным бюджетам на       края,                      бюджет                                                                          дополнительно созданных

модернизацию              органы местного                                                                                            мест

регионально-муниципальных самоуправления                                                                                             для детей дошкольного

систем дошкольного        муниципальных                                                                                              возраста в

образования в рамках      районов и                                                                                                  муниципальных

реализации мероприятий    городских                                                                                                  дошкольных

Федеральной целевой       округов                                                                                                    образовательных

программы развития        Ставропольского                                                                                            учреждениях в

образования на 2011 -     края (по                                                                                                   Ставропольском крае

2015 годы <**>            согласованию)

Итого по разделу V                                   федеральный        23245,50        -            -       23245,50         -

бюджет

VI. Предоставление субсидий из краевого Фонда софинансирования

расходов, выделяемых местным бюджетам на проведение

мероприятий, обеспечивающих повышение доступности дошкольного

образования в муниципальных образовательных учреждениях,

реализующих основную общеобразовательную программу

дошкольного образования

(введен постановлением Правительства Ставропольского края

от 15.10.2012 N 388-п)

8.  Предоставление субсидий   минобразования   2012 год  краевой бюджет    208182,31        -            -      208182,31         -      создание дополнительных

из краевого Фонда         края,                                                                                                      мест в муниципальных

дошкольных

софинансирования          органы местного            местные бюджеты    10956,91        -            -       10956,91         -      образовательных

расходов, выделяемых      самоуправления                                                                                             учреждениях в

местным бюджетам на       муниципальных                                                                                              Ставропольском крае

проведение мероприятий,   районов и

обеспечивающих повышение  городских

доступности дошкольного   округов

образования в             Ставропольского

муниципальных             края (по

образовательных           согласованию)

учреждениях, реализующих

основную

общеобразовательную

программу дошкольного

образования

Итого по разделу VI                                  краевой бюджет    208182,31        -            -      208182,31         -

местные бюджеты    10956,91        -            -       10956,91         -

Всего по Подпрограмме                                                 1553265,55   304573,510   205861,110  679687,934   363143,000

в том числе:                                         федеральный        50988,30        -        27742,800   23245,500        -

бюджет

краевой бюджет   1292546,31   274245,000   153395,000  554511,310   310395,000

местные бюджеты   209730,94    30328,510    24723,310  101931,124    52748,000

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 15.10.2012 N 388-п)

--------------------------------

<*> Данные средства будут направлены на развитие инновационной деятельности в Ставропольском крае.

<**> Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 61 "О Федеральной целевой программе развития образования на 2011 - 2015 годы".

(сноска введена постановлением Правительства Ставропольского края от 15.10.2012 N 388-п)

- Приложение 2

к подпрограмме

"Развитие сети дошкольных образовательных

учреждений в Ставропольском крае

на 2010 - 2013 годы"

краевой целевой программы

"Развитие образования в Ставропольском крае

на 2010 - 2013 годы"

ПРАВИЛА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ ДОШКОЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ СЕТИ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ НА 2010 - 2013 ГОДЫ" КРАЕВОЙ ЦЕЛЕВОЙ

ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

НА 2010 - 2013 ГОДЫ"

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края

от 04.04.2011 N 110-п, от 01.08.2012 N 278-п,

от 15.10.2012 N 388-п)

1. Настоящие Правила определяют методику расчета, условия и порядок предоставления в 2010 - 2013 годах за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий местным бюджетам на софинансирование капитального строительства объектов дошкольных образовательных учреждений муниципальных образований Ставропольского края в рамках реализации подпрограммы "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Ставропольском крае на 2010 - 2013 годы" краевой целевой программы "Развитие образования в Ставропольском крае на 2010 - 2013 годы" (далее соответственно - краевой бюджет, субсидии).

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 04.04.2011 N 110-п)

2. Получателями субсидий являются муниципальные образования Ставропольского края (далее - муниципальные образования), в которых (согласно их расходным обязательствам):

существующая сеть муниципальных дошкольных образовательных учреждений не соответствует потребности населения муниципального образования в оказании услуг дошкольного образования (укомплектованность функционирующих муниципальных дошкольных образовательных учреждений составляет более 100 процентов, и (или) очередность детей в возрасте от 0 до 7 лет составляет более 10 процентов);

коэффициент обеспеченности услугами дошкольного образования составляет менее 0,6 (рассчитывается как отношение количества детей, обеспеченных услугами дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, к количеству детского населения в возрасте от 0 до 7 лет в соответствующем муниципальном образовании за предыдущий год).

(п. 2 в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 15.10.2012 N 388-п)

3. Для получения субсидий органы местного самоуправления муниципальных образований представляют в министерство образования Ставропольского края (далее - министерство) следующие документы:

заявка на получение субсидий с указанием полного наименования дошкольного образования учреждения, его местонахождения, объемов финансовых средств, необходимых на капитальное строительство объектов;

сведения о наличии утвержденной проектно-сметной документации на капитальное строительство объектов дошкольных образовательных учреждений муниципальных образований (далее - объекты) в рамках реализации подпрограммы "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Ставропольском крае на 2010 - 2013 годы" краевой целевой программы "Развитие образования в Ставропольском крае на 2010 - 2013 годы" (далее - Подпрограмма) или обязательство муниципального образования, предусматривающее обеспечение разработки, проведение государственной экспертизы (в случае, если проведение этой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным) и утверждение в текущем финансовом году проектно-сметной документации на объекты за счет средств местного бюджета;

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 04.04.2011 N 110-п)

сведения о наличии прав пользования земельными участками для строительства объектов в рамках реализации Подпрограммы;

выписка из решения представительного органа муниципального образования о бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год о бюджетных ассигнованиях на капитальное строительство объектов в рамках реализации Подпрограммы, заверенная финансовым органом муниципального образования.

4. Субсидии предоставляются в пределах средств краевого бюджета, предусмотренных на указанные цели законом Ставропольского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год на реализацию Подпрограммы.

5. Размер субсидии бюджету i-го муниципального образования на капитальное строительство объекта в рамках реализации Подпрограммы в соответствующем финансовом году определяется министерством по следующей формуле:

S  = П  x К    , где

i    i    софi

S   -  размер  субсидии  бюджету  i-го  муниципального  образования  на

i

капитальное  строительство  объекта  в  рамках  реализации  Подпрограммы  в

соответствующем финансовом году;

П  -  потребность i-го муниципального образования в бюджетных средствах

i

на  капитальное  строительство  объекта  в рамках реализации Подпрограммы в

соответствующем финансовом году;

К     -  коэффициент, определяющий долю  софинансирования  расходов  из

софi

краевого  бюджета  на капитальное строительство объекта в рамках реализации

Подпрограммы   для   i-го  муниципального  образования  на  соответствующий

финансовый год.

Для муниципальных образований устанавливаются следующие коэффициенты софинансирования расходов на капитальное строительство объектов:

┌───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐

│                                   │   Коэффициент, определяющий долю    │

│ Уровень обеспеченности прогнозных │софинансирования расходов из краевого│

│  бюджетных расходов налоговыми и  │бюджета на капитальное строительство │

│неналоговыми доходами муниципальных│    объектов в рамках реализации     │

│            образований            │Подпрограммы для i-го муниципального │

│                                   │             образования             │

└───────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘

до 0,3                                0,95

от 0,3 до 0,6                            0,90

от 0,601 до 0,9                           0,85

от 0,901 до 1,5                           0,80

свыше 1,5                              0,75

Показатели уровня обеспеченности прогнозных бюджетных расходов налоговыми и неналоговыми доходами муниципальных образований на соответствующий финансовый год устанавливаются министерством финансов Ставропольского края.

6. Обязательными условиями предоставления субсидии бюджету i-го муниципального образования на капитальное строительство объекта в рамках реализации Подпрограммы являются:

наличие в бюджете i-го муниципального образования средств для обеспечения софинансирования расходов на капитальное строительство объекта в рамках реализации Подпрограммы и выделение их на указанные цели в течение соответствующего финансового года;

наличие муниципальной целевой программы, предусматривающей расходные обязательства муниципального образования в отношении реализации Подпрограммы.

Размер софинансирования расходов в соответствующем финансовом году на капитальное строительство объекта в рамках реализации Подпрограммы за счет средств бюджета i-го муниципального образования определяется по следующей формуле:

S    = П  - S , где

моi    i    i

S    - размер  софинансирования расходов в  соответствующем  финансовом

моi

году  на капитальное строительство объекта в рамках реализации Подпрограммы

за счет средств бюджета i-го муниципального образования;

П  -  потребность i-го муниципального образования в бюджетных средствах

i

на  капитальное  строительство  объекта  в рамках реализации Подпрограммы в

соответствующем финансовом году;

S   -  размер  субсидии  бюджету  i-го  муниципального  образования  на

i

капитальное  строительство  объекта  в  рамках  реализации  Подпрограммы  в

соответствующем финансовом году.

7. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий на софинансирование капитального строительства объектов в рамках реализации Подпрограммы между министерством и муниципальным образованием (далее - соглашение), содержащим следующие положения:

а) размер субсидии;

б) целевое назначение субсидии;

в) размер средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год, направляемых на реализацию Подпрограммы;

1

в ) плановое  значение  целевого показателя эффективности использования

субсидий   -   обеспечение   строительной  готовности  объектов  дошкольных

образовательных  учреждений  муниципальных образований (процентов) (далее -

целевой показатель эффективности использования субсидий);

(пп.  "в.1"  введен   постановлением   Правительства  Ставропольского  края

от 04.04.2011 N 110-п)

г) график перечисления субсидии;

д) сроки и порядок предоставления отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной целевой программы, предусматривающей расходные обязательства муниципального образования в отношении реализации Подпрограммы, источниками финансового обеспечения которых являются субсидия и средства бюджета муниципального образования;

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

ж) обязательство муниципального образования по обеспечению функционирования объекта в рамках реализации Подпрограммы в целях обеспечения дошкольного образования;

з) порядок осуществления контроля за исполнением обязательств, предусмотренных соглашением;

и) ответственность сторон за нарушение условий соглашения.

В соглашении могут быть предусмотрены иные положения, регулирующие особенности предоставления субсидий.

Форма соглашения утверждается министерством.

8. Перечисление субсидий бюджетам муниципальных образований осуществляется министерством ежемесячно на счет, открытый Управлению Федерального казначейства по Ставропольскому краю для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации. Остатки субсидий, не использованные муниципальным образованием в текущем финансовом году, используются (подлежат возврату в доход краевого бюджета) муниципальным образованием в очередном финансовом году в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 04.04.2011 N 110-п)

9. В случае уменьшения размера софинансирования расходов из местного бюджета на капитальное строительство объекта в рамках реализации Подпрограммы в соглашении производится пропорциональное уменьшение размера софинансирования расходов из краевого бюджета.

При увеличении размера софинансирования расходов из местного бюджета на капитальное строительство объекта в рамках реализации Подпрограммы производится пропорциональное увеличение размера софинансирования расходов из краевого бюджета в пределах суммы средств, возможных для перераспределения за счет уменьшения софинансирования из краевого бюджета отдельным муниципальным образованиям в соответствии с абзацем первым настоящего пункта.

10. Отчет об использовании субсидий (далее - отчет) ежемесячно, в срок не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляется муниципальными образованиями в министерство (нарастающим итогом с начала года). Отчет о достижении значений целевых показателей эффективности использования субсидий, установленных соглашением, представляется муниципальными образованиями в министерство по итогам финансового года в срок не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным годом. Формы вышеуказанных отчетов устанавливаются министерством.

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 04.04.2011 N 110-п)

Отчет должен быть согласован с финансовым управлением администрации муниципального образования.

11. В случае нарушения муниципальным образованием установленного уровня софинансирования капитального строительства объекта в рамках реализации Подпрограммы или непредставления в срок отчета перечисление субсидии приостанавливается в порядке, устанавливаемом министерством финансов Ставропольского края.

12. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

Муниципальные образования несут ответственность за нецелевое использование субсидий в установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края порядке.

13. Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат изъятию из бюджетов муниципальных образований в доход краевого бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

14. Эффективность использования субсидий муниципальными образованиями оценивается министерством на основе целевого показателя эффективности использования субсидий в соответствии с выделенным объемом субсидий на основании отчетов органов местного самоуправления муниципальных образований о достижении значений целевых показателей эффективности использования субсидий, установленных соглашением.

(п. 14 введен постановлением Правительства Ставропольского края от 04.04.2011 N 110-п)

15. Оценка эффективности использования субсидий муниципальными образованиями производится министерством ежегодно по итогам финансового года и за весь период реализации Подпрограммы.

Ежегодно, в течение 14 дней после представления отчетов, министерством подготавливается информация об эффективности использования субсидий муниципальными образованиями, которая размещается на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

(п. 15 введен постановлением Правительства Ставропольского края от 04.04.2011 N 110-п; в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 01.08.2012 N 278-п)

16. В случае если в отчетном финансовом году муниципальным образованием не достигнуты установленные соглашением значения целевого показателя эффективности использования субсидий, указанного в пункте 14 настоящих Правил, и отклонение составляет более 30 процентов от уровня запланированного значения, министерство направляет в министерство финансов Ставропольского края предложения по сокращению размера субсидии в текущем финансовом году на 10 процентов от предусмотренного размера субсидии для соответствующего муниципального образования. Высвобождающийся объем субсидии может быть перераспределен министерством между бюджетами других муниципальных образований, имеющих право на получение субсидии в соответствии с настоящими Правилами.

(п. 16 введен постановлением Правительства Ставропольского края от 04.04.2011 N 110-п)

- Приложение 3

к подпрограмме

"Развитие сети дошкольных образовательных

учреждений в Ставропольском крае

на 2010 - 2012 годы"

краевой целевой программы

"Развитие образования в Ставропольском крае

на 2010 - 2012 годы"

СУБСИДИИ,

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ ДОШКОЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ СЕТИ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ НА 2010 - 2013 ГОДЫ" КРАЕВОЙ ЦЕЛЕВОЙ

ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

НА 2010 - 2013 ГОДЫ"

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края

от 26.10.2011 N 433-п, от 01.08.2012 N 278-п,

от 15.10.2012 N 388-п)

┌───┬─────────────────┬─────────────────┬──────────────┬───────────┬─────────────┬──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│   │                 │  Наименование   │              │           │             │              │                                    Объем финансирования стройки или объекта (тыс. рублей)                                     │

│   │                 │    главного     │              │           │             │              ├───────────────────────────────┬───────────────────────────────┬───────────────────────────────┬───────────────────────────────┤

│   │  Наименование   │  распорядителя  │              │ Мощность  │             │              │           2010 год            │           2011 год            │           2012 год            │           2013 год            │

│ N │   стройки или   │ средств бюджета │ Наименование │стройки или│Год начала и │ Направление  ├───────────────┬───────────────┼───────────────┬───────────────┼───────────────┬───────────────┼───────────────┬───────────────┤

│п/п│ объекта, адрес  │ Ставропольского │  заказчика-  │ объекта,  │  окончания  │инвестирования│               │    бюджет     │               │    бюджет     │               │    бюджет     │               │    бюджет     │

│   │   стройки или   │края, его номер в│ застройщика  │подлежащих │строительства│     <*>      │    бюджет     │муниципального │    бюджет     │муниципального │    бюджет     │муниципального │    бюджет     │муниципального │

│   │     объекта     │ реестре главных │              │   вводу   │             │              │Ставропольского│  образования  │Ставропольского│  образования  │Ставропольского│  образования  │Ставропольского│  образования  │

│   │                 │ распорядителей  │              │           │             │              │     края      │Ставропольского│     края      │Ставропольского│     края      │Ставропольского│     края      │Ставропольского│

│   │                 │                 │              │           │             │              │               │     края      │               │     края      │               │     края      │               │     края      │

├───┼─────────────────┼─────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│ 1 │        2        │        3        │      4       │     5     │      6      │      7       │       8       │       9       │      10       │      11       │      12       │      13       │      14       │      15       │

└───┴─────────────────┴─────────────────┴──────────────┴───────────┴─────────────┴──────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┘

I. Александровский район

1.  Реконструкция     министерство      организации,   вместимость  2010 - 2011  реконструкция      23487,81         2609,76        17341,59         1926,84            -               -               -               -

части здания      образования       определяемые   80 мест         годы

МОУ СОШ N 16      Ставропольского   на

под детский       края (далее -     конкурсной

сад на 80         минобразования    основе

мест, с.          края), N 075

Александровское

II. Буденновский район

2.  Реконструкция     минобразования    организации,   вместимость   2012 год    реконструкция          -               -               -               -           18108,56         4527,14            -               -

МДОУ "Детский     края, N 075       определяемые   40 мест

сад N 31                            на

"Ручеек"                            конкурсной

села                                основе

Архангельского

Буденновского

района

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 01.08.2012 N 278-п)

III. Георгиевский район

3.  Строительство     минобразования    организации,   вместимость   2011 год    строительство          -               -           43881,96         4875,77            -               -               -               -

пристройки к      края, N 075       определяемые   95 мест

муниципальному                      на

дошкольному                         конкурсной

образовательному                    основе

учреждению

"Детский сад

N 22 "Радуга"

станицы

Лысогорской"

IV. Ипатовский район

4.  Реконструкция     минобразования    организации,   вместимость   2011 год    реконструкция          -               -           22009,40         2445,49            -               -               -               -

детского сада     края, N 075       определяемые   55 мест

по ул.                              на

Московская, 16                      конкурсной

в городе Ипатово                    основе

V. Кочубеевский район

5.  Реконструкция     минобразования    организации,   вместимость  2011 - 2012  реконструкция          -               -           13718,47         1524,27        80154,86         8906,09           -               -

детского сада     края, N 075       определяемые   75 мест         годы

на 75 мест в                        на

с. Ивановское                       конкурсной

основе

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 01.08.2012 N 278-п)

VI. Минераловодский район

6.  Реконструкция     минобразования    организации,   вместимость   2011 год    реконструкция          -               -           12529,69         3132,42            -               -               -               -

мастерских        края, N 075       определяемые   50 мест

средней школы                       на

N 17 под детский                    конкурсной

сад на 50 мест в                    основе

с. Сунжа

Минераловодского

района

Ставропольского

края

VII. Предгорный район

7.  Реконструкция     минобразования    организации,   вместимость  2011 - 2012  реконструкция          -               -           19697,49         3476,03        30406,85         5365,91            -               -

здания            края, N 075       определяемые   70 мест         годы

начальной школы                     на

N 64 под детский                    конкурсной

сад в станице                       основе

Суворовской

Предгорного

района

VIII. Туркменский район

Исключен с 15 октября 2012 года. - Постановление Правительства Ставропольского края от 15.10.2012 N 388-п

IX. Шпаковский район

9.  Строительство     минобразования    организации,   вместимость  2012 год      строительство          -               -               -               -           2408,73          425,07           -             -

здания детского   края, N 075       определяемые   140 мест

сада на 140                         на

мест с                              конкурсной

плавательным                        основе

бассейном

в селе Надежда

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 01.08.2012 N 278-п, от 15.10.2012 N 388-п)

X. Город-курорт Ессентуки

Исключен с 15 октября 2012 года. - Постановление Правительства Ставропольского края от 15.10.2012 N 388-п

XI. Город-курорт Кисловодск

11. Реконструкция     минобразования    организации,   вместимость   2010 год    реконструкция      14400,00         3600,00            -               -               -               -               -               -

муниципального    края, N 075       определяемые   137 мест

дошкольного                         на

образовательного                    конкурсной

учреждения                          основе

детский сад

N 16 "Виктория"

по ул. Героев

Медиков, 3

города-курорта

Кисловодска

12. Реконструкция     минобразования    организации,   вместимость   2011 год    реконструкция          -               -           23821,40         5955,35            -               -               -               -

муниципального    края, N 075       определяемые   60 мест

дошкольного                         на

образовательного                    конкурсной

учреждения                          основе

"Детский сад

общеразвивающего

вида с

приоритетным

осуществлением

интеллектуального

и физического

направлений

развития

воспитанников

N 20" по

ул. Фоменко, 29

города-курорта

Кисловодска

XII. Город-курорт Пятигорск

13. Реконструкция     минобразования    организации,   вместимость   2010 год    реконструкция      37364,05        12454,05            -               -               -               -               -               -

МДОУ детского     края, N 075       определяемые   130 мест

сада                                на

комбинированного                    конкурсной

вида N 18                           основе

"Улыбка" по

ул. Первомайская,

89-а в

городе-курорте

Пятигорске

14. Исключен с 15 октября 2012 года. - Постановление Правительства Ставропольского края от 15.10.2012 N 388-п

XIII. Город Ставрополь

15. Пристройка        минобразования    организации,   вместимость   2010 год    строительство      34748,14        11582,71            -               -               -               -               -               -

к зданию МДОУ     края, N 075       определяемые   100 мест

для детей                           на

дошкольного                         конкурсной

и младшего                          основе

возраста,

начальная

школа - детский

сад N 75 по

ул. 50 лет ВЛКСМ,

83 г. Ставрополя

16. Строительство     минобразования    организации,   вместимость   2010 год    строительство     163900,00           81,99            -               -               -               -               -               -

детского          края, N 075       определяемые   250 мест

сада-яслей                          на

на 250 мест в                       конкурсной

квартале N 566                      основе

г. Ставрополя

(в том числе

проектно-

изыскательские

работы)

17. Строительство     минобразования    организации,   вместимость   2012 год    строительство          -               -               -               -          121093,35        40364,45            -               -

муниципального    края, N 075       определяемые   250 мест

дошкольного                         на

образовательного                    конкурсной

учреждения                          основе

на 250 мест

в квартале N

373 города

Ставрополя

по пр. Кулакова,

N 53

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 01.08.2012 N 278-п, от 15.10.2012 N 388-п)

18. Строительство     минобразования    организации,   вместимость   2012 год    строительство          -               -               -               -           47119,05        15706,35            -               -

пристройки к      края, N 075       определяемые   100 мест

зданию                              на

муниципального                      конкурсной

бюджетного                          основе

дошкольного

образовательного

учреждения

детского сада

комбинированного

вида N 59

города

Ставрополя,

расположенного

по адресу:

город

Ставрополь,

улица 50 лет

ВЛКСМ, 10

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 01.08.2012 N 278-п, от 15.10.2012 N 388-п)

19. Строительство     минобразования    организации,   вместимость  2012 год     строительство          -               -               -               -           47037,60        15679,20            -               -

пристройки к      края, N 075       определяемые   100 мест

зданию                              на

муниципального                      конкурсной

бюджетного                          основе

дошкольного

образовательного

учреждения

центра развития

ребенка -

детского сада

N 77 "Золотая

рыбка" города

Ставрополя,

расположенного

по адресу:

город Ставрополь,

ул. Бруснева, 4а

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 01.08.2012 N 278-п, от 15.10.2012 N 388-п)

Итого                                                                                          273900,00        30328,51       153000,00        23336,17       346329,00        90974,21            -           -

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 01.08.2012 N 278-п, от 15.10.2012 N 388-п)

--------------------------------

<*> Строительство, реконструкция, техническое перевооружение.

- Приложение 4

к подпрограмме

"Развитие сети дошкольных образовательных

учреждений в Ставропольском крае

на 2010 - 2013 годы"

краевой целевой программы

"Развитие образования в Ставропольском крае

на 2010 - 2013 годы"

ПРАВИЛА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2010 ГОДУ СУБСИДИИ БЮДЖЕТУ ГОРОДА

СТАВРОПОЛЯ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ДЕТСКОГО САДА-ЯСЛЕЙ НА 250 МЕСТ В КВАРТАЛЕ N 566

Г. СТАВРОПОЛЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ)

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СЕТИ ДОШКОЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

НА 2010 - 2013 ГОДЫ" КРАЕВОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ

ОБРАЗОВАНИЯ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ НА 2010 - 2013 ГОДЫ"

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края

от 04.04.2011 N 110-п)

1. Настоящие Правила определяют методику расчета, условия и порядок предоставления в 2010 году за счет средств бюджета Ставропольского края субсидии бюджету города Ставрополя на софинансирование капитального строительства детского сада-яслей на 250 мест в квартале N 566 г. Ставрополя (в том числе проектно-изыскательские работы) в рамках реализации подпрограммы "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Ставропольском крае на 2010 - 2013 годы" краевой целевой программы "Развитие образования в Ставропольском крае на 2010 - 2013 годы" (далее соответственно - краевой бюджет, субсидия).

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 04.04.2011 N 110-п)

2. Получателем субсидии является город Ставрополь (далее - муниципальное образование).

3. Для получения субсидии орган местного самоуправления муниципального образования представляет в министерство образования Ставропольского края (далее - министерство) следующие документы:

заявка на получение субсидии с указанием полного наименования объекта капитального строительства детского сада-яслей на 250 мест в квартале N 566 г. Ставрополя (в том числе проектно-изыскательские работы) в рамках реализации подпрограммы "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Ставропольском крае на 2010 - 2013 годы" краевой целевой программы "Развитие образования в Ставропольском крае на 2010 - 2013 годы" (далее соответственно - объект, Подпрограмма), его местонахождения, объемов финансовых средств, необходимых на его строительство;

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 04.04.2011 N 110-п)

сведения о наличии права пользования земельным участком для капитального строительства объекта в рамках реализации Подпрограммы;

выписка из решения представительного органа муниципального образования о бюджете муниципального образования на 2010 год о бюджетных ассигнованиях на капитальное строительство объекта в рамках реализации Подпрограммы, заверенная финансовым органом муниципального образования.

4. Субсидия предоставляется в пределах средств краевого бюджета, предусмотренных на указанные цели Законом Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2010 год" на реализацию Подпрограммы.

5. Размер субсидии бюджету муниципального образования в 2010 году определяется по следующей формуле:

S = П x К   , где

соф

S - размер субсидии бюджету муниципального образования на капитальное строительство объекта в рамках реализации Подпрограммы в 2010 году;

П - потребность муниципального образования в бюджетных средствах на капитальное строительство объекта в рамках реализации Подпрограммы в 2010 году;

К   -  коэффициент,  определяющий  долю  софинансирования  расходов  из

соф

краевого  бюджета  на капитальное строительство объекта в рамках реализации

Подпрограммы для муниципального образования на 2010 год.

Для муниципального образования устанавливаются следующие коэффициенты софинансирования расходов на капитальное строительство объекта:

┌───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐

│                                   │   Коэффициент, определяющий долю    │

│ Уровень обеспеченности прогнозных │софинансирования расходов из краевого│

│  бюджетных расходов налоговыми и  │бюджета на капитальное строительство │

│       неналоговыми доходами       │     объекта в рамках реализации     │

│    муниципального образования     │   Подпрограммы для муниципального   │

│                                   │             образования             │

└───────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘

до 0,3                               0,9998

от 0,3 до 0,6                           0,9997

от 0,601 до 1,5                          0,9996

свыше 1,5                             0,9995

Показатели уровня обеспеченности прогнозных бюджетных расходов налоговыми и неналоговыми доходами муниципального образования на 2010 год устанавливаются министерством финансов Ставропольского края.

6. Обязательными условиями предоставления субсидии бюджету муниципального образования на капитальное строительство объекта в рамках реализации Подпрограммы являются:

наличие в бюджете муниципального образования средств для обеспечения софинансирования расходов на капитальное строительство объекта в рамках реализации Подпрограммы и выделение их на указанные цели в течение 2010 года;

наличие муниципальной целевой программы, предусматривающей расходные обязательства муниципального образования в отношении реализации Подпрограммы.

Размер софинансирования расходов в 2010 году на капитальное строительство объекта в рамках реализации Подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования определяется по следующей формуле:

S   = П - S, где

мо

S   -  размер  софинансирования  расходов  в  2010 году  на капитальное

мо

строительство  объекта  в  рамках  реализации  Подпрограммы за счет средств

бюджета муниципального образования;

П - потребность муниципального образования в бюджетных средствах на капитальное строительство объекта в рамках реализации Подпрограммы в 2010 году;

S - размер субсидии бюджету муниципального образования в 2010 году.

7. Субсидия предоставляется бюджету муниципального образования в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии на софинансирование капитального строительства объекта в рамках реализации Подпрограммы между министерством и муниципальным образованием (далее - соглашение), содержащим следующие положения:

а) размер субсидии;

б) целевое назначение субсидии;

в) размер средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования на 2010 год, направляемых на реализацию Подпрограммы;

г) график перечисления субсидии;

д) сроки и порядок предоставления отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной целевой программы, предусматривающей расходные обязательства муниципального образования в отношении реализации Подпрограммы, источниками финансового обеспечения которых являются субсидия и средства бюджета муниципального образования;

е) обязательство муниципального образования по обеспечению функционирования объекта в рамках реализации Подпрограммы;

ж) порядок осуществления контроля за исполнением обязательств, предусмотренных соглашением;

з) ответственность сторон за нарушение условий соглашения.

В соглашении могут быть предусмотрены иные положения, регулирующие особенности предоставления субсидии.

Форма соглашения утверждается министерством.

8. Перечисление субсидии в бюджет муниципального образования осуществляется министерством ежемесячно на счет, открытый Управлению Федерального казначейства по Ставропольскому краю для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации. Остаток не использованной в 2010 году субсидии подлежит использованию в 2011 году на те же цели.

9. Отчет об использовании субсидии (далее - отчет) ежемесячно в срок не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляется муниципальным образованием в министерство (нарастающим итогом с начала года) по форме, устанавливаемой министерством.

Отчет должен быть согласован с финансовым управлением администрации муниципального образования.

10. В случае нарушения муниципальным образованием установленного уровня софинансирования расходов на капитальное строительство объекта в рамках реализации Подпрограммы, непредставления в срок отчета, перечисление субсидии приостанавливается в порядке, устанавливаемом министерством финансов Ставропольского края.

11. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на другие цели.

Муниципальное образование несет ответственность за нецелевое использование субсидии в установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края порядке.

12. Субсидия, использованная не по целевому назначению, подлежит изъятию из бюджета муниципального образования в доход краевого бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

- Приложение 5

к подпрограмме

"Развитие сети дошкольных образовательных учреждений

в Ставропольском крае на 2010 - 2013 годы"

краевой целевой программы

"Развитие образования в Ставропольском крае

на 2010 - 2013 годы"

ПРАВИЛА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2011 ГОДУ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАНИЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ КОМПЛЕКСНЫХ

ПРОГРАММ ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ В РАМКАХ

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СЕТИ ДОШКОЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

НА 2010 - 2013 ГОДЫ" КРАЕВОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ

ОБРАЗОВАНИЯ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ НА 2010 - 2013 ГОДЫ"

(введены постановлением Правительства Ставропольского края

от 21.09.2011 N 382-п)

1. Настоящие Правила определяют методику расчета, условия и порядок предоставления в 2011 году субсидий бюджетам муниципальных образований Ставропольского края за счет средств федерального бюджета, поступивших в бюджет Ставропольского края, на реализацию комплексных программ поддержки развития муниципальных дошкольных образовательных учреждений в Ставропольском крае в рамках реализации подпрограммы "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Ставропольском крае на 2010 - 2013 годы" краевой целевой программы "Развитие образования в Ставропольском крае на 2010 - 2013 годы" (далее соответственно - субсидия, комплексная программа).

2. Получателями субсидий являются муниципальные образования Ставропольского края (далее - муниципальное образование), принявшие в установленном порядке нормативные правовые акты, устанавливающие расходные обязательства муниципальных образований по финансовому обеспечению реализации комплексной программы (далее - расходное обязательство).

3. Субсидии предоставляются с целью оснащения дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в Ставропольском крае (за исключением расходов на капитальное строительство) (далее - учреждение):

а) детской мебелью, осветительными приборами, сантехническим и другим оборудованием для оборудования групповых помещений в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;

б) спортивным инвентарем, играми, игрушками, дидактическим материалом и издательской и другой продукцией для организации и развития детских видов деятельности;

в) здоровьесберегающим оборудованием, в том числе зрительными тренажерами, приборами, улучшающими качество окружающей среды, аэроклиматическими установками, а также оборудованием, позволяющим удовлетворить потребность детей в движении;

г) оборудованием, позволяющим осуществлять дошкольное образование, коррекционную работу, а также присмотр и уход за детьми с ограниченными возможностями здоровья;

д) техническими средствами обучения, в том числе компьютерами, аудио-, видео- и мультимедийным оборудованием, использующимся при организации воспитательно-образовательного процесса с детьми дошкольного возраста.

4. Дополнительно созданные места для детей дошкольного возраста в учреждениях должны оснащаться оборудованием в соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее реализации.

5. Для получения субсидии i-е муниципальное образование представляет в министерство образования Ставропольского края (далее - министерство) следующие документы:

заявку на получение субсидии с указанием количества дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста в 2011 году в i-м муниципальном образовании,

выписку из решения представительного органа i-го муниципального образования о бюджете i-го муниципального района или городского округа Ставропольского края на 2011 год о бюджетных ассигнованиях на реализацию комплексной программы, заверенную финансовым органом муниципального образования.

6. Предоставление субсидий осуществляется при соблюдении следующих условий:

а) наличие в комплексных программах хотя бы одного из следующих мероприятий:

создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста путем строительства новых зданий учреждений;

возврат в систему дошкольного образования используемых не по назначению зданий учреждений и их реконструкция;

создание новых групп в функционирующих учреждениях за счет эффективного использования их помещений;

б) наличие в бюджетах муниципальных образований на 2011 год бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципальных образований на реализацию комплексных программ;

в) обязательство муниципальных образований по обеспечению соответствия значений показателей, устанавливаемых комплексными программами, значениям показателей результативности предоставления субсидий, устанавливаемых соглашениями между министерством образования Ставропольского края и органом местного самоуправления муниципального образования о предоставлении субсидии (далее соответственно - соглашение, министерство).

7. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Ставропольского края в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в установленном порядке министерству на цель, указанную в пункте 3 настоящих Правил, на основании соглашения, форма которого утверждается министерством.

8. В соглашении предусматриваются следующие основные положения:

а) наличие утвержденной органом местного самоуправления муниципального образования комплексной программы;

б) целевое назначение субсидии;

в) наличие в бюджете муниципального образования на 2011 год бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования на реализацию комплексной программы;

г) условия предоставления и расходования субсидии;

д) значения показателей результативности предоставления субсидии, предусмотренных пунктом 11 настоящих Правил;

е) обязательство по достижению значений показателей результативности предоставления субсидии, предусмотренных пунктом 11 настоящих Правил;

ж) последствия недостижения муниципальным образованием установленных значений показателей результативности предоставления субсидии, предусмотренных пунктом 11 настоящих Правил;

з) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по форме, утверждаемой министерством;

и) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;

к) порядок осуществления контроля за соблюдением муниципальным образованием условий предоставления субсидии;

л) иные условия, касающиеся предоставления субсидии.

9. Размер субсидии, предоставляемой i-му муниципальному образованию в 2011 году, определяется по следующей формуле:

K

i

Суб  = S x --------, где

i         n

SUM K

i=1  i

Суб  - размер субсидии, предоставляемой i-му муниципальному образованию

i

в 2011 году;

S  -  общий объем средств бюджета Ставропольского края, предусмотренных

на предоставление субсидий;

K   - количество  дополнительно  созданных  мест  для детей дошкольного

i

возраста   в  2011  году  в  i-м  муниципальном  образовании  в  результате

реализации мероприятий комплексной программы;

n

SUM K  - количество  дополнительно созданных мест для детей дошкольного

i=1  i

возраста  в  2011 году в муниципальных образованиях в результате реализации

мероприятий комплексных программ.

10. Уровень софинансирования расходных обязательств, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за счет средств бюджета i-го муниципального образования устанавливается не ниже 5 процентов.

11. Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований утверждается нормативным правовым актом Правительства Ставропольского края.

12. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется министерством исходя из достижения установленных соглашением значений следующих показателей результативности предоставления субсидии:

а) количество дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста, оснащенных оборудованием за счет субсидии;

б) количество мест в учреждениях для детей дошкольного возраста на каждую 1 тыс. детей в возрасте от 1 года до 7 лет, проживающих на территории муниципального образования;

в) доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования, в общей численности детей муниципального образования указанного возраста по сравнению с аналогичным показателем 2010 года.

13. Перечисление субсидий муниципальным образованиям осуществляется министерством ежемесячно, не позднее 15-го числа, на счет, открытый в Управлении Федерального казначейства по Ставропольскому краю для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации.

14. Отчеты об использовании субсидий и достигнутых значениях показателей результативности предоставления субсидии (далее - отчет) представляются органами местного самоуправления муниципальных образований в министерство ежемесячно (нарастающим итогом с начала года), в срок не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, по форме, устанавливаемой министерством.

15. В случае если в 2011 году i-е муниципальное образование не достигло значений показателей результативности предоставления субсидии, то размер субсидии подлежит сокращению. Сокращение субсидии, предоставляемой i-му муниципальному образованию в 2011 году, производится пропорционально недостигнутым значениям показателей результативности предоставления субсидии, но не более чем на 10 процентов.

Высвободившиеся средства на основании предложений министерства перераспределяются между бюджетами других муниципальных образований, имеющих право на получение субсидии. При этом в распределение субсидий бюджетам муниципальных образований, утвержденное нормативным правовым актом Правительства Ставропольского края, предусмотренное пунктом 11 настоящих Правил, вносятся соответствующие изменения.

16. В случае невыполнения муниципальным образованием расходного обязательства, на исполнение которого предоставляется субсидия, в 2011 году и (или) отсутствия потребности в субсидии в утвержденном на 2011 год размере высвобождающиеся средства подлежат перераспределению в соответствии с настоящими Правилами (при наличии потребности) между бюджетами других муниципальных образований, имеющих право на их получение, на основании нормативного правового акта Правительства Ставропольского края.

В случае несоблюдения муниципальным образованием условий предоставления субсидии и (или) непредставления отчета в соответствии с требованиями пункта 13 настоящих Правил перечисление субсидии в бюджет муниципального образования приостанавливается министерством финансов Ставропольского края на основании предложения министерства.

17. Не использованный в 2011 году муниципальными образованиями остаток субсидий подлежит возврату в бюджет Ставропольского края в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.

В соответствии с решением министерства о наличии потребности в не использованном в 2011 году остатке субсидии средства в размере, не превышающем остатка субсидии, могут быть возвращены в 2012 году в бюджет муниципального образования для финансового обеспечения расходов, соответствующих целям предоставления субсидии.

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход бюджета Ставропольского края, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Ставропольского края в порядке, устанавливаемом министерством финансов Ставропольского края.

18. В случае уменьшения размера софинансирования расходов на реализацию комплексной программы в 2011 году из бюджета муниципального образования производится пропорциональное уменьшение размера субсидии.

При увеличении размера софинансирования расходов на реализацию комплексной программы в 2011 году из бюджета муниципального образования производится пропорциональное увеличение размера субсидии на основании правового акта Правительства Ставропольского края в пределах суммы средств, возможных для перераспределения за счет уменьшения субсидии отдельным муниципальным образованиям в соответствии с пунктом 16 настоящих Правил и абзацем первым настоящего пункта.

19. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат изъятию из бюджета муниципального образования в доход бюджета Ставропольского края в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

20. Органы местного самоуправления муниципальных образований несут ответственность за нецелевое использование субсидий в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

21. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляют министерство и министерство финансов Ставропольского края.

- Приложение 6

к подпрограмме

"Развитие сети дошкольных

образовательных учреждений в

Ставропольском крае на 2010 - 2013

годы" краевой целевой программы

"Развитие образования в Ставропольском

крае на 2010 - 2013 годы"

ПРАВИЛА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2012 ГОДУ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ

НА МОДЕРНИЗАЦИЮ РЕГИОНАЛЬНО-МУНИЦИПАЛЬНЫХ СИСТЕМ ДОШКОЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НА 2011 - 2015 ГОДЫ <*>

(введены постановлением Правительства Ставропольского края

от 15.10.2012 N 388-п)

1. Настоящие Правила определяют методику расчета, условия и порядок предоставления в 2012 году субсидий местным бюджетам за счет средств федерального бюджета, поступивших в бюджет Ставропольского края, на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы <*> в части модернизации регионально-муниципальных систем дошкольного образования в рамках реализации подпрограммы "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Ставропольском крае на 2010 - 2013 годы" краевой целевой программы "Развитие образования в Ставропольском крае на 2010 - 2013 годы" (далее соответственно - субсидия, краевая целевая программа).

--------------------------------

<*> Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 61 "О Федеральной целевой программе развития образования на 2011 - 2015 годы".

2. Получателями субсидий являются муниципальные образования Ставропольского края (далее - муниципальные образования), принявшие в установленном порядке муниципальные программы развития образования, разработанные с учетом целей, задач и мероприятий краевой целевой программы и устанавливающие расходные обязательства муниципальных образований по финансовому обеспечению реализации мероприятий муниципальных программ развития образования.

3. Субсидии предоставляются с целью оснащения дополнительно созданных в результате мероприятий, указанных в подпункте "1" пункта 6 настоящих Правил, мест для детей дошкольного возраста в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в Ставропольском крае (далее - учреждение):

1) детской мебелью, осветительными приборами, сантехническим и другим оборудованием для оснащения групповых помещений в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;

2) спортивным инвентарем, играми, игрушками, дидактическим материалом, издательской и другой продукцией для организации и развития детских видов деятельности;

3) здоровьесберегающим оборудованием, в том числе зрительными тренажерами, приборами, улучшающими качество окружающей среды, аэроклиматическими установками, а также оборудованием, позволяющим удовлетворить потребность детей дошкольного возраста в движении;

4) оборудованием, позволяющим реализовывать основную общеобразовательную программу дошкольного образования, коррекционную работу, а также присмотр и уход за детьми с ограниченными возможностями здоровья;

5) техническими средствами обучения, в том числе компьютерами, аудио-, видео- и мультимедийным оборудованием, использующимся при организации воспитательно-образовательного процесса с детьми дошкольного возраста.

4. Дополнительно созданные места для детей дошкольного возраста в учреждениях должны оснащаться оборудованием в соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее реализации.

5. Для получения субсидии i-е муниципальное образование представляет в министерство образования Ставропольского края (далее - министерство) следующие документы:

заявка на получение субсидии с указанием количества дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста в 2012 году в учреждениях i-го муниципального образования;

выписка из решения представительного органа i-го муниципального образования о бюджете i-го муниципального образования на 2012 год о бюджетных ассигнованиях на реализацию муниципальной программы развития образования, заверенная финансовым органом муниципального образования;

заверенная в установленном порядке копия муниципальной программы развития образования.

6. Предоставление субсидий осуществляется при соблюдении следующих условий:

1) наличие в муниципальных программах развития образования одного из следующих мероприятий:

создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста путем строительства новых зданий учреждений;

возврат в систему дошкольного образования используемых не по назначению зданий учреждений и их реконструкция;

создание новых групп в функционирующих учреждениях за счет эффективного использования их помещений;

2) наличие в бюджетах муниципальных образований на 2012 год бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципальных образований на реализацию муниципальных программ развития образования;

3) обязательство муниципальных образований по обеспечению соответствия значений показателей, устанавливаемых муниципальными программами развития образования, значениям показателей результативности предоставления субсидий, устанавливаемых соглашениями между министерством и органом местного самоуправления муниципального образования о предоставлении субсидии (далее - соглашение).

7. Субсидии предоставляются местным бюджетам в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Ставропольского края в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в установленном порядке министерству на цель, указанную в пункте 3 настоящих Правил, на основании соглашения, форма которого утверждается министерством.

8. В соглашении предусматриваются следующие основные положения:

1) наличие утвержденной органом местного самоуправления муниципального образования муниципальной программы развития образования;

2) целевое назначение субсидии;

3) наличие в бюджете муниципального образования на 2012 год бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования на реализацию муниципальной программы развития образования;

4) размер предоставленной субсидии, условия предоставления и расходования субсидии;

5) значения показателей результативности предоставления субсидии, предусмотренных пунктом 12 настоящих Правил;

6) обязательство по достижению значений показателей результативности предоставления субсидии, предусмотренных пунктом 12 настоящих Правил;

7) последствия недостижения муниципальным образованием установленных значений показателей результативности предоставления субсидии, предусмотренных пунктом 12 настоящих Правил;

8) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципального образования источником финансового обеспечения которых является субсидия, по форме, утверждаемой министерством;

9) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;

10) порядок осуществления контроля за соблюдением муниципальным образованием условий предоставления субсидии.

9. Размер субсидии бюджету i-го муниципального образования определяется по следующей формуле:

K

i

Суб  = S x --------- , где

i          n

SUM K

i=1  i

Суб  - размер субсидии бюджету i-го муниципального образования;

i

S  -  общий объем средств бюджета Ставропольского края, предусмотренных

на предоставление субсидий;

K   -  количество  дополнительно  созданных  мест для детей дошкольного

i

возраста   в   i-м   муниципальном   образовании  в  результате  реализации

мероприятий муниципальной программы развития образования;

n

SUM K

i=1  i  - количество дополнительно созданных мест для детей дошкольного

возраста  в  муниципальных образованиях в результате реализации мероприятий

муниципальной программы развития образования.

10. Уровень софинансирования расходных обязательств, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за счет средств бюджета i-го муниципального образования устанавливается не ниже 5 процентов.

11. Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований утверждается нормативным правовым актом Правительства Ставропольского края.

12. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется министерством исходя из достижения установленных соглашением значений следующих показателей результативности предоставления субсидии:

1) количество дополнительно созданных мест в учреждениях для детей дошкольного возраста, оснащенных оборудованием за счет субсидии;

2) количество мест в учреждениях для детей дошкольного возраста на 1 тыс. детей в возрасте от 1 года до 7 лет, проживающих на территории муниципального образования.

13. Перечисление субсидий муниципальным образованиям осуществляется министерством ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, на счет, открытый в Управлении Федерального казначейства по Ставропольскому краю для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации.

14. Отчеты об использовании субсидий и достигнутых значениях показателей результативности предоставления субсидии (далее - отчет) представляются органами местного самоуправления муниципальных образований в министерство ежемесячно (нарастающим итогом с начала года), в срок не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, по форме, устанавливаемой министерством.

15. В случае если в 2012 году i-е муниципальное образование не достигло значений показателей результативности предоставления субсидии, то размер субсидии подлежит сокращению. Сокращение субсидии, предоставляемой i-му муниципальному образованию в 2012 году, производится пропорционально недостигнутым значениям показателей результативности предоставления субсидии, но не более чем на 10 процентов.

Высвободившиеся средства перераспределяются между бюджетами других муниципальных образований, имеющих право на получение субсидии в соответствии с настоящими Правилами на основании нормативного правового акта Правительства Ставропольского края.

16. В случае невыполнения i-м муниципальным образованием расходного обязательства, на исполнение которого предоставляется субсидия, в 2012 году и (или) отсутствия потребности в субсидии в утвержденном на 2012 год размере высвобождающиеся средства подлежат перераспределению в соответствии с настоящими Правилами (при наличии потребности) между бюджетами других муниципальных образований, имеющих право на их получение, на основании нормативного правового акта Правительства Ставропольского края.

В случае несоблюдения i-м муниципальным образованием условий предоставления субсидии и (или) непредставления отчета в соответствии с требованиями пункта 14 настоящих Правил, а также нарушения иных условий предоставления субсидий министерство финансов Ставропольского края приостанавливает (сокращает) предоставление субсидии i-му муниципальному образованию на основании предложения министерства.

17. Остатки субсидий, не использованные муниципальными образованиями в 2012 году, используются (подлежат возврату в доход бюджета Ставропольского края) муниципальными образованиями в 2013 году в соответствии с решением министерства, являющимся главным администратором средств бюджета Ставропольского края на 2012 год, принятым с учетом рекомендаций межведомственной комиссии по повышению результативности бюджетных расходов, образованной постановлением Правительства Ставропольского края от 19 апреля 2006 г. N 52-п "О межведомственной комиссии по повышению результативности бюджетных расходов".

18. В случае уменьшения размера софинансирования расходов на реализацию муниципальной программы развития образования в 2012 году из бюджета муниципального образования производится пропорциональное уменьшение размера субсидии на основании правового акта Правительства Ставропольского края.

При увеличении размера софинансирования расходов на реализацию муниципальной программы развития образования в 2012 году из бюджета муниципального образования производится пропорциональное увеличение размера субсидии на основании правового акта Правительства Ставропольского края в пределах суммы средств, возможных для перераспределения за счет уменьшения субсидии отдельным муниципальным образованиям в соответствии с пунктом 16 настоящих Правил и абзацем первым настоящего пункта.

19. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат изъятию из бюджета муниципального образования в доход бюджета Ставропольского края в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

20. Органы местного самоуправления муниципальных образований несут ответственность за нецелевое использование субсидий в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

21. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляют министерство и министерство финансов Ставропольского края.

- Приложение 7

к подпрограмме

"Развитие сети дошкольных

образовательных учреждений

в Ставропольском крае на

2010 - 2013 годы" краевой

целевой программы "Развитие

образования в Ставропольском

крае на 2010 - 2013 годы"

ПРАВИЛА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ КРАЕВОГО ФОНДА СОФИНАНСИРОВАНИЯ

РАСХОДОВ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ В 2012 ГОДУ

НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПОВЫШЕНИЕ

ДОСТУПНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(введены постановлением Правительства Ставропольского края

от 15.10.2012 N 388-п)

1. Настоящие Правила определяют методику расчета, порядок и условия предоставления в 2012 году субсидий из краевого Фонда софинансирования расходов, выделяемых местным бюджетам на проведение мероприятий, обеспечивающих повышение доступности дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в рамках реализации подпрограммы "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Ставропольском крае на 2010 - 2013 годы" краевой целевой программы "Развитие образования в Ставропольском крае на 2010 - 2013 годы" (далее соответственно - субсидии, муниципальные образовательные учреждения).

2. Получателями субсидий являются муниципальные районы и городские округа Ставропольского края (далее - муниципальные образования), в которых:

2.1. При создании дополнительных мест в муниципальных образовательных учреждениях:

1) существующая сеть муниципальных образовательных учреждений не соответствует потребности населения муниципального образования в оказании услуг дошкольного образования (укомплектованность функционирующих муниципальных образовательных учреждений составляет более 100 процентов, и (или) очередность детей в возрасте от 0 до 7 лет составляет более 10 процентов);

2) коэффициент обеспеченности услугами дошкольного образования составляет менее 0,7 (рассчитывается как отношение количества детей дошкольного возраста, обеспеченных услугами дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях, к количеству детей в возрасте от 0 до 7 лет в соответствующем муниципальном образовании).

2.2. Существует потребность в оснащении медицинских кабинетов муниципальных образовательных учреждений медицинским оборудованием в соответствии с лицензионными требованиями для получения лицензии на осуществление медицинской деятельности (далее - потребность в медицинском оборудовании).

3. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям на софинансирование расходных обязательств, направленных на проведение мероприятий, обеспечивающих повышение доступности дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, которые включают в себя:

приобретение объектов недвижимости для создания муниципальных образовательных учреждений (или создания дополнительных мест для детей дошкольного возраста);

осуществление капитального ремонта помещений муниципальных образовательных учреждений для создания дополнительных мест для детей дошкольного возраста;

приобретение мебели для муниципальных образовательных учреждений;

приобретение медицинского оборудования для оснащения медицинских кабинетов муниципальных образовательных учреждений в целях получения лицензии на осуществление медицинской деятельности.

4. Для получения субсидий муниципальные образования предоставляют в министерство образования Ставропольского края (далее - министерство) заявку, в которой указывается направление расходования субсидии:

1) на приобретение объектов недвижимого имущества для создания муниципальных образовательных учреждений;

2) проведение капитального ремонта помещений в муниципальных образовательных учреждениях;

3) приобретение мебели для муниципальных образовательных учреждений;

4) приобретение медицинского оборудования для оснащения медицинских кабинетов муниципальных образовательных учреждений.

К заявке прилагаются:

1) документ о согласовании с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю, Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ставропольскому краю, министерством строительства и архитектуры Ставропольского края (в пределах их компетенции) вопроса о возможности размещения в приобретаемом объекте недвижимого имущества муниципального образовательного учреждения (предоставляется при приобретении объектов недвижимого имущества для создания муниципального образовательного учреждения);

2) сведения о наличии утвержденной проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту помещений муниципальных образовательных учреждений (при проведении капитального ремонта помещений муниципальных образовательных учреждений);

3) расчет потребности в медицинском оборудовании;

4) выписка из решения представительного органа муниципального образования о наличии в бюджете муниципального образования на 2012 год бюджетных ассигнований по одному или нескольким направлениям расходов:

приобретение объектов недвижимого имущества для создания муниципальных образовательных учреждений;

проведение капитального ремонта помещений в муниципальных образовательных учреждениях;

приобретение мебели для муниципальных образовательных учреждений;

приобретение медицинского оборудования для оснащения медицинских кабинетов муниципальных образовательных учреждений.

5. Субсидии предоставляются министерством в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в бюджете Ставропольского края на 2012 год, и утверждаемых лимитов бюджетных обязательств в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Ставропольского края, утверждаемой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

6. Размер субсидии бюджету i-го муниципального образования на проведение мероприятий, обеспечивающих повышение доступности дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, определяется по следующей формуле:

Si = F x (Pi  + Pi ) / (P  + P ), где

1     2      1    2

Si  -  размер  субсидии  бюджету  i-го  муниципального  образования  на

проведение  мероприятий,  обеспечивающих  повышение доступности дошкольного

образования   в   муниципальных  образовательных  учреждениях,  реализующих

основную общеобразовательную программу дошкольного образования;

F  -  объем  бюджетных  ассигнований  из  бюджета Ставропольского края,

выделяемый   для  предоставления  субсидий  муниципальным  образованиям  на

проведение  мероприятий,  обеспечивающих  повышение доступности дошкольного

образования   в   муниципальных  образовательных  учреждениях,  реализующих

основную общеобразовательную программу дошкольного образования;

Pi    -   заявленная   финансовая   потребность   i-го   муниципального

1

образования    на   приобретение   объектов   недвижимости   для   создания

муниципальных образовательных учреждений, проведение капитального ремонта в

зданиях  муниципальных  образовательных учреждений, приобретение мебели для

муниципальных образовательных учреждений;

Pi    -   заявленная   финансовая   потребность   i-го   муниципального

2

образования   на   приобретение  медицинского  оборудования  для  оснащения

медицинских кабинетов муниципальных образовательных учреждений;

P    -  общая  заявленная  финансовая  потребность  всех  муниципальных

1

образований    на   приобретение   объектов   недвижимости   для   создания

муниципальных образовательных учреждений, проведение капитального ремонта в

зданиях  муниципальных  образовательных учреждений, приобретение мебели для

муниципальных образовательных учреждений;

P    -  общая  заявленная  финансовая  потребность  всех  муниципальных

2

образований   на   приобретение  медицинского  оборудования  для  оснащения

медицинских кабинетов муниципальных образовательных учреждений.

7. Софинансирование за счет средств бюджета Ставропольского края на приобретение объектов недвижимости для создания муниципальных образовательных учреждений, проведение капитального ремонта в зданиях муниципальных образовательных учреждений, приобретение мебели для муниципальных образовательных учреждений и медицинского оборудования для оснащения медицинских кабинетов муниципальных образовательных учреждений устанавливается в размере, не превышающем 95 процентов размера расходного обязательства i-го муниципального образования.

8. Субсидии предоставляются местным бюджетам в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий из краевого Фонда софинансирования расходов, выделяемых местным бюджетам в 2012 году на проведение мероприятий, обеспечивающих повышение доступности дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, содержащими следующие положения:

1) наличие правового акта муниципального образования, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования, на исполнение которого предоставляется субсидия;

2) осуществление контроля за соблюдением муниципальным образованием условий предоставления субсидии;

3) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов местного бюджета, источниками финансового обеспечения которых являются субсидии, а также средства местного бюджета;

4) последствия недостижения муниципальным образованием установленных значений показателей результативности предоставления субсидии;

5) размер предоставляемой субсидии, условия предоставления и расходования субсидии;

6) значения показателей результативности предоставления субсидии.

Форма соглашения утверждается министерством.

9. Распределение субсидий в разрезе муниципальных образований осуществляется на основании правового акта Правительства Ставропольского края.

10. Перечисление субсидий местным бюджетам осуществляется министерством ежемесячно, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным, на счет, открытый Управлению Федерального казначейства по Ставропольскому краю для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, на основании платежных поручений, представляемых министерством.

11. В случае уменьшения размера софинансирования расходов за счет средств бюджета муниципального образования на приобретение объектов недвижимости для создания муниципальных образовательных учреждений, проведение капитального ремонта в зданиях муниципальных образовательных учреждений, приобретение мебели для муниципальных образовательных учреждений и на приобретение медицинского оборудования для оснащения медицинских кабинетов муниципальных образовательных учреждений производится пропорциональное уменьшение размера софинансирования расходов на эти цели из краевого Фонда софинансирования расходов на основании правового акта Правительства Ставропольского края.

12. Остатки субсидий, не использованные муниципальными образованиями в 2012 году, используются (подлежат возврату в доход бюджета Ставропольского края) муниципальными образованиями в 2013 году в соответствии с решением министерства, являющимся главным администратором средств бюджета Ставропольского края на 2012 год, принятым с учетом рекомендаций межведомственной комиссии по повышению результативности бюджетных расходов, образованной постановлением Правительства Ставропольского края от 19 апреля 2006 г. N 52-п "О межведомственной комиссии по повышению результативности бюджетных расходов".

13. Муниципальные образования представляют в министерство:

отчет об использовании субсидии по форме, утвержденной министерством, ежемесячно, в срок не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (нарастающим итогом с начала года);

отчет о достигнутом значении показателей результативности предоставления субсидии по итогам года по форме, утверждаемой министерством, в срок не позднее 15 января 2013 года.

14. В случае нарушения муниципальным образованием установленного уровня софинансирования расходов, условий соглашения и непредставления в срок отчетов об использовании субсидии и о достигнутом значении показателей результативности предоставления субсидии, предусмотренной пунктом 13 настоящего Порядка, а также нарушения иных условий предоставления субсидии, определенных бюджетным законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края, перечисление субсидии приостанавливается (сокращается) в порядке, установленном министерством финансов Ставропольского края по предложению министерства.

В случае сокращения муниципальному образованию размера предоставляемой субсидии министерство в установленном порядке вносит предложения в Правительство Ставропольского края о перераспределении высвобождающегося объема субсидии между другими муниципальными образованиями, имеющими право на получение субсидии, в соответствии с настоящими Правилами.

15. Результативность предоставления субсидии оценивается на основании достигнутых муниципальными образованиями значений показателей результативности предоставления субсидии:

количество дополнительно созданных мест в муниципальных образовательных учреждениях;

оснащение медицинских кабинетов в муниципальных образовательных учреждениях медицинским оборудованием в соответствии с лицензионными требованиями.

16. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

Муниципальные образования несут ответственность за нецелевое использование субсидий в установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края порядке.

17. Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат изъятию из бюджетов муниципальных образований в доход бюджета Ставропольского края в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

18. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется министерством и министерством финансов Ставропольского края.

- Приложение 5

к краевой целевой программе

"Развитие образования в Ставропольском крае

на 2010 - 2013 годы"

ПРАВИЛА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2010 ГОДУ СУБСИДИИ БЮДЖЕТУ ГОРОДА

СТАВРОПОЛЯ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ НА 990 МЕСТ В КВАРТАЛЕ N 566

Г. СТАВРОПОЛЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ)

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ КРАЕВОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ

ОБРАЗОВАНИЯ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ НА 2010 - 2013 ГОДЫ"

(введены постановлением Правительства Ставропольского края

от 20.01.2010 N 14-п;

в ред. постановлений Правительства Ставропольского края

от 18.08.2010 N 272-п, от 04.04.2011 N 110-п)

1. Настоящие Правила определяют методику расчета, условия и порядок предоставления в 2010 году за счет средств бюджета Ставропольского края субсидии бюджету города Ставрополя на софинансирование капитального строительства общеобразовательной школы на 990 мест в квартале N 566 г. Ставрополя (в том числе проектно-изыскательские работы) в рамках реализации краевой целевой программы "Развитие образования в Ставропольском крае на 2010 - 2013 годы" (далее соответственно - краевой бюджет, субсидия).

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 18.08.2010 N 272-п, от 04.04.2011 N 110-п)

2. Получателем субсидии является город Ставрополь (далее - муниципальное образование).

3. Для получения субсидии орган местного самоуправления муниципального образования представляет в министерство образования Ставропольского края (далее - министерство) следующие документы:

заявка на получение субсидии с указанием полного наименования объекта капитального строительства общеобразовательной школы на 990 мест в квартале N 566 г. Ставрополя (в том числе проектно-изыскательские работы) в рамках реализации краевой целевой программы "Развитие образования в Ставропольском крае на 2010 - 2013 годы" (далее соответственно - объект, Программа), его местонахождения, объемов финансовых средств, необходимых на его строительство;

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 18.08.2010 N 272-п, от 04.04.2011 N 110-п)

сведения о наличии права пользования земельным участком для капитального строительства объекта в рамках реализации Программы;

выписка из решения представительного органа муниципального образования о бюджете муниципального образования на 2010 год о бюджетных ассигнованиях на капитальное строительство объекта в рамках реализации Программы, заверенная финансовым органом муниципального образования.

4. Субсидия предоставляется в пределах средств краевого бюджета, предусмотренных на указанные цели Законом Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2010 год" на реализацию Программы.

5. Размер субсидии бюджету муниципального образования в 2010 году определяется по следующей формуле:

S = П x К   , где

соф

S - размер субсидии бюджету муниципального образования в 2010 году;

П - потребность муниципального образования в бюджетных средствах на капитальное строительство объекта в рамках реализации Программы в 2010 году;

К    -  коэффициент,  определяющий долю  софинансирования  расходов  из

соф

краевого  бюджета  на капитальное строительство объекта в рамках реализации

Программы для муниципального образования на 2010 год.

Для муниципального образования устанавливаются следующие коэффициенты софинансирования расходов на капитальное строительство объекта:

┌───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐

│ Уровень обеспеченности прогнозных │   Коэффициент, определяющий долю    │

│  бюджетных расходов налоговыми и  │софинансирования расходов из краевого│

│       неналоговыми доходами       │бюджета на капитальное строительство │

│    муниципального образования     │объекта в рамках реализации Программы│

│                                   │   для муниципального образования    │

└───────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘

до 0,3                               0,9998

от 0,3 до 0,6                           0,9997

от 0,601 до 1,5                          0,9996

свыше 1,5                             0,9995

Показатели уровня обеспеченности прогнозных бюджетных расходов налоговыми и неналоговыми доходами муниципального образования на 2010 год устанавливаются министерством финансов Ставропольского края.

6. Обязательными условиями предоставления субсидии бюджету муниципального образования на капитальное строительство объекта в рамках реализации Программы являются:

наличие в бюджете муниципального образования средств для обеспечения софинансирования расходов на капитальное строительство объекта в рамках реализации Программы и выделение их на указанные цели в течение 2010 года;

наличие муниципальной целевой программы, предусматривающей расходные обязательства муниципального образования в отношении реализации Программы.

Размер софинансирования расходов в 2010 году на капитальное строительство объекта в рамках реализации Программы за счет средств бюджета муниципального образования определяется по следующей формуле:

S   = П - S, где

мо

S   -  размер софинансирования  расходов  в  2010  году  на капитальное

мо

строительство объекта в рамках реализации Программы за счет средств бюджета

муниципального образования;

П - потребность муниципального образования в бюджетных средствах на капитальное строительство объекта в рамках реализации Программы в 2010 году;

S - размер субсидии бюджету муниципального образования в 2010 году.

7. Субсидия предоставляется бюджету муниципального образования в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии на софинансирование капитального строительства объекта в рамках реализации Программы между министерством и муниципальным образованием (далее - соглашение), содержащим следующие положения:

а) размер субсидии;

б) целевое назначение субсидии;

в) размер средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования на 2010 год, направляемых на реализацию Программы;

г) график перечисления субсидии;

д) сроки и порядок предоставления отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной целевой программы, предусматривающей расходные обязательства муниципального образования в отношении реализации Программы, источниками финансового обеспечения которых являются субсидия и средства бюджета муниципального образования;

е) обязательство муниципального образования по обеспечению функционирования объекта в рамках реализации Программы;

ж) порядок осуществления контроля за исполнением обязательств, предусмотренных соглашением;

з) ответственность сторон за нарушение условий соглашения.

В соглашении могут быть предусмотрены иные положения, регулирующие особенности предоставления субсидии.

Форма соглашения утверждается министерством.

8. Перечисление субсидии в бюджет муниципального образования осуществляется министерством ежемесячно на счет, открытый Управлению Федерального казначейства по Ставропольскому краю для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации. Остаток не использованной в 2010 году субсидии подлежит использованию в 2011 году на те же цели.

9. Отчет об использовании субсидии (далее - отчет) ежемесячно в срок не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляется муниципальным образованием в министерство (нарастающим итогом с начала года) по форме, устанавливаемой министерством.

Отчет должен быть согласован с финансовым управлением администрации муниципального образования.

10. В случае нарушения муниципальным образованием установленного уровня софинансирования расходов на капитальное строительство объекта в рамках реализации Программы, непредставления в срок отчета, перечисление субсидии приостанавливается в порядке, устанавливаемом министерством финансов Ставропольского края.

11. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на другие цели.

Муниципальное образование несет ответственность за нецелевое использование субсидии в установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края порядке.

12. Субсидия, использованная не по целевому назначению, подлежит изъятию из бюджета муниципального образования в доход краевого бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

- Приложение 6

к краевой целевой программе

"Развитие образования в Ставропольском крае

на 2010 - 2013 годы"

СУБСИДИИ,

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В 2010 ГОДУ БЮДЖЕТУ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ НА 990 МЕСТ В КВАРТАЛЕ N 566

Г. СТАВРОПОЛЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ)

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ КРАЕВОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ

ОБРАЗОВАНИЯ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ НА 2010 - 2013 ГОДЫ"

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края

от 04.04.2011 N 110-п)

┌───────────────────────┬───────────────┬────────────┬───────────┬─────────────┬───────────────┬──────────────────────────┐

│                       │               │            │           │             │               │                          │

│                       │ Наименование  │            │           │             │               │   Объем финансирования   │

│                       │   главного    │            │           │             │  Направление  │стройки или объекта в 2010│

│                       │ распорядителя │            │ Мощность  │             │инвестирования │    году (тыс. рублей)    │

│ Наименование стройки  │средств бюджета│Наименование│стройки или│Год начала и │(строительство,│                          │

│  или объекта, адрес   │Ставропольского│заказчика-  │ объекта,  │  окончания  │реконструкция, ├───────────────┬──────────┤

│  стройки или объекта  │края, его номер│застройщика │подлежащая │строительства│  техническое  │               │          │

│                       │   в реестре   │            │   вводу   │             │перевооружение)│    бюджет     │  бюджет  │

│                       │    главных    │            │           │             │               │Ставропольского│  города  │

│                       │распорядителей │            │           │             │               │     края      │Ставрополя│

│                       │               │            │           │             │               │               │          │

└───────────────────────┴───────────────┴────────────┴───────────┴─────────────┴───────────────┴───────────────┴──────────┘

Строительство           министерство    организации, вместимость   2010 год     строительство     468374,90     234,30

общеобразовательной     образования     определяемые 990

школы на 990 мест в     Ставропольского на           учащихся

квартале                края, N 075     конкурсной

N 566 г. Ставрополь                     основе

(в том числе

проектно-изыскательские

работы)

- Приложение 7

к краевой целевой программе

"Развитие образования в Ставропольском крае

на 2010 - 2013 годы"

ПОДПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ НА 2011 - 2013 ГОДЫ" КРАЕВОЙ

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ НА 2010 - 2013 ГОДЫ"

(введена постановлением Правительства Ставропольского края

от 04.04.2011 N 110-п;

в ред. постановлений Правительства Ставропольского края

от 26.10.2011 N 433-п, от 01.08.2012 N 278-п)

- ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ НА 2011 - 2013 ГОДЫ"

Наименование Подпрограммы подпрограмма     "Развитие      профессионального

образования в Ставропольском крае на 2011 -  2013

годы"   краевой   целевой   программы   "Развитие

образования в Ставропольском крае на 2010 -  2013

годы" (далее - Подпрограмма)

Основание для разработки  Закон  Российской  Федерации  "Об   образовании";

Подпрограммы              распоряжение Правительства  Российской  Федерации

от 17 ноября 2008 г. N 1663-р;

перечень    поручений    Президента    Российской

Федерации   по   итогам   совместного   заседания

Государственного совета  Российской  Федерации  и

Комиссии  по  модернизации   и   технологическому

развитию экономики России 31 августа 2010  г.  от

09 сентября 2010 г. N Пр-2663;

Закон Ставропольского края "Об образовании"

Государственный заказчик  министерство образования Ставропольского края

Подпрограммы

Разработчик Подпрограммы  министерство образования Ставропольского края

Цель Подпрограммы         удовлетворение     потребности     инновационного

развития отраслей экономики Ставропольского  края

в высококвалифицированных рабочих и  специалистах

и потребности граждан в  получении  доступного  и

качественного профессионального образования

Задачи Подпрограммы       оптимизация  структуры   и   объемов   подготовки

рабочих   и   специалистов   в   соответствии   с

потребностями рынка труда Ставропольского края;

приведение       материально-технической        и

учебно-производственной   базы    государственных

образовательных учреждений начального, среднего и

высшего      профессионального       образования,

подведомственных     министерству     образования

Ставропольского  края  (далее  -  образовательные

учреждения),  в   соответствие   с   требованиями

федеральных    государственных    образовательных

стандартов  нового   поколения   и   современного

производства;

создание и  развитие  многоуровневой  непрерывной

системы       профессиональной        подготовки,

переподготовки и повышения квалификации рабочих и

специалистов   с   привлечением    кадрового    и

материально-технического потенциала организаций и

учреждений   реального   сектора   экономики    и

социальной сферы Ставропольского края;

совершенствование    управления     деятельностью

образовательных   учреждений,   внедрение   новых

образовательных    технологий     и     принципов

организации учебного  процесса,  в  том  числе  с

использованием   современных   информационных   и

коммуникационных технологий;

совершенствование   системы   переподготовки    и

повышения        квалификации        руководящих,

педагогических и инженерно-педагогических  кадров

образовательных учреждений;

совершенствование   воспитательной    работы    в

образовательных учреждениях,  системы  выявления,

поддержки и сопровождения  талантливой  молодежи,

обеспечение   ее   участия    во    всероссийских

олимпиадах, конкурсах, фестивалях

Целевые индикаторы и      доля  граждан,  обучающихся   в   образовательных

показатели Подпрограммы   учреждениях по программам начального  и  среднего

профессионального  образования,  по  отношению  к

общему    числу    граждан,     обучающихся     в

образовательных учреждениях;

доля  выпускников   образовательных   учреждений,

освоивших   программы   начального   и   среднего

профессионального         образования,         не

трудоустроившихся  по  освоенным  профессиям  или

специальностям в год выпуска, в общей численности

выпускников образовательных учреждений;

доля   образовательных   учреждений,   оснащенных

современным                   высокотехнологичным

учебно-лабораторным   и   учебно-производственным

оборудованием  и  информационно-коммуникационными

образовательными   ресурсами,   в   общем   числе

образовательных учреждений;

доля   инновационных   образовательных   программ

профессиональной  подготовки,  переподготовки   и

повышения квалификации  рабочих  и  специалистов,

разработанных  и  реализуемых  в  образовательных

учреждениях с участием организаций  и  учреждений

реального сектора экономики  и  социальной  сферы

Ставропольского края (далее  -  работодатели),  в

общем   числе   реализуемых   в   образовательных

учреждениях образовательных программ;

доля обучающихся в  образовательных  учреждениях,

проходящих производственное обучение и практику у

работодателей в рамках договорных взаимоотношений

между     образовательными     учреждениями     и

работодателями;

доля образовательных  учреждений,  управленческие

структуры которых объединены в локальные сети;

доля    образовательных    учреждений,    имеющих

официальные      сайты       в     информационно-

телекоммуникационной   сети  "Интернет",  в общем

числе образовательных учреждений;

доля      руководящих,      педагогических      и

инженерно-педагогических               работников

образовательных учреждений,  ежегодно  повышающих

квалификацию, в общей их численности;

доля  образовательных   учреждений,   развивающих

формы студенческого самоуправления и  реализующих

для обучающихся программы дополнительного, в  том

числе    профессионального,    образования     во

внеурочное время

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 01.08.2012

N 278-п)

Сроки реализации          2011 - 2013 годы

Подпрограммы

Прогнозируемые объемы и   общий    объем     финансирования     мероприятий

источники финансирования  Подпрограммы составит - 124859,13 тыс. рублей,  в

Подпрограммы              том числе по источникам финансирования:

за счет средств бюджета  Ставропольского  края  -

112734,13 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2011 году - 25810,00 тыс. рублей;

в 2012 году - 36264,13 тыс. рублей;

в 2013 году - 50660,00 тыс. рублей;

за  счет  средств  от  оказания  платных   услуг,

целевых  средств,  безвозмездных  поступлений   и

средств    от    арендной    платы,    полученных

образовательными  учреждениями  -  12125,00  тыс.

рублей,

в том числе по годам:

в 2011 году - 4025,00 тыс. рублей;

в 2012 году - 4025,00 тыс. рублей;

в 2013 году - 4075,00 тыс. рублей

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 26.10.2011

N 433-п, от 01.08.2012 N 278-п)

Ожидаемые результаты      увеличение числа  обучающихся  в  образовательных

реализации Подпрограммы   учреждениях, осваивающих программы  начального  и

и показатели ее           среднего   профессионального    образования    по

социально-экономической   профессиям и  специальностям,  востребованным  на

эффективности             рынке труда Ставропольского края;

устранение  сложившейся  в  Ставропольском   крае

диспропорции в  объемах  и  структуре  подготовки

рабочих и специалистов;

снижение   числа   выпускников    образовательных

учреждений,  освоивших  программы  начального   и

среднего      профессионального      образования,

нетрудоустроившихся  по  освоенным  профессиям  и

специальностям в год выпуска;

увеличение  числа   образовательных   учреждений,

оснащенных    современным     высокотехнологичным

учебно-лабораторным   и   учебно-производственным

оборудованием  и  информационно-коммуникационными

образовательными ресурсами;

увеличение  числа  инновационных  образовательных

программ       профессиональной       подготовки,

переподготовки и повышения квалификации рабочих и

специалистов,  разработанных  и   реализуемых   в

образовательных    учреждениях     с     участием

работодателей;

ежегодная переподготовка и повышение квалификации

не менее 20 процентов руководящих, педагогических

и       инженерно-педагогических       работников

образовательных учреждений;

увеличение  числа   образовательных   учреждений,

установивших взаимовыгодные партнерские отношения

с работодателями;

внедрение  во  все   образовательные   учреждения

студенческого  самоуправления  и  ежегодный  рост

числа   обучающихся,    охваченных    программами

дополнительного, в том  числе  профессионального,

образования во внеурочное время

- Раздел 1. Содержание проблемы, обоснование необходимости

ее решения программно-целевым методом

Предлагаемая Подпрограмма направлена на реализацию государственной политики в области расширения доступности, повышения качества и эффективности профессионального образования, а также на удовлетворение растущей потребности отраслей экономики и социальной сферы Ставропольского края в квалифицированных рабочих и специалистах, отвечающих требованиям инновационного развития технологических производств.

Система профессионального образования Ставропольского края по состоянию на начало 2010 года включала в себя следующие образовательные учреждения профессионального образования: начального - 10, среднего - 54, высшего - 23. Кроме того, на территории Ставропольского края осуществляют свою образовательную деятельность 41 филиал государственных и 14 филиалов негосударственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, 12 филиалов государственных и 3 филиала негосударственных образовательных учреждений среднего профессионального образования.

Общее число обучающихся в образовательных учреждениях профессионального образования в Ставропольском крае составляет 186,2 тыс. человек, в том числе: 140,6 тыс. человек обучаются в образовательных учреждениях высшего профессионального образования, 39,8 тыс. человек - в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, 5,8 тыс. человек - в образовательных учреждениях начального профессионального образования.

Подготовка рабочих и специалистов среднего и высшего звена ведется по 25 укрупненным группам профессий и специальностей или более чем по 150 специальностям и направлениям подготовки. Согласно усредненным статистическим данным ежегодно образовательными учреждениями профессионального образования всех уровней и форм собственности, осуществляющими свою образовательную деятельность на территории Ставропольского края, на рынок труда Ставропольского края выпускается около 26 тыс. человек, прошедших обучение по очной (дневной) форме обучения. Из них по профессиям рабочих и специалистов среднего звена не более 50 процентов.

В Ставропольском крае проводятся мероприятия по оптимизации и реструктуризации сети образовательных учреждений. За период с 2004 года ряд малокомплектных образовательных учреждений преобразованы в филиалы более крупных образовательных учреждений либо объединены с крупными образовательными учреждениями.

Ставропольский край является одним из первых субъектов Российской Федерации, который интенсивными темпами стал развивать систему многоуровневого, непрерывного профессионального образования. В Ставропольском крае созданы учреждения среднего и высшего профессионального образования, реализующие многоуровневые учебные планы и программы.

Катализатором системных изменений в начальном и среднем профессиональном образовании Ставропольского края стало создание в структуре государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования Ставропольского края 4 профильных ресурсных центров по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации рабочих и специалистов для приоритетных отраслей экономики Ставропольского края (далее - профильные ресурсные центры) и участие государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования Ставропольского края в проводимом Министерством образования и науки Российской Федерации в рамках приоритетного национального проекта "Образование" конкурсном отборе государственных образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования, внедряющих инновационные образовательные программы, для получения государственной поддержки на подготовку рабочих и специалистов для высокотехнологичных производств. За период с 2008 по 2010 год в состав победителей названного конкурсного отбора вошли 3 государственных образовательных учреждения среднего профессионального образования Ставропольского края. На реализацию их инновационных образовательных программ и развитие профильных ресурсных центров в качестве государственной поддержки из федерального бюджета получено около 100 млн рублей и направлено из бюджета Ставропольского края 70,25 млн рублей.

Проводимая в Ставропольском крае оптимизация и реструктуризация сети образовательных учреждений - это не разрушение старой системы подготовки рабочих и специалистов, а ее всестороннее обновление, органическое соединение с интересами организаций, поиск путей многоканального финансирования.

Стратегией социально-экономического развития Ставропольского края на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Ставропольского края от 15 июля 2009 г. N 221-рп "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ставропольского края на период до 2020 года", и Стратегией социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2010 г. N 1485-р, решение задачи по подготовке рабочих и специалистов с начальным и средним профессиональным образованием для организаций, реализующих на территории Ставропольского края инвестиционные проекты, планируется осуществлять на базе образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования в том числе, имеющих в структуре профильные ресурсные центры, что требует активного развития взаимовыгодных партнерских отношений между образовательными учреждениями и организациями.

Реализуемый приоритетный национальный проект "Образование" дал определенный импульс развитию в Ставропольском крае партнерских отношений между образовательными учреждениями, организациями и другими экономическими структурами. Работодатели предоставляют обучающимся в образовательных учреждениях рабочие места для организации их производственного обучения и производственной практики с использованием современного технологического оборудования, формируют заказ на подготовку необходимых им кадров. С участием работодателей в образовательных учреждениях проводится разработка и корректировка образовательных программ по подготовке рабочих и специалистов, что способствует последующему трудоустройству выпускников.

Образовательные учреждения активно участвуют в реализации краевых целевых программ, направленных на снижение напряженности на рынке труда Ставропольского края. Инженерно-педагогическими коллективами образовательных учреждений активизирована работа по взаимодействию с районными и городскими службами занятости населения, а также с работодателями в вопросах опережающего обучения граждан. За 2010 год на базе образовательных учреждений по программам ускоренной курсовой профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации прошли обучение более 2,3 тыс. человек.

Основными проблемами, препятствующими эффективному обеспечению отраслей экономики и социальной сферы Ставропольского края выпускниками образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, являются:

1. Отсутствие действенной системы мониторинга и прогнозирования потребности экономики Ставропольского края в трудовых ресурсах.

Это приводит к значительным диспропорциям в подготовке специалистов по уровням образования и секторам экономики. В частности, для промышленных предприятий характерен недостаток рабочих по профессиям: станочник (металлообработка), токарь, фрезеровщик, наладчик станков и оборудования в механообработке, слесарь, электромонтер и др. Строительные организации испытывают дефицит в каменщиках, монтажниках, бетонщиках, кровельщиках, столярах-плотниках, малярах, штукатурах-плиточниках, слесарях по строительно-монтажным работам, машинистах кранов, машинистах дорожных и строительных машин и др. В аграрном секторе ощущается острый дефицит механизаторских кадров, обладающих навыками управления и обслуживания сложной энергонасыщенной, многофункциональной сельскохозяйственной техникой нового поколения.

В целях преодоления дисбаланса рынка труда Ставропольского края и рынка образовательных услуг Ставропольского края организуются курсы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих и специалистов, которые проводятся как в образовательных учреждениях, так и на базе соответствующих организаций (внутрифирменная профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров). Однако данные мероприятия не могут кардинально изменить ситуацию на рынке труда Ставропольского края.

2. Неблагоприятная демографическая ситуация в сочетании с утратой престижа и привлекательности рабочих профессий для молодежи.

За последние годы в силу демографических причин, повлекших ежегодное сокращение числа выпускников общеобразовательных учреждений, происходит сокращение общего числа обучающихся по программам начального и среднего профессионального образования в образовательных учреждениях профессионального образования. Как следствие, снижение объемов подготовки рабочих и специалистов среднего звена будет происходить во всех отраслях экономики Ставропольского края. В связи с этим резко возрастают требования к информированию населения Ставропольского края, в том числе молодежи, о развитии отраслей экономики и состоянии рынка труда Ставропольского края, а также об организации работы по профессиональной ориентации выпускников общеобразовательных учреждений. Необходимо создание качественно новых, адекватных современным требованиям, условий для обучения, повышения привлекательности начального и среднего профессионального образования для молодежи, повышение инвестиционной привлекательности образовательных учреждений для работодателей.

3. Неудовлетворительное качество подготовки выпускников образовательных учреждений.

Во многом низкое качество подготовки связано с устаревшей материально-технической базой образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования. Физический и моральный износ учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудования в большинстве образовательных учреждений составляет 60 - 80 процентов. Существовавшая ранее практика закрепления за образовательными учреждениями базовых предприятий, которые активно помогали образовательным учреждениям в оснащении оборудованием и ремонте зданий, не действует, а средств бюджета Ставропольского края на эти цели выделяется в недостаточном объеме. В результате образовательные учреждения не могут обеспечить подготовку кадров высокой квалификации, отвечающих современным требованиям.

Необходима дальнейшая работа по повышению качества профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих и специалистов с использованием современного учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудования, позволяющая гибко реагировать на потребности рынка труда Ставропольского края. Требуется дальнейшая модернизация материально-технической базы образовательных учреждений, которая позволит расширить перечень оказываемых образовательными учреждениями образовательных услуг и работ, увеличить объемы производимой в учебно-производственных мастерских, лабораториях и участках продукции и, как следствие, увеличить объем привлекаемых внебюджетных средств, часть из которых будет направляться на оплату труда педагогических и инженерно-педагогических работников.

Существует также проблема обеспечения образовательных учреждений педагогическими и инженерно-педагогическими кадрами. Укомплектованность учреждений начального и среднего профессионального образования педагогическими и инженерно-педагогическими кадрами составляет около 70 процентов от потребности. Особо остро стоит вопрос в обеспечении образовательных учреждений преподавателями специальных дисциплин и мастерами производственного обучения. Одной из основных причин такого состояния кадрового потенциала является низкий уровень заработной платы и отсутствие иных стимулирующих факторов для привлечения подготовленных специалистов, в том числе квалифицированных мастеров производственного обучения, имеющих опыт работы в организациях реального сектора экономики.

Существующая в настоящее время практика оценки качества профессионального образования в процедурах государственной итоговой аттестации выпускников и аккредитации образовательных учреждений выявляет только один аспект качества - соответствие образовательных результатов требованиям государственных образовательных стандартов. По своей сути эта оценка является ведомственной. Требования работодателей к качеству подготовки выпускников в материалах аттестации учитываются слабо.

4. Отсутствие эффективного взаимодействия работодателей с системой профессионального образования.

В значительной степени проблемы качества профессионального образования и структуры подготовки рабочих и специалистов связаны с отсутствием эффективных механизмов привлечения работодателей к формированию заказа на их подготовку, организации профессионального обучения, вложению средств организаций в развитие профессионального образования.

5. Неготовность значительной части выпускников образовательных учреждений к проявлению социально активной жизненной позиции, в том числе к проявлению творческой активности в трудовой деятельности и социальной адаптации в трудовых коллективах.

Необходима дальнейшая координация действий по развитию в образовательных учреждениях форм студенческого самоуправления, привлечению обучающейся молодежи к участию в общественных движениях, в массовых мероприятиях по различным направлениям, в целях формирования социально активной творческой личности и профилактики асоциального поведения молодежи.

Существующие проблемы в сфере профессионального образования могут быть решены только программно-целевым методом, что предполагает реализацию комплекса мероприятий, создание централизованного механизма их координации, разработки системы целевых индикаторов и показателей Подпрограммы с целью оценки эффективности мероприятий Подпрограммы.

Использование программно-целевого метода позволит с учетом экономических, социально-культурных и демографических условий сформировать в Ставропольском крае эффективную систему профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих и специалистов, направленную на преодоление дисбаланса рынка труда и рынка образовательных услуг Ставропольского края, и избежать таких негативных последствий и рисков, как:

ухудшение материально-технической и учебно-производственной базы образовательных учреждений;

рост социальной напряженности, обусловленной сохранением неравного доступа населения Ставропольского края, в том числе молодежи, к качественному профессиональному образованию;

рост дефицита высококвалифицированных рабочих и специалистов в отраслях экономики Ставропольского края.

- Раздел 2. Цель и задачи, целевые индикаторы

и показатели Подпрограммы, сроки ее реализации

Целью Подпрограммы является удовлетворение потребности инновационного развития отраслей экономики Ставропольского края в высококвалифицированных рабочих и специалистах и потребности граждан в получении доступного и качественного профессионального образования.

Для достижения поставленной цели Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:

оптимизация структуры и объемов подготовки рабочих и специалистов в соответствии с потребностями рынка труда Ставропольского края;

приведение материально-технической и учебно-производственной базы образовательных учреждений в соответствие с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения и современного производства;

создание и развитие многоуровневой непрерывной системы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих и специалистов с привлечением кадрового и материально-технического потенциала организаций и учреждений реального сектора экономики и социальной сферы Ставропольского края;

совершенствование управления деятельностью образовательных учреждений, внедрение новых образовательных технологий и принципов организации учебного процесса, в том числе с использованием современных информационных и коммуникационных технологий;

совершенствование системы переподготовки и повышения квалификации руководящих, педагогических и инженерно-педагогических кадров образовательных учреждений;

совершенствование воспитательной работы в образовательных учреждениях, системы выявления, поддержки и сопровождения талантливой молодежи, обеспечение ее участия во всероссийских олимпиадах, конкурсах, фестивалях.

Эффективность реализации мероприятий Подпрограммы оценивается на основании целевых индикаторов и показателей Подпрограммы, которые приведены в таблице 1.

- Таблица 1

Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы

┌───┬───────────────────────────────┬─────────┬────────┬──────────────────┐

│   │                               │         │        │Динамика целевого │

│   │                               │         │Базовое │   индикатора и   │

│ N │     Наименование целевого     │ Единица │значение│    показателя    │

│п/п│    индикатора и показателя    │измерения│ (2010  ├─────┬─────┬──────┤

│   │                               │         │  год)  │2011 │2012 │ 2013 │

│   │                               │         │        │ год │ год │ год  │

├───┼───────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────┼─────┼──────┤

│ 1 │               2               │    3    │   4    │  5  │  6  │  7   │

└───┴───────────────────────────────┴─────────┴────────┴─────┴─────┴──────┘

1.  Доля граждан, обучающихся в     процентов   24,5    24,8  25,1  25,8

образовательных учреждениях по

программам начального и

среднего профессионального

образования, по отношению к

общему числу граждан,

обучающихся в образовательных

учреждениях

2.  Доля выпускников                процентов   7,8      6,7   5,6   5,4

образовательных учреждений,

освоивших программы начального

и среднего профессионального

образования, не

трудоустроившихся по освоенным

профессиям или специальностям в

год выпуска, в общей

численности выпускников

образовательных учреждений

3.  Доля образовательных            процентов   21,0    23,0  25,0  28,0

учреждений, оснащенных

современным высокотехнологичным

учебно-лабораторным и

учебно-производственным

оборудованием и

информационно-коммуникационными

образовательными ресурсами, в

общем числе образовательных

учреждений

4.  Доля инновационных              процентов   20,0    25,0  30,0  45,0

образовательных программ

профессиональной подготовки,

переподготовки и повышения

квалификации рабочих и

специалистов, разработанных и

реализуемых в образовательных

учреждениях с участием

работодателей, в общем числе

реализуемых в образовательных

учреждениях образовательных

программ

5.  Доля обучающихся в              процентов   75,0    85,0  90,0  95,0

образовательных учреждениях,

проходящих производственное

обучение и практику у

работодателей в рамках

договорных взаимоотношений

между образовательными

учреждениями и работодателями

6.  Доля образовательных            процентов   35,2    43,8  65,4  75,0

учреждений, управленческие

структуры которых объединены в

локальные сети

7.  Доля образовательных            процентов   66,7    75,8  95,0 100,0

учреждений, имеющих официальные

сайты в сети Интернет, в общем

числе образовательных

учреждений

8.  Доля руководящих,               процентов   15,8    20,5  22,0  25,0

педагогических и

инженерно-педагогических

работников образовательных

учреждений, ежегодно повышающих

квалификацию, в общей их

численности

9.  Доля образовательных            процентов   72,3    85,4 100,0 100,0

учреждений, развивающих формы

студенческого самоуправления и

реализующих для обучающихся

программы дополнительного, в

том числе профессионального,

образования во внеурочное время

Сроки реализации Подпрограммы - 2011 - 2013 годы.

По итогам реализации Подпрограммы за отчетный период при достижении значений целевых индикаторов и показателей Подпрограммы менее 50 процентов установленного уровня может быть рассмотрен вопрос о неэффективности Подпрограммы и досрочном прекращении ее реализации.

- Раздел 3. Перечень мероприятий Подпрограммы

Настоящая Подпрограмма предусматривает осуществление мероприятий, сгруппированных по следующим направлениям:

1. Приведение структуры и объемов подготовки рабочих и специалистов в соответствие с потребностями инновационного развития отраслей экономики Ставропольского края.

2. Модернизация материально-технической и учебно-производственной базы образовательных учреждений в соответствие с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения.

3. Развитие новых форм и методов управления деятельностью образовательных учреждений. Обновление содержания, технологий профессионального образования и механизмов оценки качества подготовки рабочих и специалистов.

4. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации руководящих, педагогических и инженерно-педагогических кадров.

5. Совершенствование воспитательной работы в образовательных учреждениях. Выявление и поддержка талантливой молодежи.

Мероприятия и прогнозируемые объемы финансирования Подпрограммы указаны в приложении к Подпрограмме.

Не менее 20 процентов от объема средств бюджета Ставропольского края, предусмотренных в 2011 - 2013 годах на реализацию Подпрограммы, будет направлено на развитие инновационной деятельности в Ставропольском крае.

- Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Финансирование Подпрограммы будет осуществляться за счет средств бюджета Ставропольского края и средств от оказания платных услуг, целевых средств, безвозмездных поступлений и средств от арендной платы, полученных образовательными учреждениями.

Расчет потребности в финансовом обеспечении, необходимом для реализации мероприятий Подпрограммы, основан на оценке средств, запланированных в бюджете Ставропольского края на 2011 год, и возможном привлечении образовательными учреждениями средств от оказания платных услуг, целевых средств, безвозмездных поступлений и средств от арендной платы, полученных образовательными учреждениями.

Прогнозируемый общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2011 - 2013 годы составит 124859,13 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 26.10.2011 N 433-п, от 01.08.2012 N 278-п)

за счет средств бюджета Ставропольского края - 112734,13 тыс. рублей, в том числе по годам:

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 26.10.2011 N 433-п, от 01.08.2012 N 278-п)

в 2011 году - 25810,00 тыс. рублей;

в 2012 году - 36264,13 тыс. рублей;

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 26.10.2011 N 433-п, от 01.08.2012 N 278-п)

в 2013 году - 50660,00 тыс. рублей;

за счет средств от оказания платных услуг, целевых средств, безвозмездных поступлений и средств от арендной платы, полученных образовательными учреждениями, - 12125,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 26.10.2011 N 433-п)

в 2011 году - 4025,00 тыс. рублей;

в 2012 году - 4025,00 тыс. рублей;

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 26.10.2011 N 433-п)

в 2013 году - 4075,00 тыс. рублей.

Конкретные мероприятия и объемы финансирования Подпрограммы могут ежегодно уточняться при формировании проекта бюджета Ставропольского края на соответствующий финансовый год.

- Раздел 5. Механизм реализации Подпрограммы

Механизм реализации Подпрограммы определяется государственным заказчиком Подпрограммы - министерством образования Ставропольского края (далее - государственный заказчик Подпрограммы) и предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение Подпрограммы.

Государственный заказчик Подпрограммы:

несет ответственность за реализацию Подпрограммы;

осуществляет текущую работу по целевому и эффективному использованию средств бюджета Ставропольского края, выделяемых на реализацию мероприятий Подпрограммы;

ежегодно уточняет целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, общий объем средств бюджета Ставропольского края, выделяемых на реализацию мероприятий Подпрограммы в целом, механизм реализации Подпрограммы;

проводит мониторинг реализации мероприятий Подпрограммы;

в установленном порядке представляет в контрольное управление Губернатора Ставропольского края и министерство экономического развития Ставропольского края отчет о ходе реализации Подпрограммы.

Корректировка Подпрограммы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляются в установленном порядке по предложению государственного заказчика Подпрограммы.

Исполнителями мероприятий Подпрограммы являются: министерство образования Ставропольского края, министерство социальной защиты населения Ставропольского края, управление труда и занятости населения Ставропольского края, образовательные учреждения, государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ставропольский государственный педагогический институт", государственное бюджетное учреждение Ставропольского края "Центр молодежных проектов", организации и учреждения реального сектора экономики и социальной сферы Ставропольского края (по согласованию), филиал федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" "Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Ставрополье" (по согласованию), организации, определяемые на конкурсной основе.

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 01.08.2012 N 278-п)

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется через главного распорядителя средств бюджета Ставропольского края - министерство образования Ставропольского края и непосредственно образовательные учреждения.

Контроль за целевым использованием средств бюджета Ставропольского края, выделяемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, осуществляет государственный заказчик Подпрограммы в соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 01 июня 2009 г. N 149-п "О Порядке разработки и реализации краевых целевых и ведомственных целевых программ и Порядке проведения оценки эффективности реализации краевых целевых и ведомственных целевых программ".

Информация о значениях целевых индикаторов и показателей Подпрограммы, результатах мониторинга реализации Подпрограммы и участии исполнителей мероприятий Подпрограммы будет размещаться на официальном сайте министерства образования Ставропольского края в сети Интернет. Публичность проведения конкурсных процедур по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в рамках выполнения мероприятий Подпрограммы обеспечивается комитетом Ставропольского края по государственному заказу в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

- Раздел 6. Оценка социально-экономической и экологической

эффективности реализации Подпрограммы

В ходе реализации мероприятий Подпрограммы предполагается развитие системы профессионального образования Ставропольского края, дальнейшее укрепление ее материально-технических и кадровых ресурсов, повышение качества профессионального образования.

Подпрограмма призвана стимулировать совершенствование внедрения новых образовательных технологий и принципов организации учебного процесса, в том числе с использованием современных информационных и коммуникационных технологий, что повысит качество знаний обучающихся. Совершенствование информатизации системы образования Ставропольского края будет способствовать повышению эффективности доступа образовательных учреждений к федеральным и региональным образовательным информационным ресурсам.

В ходе проведения мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, будут созданы условия для совершенствования системы поддержки и стимулирования труда руководящих, педагогических и инженерно-педагогических работников, повышения уровня их профессиональной компетентности, выявления и распространения передового педагогического опыта.

Мероприятия Подпрограммы будут способствовать: формированию у обучающихся социальной активности, положительной мотивации на ведение здорового образа жизни; созданию условий для развития в образовательных учреждениях общественных молодежных объединений, различных форм ученического и студенческого самоуправления, что позволит снизить количество правонарушений и проявлений асоциального поведения в молодежной среде; сохранению и развитию деятельности студенческих трудовых объединений в целях углубленной профориентации и овладения профессиональными навыками по осваиваемым профессиям и специальностям.

Подпрограмма позволит укрепить и модернизировать материально-техническую, лабораторную и учебную базу образовательных учреждений, что создаст комфортные условия для обучения и воспитания учащихся и студентов.

Показатели социально-экономической эффективности реализации Подпрограммы представлены в таблице 2.

- Таблица 2

Показатели социально-экономической

эффективности реализации Подпрограммы

┌───┬───────────────────────────────┬─────────┬────────┬──────────────────┐

│   │                               │         │        │Динамика изменения│

│   │                               │         │Базовое │  показателя по   │

│ N │                               │ Единица │значение│   отношению к    │

│п/п│    Наименование показателя    │измерения│ (2010  │базовому значению │

│   │                               │         │  год)  ├─────┬─────┬──────┤

│   │                               │         │        │2011 │2012 │ 2013 │

│   │                               │         │        │ год │ год │ год  │

├───┼───────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────┼─────┼──────┤

│ 1 │               2               │    3    │   4    │  5  │  6  │  7   │

└───┴───────────────────────────────┴─────────┴────────┴─────┴─────┴──────┘

1.  Число обучающихся в               тыс.     15,72   16,36 16,70 16,80

образовательных учреждениях,     человек

осваивающих программы

начального и среднего

профессионального образования

по профессиям и специальностям,

востребованным на рынке труда

Ставропольского края

2.  Число граждан, прошедших          тыс.      2,32    2,64  3,15  3,50

обучение в образовательных       человек

учреждениях по программам

профессиональной подготовки,

переподготовки и повышения

квалификации

3.  Доля образовательных            процентов  17,90   25,00 32,14 39,30

учреждений, имеющих в структуре

профильные ресурсные центры,

оснащенные современным

высокотехнологичным

учебно-лабораторным и

учебно-производственным

оборудованием и

информационно-коммуникационными

образовательными ресурсами

4.  Доля образовательных            процентов  53,00   65,00 85,00 95,00

учреждений, установивших

взаимовыгодные партнерские

отношения с работодателями

5.  Доля обучающихся в              процентов  53,70   62,40 68,70 75,00

образовательных учреждениях,

охваченных программами

дополнительного, в том числе

профессионального, образования

во внеурочное время

В Подпрограмме не предусмотрены мероприятия, позволяющие судить об ее экологической эффективности.

- Приложение

к подпрограмме

"Развитие профессионального образования

в Ставропольском крае

на 2011 - 2013 годы"

краевой целевой программы

"Развитие образования в Ставропольском крае

на 2010 - 2013 годы"

МЕРОПРИЯТИЯ

И ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СТАВРОПОЛЬСКОМ

КРАЕ НА 2011 - 2013 ГОДЫ" КРАЕВОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

НА 2010 - 2013 ГОДЫ"

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края

от 26.10.2011 N 433-п, от 01.08.2012 N 278-п)

┌───┬───────────────────────────┬─────────────────┬──────────┬────────────────┬────────────────────────────────────┬────────────────────────┐

│   │                           │                 │          │                │Прогнозируемый объем финансирования │                        │

│   │                           │                 │          │                │           (тыс. рублей)            │                        │

│ N │ Наименование мероприятия  │  Ответственный  │   Срок   │    Источник    ├─────────┬──────────────────────────┤  Ожидаемый результат   │

│п/п│                           │   исполнитель   │исполнения│ финансирования │         │       в том числе        │ реализации мероприятия │

│   │                           │                 │          │                │  всего  ├────────┬────────┬────────┤                        │

│   │                           │                 │          │                │         │2011 год│2012 год│2013 год│                        │

├───┼───────────────────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────────────┤

│ 1 │             2             │        3        │    4     │       5        │    6    │   7    │   8    │   9    │           10           │

└───┴───────────────────────────┴─────────────────┴──────────┴────────────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴────────────────────────┘

I. Приведение структуры и объемов подготовки рабочих и специалистов в соответствие с потребностями

инновационного развития отраслей экономики Ставропольского края

1.  Мониторинг потребностей     министерство        2011 -          -              -        -        -        -    получение реальных

рынка труда                 образования       2013 годы                                                        данных о потребности

Ставропольского края, в     Ставропольского                                                                    работодателей в рабочих

том числе организаций и     края (далее -                                                                      и специалистах в разрезе

учреждений реального        минобразования                                                                     конкретных профессий и

сектора экономики и         края),                                                                             специальностей

социальной сферы            министерство

Ставропольского края        социальной защиты

(далее - работодатели) в    населения

рабочих и специалистах в    Ставропольского

разрезе конкретных          края, управление

профессий и                 труда и занятости

специальностей              населения

Ставропольского

края (далее -

управление

занятости

населения края),

государственные

образовательные

учреждения

начального,

среднего и

высшего

профессионального

образования,

подведомственные

минобразования

края (далее -

образовательные

учреждения),

работодатели (по

согласованию)

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 01.08.2012 N 278-п)

2.  Мониторинг                  минобразования      2011 -          -              -        -        -        -    получение сведений для

трудоустройства и           края, управление  2013 годы                                                        корректировки объемов

закрепления выпускников     занятости                                                                          подготовки рабочих и

образовательных             населения края,                                                                    специалистов в

учреждений                  образовательные                                                                    образовательных

учреждения,                                                                        учреждениях по

работодатели (по                                                                   конкретным профессиям и

согласованию)                                                                      специальностям

3.  Введение в                  минобразования      2011 -          -              -        -        -        -    удовлетворение

образовательных             края,             2013 годы                                                        потребностей

учреждениях подготовки      образовательные                                                                    инновационных

рабочих и специалистов по   учреждения,                                                                        отраслей экономики

новым профессиям и          работодатели (по                                                                   Ставропольского края в

специальностям в рамках     согласованию)                                                                      квалифицированных

укрупненных групп                                                                                              рабочих и специалистах

специальностей:

"Машиностроение и

металлообработка",

"Энергетика,

энергетическое

машиностроение и

электротехника",

"Сельское и рыбное

хозяйство", "Транспортные

средства", "Химические и

биотехнологии",

"Архитектура и

строительство",

"Электронная техника и

радиотехника", "Сфера

обслуживания"

4.  Расширение перечня          минобразования      2011 -          -              -        -        -        -    удовлетворение

реализуемых                 края,             2013 годы                                                        потребностей

образовательными            образовательные                                                                    работодателей

учреждениями                учреждения,                                                                        и граждан в опережающем

образовательных программ    работодатели (по                                                                   обучении по

краткосрочной курсовой      согласованию)                                                                      востребованным рынком

профессиональной                                                                                               труда Ставропольского

подготовки,                                                                                                    края профессиям и

переподготовки и                                                                                               специальностям

повышения квалификации

рабочих и специалистов по

профессиям и

специальностям в области

машиностроительной,

химической,

нефтегазоперерабатывающей

и радиоэлектронной

промышленности,

производства и

переработки

сельскохозяйственной

продукции, строительства

и жилищно-коммунального

хозяйства, дорожного

строительства, а также

сферы сервисного

обслуживания и туризма

5.  Проведение                  минобразования      2011 -   средства от         150,00    50,00    50,00    50,00 повышение престижа

профориентационной работы   края,             2013 годы  оказания платных                                      рабочих профессий;

с выпускниками              образовательные              услуг, целевые                                        доведение до сведения

общеобразовательных         учреждения,                  средства,                                             выпускников

учреждений                  работодатели (по             безвозмездные                                         общеобразовательных

Ставропольского края и      согласованию)                поступления и                                         учреждений

незанятой молодежью с                                    средства от                                           Ставропольского

целью привлечения к                                      арендной платы,                                       края информации о

обучению в                                               полученные                                            профессиях и

образовательных                                          образовательными                                      специальностях и их

учреждениях по профессиям                                учреждениями                                          востребованности на

и специальностям                                         (далее - иные                                         рынке труда

промышленной сферы                                       бюджетные                                             Ставропольского края с

производства,                                            средства)                                             целью оказания помощи в

строительства и сельского                                                                                      профессиональном

хозяйства, в том числе:                                                                                        самоопределении

организация и проведение

в образовательных

учреждениях "дней

открытых дверей" для

учащихся

общеобразовательных

учреждений

Ставропольского края и

незанятой молодежи;

организация и проведение

совместно с

общеобразовательными

учреждениями

Ставропольского края

конкурсов, творческих

встреч, спортивных

соревнований;

размещение рекламы об

образовательных

учреждениях начального и

среднего

профессионального

образования

Ставропольского края на

официальных

Интернет-сайтах

образовательных

учреждений и на

Интернет-портале

профессионального

образования

Ставропольского края

"Сетевое сообщество

"Профессионал";

освещение совместной

работы образовательных

учреждений и

работодателей по

подготовке,

переподготовке и

повышению квалификации

рабочих и специалистов в

печатных изданиях средств

массовой информации;

участие в ежегодном

межрегиональном форуме

"Абитуриент"

6.  Разработка и реализация     минобразования      2011 -   средства бюджета    100,00     -        -      100,00 доведение до сведения

совместного социального     края, ГТРК        2013 годы  Ставропольского                                       выпускников

проекта с филиалом          "Ставрополье" (по            края (далее -                                         общеобразовательных

федерального                согласованию),               краевой бюджет)                                       учреждений

государственного            образовательные                                                                    Ставропольского

унитарного предприятия      учреждения,                  иные бюджетные      100,00    50,00      -      50,00 края информации о

"Всероссийская              работодатели (по             средства                                              рабочих профессиях и их

государственная             согласованию)                                                                      востребованности на

телевизионная и                                                                                                рынке труда

радиовещательная                                                                                               Ставропольского края с

компания"                                                                                                      целью оказания помощи в

"Государственная                                                                                               профессиональном

телевизионная и                                                                                                самоопределении

радиовещательная компания

"Ставрополье" (далее -

ГТРК "Ставрополье") по

повышению престижа

рабочих профессий,

предусматривающего:

изготовление и размещение

для трансляции на краевом

телевидении рекламных

роликов об

образовательных

учреждениях и реализуемых

в них образовательных

программах; трансляцию

краевых олимпиад

профессионального

мастерства обучающихся в

образовательных

учреждениях по рабочим

профессиям;

проведение мероприятий,

связанных с чествованием

рабочих династий, занятых

в сфере промышленного

производства,

строительства, сельского

хозяйства и социальной

сфере

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 26.10.2011 N 433-п)

7.  Установление                минобразования      2011 -          -              -        -        -        -    реализация

взаимовыгодных              края,             2013 годы                                                        образовательных

партнерских отношений       образовательные                                                                    программ, отвечающих

между образовательными      учреждения,                                                                        интересам работодателей;

учреждениями и              работодатели (по                                                                   подготовка рабочих и

работодателями для          согласованию)                                                                      специалистов,

разработки                                                                                                     востребованных

образовательных программ,                                                                                      инновационным развитием

организации и прохождения                                                                                      отраслей экономики

производственного                                                                                              Ставропольского края

обучения и практики

обучающихся, организации

и проведения итоговой

государственной

аттестации выпускников

Итого по разделу I:                                      краевой бюджет      100,00     -         -     100,00

иные бюджетные      250,00   100,00      -     100,00

средства

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 26.10.2011 N 433-п)

II. Модернизация материально-технической и учебно-производственной базы образовательных учреждений в соответствии

с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения

8.  Приобретение современного   минобразования      2011 -   краевой           38835,90 11250,00 12585,90 15000,00 обеспечение условий для

учебно-лабораторного и      края,             2013 годы  бюджет, всего                                         практического освоения

учебно-производственного    образовательные              в том числе         969,63     -      969,63     -    профессий и

оборудования, наглядных     учреждения,                  погашение                                             специальностей с учетом

пособий, механизмов,        организации,                 кредиторской                                          требований современных

инструментов и              определенные на              задолженности,                                        технологий отраслевых

приспособлений для          конкурсной основе            образовавшейся в                                      производств

оснащения образовательных                                минобразования

учреждений по профилю                                    края по

реализуемых в них                                        состоянию на

образовательных программ                                 01 января 2012

года

иные               3000,00  1000,00  1000,00  1000,00

бюджетные

средства

(п. 8 в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 01.08.2012 N 278-п)

9.  Приобретение                минобразования      2011 -   краевой бюджет,   43048,00 10000,00 13048,23 20000,00 повышение качества

учебно-лабораторного и      края,             2013 годы  всего                                                 профессионального

учебно-производственного    образовательные              в том числе        3000,00     -     3000,00     -    образования;

оборудования, машин и       учреждения,                  погашение                                             удовлетворение

механизмов для создания в   организации,                 кредиторской                                          потребностей

структуре образовательных   определенные на              задолженности,                                        работодателей в

учреждений профильных       конкурсной основе            образовавшейся в                                      высококвалифицированных

ресурсных центров                                        минобразования                                        рабочих и специалистах;

профессиональной                                         края по                                               эффективное

подготовки, переподготовки,                              состоянию на                                          использование

повышения квалификации                                   01 января 2012                                        образовательных и

рабочих и специалистов                                   года                                                  учебно-производственных

по направлениям                                                                                                ресурсов

инновационного развития                                  иные               4500,00  1500,00  1500,00  1500,00

отраслей экономики                                       бюджетные

Ставропольского края                                     средства

(п. 9 в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 01.08.2012 N 278-п)

10. Приобретение учебного       минобразования      2011 -   краевой бюджет     1800,00   900,00      -     900,00 оснащение СГПИ и его

оборудования для            края, СГПИ,       2013 годы  <*>                                                   филиалов современным

государственного            организации,                                                                       оборудованием,

бюджетного                  определенные на                                                                    обеспечивающим повышение

образовательного            конкурсной основе                                                                  качества

учреждения высшего                                                                                             профессионального

профессионального                                                                                              педагогического

образования                                                                                                    образования

"Ставропольский

государственный

педагогический институт"

(далее - СГПИ)

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 26.10.2011 N 433-п, от 01.08.2012 N 278-п)

11. Обеспечение                 минобразования      2011 -   краевой бюджет     3000,00  1000,00  1000,00  1000,00 информатизация

образовательных             края,             2013 годы  <*>                                                   образовательного

учреждений современной      образовательные                                                                    процесса с учетом

компьютерной техникой и     учреждения,                  иные бюджетные      550,00   150,00   200,00   200,00 современных требований

обучающими программными     организации,                 средства

продуктами                  определенные на

конкурсной основе

12. Обеспечение                 минобразования      2011 -   краевой бюджет     6330,00  2110,00  2110,00  2110,00 создание обучающимся

образовательных             края,             2013 годы  <*>                                                   условий для

учреждений учебной,         образовательные                                                                    качественного освоения

специальной и               учреждения,                  иные бюджетные       75,00    25,00    25,00    25,00 избранных профессий и

методической литературой    организации,                 средства                                              специальностей

определенные на

конкурсной основе

13. Обеспечение                 минобразования      2011 -   краевой бюджет    16000,00     -     6000,00 10000,00 освоение обучающимися

образовательных             края,             2013 годы  <*>                                                   профессий и

учреждений современной,     образовательные                                                                    специальностей с учетом

высокотехнологичной         учреждения,                  иные бюджетные     1500,00   500,00   500,00   500,00 требований федеральных

автомобильной и             организации,                 средства                                              государственных

сельскохозяйственной        определенные на                                                                    образовательных

техникой, в том числе:      конкурсной основе                                                                  стандартов нового

грузовыми автомобилями,                                                                                        поколения и современных

комбайнами,                                                                                                    инновационных технологий

энергонасыщенными                                                                                              отраслевых производств

тракторами,

многофункциональными

прицепными и навесными

агрегатами для обработки

почвы,

подъемно-транспортными и

дорожно-строительными

машинами и механизмами и

запасными частями к

технике

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 26.10.2011 N 433-п)

Итого по разделу II:                                     краевой бюджет   109014,13 25260,00 34744,13 49010,00

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 26.10.2011 N 433-п, от 01.08.2012 N 278-п)

иные бюджетные     9625,00  3175,00  3225,00  3225,00

средства

III. Развитие новых форм и методов управления деятельностью образовательных учреждений. Обновление содержания,

технологий профессионального образования и механизмов оценки качества подготовки рабочих и специалистов

14. Создание в                  минобразования      2011 -   -                     -        -        -        -    обеспечение

образовательных             края,             2013 годы                                                        демократических

учреждениях                 образовательные                                                                    принципов в управлении

попечительских советов и    учреждения                                                                         образовательными

вовлечение их в                                                                                                учреждениями

управление

образовательными

учреждениями. Привлечение

средств попечительских

советов на модернизацию

материально-технической и

учебно-производственной

базы образовательных

учреждений

15. Информатизация управления   минобразования      2011 -   иные бюджетные     1500,00   500,00   500,00   500,00 совершенствование

в образовательных           края,             2013 годы  средства                                              системы управления

учреждениях. Приобретение   образовательные                                                                    образовательными

оборудования для создания   учреждения,                                                                        учреждениями;

серверов и объединения      организации,                                                                       оказание государственных

управленческих структур     определенные на                                                                    услуг гражданам по

образовательных             конкурсной основе                                                                  предоставлению

учреждений в локальные                                                                                         информации о

сети. Создание сайтов                                                                                          деятельности

образовательных                                                                                                образовательных

учреждений в сети                                                                                              учреждений в электронной

Интернет и обеспечение их                                                                                      форме

работы. Организация и

проведение краевого

конкурса на лучший

Интернет-сайт

образовательного

учреждения

16. Разработка новых и          минобразования      2011 -          -              -        -        -        -    подготовка рабочих и

проведение экспертизы       края,             2013 годы                                                        специалистов по

реализуемых в               образовательные                                                                    образовательным

образовательных             учреждения,                                                                        программам, учитывающим

учреждениях                 работодатели (по                                                                   потребности

образовательных программ    согласованию)                                                                      работодателей и

в соответствии с                                                                                               инновационные технологии

требованиями федеральных                                                                                       в развитии производств

государственных                                                                                                отраслей экономики

образовательных                                                                                                Ставропольского края

стандартов нового

поколения по профессиям и

специальностям начального

и среднего

профессионального

образования

17. Развитие новых форм и       минобразования      2011 -          -              -        -        -        -    повышение качества

механизмов внутренней и     края,             2013 годы                                                        подготовки рабочих и

внешней оценки качества     образовательные                                                                    специалистов и

подготовки рабочих и        учреждения,                                                                        обеспечение соответствия

специалистов с участием     работодатели (по                                                                   их профессиональной

работодателей.              согласованию)                                                                      подготовки инновационным

Привлечение                                                                                                    технологиям производств

представителей                                                                                                 отраслей экономики

работодателей к                                                                                                Ставропольского края

проведению итоговой

государственной

аттестации выпускников

образовательных

учреждений и сертификации

квалификаций выпускников

по освоенным ими

профессиям и

специальностям

Итого по разделу III                                     иные бюджетные     1500,00   500,00   500,00   500,00

средства

IV. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации руководящих, педагогических и инженерно-педагогических кадров

18. Формирование с учетом       минобразования      2011 -   -                     -        -        -        -    обеспечение

потребностей                края,             2013 годы                                                        образовательных

образовательных             образовательные                                                                    учреждений

учреждений ежегодного       учреждения                                                                         высококвалифицированными

государственного заказа                                                                                        преподавателями

на целевую контрактную                                                                                         специальных дисциплин и

подготовку                                                                                                     мастерами

инженерно-педагогических                                                                                       производственного

кадров для                                                                                                     обучения

образовательных

учреждений начального и

среднего

профессионального

образования и организация

их подготовки на базе

государственного

образовательного

учреждения высшего

профессионального

образования

"Невинномысский

государственный

гуманитарно-технический

институт"

19. Организация                 минобразования      2011 -   краевой бюджет     1970,00     -      970,00  1000,00 повышение

профессиональной            края,             2013 годы                                                        профессионализма

переподготовки              образовательные              иные бюджетные      300,00   100,00   100,00   100,00 руководящих,

руководящих работников      учреждения                   средства                                              педагогических и

образовательных                                                                                                инженерно-педагогических

учреждений начального и                                                                                        работников

среднего

профессионального

образования

Ставропольского края по

направлению менеджмент и

экономика в образовании.

Переподготовка и

повышение квалификации

педагогических и

инженерно-педагогических

работников

образовательных

учреждений по профилям

преподаваемых дисциплин

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 01.08.2012 N 278-п)

20. Организация и проведение    минобразования      2011 -          -              -        -        -        -    повышение уровня

стажировки мастеров         края,             2013 годы                                                        профессиональной

производственного           образовательные                                                                    подготовки

обучения и преподавателей   учреждения,                                                                        инженерно-педагогических

специальных дисциплин на    работодатели (по                                                                   работников

базе профильных ресурсных   согласованию)                                                                      образовательных

центров, образовательных                                                                                       учреждений

учреждений высшего

профессионального

образования

Ставропольского края и у

работодателей

21. Проведение краевых          минобразования      2011 -   краевой бюджет,     485,00   195,00   145,00   145,00 выявление и

конкурсов профессионального края,             2013 годы  всего                                                 распространение

мастерства педагогических   образовательные              в том числе          30,00     -       30,00     -    передового

работников, тематических    учреждения                   погашение                                             педагогического опыта,

научно-практических                                      кредиторской                                          новых педагогических

семинаров и конференций, в                               задолженности,                                        технологий;

том числе:                                               образовавшейся в                                      поддержка лучших

ежегодной межрегиональной                                минобразования                                        педагогических и

научно-практической                                      края по                                               инженерно-педагогических

конференции по вопросам                                  состоянию на 01                                       работников

научно-методического                                     января 2012 года                                      образовательных

сопровождения качества                                                                                         учреждений"

образовательного процесса в                              иные бюджетные       75,00    25,00    25,00    25,00

образовательных учреждениях                              средства

начального и среднего

профессионального

образования Ставропольского

края;

ежегодного краевого

конкурса педагогического

мастерства среди мастеров

производственного обучения

образовательных учреждений

"Мастер года Ставрополья";

ежегодного краевого форума

"Фестиваль педагогических

идей"

(п. 21 в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 01.08.2012 N 278-п)

Итого по разделу IV:                                     краевой бюджет     2455,00   195,00  1115,00  1145,00

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 26.10.2011 N 433-п, от 01.08.2012 N 278-п)

иные бюджетные      375,00   125,00   125,00   125,00

средства

V. Совершенствование воспитательной работы в образовательных учреждениях.

Выявление и поддержка талантливой молодежи

22. Организация и проведение    минобразования      2011 -   краевой бюджет     1045,00   315,00   365,00   365,00 повышение престижа

краевых мероприятий с       края,             2013 годы                                                        рабочих профессий;

обучающимися и              образовательные              иные бюджетные      300,00   100,00   100,00   100,00 выявление и поддержка

педагогическими             учреждения                   средства                                              талантливой молодежи;

работниками                                                                                                    привитие обучающимся в

образовательных                                                                                                образовательных

учреждений и обеспечение                                                                                       учреждениях интереса к

целевой поддержки их                                                                                           здоровому образу жизни,

участия во всероссийских                                                                                       занятию физической

мероприятиях, в том                                                                                            культурой и спортом

числе:

олимпиадах профессионального

мастерства обучающихся по

наиболее массовым рабочим

профессиям;

ежегодном фестивале

искусств с участием

творческих коллективов

обучающихся и

педагогических работников

образовательных

учреждений;

ежегодной краевой

спартакиаде обучающихся и

педагогических работников

образовательных

учреждений;

ежегодном фестивале

национальных культур

"Кавказ - наш общий дом"

с участием творческих

коллективов обучающихся

образовательных

учреждений;

ежегодной краевой

конференции молодых ученых

Ставропольского края по

теме: "Инновация молодых

ученых Ставрополья -

России" в рамках

программы "Участник

молодежного

научно-инновационного

конкурса" ("У.М.Н.И.К.")

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 26.10.2011 N 433-п)

23. Развитие движения           минобразования      2011 -          -              -        -        -        -    обеспечение занятости

студенческих трудовых       края,             2013 годы                                                        обучающихся во

объединений разного         государственное                                                                    внеурочное время,

профиля. Содействие         бюджетное                                                                          создание условий для

организации и проведению    учреждение                                                                         развития творческих

ежегодного слета            Ставропольского                                                                    инициатив и привлечение

студенческих трудовых       края "Центр                                                                        обучающихся к

отрядов                     молодежных                                                                         организованному

проектов",                                                                         физическому труду

образовательные

учреждения

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 01.08.2012 N 278-п)

24. Содействие деятельности     минобразования      2011 -   краевой бюджет      120,00    40,00    40,00    40,00 развитие форм

молодежных общественных     края,             2013 годы                                                        студенческого

организаций и объединений   образовательные              иные бюджетные       75,00    25,00    25,00    25,00 самоуправления;

в образовательных           учреждения                   средства                                              подготовка молодежи к

учреждениях. Проведение                                                                                        адаптации в современных

краевого конкурса на                                                                                           жизненных условиях и

лучшую организацию работы                                                                                      самостоятельной трудовой

по студенческому                                                                                               деятельности

самоуправлению в

образовательном

учреждении

Итого по разделу V:                                      краевой бюджет     1165,00   355,00   405,00   405,00

иные бюджетные      375,00   125,00   125,00   125,00

средства

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 26.10.2011 N 433-п)

Всего по Подпрограмме                                                     124859,13 29835,00 40289,13 54735,00

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 26.10.2011 N 433-п, от 01.08.2012 N 278-п)

в том числе:                                             краевой бюджет   112734,13 25810,00 36264,13 50660,00

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 26.10.2011 N 433-п, от 01.08.2012 N 278-п)

иные бюджетные    12125,00  4025,00  4025,00  4075,00

средства

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 26.10.2011 N 433-п)

--------------------------------

<*> Данные средства краевого бюджета направлены на развитие инновационной деятельности в Ставропольском крае.

- Приложение 8

к краевой целевой программе

"Развитие образования в Ставропольском крае

на 2010 - 2013 годы"

ПОДПРОГРАММА

"ПРАВО РЕБЕНКА НА СЕМЬЮ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

НА 2011 - 2013 ГОДЫ" КРАЕВОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

НА 2010 - 2013 ГОДЫ"

(введена постановлением Правительства Ставропольского края

от 04.04.2011 N 110-п;

в ред. постановлений Правительства Ставропольского края

от 21.09.2011 N 382-п, от 26.10.2011 N 433-п,

от 01.08.2012 N 278-п, от 15.10.2012 N 388-п)

- ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ "ПРАВО РЕБЕНКА НА СЕМЬЮ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

НА 2011 - 2013 ГОДЫ"

Наименование Подпрограммы подпрограмма   "Право   ребенка   на   семью    в

Ставропольском крае на 2011 - 2013 годы"  краевой

целевой   программы   "Развитие   образования   в

Ставропольском крае на 2010 - 2013 годы" (далее -

Подпрограмма)

Основание для разработки  Федеральный   закон   "Об   основах   социального

Подпрограммы              обслуживания населения в Российской Федерации";

Федеральный закон "О социальной защите  инвалидов

в Российской Федерации";

Федеральный закон  "Об  основных  гарантиях  прав

ребенка в Российской Федерации";

Федеральный    закон    "Об    основах    системы

профилактики  безнадзорности   и   правонарушений

несовершеннолетних";

Закон Российской Федерации "Об образовании";

решение   правления   Фонда   поддержки    детей,

находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации,  от

28.12.2010, протокол N 9;

Закон Ставропольского края "Об образовании";

Закон  Ставропольского  края  "О  государственной

поддержке приемной семьи";

Закон  Ставропольского  края  "Об  организации  и

осуществлении    деятельности    по    опеке    и

попечительству";

Закон  Ставропольского  края  "О   дополнительных

гарантиях по социальной поддержке  детей-сирот  и

детей, оставшихся без попечения родителей"

Государственный заказчик  министерство образования Ставропольского края

- координатор

Подпрограммы

Разработчик Подпрограммы  министерство образования Ставропольского края

Государственные заказчики министерство   социальной    защиты     населения

Подпрограммы              Ставропольского края;

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 01.08.2012

N 278-п)

министерство   здравоохранения    Ставропольского

края;

комитет Ставропольского края по делам молодежи

Цели Подпрограммы         межведомственное  решение  проблем  семейного   и

детского неблагополучия, социального сиротства  в

Ставропольском крае (далее - край);

удовлетворение  потребностей  детей-инвалидов   и

детей с ограниченными  возможностями  здоровья  в

качественном образовании;

обеспечение    успешной    социальной   адаптации

выпускников    государственных    образовательных

учреждений  края    для   детей-сирот  и   детей,

оставшихся  без  попечения  родителей  (далее   -

детские дома края);

(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края

от 01.08.2012 N 278-п)

абзацы четвертый - пятый утратили силу с 15 октября 2012 года. -

Постановление Правительства Ставропольского края от 15.10.2012 N 388-п

Задачи Подпрограммы       создание  условий   для   раннего   выявления   и

устранения семейного и детского неблагополучия  в

крае;

развитие    семейных     форм     жизнеустройства

детей-сирот и  детей,  оставшихся  без  попечения

родителей, в том числе детей-инвалидов;

развитие сети служб по поддержке семьи и детей;

реорганизация и  перепрофилирование детских домов

края;

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 01.08.2012

N 278-п)

оказание  ранней  коррекционной  помощи  детям  с

патологией слуха, зрения и другими патологиями;

внедрение      инновационных      образовательных

технологий в крае;

совершенствование   системы    допрофессиональной

подготовки       обучающихся,       воспитанников

государственных    специальных    (коррекционных)

образовательных   учреждений   края   (далее    -

специальные (коррекционные) учреждения края);

развитие  в  крае  вариативных   форм   получения

образования  (очной, очно-заочной,  в том числе с

использованием дистанционных технологий, заочной,

в      форме      семейного      самообразования)

детьми-инвалидами  и   детьми   с   ограниченными

возможностями здоровья;

повышение   качества   реабилитационных    услуг,

предоставляемых   детям-инвалидам   и   детям   с

ограниченными возможностями здоровья;

подготовка  выпускников  детских  домов  края   к

самостоятельной жизни после их выпуска из  данных

учреждений;

(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края

от 01.08.2012 N 278-п)

организация    постинтернатного     сопровождения

выпускников детских домов края;

(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края

от 01.08.2012 N 278-п)

совершенствование нормативной правовой базы края,

регламентирующей     вопросы     постинтернатного

сопровождения выпускников детских домов края;

(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края

от 01.08.2012 N 278-п)

абзацы тринадцатый - пятнадцатый утратили силу с 15 октября 2012 года. -

Постановление Правительства Ставропольского края от 15.10.2012 N 388-п

Целевые индикаторы и      число социально неблагополучных семей;

показатели Подпрограммы   число  родителей,   не   исполняющих   надлежащим

образом   своих   обязанностей   по   воспитанию,

обучению и содержанию детей;

число   детей,   нуждающихся   в   устройстве   в

замещающие семьи;

число специалистов детских домов края, повысивших

свой профессиональный уровень;

число специалистов различного профиля, работающих

с  детьми-инвалидами  и  детьми  с  ограниченными

возможностями    здоровья,    повысивших     свой

профессиональный уровень;

число граждан,  которые  выразили  желание  стать

опекунами     (попечителями),      усыновителями,

приемными родителями, патронатными  воспитателями

(далее - кандидаты в замещающие семьи);

число приемных родителей, опекунов (попечителей),

патронатных воспитателей, усыновителей;

число детей, воспитывающихся в замещающих семьях;

обеспеченность    специальных     (коррекционных)

учреждений края для  детей  с  патологией  слуха,

зрения  специальным  оборудованием  для  оказания

коррекционной помощи обучающимся:

доля специальных (коррекционных) учреждений края,

использующих           интерактивные            и

информационно-коммуникационные    технологии    в

воспитательно-образовательном процессе;

доля детей с патологией слуха, зрения, получающих

специальную (коррекционную) помощь и  образование

в раннем и дошкольном возрасте, от  общего  числа

детей, нуждающихся в такой помощи;

количество   детей-инвалидов,    не    посещающих

образовательные  учреждения  края  по   состоянию

здоровья,    обучающихся     с     использованием

дистанционных технологий;

доля специальных (коррекционных) учреждений  края

I - VIII видов, материально-техническая  база  (в

том  числе   пищеблоки)   которых   соответствует

потребностям    учащихся,     воспитанников     и

современным требованиям;

доля   детей-сирот  и   детей,   оставшихся   без

попечения родителей, лиц из числа  детей-сирот  и

детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  в

возрасте  до  23  лет,  являющихся   выпускниками

детских домов края, обеспеченных  постинтернатным

сопровождением (от общей численности  выпускников

детских домов края);

(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края

от 01.08.2012 N 278-п)

абзацы пятнадцатый - семнадцатый утратили силу с 15 октября 2012 года. -

Постановление Правительства Ставропольского края от 15.10.2012 N 388-п

Сроки реализации          2011 - 2013 годы

Подпрограммы

Прогнозируемые объемы и   общий    объем     финансирования     мероприятий

источники финансирования  Подпрограммы составит 445458,4170 тыс. рублей,  в

Подпрограммы              том числе по источникам финансирования:

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 21.09.2011

N 382-п, от 26.10.2011 N 433-п, от 01.08.2012 N 278-п, от 15.10.2012

N 388-п)

за  счет  средств  бюджета  Ставропольского  края

(далее  -  краевой  бюджет)  -  325115,2740  тыс.

рублей, в том числе по годам:

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 21.09.2011

N 382-п, от 26.10.2011 N 433-п, от 01.08.2012 N 278-п, от 15.10.2012

N 388-п)

в 2011 году - 89110,8210 тыс. рублей;

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 21.09.2011

N 382-п)

в 2012 году - 109833,4530 тыс. рублей;

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 26.10.2011

N 433-п, от 01.08.2012 N 278-п, от 15.10.2012 N 388-п)

в 2013 году - 126171,0000 тыс. рублей;

за   счет   средств   Ставропольского    краевого

отделения      общероссийского      общественного

благотворительного  фонда   "Российский   детский

фонд" (далее - Детский  фонд)  -  4712,0000  тыс.

рублей, в том числе

в 2011 году - 4712,0000 тыс. рублей;

за   счет   средств   Фонда   поддержки    детей,

находящихся в трудной жизненной ситуации (далее -

Фонд), - 115631,1430 тыс. рублей, в том числе  по

годам:

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 01.08.2012

N 278-п, от 15.10.2012 N 388-п)

в 2011 году - 39926,9190 тыс. рублей;

в 2012 году - 25711,2240 тыс. рублей, в том числе

остатки неиспользованных  в  2011  году  денежных

средств  Фонда,  сложившиеся  на  лицевом   счете

министерства образования Ставропольского края  по

состоянию на 1 января 2012 года (далее -  остатки

неиспользованных в 2011  году  средств  Фонда)  -

8833,9310 тыс. рублей;

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 01.08.2012

N 278-п, от 15.10.2012 N 388-п)

в 2013 году - 49993,0000 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты      уменьшение в  крае  числа  детей-сирот  и  детей,

реализации Подпрограммы и оставшихся без попечения родителей;

показатели ее             реорганизация и перепрофилирование детских домов

социально-экономической   края;

эффективности             увеличение числа детей-сирот и детей,  оставшихся

без попечения родителей, переданных на воспитание

в замещающие семьи;

увеличение  числа  усыновленных   детей-сирот   и

детей, оставшихся без попечения родителей;

увеличение  количества  возвратов  детей-сирот  и

детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  в

биологические семьи;

снижение количества возвратов детей из замещающих

семей в детские дома края;

сокращение числа родителей, лишенных родительских

прав;

увеличение  числа   специальных   (коррекционных)

учреждений    края    I     -     VIII     видов,

материально-техническая  база,  в  том  числе   и

пищеблоков,  которых  соответствует  потребностям

учащихся,   воспитанников,   модернизирована    и

соответствует современным требованиям;

повышение профессионального  уровня  специалистов

различного      профиля,       работающих       с

детьми-инвалидами,   детьми    с    ограниченными

возможностями здоровья, детьми-сиротами;

увеличение числа детей-инвалидов,  не  посещающих

образовательные  учреждения  края  по   состоянию

здоровья,    обучающихся     с     использованием

дистанционных образовательных технологий;

увеличение до 99  процентов  доли  детей-сирот  и

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из

числа  детей-сирот  и   детей,   оставшихся   без

попечения  родителей,  в  возрасте  до  23   лет,

являющихся  выпускниками  детских   домов   края,

обеспеченных постинтернатным  сопровождением  (от

общей  численности  выпускников   детских   домов

края);

абзацы двенадцатый - четырнадцатый утратили силу с 15 октября 2012 года. -

Постановление Правительства Ставропольского края от 15.10.2012 N 388-п

- Раздел 1. Содержание проблемы, обоснование необходимости

ее решения программно-целевым методом

Подпрограмма направлена на повышение эффективности государственной системы поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и на проведение профилактической работы с семьями для предупреждения их социального неблагополучия.

Одной из серьезных социальных проблем в современном обществе является резкое снижение воспитательного потенциала родителей и ухудшение нравственно-психологического климата в семье. Кризисное состояние взаимоотношений в семье повлекло за собой возникновение такого негативного явления как социальное сиротство.

Общее число детей, оставшихся без попечения родителей, в крае в 2010 году составило 10798, или 2,12 процента от детского населения края. При этом количество детей-сирот составляет всего лишь 10 процентов от общей численности всех детей, оставшихся без попечения родителей.

Среди причин социального сиротства на первом месте стоит алкоголизация и наркотизация родителей, нахождение их в местах лишения свободы.

Ранее основным видом помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, было направление их на воспитание в различные виды учреждений в зависимости от возраста и состояния здоровья. С изменением ориентиров в социальной политике помещение ребенка в интернатное учреждение стало крайней мерой.

В результате проводимой с 2008 года в крае работы наметилась положительная тенденция: в 2008 году на 10 процентов уменьшилось число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных в течение года, и на 26 процентов - детей-сирот, устраиваемых в детские дома края; в 1,5 раза выросло число детей, переданных на воспитание в приемные семьи, отдельные учреждения были перепрофилированы. С 2008 года в крае реорганизованы и перепрофилированы 9 таких учреждений.

Но, в то же время, в крае остается ряд нерешенных проблем в этой сфере. К сожалению, имеются случаи возврата детей-сирот, находящихся в замещающих семьях, в детские дома края из-за сложностей в период их адаптации в семье, низкого уровня педагогической и психологической культуры замещающих родителей. В 2010 году из замещающих семей возвращено 133 ребенка, в 2009 году - 208 детей. В связи с этим главным условием дальнейшего поступательного движения в вопросе устройства детей-сирот в замещающие семьи является развитие служб сопровождения замещающих семей, которые занимаются поиском и отбором кандидатов в замещающие семьи, их обучением и последующим психолого-педагогическим, социально-правовым сопровождением.

Также следует отметить неэффективность существующей системы социальной защиты детей: большая часть ее усилий направлена на оказание помощи детям, уже оставшимся без попечения, а не на профилактику социального сиротства. Зачастую выявление случаев детского неблагополучия в семье происходит очень поздно, когда у детей уже имеются многочисленные проблемы в развитии, здоровье, образовании и воспитании.

Не все выпускники детских домов края успешно адаптируются в социуме. В период с 2008 года в государственное учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков с девиантным поведением "Горнозаводская специальная общеобразовательная школа закрытого типа" поступило 67 подростков, из них: 3 воспитанника детских домов, 3 ребенка, воспитывающихся в замещающих семьях.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, - особая категория. Они не могут рассчитывать на помощь родителей. Большинство выпускников детских домов края оказываются недостаточно адаптированными к самостоятельной жизни. Покидая детский дом, им приходится бороться с широким кругом проблем: защищать свои права, в частности, жилищные и трудовые, справляться с психологическими трудностями, решать множество частных, но весьма существенных вопросов, таких как: ремонт жилья, оплата коммунальных услуг и других. Выпускникам детских домов края приходится выходить во взрослую жизнь раньше, чем ребенку из семьи. Наибольшее количество детей выпускается из детских домов в возрасте 15 - 16 лет. Необходимо хотя бы первое время (2 - 3 года) после выпуска из детского дома оказывать воспитанникам поддержку в виде постинтернатного сопровождения, которое поможет им успешно адаптироваться в новой социальной среде, выстроить конструктивную стратегию самостоятельной жизни, создать социальные контакты. В связи с этим возникла необходимость создания системы постинтернатного сопровождения выпускников детских домов края, основной задачей которого является их социальная адаптация, оказание им содействия в получении образования, трудоустройстве, организации досуга, обеспечении физического, психического, нравственного и духовного развития, защите и обеспечении реализации их прав на жилье.

(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края от 01.08.2012 N 278-п)

Абзацы одиннадцатый - двадцатый утратил силу с 15 октября 2012 года. - Постановление Правительства Ставропольского края от 15.10.2012 N 388-п.

Реализуя политику Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, а также во исполнение Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", постановления Правительства Российской Федерации от 12.03.97 N 288 "Об утверждении Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья" в Ставропольском крае ведется работа по развитию системы образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, психолого-педагогической поддержке семей, имеющих детей данных категорий.

В крае реализуются мероприятия по созданию условий для развития системы раннего выявления детей с ограниченными возможностями здоровья и оказания им ранней коррекционной помощи, совершенствованию системы психолого-педагогического сопровождения, повышению квалификации педагогических кадров, внедрению инновационных коррекционных технологий, улучшению материально-технической базы специальных (коррекционных) учреждений края I - VIII видов, созданию системы образования детей с ограниченными возможностями здоровья с использованием дистанционных технологий.

В крае не уменьшается число детей с ограниченными возможностями здоровья: в 2009 году их было 14807 человек, в 2010 году - 14996 человек.

Для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, в крае создана и функционирует дифференцированная система образовательных учреждений с учетом характера и степени выраженности нарушения здоровья.

В крае создано 7 образовательных учреждений для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, деятельность которых направлена на оказание комплексной помощи не только детям, но и их семьям.

Качество коррекционной работы с детьми зависит от своевременного выявления нарушений в развитии и здоровье детей, от взаимодействия педагогических, медицинских и социальных работников в организации воспитательно-образовательного процесса.

Качество специального образования детей напрямую зависит от уровня профессиональной компетентности педагогических работников.

Анализ кадрового состава образовательных учреждений края выявил ряд проблем: старение кадров, дефицит педагогов со специальным дефектологическим образованием, а также педагогов-психологов и социальных педагогов.

Проблемным является и вопрос подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников специальных (коррекционных) учреждений края. В настоящее время в крае 2005 педагогов, работающих в специальных (коррекционных) учреждениях края и специальных (коррекционных) классах. Из них имеют специальное дефектологическое образование 218 человек, или 10 процентов.

Несмотря на поступательное развитие в крае системы специального образования в целом, есть ряд нерешенных проблем, а именно: отсутствует региональная система психолого-педагогической поддержки семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья;

потребности населения края в коррекции физического и умственного развития дошкольников удовлетворяются только на 80 процентов; особенно в сельской местности ощущается дефицит тифлопедагогов, сурдопедагогов, логопедов и дефектологов; существуют серьезные проблемы в получении доступного профессионального образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и их дальнейшем трудоустройстве; 45 процентов специального оборудования (коллективного и индивидуального пользования) в специальных (коррекционных) учреждениях края для детей с патологией слуха устарело и нуждается в замене; недостаточно внимания уделяется укреплению материально-технической базы специальных (коррекционных) учреждений края.

Прогрессивной формой получения образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья является дистанционное образование. В крае 724 ребенка-инвалида нуждается в обучении с использованием дистанционных технологий.

Решение указанных проблем в области социального сиротства и специального образования возможно с использованием программно-целевого метода, что предполагает проведение краевых мероприятий, создание централизованных механизмов их координации, разработку системы целевых индикаторов и показателей Подпрограммы с целью оценки эффективности ее мероприятий. Применение программно-целевого метода позволит избежать таких негативных последствий и рисков, как:

рост числа детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и лишенных родительского попечения;

увеличение числа семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

рост социальной напряженности в крае, обусловленной сохранением неравной доступности к образованию детей с ограниченными возможностями здоровья;

сокращение доли детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях края;

ухудшение материально-технической и учебной базы специальных (коррекционных) учреждений края.

Социальная значимость указанных проблем обусловливает необходимость их решения программно-целевым методом на основе реализации системы программных мероприятий, направленных на снижение численности детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, повышение качества их жизни, уменьшение числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

- Раздел 2. Цели и задачи, целевые индикаторы

и показатели Подпрограммы, сроки ее реализации

Целями Подпрограммы являются межведомственное решение проблем семейного и детского неблагополучия, социального сиротства в крае и удовлетворение потребностей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в качественном образовании, обеспечение успешной социальной адаптации выпускников детских домов края.

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 01.08.2012 N 278-п, от 15.10.2012 N 388-п)

Достижению целей Подпрограммы будет способствовать решение следующих задач:

создание условий для раннего выявления и устранения семейного и детского неблагополучия в крае;

развитие семейных форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей-инвалидов;

развитие сети служб по поддержке семьи и детей;

реорганизация и перепрофилирование детских домов края;

оказание ранней коррекционной помощи детям с патологией слуха, зрения и другими патологиями;

внедрение инновационных образовательных технологий в крае;

совершенствование системы допрофессиональной подготовки обучающихся, воспитанников специальных (коррекционных) учреждений края;

развитие в крае вариативных форм получения образования (очной, очно-заочной, в том числе с использованием дистанционных технологий, заочной, в форме семейного самообразования) детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;

повышение качества реабилитационных услуг, предоставляемых детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья;

подготовка выпускников детских домов края к самостоятельной жизни после выпуска из данных учреждений;

(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края от 01.08.2012 N 278-п)

организация постинтернатного сопровождения выпускников детских домов края;

(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края от 01.08.2012 N 278-п)

совершенствование нормативной правовой базы края, регламентирующей вопросы постинтернатного сопровождения выпускников детских домов края;

(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края от 01.08.2012 N 278-п)

абзацы пятнадцатый - семнадцатый утратили силу с 15 октября 2012 года. - Постановление Правительства Ставропольского края от 15.10.2012 N 388-п.

Эффективность реализации мероприятий Подпрограммы оценивается на основании целевых индикаторов и показателей Подпрограммы, которые приведены в таблице 1.

- Таблица 1

Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы

┌───┬──────────────────────────────┬───────────┬──────────┬───────────────────────┐

│   │                              │           │          │   Динамика целевого   │

│ N │    Наименование целевого     │  Единица  │ Базовое  │индикатора и показателя│

│п/п│   индикатора и показателя    │ измерения │ значение ├───────┬───────┬───────┤

│   │                              │           │(2010 год)│ 2011  │ 2012  │ 2013  │

│   │                              │           │          │  год  │  год  │  год  │

├───┼──────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┤

│ 1 │              2               │     3     │    4     │   5   │   6   │   7   │

└───┴──────────────────────────────┴───────────┴──────────┴───────┴───────┴───────┘

1.  Число социально                   семей      54426     54320   54215   54100

неблагополучных семей

2.  Число родителей, не              человек       689       664     634     599

исполняющих надлежащим образом

своих обязанностей по

воспитанию, обучению и

содержанию детей

3.  Число детей, нуждающихся в       человек      2005      1905    1805    1705

устройстве в замещающие семьи

4.  Число специалистов детских       человек       484       484     484     484

домов края, повысивших свой

профессиональный уровень

5.  Число специалистов различного    человек        20        25      30      35

профиля, работающих с

детьми-инвалидами и детьми с

ограниченными возможностями

здоровья, повысивших свой

профессиональный уровень

6.  Число кандидатов в замещающие    человек       424       445     465     490

семьи

7.  Число приемных родителей,        человек      4868      4953    5038    5123

опекунов (попечителей),

патронатных воспитателей,

усыновителей

8.  Число детей, воспитывающихся в   человек      8954      9054    9154    9254

замещающих семьях

9.  Обеспеченность специальных      процентов       50        55      60      65

(коррекционных) учреждений

края для детей с патологией

слуха, зрения специальным

оборудованием для оказания

коррекционной помощи

обучающимся

10. Доля специальных                процентов        4         6       8      10

(коррекционных) учреждений

края, использующих

интерактивные и

информационно-коммуникационные

технологии в

воспитательно-образовательном

процессе

11. Доля детей с патологией слуха,  процентов       20        25      30      35

зрения, получающих специальную

(коррекционную) помощь и

образование в раннем и

дошкольном возрасте, от общего

числа детей, нуждающихся в

такой помощи

12. Количество детей-инвалидов, не   человек        45        50      55      60

посещающих образовательные

учреждения края по состоянию

здоровья, обучающихся с

использованием дистанционных

технологий

13. Доля специальных                процентов       25        27      30      32

(коррекционных) учреждений

края I - VIII видов,

материально-техническая база

(в том числе пищеблоки)

которых соответствует

потребностям учащихся,

воспитанников и современным

требованиям

14. Доля детей-сирот и детей,       процентов       57        60      98      99

оставшихся без попечения

родителей, лиц из числа

детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения

родителей, в возрасте до 23

лет, являющихся выпускниками

детских домов края,

обеспеченных постинтернатным

сопровождением (от общей

численности выпускников

детских домов края)

(п. 14 введен постановлением Правительства Ставропольского края от 01.08.2012

N 278-п)

15 - 17. Утратили силу с 15 октября 2012 года. - Постановление Правительства

Ставропольского края от 15.10.2012 N 388-п

Сроки реализации Подпрограммы - 2011 - 2013 годы.

По итогам реализации Подпрограммы за отчетный период при достижении значений целевых индикаторов и показателей Подпрограммы менее 50 процентов установленного уровня может быть рассмотрен вопрос о неэффективности Подпрограммы и досрочном прекращении ее реализации.

- Раздел 3. Перечень мероприятий Подпрограммы

Настоящая Подпрограмма предусматривает осуществление мероприятий, сгруппированных по следующим направлениям:

1. Профилактика социального сиротства, развитие семейных форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Сопровождение семей и детей.

2. Создание условий для образования, воспитания и реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в длительном лечении, и детей с девиантным поведением.

3. Повышение профессионального уровня и эффективности работы специалистов детских домов края и специальных (коррекционных) учреждений края.

Мероприятия и прогнозируемые объемы финансирования Подпрограммы указаны в приложении к Подпрограмме.

Более 20 процентов средств краевого бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы, будут направлены на развитие инновационной деятельности в крае.

4. Постинтернатное сопровождение выпускников детских домов края.

(п. 4 введен постановлением Правительства Ставропольского края от 01.08.2012 N 278-п)

5. Утратил силу с 15 октября 2012 года. - Постановление Правительства Ставропольского края от 15.10.2012 N 388-п.

- Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы составит 445458,4170 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 21.09.2011 N 382-п, от 26.10.2011 N 433-п, от 01.08.2012 N 278-п, от 15.10.2012 N 388-п)

за счет средств краевого бюджета - 325115,2740 тыс. рублей, в том числе по годам:

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 21.09.2011 N 382-п, от 26.10.2011 N 433-п, от 01.08.2012 N 278-п, от 15.10.2012 N 388-п)

в 2011 году - 89110,8210 тыс. рублей;

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 21.09.2011 N 382-п)

в 2012 году - 109833,4530 тыс. рублей;

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 26.10.2011 N 433-п, от 01.08.2012 N 278-п, от 15.10.2012 N 388-п)

в 2013 году - 126171,0000 тыс. рублей;

за счет средств Детского фонда - 4712,0000 тыс. рублей, в том числе в 2011 году - 4712,0000 тыс. рублей;

за счет средств Фонда - 115631,1430 тыс. рублей, в том числе по годам:

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 01.08.2012 N 278-п, от 15.10.2012 N 388-п)

в 2011 году - 39926,9190 тыс. рублей;

в 2012 году - 25711,2240 тыс. рублей, в том числе остатки неиспользованных в 2011 году средств Фонда - 8833,9310 тыс. рублей;

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 01.08.2012 N 278-п, от 15.10.2012 N 388-п)

в 2013 году - 49993,0000 тыс. рублей.

Общий объем средств краевого бюджета и средств Фонда, выделяемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, подлежит уточнению в пределах выделяемых ассигнований на соответствующий финансовый год.

- Раздел 5. Механизм реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы будет осуществляться в установленные сроки на основе межведомственного взаимодействия, в соответствии с перечнем основных мероприятий по реализации поставленных задач.

Механизм реализации Подпрограммы и отдельных ее мероприятий, включая управление, мониторинг их реализации, оценку результативности, непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий Подпрограммы, подготовку отчетов о реализации Подпрограммы, внесение предложений по корректировке Подпрограммы, определяется государственным заказчиком - координатором Подпрограммы - министерством образования Ставропольского края (далее - государственный заказчик - координатор Подпрограммы) и предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение Подпрограммы.

Государственный заказчик - координатор Подпрограммы:

является главным распорядителем средств краевого бюджета, выделяемых на реализацию Подпрограммы;

несет ответственность за реализацию Подпрограммы в целом;

осуществляет текущую работу по координации деятельности исполнителей Подпрограммы, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и проведению мероприятий Подпрограммы, а также по целевому и эффективному использованию средств краевого бюджета, выделяемых на реализацию Подпрограммы;

проводит мониторинг результатов реализации мероприятий Подпрограммы;

представляет в установленном порядке в контрольное управление Губернатора Ставропольского края и министерство экономического развития Ставропольского края отчет о ходе реализации Подпрограммы в целом.

Корректировка Подпрограммы, в том числе включение в нее новых мероприятий, уточнение целевых индикаторов и показателей Подпрограммы, затрат по мероприятиям Подпрограммы и механизму реализации Подпрограммы в целом, а также продления срока ее реализации осуществляются в установленном порядке по предложению государственного заказчика - координатора Подпрограммы.

Министерство социальной защиты населения Ставропольского края, министерство здравоохранения Ставропольского края, комитет Ставропольского края по делам молодежи являются главными распорядителями средств краевого бюджета, выделяемых на реализацию Подпрограммы, и государственными заказчиками Подпрограммы (далее - государственные заказчики Подпрограммы).

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 01.08.2012 N 278-п)

Исполнителями мероприятий Подпрограммы являются:

министерство образования Ставропольского края;

министерство социальной защиты населения Ставропольского края;

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 01.08.2012 N 278-п)

министерство здравоохранения Ставропольского края;

абзац утратил силу. - Постановление Правительства Ставропольского края от 01.08.2012 N 278-п;

комитет Ставропольского края по делам молодежи;

государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования";

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 21.09.2011 N 382-п)

государственные образовательные учреждения края;

государственные учреждения социального обслуживания семьи и детей края;

государственные учреждения здравоохранения края;

Ставропольское краевое отделение общероссийского общественного благотворительного фонда "Российский детский фонд" (по согласованию);

органы местного самоуправления края (по согласованию);

муниципальные образовательные учреждения края (по согласованию);

организации, определяемые на конкурсной основе.

Государственные заказчики Подпрограммы:

несут ответственность за реализацию соответствующих мероприятий Подпрограммы, а также за целевое и эффективное использование средств краевого бюджета, предусмотренных на их реализацию;

уточняют целевые индикаторы и показатели Подпрограммы по курируемым мероприятиям Подпрограммы;

представляют государственному заказчику - координатору Подпрограммы отчеты о ходе финансирования и выполнения мероприятий Подпрограммы ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, ежегодно - до 20 января года, следующего за отчетным.

Определение исполнителей Подпрограммы, реализующих мероприятия Подпрограммы с привлечением средств краевого бюджета, производится в порядке, установленном федеральным законодательством.

Финансирование мероприятий Подпрограммы за счет средств краевого бюджета осуществляется через соответствующих государственных заказчиков Подпрограммы по курируемым мероприятиям.

Решение о перечне и объеме софинансирования Подпрограммы принимает правление Фонда.

По результатам конкурса, в случае если Подпрограмма получает право на финансовую поддержку Фонда, заключается трехстороннее соглашение между Правительством Ставропольского края, Фондом и грантополучателем (министерством образования Ставропольского края).

Денежные средства Фонда перечисляются на внебюджетный счет министерства образования Ставропольского края, а далее направляются на внебюджетные счета исполнителей мероприятий Подпрограммы на оплату данных мероприятий.

Контроль за целевым использованием средств краевого бюджета, выделяемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, осуществляют государственный заказчик - координатор Подпрограммы, государственные заказчики Подпрограммы и министерство финансов Ставропольского края в соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 01 июня 2009 г. N 149-п "О Порядке разработки и реализации краевых целевых и ведомственных целевых программ и Порядке проведения оценки эффективности реализации краевых целевых и ведомственных целевых программ".

Информация о значениях целевых индикаторов и показателей Подпрограммы, результатах мониторинга реализации мероприятий Подпрограммы и об участии исполнителей мероприятий Подпрограммы содержится на официальных сайтах Губернатора Ставропольского края и министерства образования Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Публичность проведения конкурсных процедур по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в рамках реализации мероприятий Подпрограммы обеспечивается комитетом Ставропольского края по государственному заказу в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 01.08.2012 N 278-п)

- Раздел 6. Оценка социально-экономической и экологической

эффективности и реализации Подпрограммы

В ходе реализации мероприятий Подпрограммы предполагается создание условий для совершенствования системы профилактики социального сиротства, создания служб сопровождения социально неблагополучных семей, их реабилитации, развитие альтернативных форм семейного жизнеустройства детей, оставшихся без попечения родителей, проведение информационной кампании, повышение профессионализма и эффективности работы специалистов в сфере охраны прав детей, создание условий для стабильного функционирования системы специального образования края, дальнейшего развития ее кадровых и материально-технических ресурсов, повышения качества специального образования и предоставляемых специальными (коррекционными) учреждениями края реабилитационных и образовательных услуг детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, а также создание условий для успешной социальной адаптации выпускников детских домов края.

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 01.08.2012 N 278-п, от 15.10.2012 N 388-п)

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит:

уменьшить число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории края;

провести реорганизацию и перепрофилирование 5 детских домов края;

увеличить число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ежегодно передаваемых на воспитание в замещающие семьи;

увеличить число усыновленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общего числа детей, переданных на воспитание в замещающие семьи;

увеличить количество возвратов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в биологические семьи;

снизить количество возвратов детей из замещающих семей в детские дома края;

обеспечить занятость родителей, воспитывающих детей-инвалидов дошкольного возраста;

создать отделения для малолетних матерей и другие структуры для работы с семьями и детьми;

обеспечить государственные гарантии социальной поддержки детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей;

продолжить развитие системы специального образования в крае;

усовершенствовать систему работы с семьями, имеющими детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;

внедрить в образовательный процесс детей-инвалидов дистанционные образовательные технологии, что позволит обеспечить широкий доступ данной категории детей к образовательным и информационным ресурсам;

укрепить кадровый ресурс системы специального образования в крае;

модернизировать и укрепить материально-техническую базу (в том числе пищеблоков) специальных (коррекционных) учреждений края I - VIII видов;

увеличить число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 23 лет, являющихся выпускниками детских домов края, обеспеченных постинтернатным сопровождением;

(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края от 01.08.2012 N 278-п)

абзацы восемнадцатый - двадцатый утратили силу с 15 октября 2012 года. - Постановление Правительства Ставропольского края от 15.10.2012 N 388-п.

Показатели социально-экономической эффективности реализации Подпрограммы представлены в таблице 2.

В Подпрограмме не предусмотрены мероприятия, позволяющие судить об ее экологической эффективности.

- Таблица 2

Показатели социально-экономической эффективности

реализации Подпрограммы

┌───┬───────────────────────┬───────────┬──────────┬──────────────────────┐

│   │                       │           │          │  Динамика целевого   │

│   │                       │           │ Базовое  │     индикатора и     │

│ N │ Наименование целевого │  Единица  │ значение │      показателя      │

│п/п│индикатора и показателя│ измерения │(2010 год)├──────┬───────┬───────┤

│   │                       │           │          │ 2011 │ 2012  │ 2013  │

│   │                       │           │          │ год  │  год  │  год  │

├───┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┤

│ 1 │           2           │     3     │    4     │  5   │   6   │   7   │

└───┴───────────────────────┴───────────┴──────────┴──────┴───────┴───────┘

1.  Сокращение числа         процентов      92,5     92,0   91,5    91,0

детей-сирот и детей,

оставшихся без

попечения родителей,

проживающих на

территории края

2.  Число детей-сирот и       человек      998     1048   1100    1150

детей, оставшихся без

попечения родителей,

переданных на

воспитание в замещающие

семьи

3.  Число родителей,          человек      643      628    613     598

лишенных родительских

прав

4.  Число специалистов        человек      750      800    850     900

различного профиля,

работающих с

детьми-инвалидами и

детьми с ограниченными

возможностями здоровья,

детьми-сиротами,

повысивших свой

профессиональный

уровень

5.  Число детей-инвалидов,    человек       45       50     55      60

не посещающих

образовательные

учреждения края по

состоянию здоровья,

обучающихся с

использованием

дистанционных

образовательных

технологий

6.  Количество специальных  учреждений       3        5      7       9

(коррекционных)

учреждений края

I - VIII видов,

материально-техническая

база (в том числе

пищеблоки) которых

соответствует

потребностям учащихся,

воспитанников и

современным требованиям

7. Утратил силу с 15 октября 2012 года. - Постановление Правительства

Ставропольского края от 15.10.2012 N 388-п

- Приложение

к подпрограмме

"Право ребенка на семью

в Ставропольском крае на 2011 - 2013 годы"

краевой целевой программы "Развитие образования

в Ставропольском крае на 2010 - 2013 годы"

МЕРОПРИЯТИЯ

И ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ

"ПРАВО РЕБЕНКА НА СЕМЬЮ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

НА 2011 - 2013 ГОДЫ" КРАЕВОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

НА 2010 - 2013 ГОДЫ"

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края

от 01.08.2012 N 278-п, от 15.10.2012 N 388-п)

┌───┬───────────────────────┬──────────────────┬──────────┬────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐

│ N │     Наименование      │  Ответственный   │   Срок   │   Источники    │       Прогнозируемый объем финансирования       │Ожидаемый результат│

│п/п│      мероприятия      │   исполнитель    │исполнения│ финансирования │                  (тыс. рублей)                  │    реализации     │

│   │                       │                  │          │                ├────────────┬────────────────────────────────────┤    мероприятия    │

│   │                       │                  │          │                │   Всего    │            в том числе             │                   │

│   │                       │                  │          │                │            ├───────────┬───────────┬────────────┤                   │

│   │                       │                  │          │                │            │ 2011 год  │ 2012 год  │  2013 год  │                   │

├───┼───────────────────────┼──────────────────┼──────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────────────┤

│ 1 │           2           │        3         │    4     │       5        │     6      │     7     │     8     │     9      │        10         │

└───┴───────────────────────┴──────────────────┴──────────┴────────────────┴────────────┴───────────┴───────────┴────────────┴───────────────────┘

I. Профилактика социального сиротства, развитие семейных форм жизнеустройства детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей. Сопровождение семей и детей

1.  Создание отделения      министерство         2011 -   бюджет             2189,0000       -         657,0000   1532,0000  профилактика

для                     образования        2013 годы  Ставропольского                                                    ежегодных отказов

несовершеннолетних      Ставропольского               края (далее -                                                      несовершеннолетних

матерей "Мать и дитя    края (далее -                 краевой бюджет)                                                    матерей от своих

- будем вместе" на      минобразования                <*>                                                                детей; оказание

базе                    края);                                                                                           медицинской,

государственного        санаторный детский            средства Фонда     4587,8530    2188,5720   1742,2810    657,0000  психолого-

казенного               дом N 12                      поддержки детей,                                                   педагогической

оздоровительного                                      находящихся в                                                      помощи

образовательного                                      трудной                                                            несовершеннолетним

учреждения для                                        жизненной                                                          матерям

детей, нуждающихся в                                  ситуации (далее

длительном                                            - Фонд), всего

лечении "Санаторный                                   в том числе        1547,1940       -        1547,1940      -

детский дом для                                       остатки

детей-сирот и детей,                                  неиспользованных

оставшихся без                                        в 2011 году

попечения родителей,                                  средств Фонда,

N 12", г. Ставрополь                                  сложившиеся на

(далее - санаторный                                   лицевом счете

детский дом N 12)                                     минобразования

края по

состоянию на 01

января 2012 года

(далее - остатки

неиспользованных

в 2011 году

средств Фонда)

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 15.10.2012 N 388-п)

2.  Создание                минобразования       2011 -   краевой бюджет     2974,0000       -         892,0000   2082,0000  оказание помощи

подразделений           края;              2013 годы                                                                     семьям,

"Лекотека" на базе      центр                         средства Фонда,    7266,1710    2973,6050    3400,566    892,0000  воспитывающим детей

трех психолого-         реабилитации, г.              всего                                                              дошкольного

педагогических и        Михайловск;                   в том числе         813,3570       -         813,3570      -       возраста;

медико-социальных       филиал краевого               остатки                                                            коррекция развития

центров                 реабилитационного             неиспользованных                                                   детей;

Ставропольского         центра, с. Летняя             в 2011 году                                                        подготовка детей

края:                   Ставка;                       средств Фонда                                                      дошкольного

государственное         филиал краевого                                                                                  возраста к обучению

образовательное         реабилитационного                                                                                в школе

учреждение "Центр       центра, с. Донское

психолого-

педагогической

реабилитации и

коррекции", г.

Михайловск,

Шпаковский район

(далее - центр

реабилитации, г.

Михайловск); филиал

государственного

образовательного

учреждения "Краевой

центр психолого-

педагогической

реабилитации и

коррекции

несовершеннолетних,

злоупотребляющих

наркотиками", с.

Летняя Ставка,

Туркменский район

(далее - филиал

краевого

реабилитационного

центра, с. Летняя

Ставка);

филиал

государственного

образовательного

учреждения "Краевой

центр психолого-

педагогической

реабилитации и

коррекции

несовершеннолетних,

злоупотребляющих

наркотиками", с.

Донское, Труновский

район (далее -

филиал краевого

реабилитационного

центра, с. Донское)

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 15.10.2012 N 388-п)

3.  Организация клуба       минобразования       2011 -   краевой бюджет      110,0000       -          33,0000     77,0000  подготовка молодых

"Счастливый             края;              2013 годы                                                                     людей к семейной

родитель" для           государственное               средства Фонда      143,0000     110,0000          -      33,0000  жизни, сокращение

молодых людей,          образовательное                                                                                  числа разводов,

вступающих в брак       учреждение                                                                                       сохранение молодых

дополнительного                                                                                  семей, повышение

образования детей                                                                                ценности семейных

"Краевой центр                                                                                   отношений,

развития                                                                                         формирование у

творчества детей и                                                                               молодых людей

юношества" (далее                                                                                положительной

- центр развития                                                                                 мотивации на

творчества)                                                                                      воспитание

собственных и

приемных детей

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 15.10.2012 N 388-п)

4.  Создание досугового     минобразования       2011 -   краевой бюджет      149,0000       -          45,0000    104,0000  укрепление

клуба для замещающих    края;              2013 годы                                                                     института приемной

семей "Дружная          центр                         средства Фонда      193,5000     148,5000         -       45,0000  семьи;

семья" на базе          реабилитации, с.                                                                                 распространение

муниципального          Кочубеевское (по                                                                                 положительного

образовательного        согласованию)                                                                                    опыта воспитания

учреждения                                                                                                               приемных детей

дополнительного

образования детей

Центр психолого-

педагогической

реабилитации и

коррекции", с.

Кочубеевское,

Кочубеевский район

(далее - центр

реабилитации, с.

Кочубеевское)

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 15.10.2012 N 388-п)

5.  Создание трех "Служб    минобразования       2011 -   краевой бюджет     3444,0000       -        1033,0000   2411,0000  оказание помощи

ранней помощи           края;              2013 годы                                                                     родителям,

семьям,                 краевой центр                 средства Фонда,    7401,9810    3444,5250   2924,4560   1033,0000  воспитывающим детей

воспитывающим детей     реабилитации;                 всего                                                              с ограниченными

с нарушениями в         филиал краевого               в том числе         686,8400       -         686,8400      -       возможностями

развитии" на базе       центра                        остатки                                                            здоровья,

трех психолого-         реабилитации, г.              неиспользованных                                                   подготовка детей к

педагогических и        Буденновск;                   в 2011 году                                                        обучению в школе,

медико-социальных       центр                         средств Фонда                                                      коррекция

центров края:           реабилитации, г.                                                                                 физических и

государственное         Георгиевск (по                                                                                   интеллектуальных

образовательное         согласованию)                                                                                    отклонений у детей

учреждение "Краевой

центр психолого-

педагогической

реабилитации и

коррекции

несовершеннолетних,

злоупотребляющих

наркотиками", г.

Ставрополь (далее -

краевой центр

реабилитации);

филиал

государственного

образовательного

учреждения "Краевой

центр психолого-

педагогической

реабилитации и

коррекции

несовершеннолетних,

злоупотребляющих

наркотиками", г.

Буденновск,

Буденновский район

(далее - филиал

краевого центра

реабилитации, г.

Буденновск);

муниципальное

образовательное

учреждение Центр

психолого-

педагогической

реабилитации и

коррекции", г.

Георгиевск (далее -

центр реабилитации,

г. Георгиевск)

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 15.10.2012 N 388-п)

6.  Организация             минобразования      2013 год  краевой бюджет     3000,0000       -           -        3000,0000  оптимизация и

клиентской службы в     края;                                                                                            повышение качества

городе Невинномысске    администрация                 средства Фонда     7000,0000       -           -        7000,0000  предоставления

для обслуживания        города                                                                                           услуг по опеке

семей, в том числе      Невинномысска (по                                                                                (попечительству);

замещающих семей,       согласованию)                                                                                    распространение

граждан, которые                                                                                                         положительного

выразили желание                                                                                                         опыта в города и

стать опекунами                                                                                                          районы

(попечителями),                                                                                                          Ставропольского

усыновителями,                                                                                                           края

приемными

родителями,

патронатными

воспитателями,

социальных педагогов

и других граждан

7.  Создание социально-     министерство         2012 -   краевой бюджет     1340,0000       -         400,0000    940,0000  обучение

психологической         социальной защиты  2013 годы                                                                     специалистов

службы семьи и          населения                     средства            400,0000       -             -       400,0000  учреждений системы

мобильных бригад по     Ставропольского               Фонда                                                              профилактики

оказанию экстренной     края (далее -                                                                                    безнадзорности и

помощи семьям,          минсоцзащиты                                                                                     правонарушений

находящимся в           края);                                                                                           несовершеннолетних

трудной жизненной       государственное                                                                                  Ставропольского

ситуации                казенное                                                                                         края;

учреждение                                                                                       профилактика

социального                                                                                      социального

обслуживания                                                                                     неблагополучия и

"Благодарненский                                                                                 предупреждение

социально-                                                                                       отказа от

реабилитационный                                                                                 принимаемых под

центр для                                                                                        опеку

несовершеннолетних                                                                               (попечительство)

"Гармония";                                                                                      несовершеннолетних,

государственное                                                                                  находящихся в

казенное                                                                                         трудной жизненной

учреждение                                                                                       ситуации;

социального                                                                                      оказание экстренной

обслуживания                                                                                     социально-

"Буденновский                                                                                    психологической,

социально-                                                                                       социально-

реабилитационный                                                                                 педагогической и

центр для                                                                                        социально-правовой

несовершеннолетних                                                                               помощи семьям,

"Искра"                                                                                          имеющим детей,

находящимся в

трудной жизненной

ситуации;

раннее выявление и

оперативное решение

проблем семей,

имеющих детей

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 15.10.2012 N 388-п)

8.  Организация работы      минсоцзащиты края;  2012 год  краевой бюджет      558,0000       -         558,0000      -       повышение

клубов для семей,       государственное                                                                                  социальной

воспитывающих           казенное                                                                                         компетентности

детей-инвалидов,        учреждение                                                                                       семей, находящихся

детей с                 социального                                                                                      в трудной жизненной

ограниченными           обслуживания                                                                                     ситуации;

возможностями           "Ипатовский                                                                                      повышение

здоровья, неполных      социально-                                                                                       компетентности

семей, семей,           реабилитационный                                                                                 родителей,

находящихся в           центр для                                                                                        воспитывающих

трудной жизненной       несовершеннолетних                                                                               детей-инвалидов, в

ситуации                "Причал";                                                                                        вопросах

государственное                                                                                  профилактики

бюджетное                                                                                        отказов от детей с

учреждение                                                                                       ограниченными

социального                                                                                      возможностями

обслуживания                                                                                     здоровья

"Кисловодский

комплексный центр

социального

обслуживания

населения"

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 15.10.2012 N 388-п)

9.  Выявление               минсоцзащиты края    2012 -   краевой бюджет      545,0000       -         200,0000    345,0000  получение данных о

неблагополучных                            2013 годы                                                                     социальном

семей и проведение в                                  средства Фонда      105,0000       -              -      105,0000  положении

них социологических                                                                                                      неблагополучных

исследований                                                                                                             семей и принятие

мер по его

улучшению

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 15.10.2012 N 388-п)

10. Оснащение               минобразования       2011 -   краевой бюджет    69550,4200   26977,4200  14400,0000  28173,0000  создание комфортных

оборудованием           края;              2013 годы                                                                     условий в детских

(реабилитационным,      детские дома края;            средства Фонда    12577,0000       -           -       12577,0000  домах края и

спортивным,             специальные                                                                                      специальных

медицинским,            (коррекционные)                                                                                  (коррекционных)

психологическим,        учреждения края;                                                                                 учреждениях края;

учебным и иным),        ГКДОУ                                                                                            профилактика

инвентарем,             компенсирующего                                                                                  самовольных уходов

расходными              вида                                                                                             детей из детских

материалами                                                                                                              домов края и

государственных                                                                                                          специальных

казенных                                                                                                                 (коррекционных)

образовательных                                                                                                          учреждений края,

учреждений для                                                                                                           травматизма и

детей-сирот и детей,                                                                                                     гибели детей

оставшихся без

попечения родителей,

Ставропольского края

(далее - детские

дома края);

государственных

казенных

образовательных

учреждений для

обучающихся,

воспитанников с

ограниченными

возможностями

здоровья

Ставропольского края

(далее - специальные

(коррекционные)

учреждения края);

государственных

казенных дошкольных

образовательных

учреждений

компенсирующего вида

(далее - ГКДОУ

компенсирующего

вида)

11. Создание                минобразования      2013 год  краевой бюджет     9414,0000       -            -       9414,0000  создание условий

развивающих,            края                                                                                             для эстетического

игровых, спортивных,                                                                                                     развития детей в

детских площадок в                                                                                                       детских домах края

детских домах края и                                                                                                     и специальных

специальных                                                                                                              (коррекционных)

(коррекционных)                                                                                                          учреждениях края

учреждениях края

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 15.10.2012 N 388-п)

12. Проведение краевого     государственные     2011 год  средства           4712,0000    4712,0000      -           -       оказание помощи

благотворительного      образовательные               Детского фонда                                                     детям, находящимся

марафона "Спешите       учреждения края;                                                                                 в трудной жизненной

делать добро"           Ставропольское                                                                                   ситуации

краевое отделение

общероссийского

общественного

благотворительного

фонда "Российский

детский фонд"

(далее - Детский

фонд) (по

согласованию)

13. Создание условий для    минобразования       2011 -   краевой бюджет    43964,9068    9162,3300  25388,5768   9414,0000  восстановление

общения                 края;              2013 годы                                                                     семейных отношений;

воспитанников           детские дома края                                                                                возврат

детских домов края с                                                                                                     воспитанников в

их родственниками                                                                                                        биологические

семьи; создание

условий,

приближенных к

домашним в детских

домах края

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 15.10.2012 N 388-п)

14. Проведение ежегодных    минобразования       2011 -   краевой бюджет      290,0000      40,0000    100,0000    150,0000  популяризация

рождественских          края;              2013 годы                                                                     воспитания приемных

встреч с приемными      центр развития                                                                                   детей

семьями                 творчества

15. Проведение ежегодных    минобразования       2011 -   краевой бюджет     1390,0000     430,0000    470,0000    490,0000  социальная

краевых спартакиад,     края;              2013 годы                                                                     адаптация детей с

конкурсов,              центр развития                                                                                   ограниченными

фестивалей              творчества;                                                                                      возможностями

художественного         детские дома края;                                                                               здоровья средствами

творчества для          специальные                                                                                      спорта;

детей-сирот, детей,     (коррекционные)                                                                                  раскрытие

оставшихся без          учреждения края                                                                                  творческих

попечения родителей,                                                                                                     способностей

детей с                                                                                                                  воспитанников

ограниченными                                                                                                            детских домов края

возможностями                                                                                                            и специальных

здоровья,                                                                                                                (коррекционных)

детей-инвалидов,                                                                                                         учреждений края

участие

художественных

коллективов и

спортивных команд

воспитанников

детских домов края и

специальных

(коррекционных)

учреждений края во

Всероссийских и

международных

художественных,

спортивных и других

мероприятиях

16. Организация             минобразования       2011 -   краевой бюджет      636,0000       -         191,0000    445,0000  обеспечение

"родительского          края;              2013 годы                                                                     преемственности в

всеобуча" для           краевой центр                 средства Фонда,     887,8700     635,6000     61,2700    191,0000  реабилитации,

родителей,              реабилитации и                всего                                                              обучении,

воспитывающих           его филиалы                   в том числе          61,2700       -          61,2700      -       воспитании

детей-инвалидов и                                     остатки                                                            детей-инвалидов и

детей с                                               неиспользованных                                                   детей с

ограниченными                                         в 2011 году                                                        ограниченными

возможностями                                         средств Фонда                                                      возможностями

здоровья, на базе                                                                                                        здоровья в условиях

краевого центра                                                                                                          семьи и специальных

реабилитации и                                                                                                           (коррекционных)

четырех его филиалов                                                                                                     учреждениях края

(с. Александровское,

Александровский

район, с. Летняя

Ставка, Туркменский

район, с. Падинское,

Новоселицкий район,

с. Донское,

Труновский район)

(далее - краевой

центр реабилитации и

его филиалы)

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 15.10.2012 N 388-п)

17. Оснащение               министерство         2012 -   краевой бюджет     7828,0000       -        3426,0000   4402,0000  профилактика и

государственных         здравоохранения    2013 годы                                                                     лечение социально

учреждений              Ставропольского                                                                                  значимых

здравоохранения         края (далее -                                                                                    заболеваний у детей

Ставропольского края    минздрав края);

(далее - ГУЗ края)      ГУЗ края

диагностическими

препаратами и

лекарственными

средствами для

лечения детей

18. Организация             минобразования       2012 -   краевой бюджет      555,0000       -         326,0000    229,0000  повышение

деятельности            края;              2013 годы                                                                     родительской

краевого                государственное                                                                                  ответственности;

"Университета для       бюджетное                                                                                        улучшение

родителей" по           образовательное                                                                                  взаимопонимания

повышению               учреждение                                                                                       детей и родителей;

педагогической          дополнительного                                                                                  сокращение числа

грамотности             профессионального                                                                                родителей, лишенных

родителей               образования                                                                                      родительских прав

"Ставропольский

краевой институт

развития

образования,

повышения

квалификации и

переподготовки

работников

образования"

(далее - СКИРО ПК

и ПРО)

19. Разработка и издание    комитет              2012 -   краевой бюджет      500,0000       -         150,0000    350,0000  увеличение

журнала для             Ставропольского    2013 годы                                                                     количества

подростков "Шкет"       края по делам                 средства Фонда      150,0000       -              -      150,0000  подростков,

молодежи (далее -                                                                                интересующихся

комитет края по                                                                                  позитивной

делам молодежи)                                                                                  информацией о

досуге, здоровом

образе жизни

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 15.10.2012 N 388-п)

20. Предоставление          комитет края по      2012 -   краевой бюджет      200,0000       -          95,0000    105,0000  увеличение

молодым семьям          делам молодежи     2013 годы                                                                     количества

информации о                                          средства Фонда       45,0000       -              -       45,0000  молодежи, владеющей

государственной                                                                                                          информацией о

поддержке решения                                                                                                        программах

жилищной проблемы в                                                                                                      обеспечения жильем

Ставропольском крае                                                                                                      в Ставропольском

(издание буклетов,                                                                                                       крае

листовок, баннеров)

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 15.10.2012 N 388-п)

21. Проведение краевого     комитет края по      2012 -   краевой бюджет      445,0000       -         200,0000    245,0000  пропаганда семейных

фестиваля               делам молодежи     2013 годы                                                                     ценностей в

"Я + Я = молодая                                                                                                         молодежной среде,

семья"                                                                                                                   сокращение числа

разводов

22. Внедрение               комитет края по      2011 -   краевой бюджет     1296,0000     160,0000    436,0000    700,0000  профилактика

реабилитационного       делам молодежи     2013 годы                                                                     социального

курса "Арт-терапия"                                   средства Фонда      300,0000       -             -       300,0000  сиротства, помощь

для подростков и                                                                                                         детям, пострадавшим

детей, оказавшихся в                                                                                                     от жестокого

трудной жизненной                                                                                                        обращения в семье

ситуации

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 15.10.2012 N 388-п)

23. Приобретение            минобразования       2011 -   краевой бюджет      600,0000     200,0000    200,0000    200,0000  укрепление

оборудования для        края;              2013 годы  <*>                                                                материально-

краевого центра         краевой центр                                                                                    технической базы

реабилитации            реабилитации                                                                                     краевого центра

реабилитации

24. Создание                минобразования       2011 -   краевой бюджет    23410,4810    8972,4210   1476,0600  12962,0000  воспитание

государственного        края               2013 годы                                                                     патриотизма у

образовательного                                      средства Фонда     9260,0000       -              -     9260,0000  подрастающего

учреждения кадетской                                                                                                     поколения

школы-интерната в

Буденновском

муниципальном районе

Ставропольского края

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 15.10.2012 N 388-п)

25. Создание служб          минобразования       2011 -   краевой бюджет     2438,0000       -         732,0000   1706,0000  освоение

сопровождения           края;              2013 годы                                                                     воспитанниками

замещающих семей на     детский дом N 4;              средства Фонда,    3297,6920    2437,3200    129,3720    731,0000  приемных семей

базе                    детский дом N 17              всего                                                              социальных ролей

государственного                                      в том числе          58,5000       -          58,5000      -       членов семьи;

казенного                                             остатки                                                            сокращение числа

образовательного                                      неиспользованных                                                   детских домов края;

учреждения для                                        в 2011 году                                                        устройство на

детей-сирот и детей,                                  средств Фонда                                                      воспитание в семью

оставшихся без                                                                                                           детей с

попечения родителей,                                                                                                     ограниченными

"Детский дом                                                                                                             возможностями

(смешанный) N 4                                                                                                          здоровья, детей с

"Солнышко", пос.                                                                                                         девиантным

Солнечнодольск,                                                                                                          поведением,

Изобильненский район                                                                                                     детей-сирот

(далее - детский дом

N 4);

государственного

казенного

образовательного

учреждения для

детей-сирот и детей,

оставшихся без

попечения родителей,

"Детский дом

(смешанный) N 17",

с. Толстово-

Васюковское,

Буденновский район

(далее - детский дом

N 17)

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 15.10.2012 N 388-п)

26. Создание четырех        минобразования       2011 -   краевой бюджет     3414,0000       -        1024,0000   2390,0000  сохранение семей,

отделений мобильного    края;              2013 годы                                                                     профилактика

психолого-              детские дома края             средства Фонда,    5318,4970    3413,5370    880,9600   1024,0000  отказов от детей,

педагогического                                       всего                                                              принятых на

сопровождения                                         в том числе         760,0000       -         760,0000      -       воспитание в

замещающих семей и                                    остатки                                                            замещающие семьи;

социально                                             неиспользованных                                                   помощь социально

неблагополучных                                       в 2011 году                                                        неблагополучным

семей на базе                                         средств Фонда                                                      семьям

детских домов края

Апанасенковского,

Андроповского,

Кочубеевского и

Левокумского районов

Ставропольского края

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 15.10.2012 N 388-п)

27. Организация             минобразования       2011 -   краевой бюджет      250,0000       -          75,0000    175,0000  помощь родителям в

консультативных         края;              2013 годы                                                                     восстановлении в

отделений для лиц,      детский дом N 30              средства Фонда,     412,9640     250,0000     87,9640     75,0000  родительских правах

лишенных                                              всего                                                              и воссоединении

родительских прав,                                                                                                       семей

на базе

государственного

казенного

образовательного

учреждения для

детей-сирот и детей,

оставшихся без

попечения родителей

"Детский дом

(смешанный) N 30",

г. Георгиевск (далее

- детский дом N 30)

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 15.10.2012 N 388-п)

28. Создание семи           минобразования       2011 -   краевой бюджет     8691,0000       -        2607,0000   6084,0000  восстановление в

семейных центров на     края;              2013 годы                                                                     родительских правах

базе                    детский дом N 10;             средства Фонда,   18132,7770    8691,5080   6833,2690   2608,0000  родителей, лишенных

государственного        детский дом N 30;             всего                                                              родительских прав;

казенного               санаторный детский            в том числе        2773,2690       -        2773,2690      -       возврат

образовательного        дом N 12;                     остатки                                                            воспитанников в

учреждения для          детский дом N 20;             неиспользованных                                                   биологические

детей-сирот и детей,    детский дом N 6;              в 2011 году                                                        семьи;

оставшихся без          детский дом N 4;              средств Фонда                                                      определение

попечения родителей,    детский дом N 32                                                                                 воспитанников на

"Детский дом                                                                                                             воспитание в

(смешанный) N 10 им.                                                                                                     замещающие семьи,

Н.К. Крупской",                                                                                                          повышение

город-курорт                                                                                                             педагогической

Железноводск (далее                                                                                                      грамотности

- детский дом N 10),                                                                                                     замещающих семей

детского дома N 30,

санаторного детского

дома N 12;

государственного

казенного

образовательного

учреждения для

детей-сирот и детей,

оставшихся без

попечения родителей,

"Детский дом

(смешанный) N 20

"Надежда", с.

Балахоновское,

Кочубеевский район

(далее - детский дом

N 20);

государственного

казенного

образовательного

учреждения для

детей-сирот и детей,

оставшихся без

попечения родителей,

"Детский дом

(смешанный) N 6",

с. Дивное,

Апанасенковский

район (далее -

детский дом N 6);

детского дома N 4;

государственного

казенного

образовательного

учреждения для

детей-сирот и детей,

оставшихся без

попечения родителей,

"Детский дом

(смешанный) N 32",

город-курорт

Пятигорск (далее -

детский дом N 32)

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 15.10.2012 N 388-п)

29. Создание двух служб     минобразования       2011 -   краевой бюджет     1066,0000       -         320,0000    746,0000  сокращение числа

примирения на базе      края;              2013 годы                                                                     выпускников детских

государственного        детский дом N 13;             средства Фонда,    1699,1320    1066,1320    313,0000    320,0000  домов края с

казенного               детский дом N 24              всего                                                              асоциальным

образовательного                                      в том числе          85,0000       -          85,0000      -       поведением,

учреждения для                                        остатки                                                            формирование

детей-сирот и детей,                                  неиспользованных                                                   позитивного

оставшихся без                                        в 2011 году                                                        отношения к себе и

попечения родителей,                                  средств Фонда                                                      окружающим людям,

"Детский дом                                                                                                             содействие в

(смешанный) N 13",                                                                                                       восстановлении

с. Надежда,                                                                                                              связей с родителями

Шпаковский район                                                                                                         и родственниками;

(далее - детский дом                                                                                                     снижение уровня

N 13);                                                                                                                   тревожности и

государственного                                                                                                         агрессии у детей,

казенного                                                                                                                воспитание

образовательного                                                                                                         толерантности и

учреждения для                                                                                                           коммуникабельности

детей-сирот и детей,

оставшихся без

попечения родителей,

"Детский дом

(смешанный) N 24",

ст-ца

Григорополисская,

Новоалександровский

район (далее -

детский дом N 24)

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 15.10.2012 N 388-п)

30. Создание краевой        минобразования       2011 -   краевой бюджет     1816,0000       -         545,0000   1271,0000  сокращение числа

сети "Школ приемных     края;              2013 годы                                                                     детей, возвращенных

родителей" на базе      краевой центр                 средства Фонда,    2807,6500    1816,1500    446,5000    545,0000  в детские дома края

краевого центра         реабилитации и его            всего                                                              из замещающих

реабилитации и его      филиалы                       в том числе          10,1000       -          10,1000      -       семей;

филиалов                                              остатки                                                            создание условий

неиспользованных                                                   для обучения

в 2011 году                                                        приемных родителей

средств Фонда                                                      и работы

специалистов;

повышение

психолого-

педагогической

компетентности

родителей

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 15.10.2012 N 388-п)

31. Организация летнего     комитет края по      2011 -   краевой бюджет     2950,0000     400,0000   1150,0000   1400,0000  воспитание

лагеря отдыха "Юная     делам молодежи     2013 годы                                                                     толерантности среди

гвардия" для                                          средства Фонда      600,0000       -             -       600,0000  детей-сирот и

детей-сирот и детей,                                                                                                     детей, находящихся

находящихся в                                                                                                            в трудной жизненной

трудной жизненной                                                                                                        ситуации

ситуации

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 15.10.2012 N 388-п)

32. Внедрение               минобразования       2011 -   краевой бюджет     3030,0000       -         909,0000   2121,0000  размещение

информационно-          края;              2013 годы  <*>                                                                информации о детях,

коммуникационной        детские дома края                                6060,0000    3030,0000   2121,0000    909,0000  нуждающихся в

комплексной                                           средства Фонда                                                     устройстве в семью,

технологии по                                                                                                            в средствах

обеспечению доступа                                                                                                      массовой информации

к информации о                                                                                                           Ставропольского

детях, нуждающихся в                                                                                                     края;

семейном устройстве                                                                                                      определение

детей-сирот на

воспитание в

замещающие семьи

33. Установка и             минобразования       2011 -   краевой бюджет,   24380,3932   16110,150    8270,2432      -       совершенствование

внедрение               края               2012 годы  всего                                                              работы

автоматизированной                                    в том числе        8270,2432       -        8270,2432      -       регионального банка

системы                                               погашение                                                          данных о детях,

государственного                                      кредиторской                                                       оставшихся без

банка данных о                                        задолженности,                                                     попечения родителей

детях, оставшихся                                     образовавшейся                                                     (муниципальный

без попечения                                         в минобразования                                                   уровень);

родителей                                             края по                                                            определение детей

состоянию                                                          на воспитание в

на 01 января                                                       замещающие семьи

2012 года

Итого по разделу I                                                     315782,2880   97369,7700  85249,5180 133163,0000

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 15.10.2012 N 388-п)

в том числе:

средства краевого                                                      222424,2010   62452,3210  66308,8800  93663,0000

бюджета

из них средства,

предусмотренные:

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 15.10.2012 N 388-п)

минобразования края                                                    206762,2010   61892,3210  59693,8800  85176,0000

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 15.10.2012 N 388-п)

минздраву края                                                           7828,0000       -        3426,0000   4402,0000

минсоцзащиты края                                                        2443,0000       -        1158,0000   1285,0000

комитету края по                                                         5391,0000     560,0000   2031,0000   2800,0000

делам молодежи

средства Фонда                                                          88646,0870   30205,4490  18940,6380  39500,0000

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 15.10.2012 N 388-п)

из них средства,

предусмотренные:

минобразования края                                                     87046,0870   30205,4490  18940,6380  37900,0000

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 15.10.2012 N 388-п)

минсоцзащиты края                                                         505,0000       -           -         505,0000

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 15.10.2012 N 388-п)

комитету края по                                                          1095,000       -           -        1095,0000

делам молодежи

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 15.10.2012 N 388-п)

средства Детского                                                        4712,0000    4712,0000      -           -

фонда

из них средства,                                                         4712,0000    4712,0000      -           -

предусмотренные

минобразования края

II. Создание условий для образования, воспитания и реабилитации детей-инвалидов

и детей с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в длительном лечении, и детей с девиантным поведением

34. Приобретение            минобразования       2011 -   краевой бюджет     3000,0000    1000,0000   1000,0000   1000,0000  развитие у детей с

специального            края;              2013 годы                                                                     патологией слуха

оборудования с целью    ГС(К)ОУ N 27;                                                                                    навыков речевого

внедрения               ГС(К)ОУ N 36                                                                                     общения

верботонального

метода реабилитации

детей с патологией

слуха в

государственном

специальном

(коррекционном)

образовательном

учреждении для

обучающихся,

воспитанников с

ограниченными

возможностями

здоровья

"Специальная

(коррекционная)

общеобразовательная

школа-интернат

N 27", город-курорт

Пятигорск (далее -

ГС(К)ОУ N 27),

государственном

специальном

(коррекционном)

образовательном

учреждении для

обучающихся,

воспитанников с

ограниченными

возможностями

здоровья I - II вида

"Специальная

(коррекционная)

общеобразовательная

школа-интернат N 36

города Ставрополя",

г. Ставрополь (далее

- ГС(К)ОУ N 36)

35. Приобретение и          минобразования       2011 -   краевой бюджет    15800,0000    5200,0000   5300,0000   5300,0000  совершенствование

использование           края;              2013 годы                                                                     организации

интерактивного и        специальные                                                                                      образовательного

компьютерного           (коррекционные)                                                                                  процесса в

оборудования            учреждения края                                                                                  специальных

(интерактивные                                                                                                           (коррекционных)

доски) в специальных                                                                                                     учреждениях края

(коррекционных)

учреждениях края

36. Модернизация            минобразования       2011 -   краевой бюджет    18589,8000    6300,0000   6220,0000   6069,8000  укрепление

пищеблоков              края;              2013 годы                                                                     материально-

государственного        специальные                                                                                      технической базы

казенного               (коррекционные)                                                                                  пищеблоков и

образовательного        учреждения края;                                                                                 столовых

оздоровительного        детские дома края;                                                                               специальных

учреждения              СКСТиК                                                                                           (коррекционных)

санаторного типа для                                                                                                     учреждений края,

детей, нуждающихся в                                                                                                     создание условий

длительном лечении,                                                                                                      для улучшения

"Санаторная                                                                                                              питания детей,

школа-интернат                                                                                                           привития им

N 21", с. Подлужное,                                                                                                     культуры питания,

Изобильненский район                                                                                                     обеспечение

(далее - санаторная                                                                                                      выполнения

школа-интернат                                                                                                           санитарных правил и

N 21),                                                                                                                   норм и современных

государственного                                                                                                         требований к

образовательного                                                                                                         организации питания

учреждения среднего                                                                                                      в специальных

профессионального                                                                                                        (коррекционных)

образования                                                                                                              учреждениях края,

"Ставропольский                                                                                                          детских домах края

колледж сервисных

технологий и

коммерции" (далее -

СКСТиК),

приобретение

технологического

оборудования для

пищеблоков детских

домов края и

специальных

(коррекционных)

учреждений края

37. Организация и           минобразования       2012 -   краевой бюджет      310,2000       -          80,0000    230,2000  повышение качества

проведение              края;              2013 годы                                                                     организации

методических            СКСТиК                                                                                           питания детей в

семинаров для                                                                                                            школах

специалистов органов                                                                                                     Ставропольского

управления                                                                                                               края;

образованием,                                                                                                            повышение уровня

работников                                                                                                               квалификации

образовательных                                                                                                          специалистов,

учреждений края,                                                                                                         занятых

занятых организацией                                                                                                     организацией

питания детей и                                                                                                          питания детей,

подростков,                                                                                                              обучающихся в

обучающихся в школах                                                                                                     школах

Ставропольского                                                                                                          Ставропольского

края, работников                                                                                                         края

пищеблоков на базе

стажировочной

площадки СКСТиК

38. Внедрение               минобразования       2011 -   краевой бюджет      600,0000     200,0000    200,0000    200,0000  повышение уровня

инновационных           края;              2013 годы                                                                     воспитательных,

образовательных         специальные                                                                                      образовательных и

технологий в            (коррекционные)                                                                                  коррекционных

воспитательно-          учреждения края                                                                                  услуг,

образовательный и                                                                                                        предоставляемых

коррекционный                                                                                                            специальными

процессы, в том                                                                                                          (коррекционными)

числе приобретение                                                                                                       учреждениями края

учебной и

методической

литературы, учебно-

наглядных пособий,

методик для

диагностической и

коррекционно-

развивающей работы

39. Организация             минобразования       2011 -   краевой бюджет     3217,0000     408,0000   1006,0000   1803,0000  адаптация детей с

функционирования        края;              2013 годы  <*>                                                                нарушениями слуха и

групп                   ГС(К)ОУ N 18;                                                                                    зрения, обучение

кратковременного        ГС(К)ОУ N 27;                 средства Фонда,    3651,0500    1993,3250   1059,7250    598,0000  родителей в

пребывания для детей    ГС(К)ОУ N 36                  всего                                                              условиях семьи

с патологией слуха и                                                                                                     приемам

школы для родителей,                                                                                                     реабилитации детей,

имеющих                                                                                                                  не посещающих

детей-инвалидов по                                                                                                       детский сад;

слуху и зрению, в                                                                                                        увеличение охвата

государственном                                                                                                          детей с патологией

специальном                                                                                                              слуха и зрения

(коррекционном)                                                                                                          специальной

образовательном                                                                                                          (коррекционной)

учреждении для                                                                                                           помощью

обучающихся,

воспитанников с

ограниченными

возможностями

здоровья

"Специальная

(коррекционная)

общеобразовательная

школа-интернат N 18

III и IV видов",

город-курорт

Кисловодск (далее -

ГС(К)ОУ N 18),

ГС(К)ОУ N 27,

ГС(К)ОУ N 36

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 15.10.2012 N 388-п)

40. Приобретение            минобразования       2011 -   краевой бюджет      900,0000     300,0000    300,0000    300,0000  увеличение числа

оборудования для        края;              2013 годы  <*>                                                                детей-инвалидов,

осуществления           СКИРО ПК и ПРО                                                                                   обучающихся с

дистанционного                                                                                                           использованием

обучения                                                                                                                 дистанционных

детей-инвалидов и                                                                                                        технологий, и

подготовка                                                                                                               повышение качества

педагогических                                                                                                           их обучения

кадров для

дистанционного

обучения детей-

инвалидов в

Ставропольском крае

(прохождение курсов

повышения

квалификации)

41. Обеспечение             минобразования       2011 -   краевой бюджет     9124,7000    3124,7000   3000,0000   3000,0000  улучшение состояния

воспитанников           края;              2013 годы                                                                     здоровья

специальных             специальные                                                                                      воспитанников

(коррекционных)         (коррекционные)                                                                                  специальных

учреждений края         учреждения края                                                                                  (коррекционных)

молоком, обогащенным                                                                                                     учреждений края;

витаминным                                                                                                               снижение уровня

комплексом                                                                                                               заболеваний органов

пищеварения у

воспитанников

специальных

(коррекционных)

учреждений края

42. Создание центра         минобразования       2011 -   краевой бюджет     8450,0000    6500,0000      -        1950,0000  реабилитация детей

творческого             края;              2013 годы  <*>                                                                с девиантным

развития,               Горнозаводская                                                                                   поведением

реабилитации и          школа закрытого               средства Фонда     4550,0000       -           -        4550,0000  средствами

психолого-              типа                                                                                             художественного

педагогического                                                                                                          творчества;

сопровождения детей                                                                                                      внедрение

с девиантным                                                                                                             современных

поведением на базе                                                                                                       технологий

государственного                                                                                                         реабилитации,

казенного                                                                                                                психолого-

специального учебно-                                                                                                     педагогического

воспитательного                                                                                                          сопровождения детей

учреждения для детей                                                                                                     с девиантным

и подростков с                                                                                                           поведением;

девиантным                                                                                                               профилактика

поведением                                                                                                               вторичных рецидивов

"Горнозаводская                                                                                                          девиантного

специальная                                                                                                              поведения у детей

общеобразовательная

школа закрытого

типа" (далее -

Горнозаводская школа

закрытого типа)

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 15.10.2012 N 388-п)

43. Создание центра         минобразования       2011 -   краевой бюджет      910,8000     700,8000       -        210,0000  формирование у

профилактики            края;              2013 годы  <*>                                                                детей санитарно-

социально значимых      санаторная                                                                                       гигиенических

заболеваний             школа-интернат                средства Фонда      491,0000       -            -        491,0000  навыков,

(туберкулеза) среди     N 21                                                                                             профилактика

детей на базе                                                                                                            социально значимых

санаторной                                                                                                               заболеваний

школы-интерната N 21                                                                                                     (туберкулеза) среди

детей

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 15.10.2012 N 388-п)

44. Создание центра         минобразования       2011 -   краевой бюджет     2210,000     1700,0000       -        510,0000  социализация и

реабилитации на базе    края;              2013 годы                                                                     социальная

государственного        ГС(К)ОУ N 25                  средства Фонда     1190,0000       -            -       1190,0000  адаптация детей с

казенного                                                                                                                детским

специального                                                                                                             церебральным

(коррекционного)                                                                                                         параличом и

образовательного                                                                                                         умственной

учреждения для                                                                                                           патологией, в том

обучающихся,                                                                                                             числе детей-сирот

воспитанников с

ограниченными

возможностями

здоровья

"Специальная

(коррекционная)

общеобразовательная

школа-интернат N 25

VI вида", с.

Красногвардейское,

Красногвардейский

район (далее -

ГС(К)ОУ N 25)

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 15.10.2012 N 388-п)

45. Создание двух           минобразования       2011 -   краевой бюджет     1986,0000       -         596,0000   1390,0000  сохранение семей,

мобильных отделений     края;              2013 годы                                                                     имеющих

на базе                 детский сад N 31              средства Фонда,    3390,9590    1985,7420    809,2170    596,0000  детей-инвалидов и

государственного        "Сказка";                     всего                                                              детей с

дошкольного             детский сад N 3                                                                                  ограниченными

образовательного        "Березка"                                                                                        возможностями

учреждения "Детский                                                                                                      здоровья;

сад компенсирующего                                                                                                      профилактика

вида N 31 "Сказка",                                                                                                      социального

г. Невинномысск                                                                                                          сиротства в

(далее - детский сад                                                                                                     Ставропольском крае

N 31 "Сказка") и

государственного

дошкольного

образовательного

учреждения "Детский

сад компенсирующего

вида N 3 "Березка",

город-курорт

Ессентуки (далее -

детский сад N 3

"Березка")

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 15.10.2012 N 388-п)

Итого по разделу II                                                     78371,5090   29412,5670  19570,9420  29388,000

в том числе:

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 15.10.2012 N 388-п)

средства краевого                                                       65098,5000   25433,5000  17702,0000  21963,0000

бюджета

из них средства,                                                        65098,5000   25433,5000  17702,0000  21963,0000

предусмотренные

минобразования края

средства Фонда                                                          13273,0090    3979,0670   1868,9420   7425,0000

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 15.10.2012 N 388-п)

из них средства,                                                        13273,0090    3979,0670   1868,9420   7425,0000

предусмотренные

минобразования края

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 15.10.2012 N 388-п)

III. Повышение профессионального уровня и эффективности работы специалистов детских домов края

и специальных (коррекционных) учреждений края

46. Проведение краевых      минобразования       2011 -   краевой бюджет     1727,0000     185,0000    453,0000   1089,0000  обучение

семинаров, съездов,     края;              2013 годы                                                                     специалистов,

летних университетов    центр развития                средства Фонда,    2657,0000     960,0000    648,0000   1049,0000  оказание помощи

по профилактике         творчества                    всего                                                              семьям, находящимся

социального                                                                                                              в трудной жизненной

сиротства и работы с                                                                                                     ситуации;

неблагополучными                                                                                                         повышение качества

семьями для                                                                                                              предоставляемых

специалистов                                                                                                             услуг семьям;

заинтересованных                                                                                                         ежегодное

учреждений и                                                                                                             сокращение

организаций                                                                                                              количества отказов

от новорожденных

детей в родильных

домах;

своевременное

выявление детей

школьного возраста,

не обучающихся в

школе;

координация

деятельности

учреждений,

организаций по

профилактике

безнадзорности

несовершеннолетних

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 15.10.2012 N 388-п)

47. Подготовка и издание    минобразования       2012 -   краевой бюджет     1250,0000       -         500,0000    750,0000  решение проблем

справочной              края;              2013 годы                                                                     профилактики

литературы,             краевой центр                                                                                    социального

размещение              реабилитации                                                                                     сиротства,

социальной рекламы о                                                                                                     семейного и

сохранении семьи, об                                                                                                     детского

определении                                                                                                              неблагополучия;

детей-сирот на                                                                                                           развитие института

воспитание в                                                                                                             замещающей семьи

замещающие семьи и

решении проблем

социального

сиротства

48. Организация научно-     минобразования       2012 -   краевой бюджет     2650,0000       -        1150,0000   1500,0000  развитие

исследовательской и     края;              2013 годы  <*>                                                                интегрированных

экспериментальной       СКИРО ПК и ПРО                                                                                   форм обучения детей

работы по темам:                                                                                                         с ограниченными

"Разработка                                                                                                              возможностями

региональной модели                                                                                                      здоровья;

управления развитием                                                                                                     создание системы

системы раннего                                                                                                          мониторинга

выявления детей с                                                                                                        проводимых

ограниченными                                                                                                            мероприятий по

возможностями                                                                                                            профилактике

здоровья";                                                                                                               социального

"Инклюзивное                                                                                                             сиротства в

образование как                                                                                                          Ставропольском крае

основное направление

развития

региональной системы

образования детей с

ограниченными

возможностями

здоровья"

49. Проведение ежегодных    минобразования       2011 -   краевой бюджет     2860,0000     340,0000   1085,0000   1435,0000  развитие

краевых конкурсов       края;              2013 годы                                                                     социального

педагогического         краевой центр                 средства Фонда       50,0000       -            -         50,0000  института

мастерства "Радуга",    реабилитации                                                                                     замещающей семьи;

"Лучший орган опеки                                                                                                      повышение

и попечительства",                                                                                                       творческой

"Лучший детский                                                                                                          активности

дом", "Приемная                                                                                                          специалистов сферы

семья - теплая                                                                                                           защиты прав детей;

семья", "Лучший                                                                                                          организация

воспитатель детского                                                                                                     воспитательной

дома", "Лучший                                                                                                           работы, психолого-

педагог-психолог",                                                                                                       педагогического

"Сердце отдаю                                                                                                            сопровождения

детям", "Самый                                                                                                           детей;

классный классный",                                                                                                      внедрение

на лучшую постановку                                                                                                     инновационных

работы по                                                                                                                методов организации

профилактике                                                                                                             физкультурно-

правонарушений,                                                                                                          оздоровительной и

беспризорности                                                                                                           спортивно-

несовершеннолетних в                                                                                                     массовой работы

образовательных                                                                                                          среди детей и

учреждениях края                                                                                                         подростков

всех типов и видов,

на лучшую

организацию

физкультурно-

оздоровительной и

спортивно-

массовой работы

среди органов

местного

самоуправления

муниципальных

районов и городских

округов

Ставропольского края

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 15.10.2012 N 388-п)

50. Проведение              минобразования       2012 -   краевой бюджет      300,0000       -         200,0000    100,0000  распространение

межрегиональных         края;              2013 годы                                                                     положительного

конференций по          краевой центр                                                                                    опыта развития

вопросам развития       реабилитации                                                                                     социального

форм жизнеустройства                                                                                                     института приемной

детей-сирот и детей,                                                                                                     семьи в крае;

оставшихся без                                                                                                           привлечение

попечения родителей,                                                                                                     гражданского

и инклюзивного                                                                                                           общества к решению

образования                                                                                                              проблем детей с

ограниченными

возможностями

здоровья

51. Повышение               минобразования       2011 -   краевой бюджет     2573,0000     600,0000   1070,0000    903,0000  повышение качества

квалификации            края;              2013 годы                                                                     предоставляемых

административно-        СКИРО ПК и ПРО                средства Фонда      430,0000       -            -        430,0000  услуг семьям,

управленческих,                                                                                                          воспитывающим детей

педагогических и                                                                                                         с ограниченными

медицинских                                                                                                              возможностями

работников                                                                                                               здоровья и

образовательных                                                                                                          детей-сирот;

учреждений края по                                                                                                       сокращение в

вопросам организации                                                                                                     Ставропольском крае

воспитательной                                                                                                           количества

работы и оказанию                                                                                                        социально

услуг детям с                                                                                                            неблагополучных

ограниченными                                                                                                            семей

возможностями

здоровья и их

родителям

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 15.10.2012 N 388-п)

52. Создание "Школы         минобразования      2013 год  краевой бюджет       76,0000       -           -          76,0000  развитие

волонтеров" на базе     края;                                                                                            волонтерского

государственного        СГПИ                                                                                             движения в крае,

бюджетного                                                                                                               направленного на

образовательного                                                                                                         работу с

учреждения высшего                                                                                                       детьми-сиротами и

профессионального                                                                                                        детьми, оставшимися

образования                                                                                                              без попечения

"Ставропольский                                                                                                          родителей

государственный

педагогический

институт" (далее -

СГПИ)

53. Проведение рекламной    комитет края по      2011 -   краевой бюджет      520,4000     100,00      175,4000    245,0000  пропаганда

кампании "Будущее       делам молодежи     2013 годы                                                                     здорового образа

выбираю сам",                                         средства Фонда      105,0000       -            -        105,0000  жизни и

размещение в                                                                                                             профилактика

средствах массовой                                                                                                       антиобщественного

информации                                                                                                               поведения в

Ставропольского края                                                                                                     молодежной среде

видеоматериалов и

статей, содержащих

социальную рекламу,

направленную на

профилактику

алкоголизма,

табакокурения и

наркомании среди

несовершеннолетних

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 15.10.2012 N 388-п)

54. Подготовка              минобразования       2012 -   краевой бюджет     2306,0000       -        1306,0000   1000,00 00 оказание помощи

сурдопедагогов и        края;              2013 годы                                                                     сурдопедагогами и

тифлопедагогов          СГПИ                                                                                             тифлопедагогами

семьям, проживающим

в сельской

местности

Ставропольского

края

Итого по разделу III                                                    17504,4000    2185,0000   6587,4000   8732,0000

в том числе:

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 15.10.2012 N 388-п)

средства краевого                                                       14262,4000    1225,0000   5939,4000   7098,0000

бюджета

из них средства,

предусмотренные:

минобразования края                                                     13742,0000    1125,0000   5764,0000   6853,0000

комитету края по                                                          520,4000     100,0000    175,4000    245,0000

делам молодежи

средства Фонда                                                           3242,0000     960,0000    648,0000   1634,0000

из них средства,

предусмотренные:

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 15.10.2012 N 388-п)

минобразования края                                                      3137,0000     960,0000    648,0000   1529,0000

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 15.10.2012 N 388-п)

комитету края по                                                          105,0000       -            -        105,0000

делам молодежи

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 15.10.2012 N 388-п)

IV. Постинтернатное сопровождение выпускников детских домов края

55. Создание четырех        минобразования      2012 год  краевой бюджет     3664,0000       -        3664,0000      -       создание системы

социальных гостиниц     края;                                                                                            помощи выпускникам

и центров               государственные                                                                                  детских домов края,

сопровождения           бюджетные                                                                                        организация их

выпускников детских     учреждения                                                                                       социально-

домов края на базе      профессионального                                                                                психологического

четырех                 образования                                                                                      сопровождения

государственных         Ставропольского

бюджетных учреждений    края

профессионального

образования

Ставропольского края

(г. Невинномысск,

город-курорт

Железноводск, г.

Зеленокумск,

Советский район, с.

Московское,

Изобильненский

район)

56. Создание                минобразования      2012 год  краевой бюджет       30,0000       -          30,0000      -       создание реестра

компьютерной            края;                                                                                            выпускников детских

программы для           центры                                                                                           домов края;

ведения реестра         сопровождения                                                                                    создание реестра

выпускников детских     выпускников                                                                                      воспитателей

домов края и            детских домов края                                                                               постинтернатного

воспитателей                                                                                                             сопровождения

постинтернатного

сопровождения

57. Обеспечение             минобразования        2012    краевой            2227,8700       -        2227,8700      -       постинтернатное

постинтернатного        края;                 год     бюджет                                                             сопровождение

сопровождения           государственные                                                                                  выпускников детских

выпускников детских     бюджетные                                                                                        домов края

домов края              учреждения

профессионального

образования

Ставропольского

края

58. Создание условий для    минобразования        2012    краевой           12427,3030       -       12427,3030      -       проживание

проживания              края;                 год     бюджет                                                             детей-сирот и

детей-сирот и детей,    государственные                                                                                  детей, оставшихся

оставшихся без          бюджетные                                                                                        без попечения

попечения родителей,    учреждения                                                                                       родителей, в

в общежитиях            профессионального                                                                                условиях,

государственных         образования                                                                                      приближенных к

бюджетных учреждений    Ставропольского                                                                                  домашним, в

профессионального       края                                                                                             общежитиях

образования                                                                                                              учреждений

Ставропольского края                                                                                                     профессионального

образования

59. Создание отделения      минобразования       2011 -   краевой бюджет      414,0000       -         124,0000    290,0000  успешная адаптация

социально-трудовой      края;              2013 годы                                                                     детей-сирот с

адаптации для           специальная                   средства Фонда,     978,5000     414,5000    685,0000    124,0000  умственной

детей-сирот и детей,    (коррекционная)               всего                                                              патологией к жизни

оставшихся без          школа-интернат                                                                                   в обществе через их

попечения родителей,    N 14                                                                                             допрофессиональную

на базе                                                                                                                  подготовку

государственного

казенного

образовательного

учреждения для

детей-сирот и детей,

оставшихся без

попечения родителей,

"Специальная

(коррекционная)

школа-интернат N 14

для детей-сирот и

детей, оставшихся

без попечения

родителей, с

отклонениями в

развитии VIII вида"

(далее - специальная

(коррекционная)

школа-интернат N 14)

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 15.10.2012 N 388-п)

60. Создание социальных     минобразования       2011 -   краевой бюджет     3167,0000       -         950,0000   2217,0000  временное

гостиниц на базе        края;              2013 годы                                                                     размещение

санаторного детского    санаторный детский            средства Фонда,    7476,6710    3167,8030   3358,8680    950,0000  выпускников детских

дома N 12, детского     дом N 12;                     всего                                                              домов края, остро

дома N 10,              детский дом N 10;             в том числе        2038,4010       -        2038,4010      -       нуждающихся в жилье

государственного        школа-интернат N 23           остатки                                                            в социальной

образовательного                                      неиспользованных                                                   гостинице,

учреждения для                                        в 2011 году                                                        подготовка их к

детей-сирот и детей,                                  средств Фонда                                                      самостоятельной и

оставшихся без                                                                                                           семейной жизни в

попечения родителей,                                                                                                     период проживания в

"Специальная                                                                                                             социальной

(коррекционная)                                                                                                          гостинице

школа-интернат N 23

для детей-сирот и

детей, оставшихся

без попечения

родителей, с

отклонениями в

развитии VIII вида",

г. Невинномысск

(далее -

школа-интернат N 23)

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 15.10.2012 N 388-п)

61. Создание центра         минобразования       2011 -   краевой бюджет     1200,0000       -         360,0000    840,0000  создание системы

сопровождения           края;              2013 годы                                                                     помощи выпускникам

выпускников детских     политехнический               средства Фонда,    1769,8760    1200,1000    209,7760    360,0000  детских домов края;

домов края на базе      колледж                       всего                                                              обеспечение

государственного                                                                                                         мобильности при

образовательного                                                                                                         организации помощи

учреждения среднего                                                                                                      студентам из числа

профессионального                                                                                                        выпускников детских

образования                                                                                                              домов края, детей,

"Ставропольский                                                                                                          находящихся в

государственный                                                                                                          трудной жизненной

политехнический                                                                                                          ситуации,

колледж" (далее -                                                                                                        организация их

политехнический                                                                                                          социально-

колледж)                                                                                                                 психологического

сопровождения

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 15.10.2012 N 388-п)

62. Разработка, издание     минобразования       2012 -   краевой бюджет      200,0000       -         100,0000    100,0000  сокращение рисков

и внедрение программ    края;              2013 годы                                                                     социального

по подготовке           СКИРО ПК и ПРО                                                                                   неблагополучия у

воспитанников                                                                                                            выпускников детских

детских домов края к                                                                                                     домов края в период

самостоятельной и                                                                                                        адаптации к

семейной жизни                                                                                                           самостоятельной

жизни в обществе

Итого по разделу IV                                                     33800,2200    4782,4030  24136,8170   4881,0000

в том числе:

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 15.10.2012 N 388-п)

средства краевого                                                       23330,1730       -       19883,1730   3447,0000

бюджета

из них средства,                                                        23330,1730       -       19883,1730   3447,0000

предусмотренные

минобразования края

средства Фонда                                                          10470,0470    4782,4030   4253,6440   1434,0000

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 15.10.2012 N 388-п)

из них средства,

предусмотренные

минобразования края                                                     10470,0470    4782,4030   4253,6440   1434,0000

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 15.10.2012 N 388-п)

V. Защита детей от насилия

Исключен. - Постановление Правительства Ставропольского края от 15.10.2012 N 388-п

Всего по Подпрограмме,                                                 445458,4170  133749,7400 135544,6770 176164,0000

в том числе:

средства краевого                                                      325115,2740   89110,8210 109833,4530 126171,0000

бюджета

из них средства,

предусмотренные:

минобразования края                                                    308932,8740   88450,8200 103043,0530 117439,0000

минздраву края                                                           7828,0000       -        3426,0000   4402,0000

минсоцзащиты края                                                        2443,0000       -        1158,0000   1285,0000

комитету края по делам                                                   5911,4000     660,0000   2206,4000   3045,0000

молодежи

средства Детского фонда                                                  4712,0000    4712,0000      -           -

из них средства,

предусмотренные

минобразования края                                                      4712,0000    4712,0000      -           -

средства Фонда                                                         115631,1430   39926,9200  25711,2240  49993,0000

из них средства,

предусмотренные:

минобразования края                                                    113926,1400   39926,9190  25711,2240  48288,0000

минсоцзащиты края                                                         505,0000       -           -         505,0000

комитету края по делам                                                   1200,0000       -           -        1200,0000

молодежи

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 15.10.2012 N 388-п)

--------------------------------

<*> Не менее 20 процентов средств краевого бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы "Право ребенка на семью в Ставропольском крае на 2011 - 2013 годы" краевой целевой программы "Развитие образования в Ставропольском крае на 2010 - 2013 годы", будут направлены на развитие инновационной деятельности в крае.

- Приложение 9

к краевой целевой программе

"Развитие образования в Ставропольском

крае на 2010 - 2013 годы"

ПОДПРОГРАММА

"ЗАЩИТИМ ДЕТЕЙ ОТ НАСИЛИЯ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ НА 2012 -

2013 ГОДЫ" КРАЕВОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ НА 2010 - 2013 ГОДЫ"

(введена постановлением Правительства Ставропольского края

от 15.10.2012 N 388-п)

- ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ "ЗАЩИТИМ ДЕТЕЙ ОТ НАСИЛИЯ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

НА 2012 - 2013 ГОДЫ"

Наименование Подпрограммы подпрограмма  "Защитим   детей   от   насилия   в

Ставропольском крае на 2012 - 2013 годы"  краевой

целевой   программы   "Развитие   образования   в

Ставропольском крае на 2010 - 2013 годы" (далее -

Подпрограмма)

Основание для разработки  Закон Российской Федерации "Об образовании";

Подпрограммы              Федеральный закон  "Об  основных  гарантиях  прав

ребенка в Российской Федерации";

Федеральный    закон    "Об    основах    системы

профилактики  безнадзорности   и   правонарушений

несовершеннолетних";

Закон Ставропольского края "Об образовании";

Закон  Ставропольского  края  "Об  организации  и

осуществлении    деятельности    по    опеке    и

попечительству";

решение   правления   Фонда   поддержки    детей,

находящихся в трудной жизненной ситуации,  от  29

мая 2012 г. (протокол N 4)

Государственный заказчик  министерство образования Ставропольского края

Подпрограммы

Разработчик Подпрограммы  министерство образования Ставропольского края

Цели Подпрограммы         формирование в  Ставропольском  крае  нетерпимого

отношения  к  различным  проявлениям  насилия   в

отношении детей;

обеспечение             социально-психологической

реабилитации детей,  пострадавших  от  насилия  и

преступных посягательств в Ставропольском крае

Задачи Подпрограммы       создание  эффективных   механизмов   деятельности

органов   и   учреждений   системы   профилактики

безнадзорности          и          правонарушений

несовершеннолетних Ставропольского края (далее  -

край)  для   своевременного   выявления   случаев

жестокого   обращения   с   детьми,    проведения

профилактической  и  реабилитационной  работы  по

раннему выявлению случаев жестокого  обращения  с

детьми    и    оказанию    детям    своевременной

психологической и медицинской помощи;

внедрение эффективных методик работы с семьями по

профилактике  насилия   в   отношении   детей   и

социально-психологической   реабилитации   детей,

пострадавших    от    насилия    и     преступных

посягательств в крае

Целевые индикаторы и      число детей, пострадавших от насилия и преступных

показатели Подпрограммы   посягательств в крае;

обеспечение             социально-психологической

реабилитации детей,  пострадавших  от  насилия  и

преступных посягательств в крае

Сроки реализации          2012 - 2013 годы

Подпрограммы

Прогнозируемые объемы и   общий    объем     финансирования     мероприятий

источники финансирования  Подпрограммы составит 15310,9370 тыс.  рублей,  в

Подпрограммы              том числе по источникам финансирования:

за  счет  средств  бюджета  Ставропольского  края

(далее - краевой бюджет) - 9435,6770 тыс. рублей,

в том числе:

в 2012 году - 9435,6770 тыс. рублей;

за   счет   средств   Фонда   поддержки    детей,

находящихся в трудной жизненной ситуации (далее -

Фонд), - 5875,2600 тыс. рублей, в  том  числе  по

годам:

в 2012 году - 2863,3600 тыс. рублей;

в 2013 году - 3011,9000 тыс. рублей

Ожидаемые результаты      сокращение числа детей, пострадавших от насилия и

реализации Подпрограммы и преступных посягательств в крае;

показатели ее             сокращение  в  крае   числа   случаев   жестокого

социально-экономической   обращения с детьми в кругу сверстников, в  семье,

эффективности             в  школе,   в   государственных   образовательных

учреждениях  края  для   детей-сирот   и   детей,

оставшихся  без  попечения  родителей  (далее   -

детские дома края);

обеспечение  успешной   социально-психологической

реабилитации детей,  пострадавших  от  насилия  и

преступных посягательств

- Раздел 1. Содержание проблемы, обоснование необходимости

ее решения программно-целевым методом

Подпрограмма направлена на повышение эффективности государственной системы поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и проведение профилактической работы с семьями для предупреждения их социального неблагополучия.

Одной из серьезных социальных проблем в современном обществе является насилие в отношении детей, которое происходит как со стороны родителей и других родственников, так и в детских домах, в школах и других местах общения детей. Дети становятся жертвами насилия вследствие недостаточного присмотра за ними родителей, посещения развлекательных учреждений в вечернее и ночное время.

Решение проблем семей, которые не могут реализовывать свою основную функцию - воспитание детей, носит государственный и общественный характер. Применение исключительно карательных мер к родителям, не исполняющим родительские обязанности и допускающим жестокое обращение со своими детьми, не приносит нужного результата. Необходимо создание системы межведомственного взаимодействия и социального партнерства, направленной на выявление, реабилитацию, расследование и профилактику случаев жестокого обращения с детьми. Важно также повышать информированность общественности по данной проблеме, обучать родителей и специалистов, работающих с семьей и детьми, различным формам разрешения конфликтов.

С сентября 2010 года в крае работает служба экстренной психологической помощи "Детский телефон доверия" (единый общероссийский номер - 8-800-2000-122). За период с сентября 2010 года по декабрь 2011 года консультации по нему получили 650 человек. Кроме того, в каждом муниципальном районе и городском округе края организованы "горячие линии" и "телефоны доверия" для населения, в том числе для несовершеннолетних.

В крае активное развитие получила система детских омбудсменов. Сегодня в крае работает 86 общественных представителей и защитников прав детей.

Вместе с тем жестокое обращение с детьми не встречает должного противодействия в обществе и воспринимается значительной частью населения как явление, не заслуживающее внимания. Правоохранительные органы фиксируют рост преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Во многом скрытый характер жестокого обращения с ребенком, неэффективность методик работы с семьями по профилактике насилия в отношении детей и недостаток квалифицированных кадров, способных оказать помощь ребенку в случае жестокого обращения с ним, ведут к оказанию ему некачественной и несвоевременной помощи и реабилитации, приносят вред его здоровью (в том числе психическому), а также способствуют самовольному уходу ребенка из семьи, его безнадзорности и вовлечении ребенка в противоправную деятельность.

Социальная значимость вышеуказанных проблем обусловливает необходимость их решения программно-целевым методом на основе реализации мероприятий Подпрограммы.

Решение проблем жестокого обращения с детьми посредством программно-целевого метода позволит избежать таких негативных последствий как:

несвоевременное выявление случаев жестокого обращения с детьми;

рост числа случаев жестокого обращения с детьми в кругу сверстников, в семье, в школе, в детских домах края;

отсутствие условий для обеспечения успешной социально-психологической реабилитации детей, пострадавших от насилия и преступных посягательств.

- Раздел 2. Цели и задачи, целевые индикаторы и показатели

Подпрограммы, сроки ее реализации

Целями Подпрограммы являются:

формирование в крае нетерпимого отношения к различным проявлениям насилия в отношении детей;

обеспечение социально-психологической реабилитации детей, пострадавших от насилия и преступных посягательств в крае.

Достижению целей Подпрограммы будет способствовать решение следующих ее задач:

создание эффективных механизмов деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних края для своевременного выявления случаев жестокого обращения с детьми, проведения профилактической и реабилитационной работы по раннему выявлению случаев жестокого обращения с детьми и оказанию детям своевременной психологической и медицинской помощи;

внедрение эффективных методик работы с семьями по профилактике насилия в отношении детей и социально-психологической реабилитации детей, пострадавших от насилия и преступных посягательств в крае.

Эффективность реализации мероприятий Подпрограммы оценивается на основании целевых индикаторов и показателей Подпрограммы, которые приведены в таблице 1.

- Таблица 1

Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы

┌───┬────────────────────────────────────┬───────────┬────────────────────┐

│   │                                    │           │ Динамика целевого  │

│   │                                    │           │    индикатора и    │

│ N │Наименование целевого индикатора    │  Единица  │     показателя     │

│п/п│            и показателя            │ измерения ├──────┬──────┬──────┤

│   │                                    │           │ 2011 │ 2012 │ 2013 │

│   │                                    │           │ год  │ год  │ год  │

└───┴────────────────────────────────────┴───────────┴──────┴──────┴──────┘

1.  Число детей, пострадавших от насилия   человек     54     48     45

и преступных посягательств в крае

2.  Обеспечение                           процентов     -     30     50

социально-психологической

реабилитации детей, пострадавших от

насилия и преступных посягательств в

крае

Сроки реализации Подпрограммы - 2012 - 2013 годы.

По итогам реализации Подпрограммы за отчетный период при достижении значений целевых индикаторов и показателей Подпрограммы менее 50 процентов установленного уровня может быть рассмотрен вопрос о неэффективности Подпрограммы и досрочном прекращении ее реализации.

- Раздел 3. Перечень мероприятий Подпрограммы

Подпрограммой предусмотрено осуществление мероприятий, направленных на защиту детей от насилия и преступных посягательств в крае.

Мероприятия и прогнозируемые объемы финансирования Подпрограммы указаны в приложении к Подпрограмме.

- Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы составит 15310,9370 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

за счет средств краевого бюджета - 9435,677 тыс. рублей, в том числе:

в 2012 году - 9435,677 тыс. рублей;

за счет средств Фонда - 5875,260 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2012 году - 2863,360 тыс. рублей;

в 2013 году - 3011,900 тыс. рублей.

Общий объем средств краевого бюджета и средств Фонда, выделяемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, подлежит уточнению в пределах выделяемых ассигнований на соответствующий финансовый год.

- Раздел 5. Механизм реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы будет осуществляться в установленные сроки в соответствии с перечнем основных мероприятий по реализации поставленных задач.

Механизм реализации Подпрограммы и отдельных ее мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности, непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий Подпрограммы, подготовка отчетов о реализации Подпрограммы, внесение предложений по корректировке Подпрограммы, определяются государственным заказчиком Подпрограммы - министерством образования Ставропольского края (далее - государственный заказчик Подпрограммы) и предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение Подпрограммы.

Государственный заказчик Подпрограммы:

является главным распорядителем средств краевого бюджета, выделяемых на реализацию мероприятий Подпрограммы;

несет ответственность за реализацию мероприятий Подпрограммы в целом;

осуществляет текущую работу по координации деятельности исполнителей мероприятий Подпрограммы, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и проведению мероприятий Подпрограммы, а также по целевому и эффективному использованию средств краевого бюджета, выделяемых на реализацию мероприятий Подпрограммы;

проводит мониторинг результатов реализации мероприятий Подпрограммы;

представляет в установленном порядке в контрольное управление Губернатора Ставропольского края и министерство экономического развития Ставропольского края отчет о ходе реализации Подпрограммы в целом.

Корректировка Подпрограммы, в том числе включение в нее новых мероприятий, уточнение целевых индикаторов и показателей Подпрограммы, расходов по мероприятиям Подпрограммы, механизма реализации Подпрограммы в целом, а также продления срока ее реализации осуществляются в установленном порядке по предложению государственного заказчика Подпрограммы.

Исполнителями мероприятий Подпрограммы являются:

министерство образования Ставропольского края;

государственные образовательные учреждения края.

Государственный заказчик Подпрограммы:

несет ответственность за реализацию соответствующих мероприятий Подпрограммы, а также за целевое и эффективное использование средств краевого бюджета, выделяемых на их реализацию;

уточняет целевые индикаторы и показатели Подпрограммы по курируемым мероприятиям Подпрограммы.

Финансирование мероприятий Подпрограммы за счет средств краевого бюджета осуществляется через государственного заказчика Подпрограммы.

Решение об объеме софинансирования Подпрограммы принимает правление Фонда.

По результатам конкурса в случае, если Подпрограмма получает право на финансовую поддержку Фонда, заключается трехстороннее соглашение между Правительством Ставропольского края, Фондом и государственным заказчиком Подпрограммы.

Средства Фонда перечисляются на внебюджетный счет государственного заказчика Подпрограммы, а далее направляются на внебюджетные счета исполнителей мероприятий Подпрограммы на оплату данных мероприятий.

Контроль за целевым использованием средств краевого бюджета, выделяемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, осуществляют государственный заказчик Подпрограммы и министерство финансов Ставропольского края в соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 01 июня 2009 г. N 149-п "О Порядке разработки и реализации краевых целевых и ведомственных целевых программ и Порядке проведения оценки эффективности реализации краевых целевых и ведомственных целевых программ".

Информация о значениях целевых индикаторов и показателей Подпрограммы, результатах мониторинга реализации мероприятий Подпрограммы и об участии исполнителей мероприятий Подпрограммы содержится на официальных сайтах Губернатора Ставропольского края и министерства образования Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Публичность проведения конкурсных процедур по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в рамках реализации мероприятий Подпрограммы обеспечивается комитетом Ставропольского края по государственному заказу в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

- Раздел 6. Оценка социально-экономической и экологической

эффективности реализации Подпрограммы

В ходе реализации мероприятий Подпрограммы предполагается создание в крае условий для сокращения числа случаев жестокого обращения с детьми и формирования в крае нетерпимого отношения к различным проявлениям насилия в отношении детей.

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит:

сократить число детей, пострадавших от насилия и преступных посягательств в крае;

сократить в крае число случаев жестокого обращения с детьми в кругу сверстников, в семье, в школе, в детских домах края;

обеспечить успешную социально-психологическую реабилитацию детей, пострадавших от насилия и преступных посягательств, в крае.

Показатель социально-экономической эффективности реализации Подпрограммы представлен в таблице 2.

- Таблица 2

Показатель социально-экономической эффективности

реализации Подпрограммы

(процентов)

┌───────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐

│                                           │Динамика целевого индикатора │

│          Наименование показателя          │        и показателя         │

│                                           ├─────────┬─────────┬─────────┤

│                                           │2011 год │2012 год │2013 год │

└───────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┘

Сокращение числа детей, пострадавших от        79        70        66

насилия и преступных посягательств в крае

Подпрограммой не предусмотрены мероприятия, позволяющие судить о ее экологической эффективности.

- Приложение

к подпрограмме

"Защитим детей от насилия в

Ставропольском крае на

2012 - 2013 годы" краевой

целевой программы "Развитие

образования в Ставропольском

крае на 2010 - 2013 годы"

МЕРОПРИЯТИЯ

И ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ "ЗАЩИТИМ

ДЕТЕЙ ОТ НАСИЛИЯ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ НА 2012 - 2013 ГОДЫ"

КРАЕВОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ НА 2010 - 2013 ГОДЫ"

┌───┬─────────────────────┬────────────────────┬──────────┬────────────────┬────────────────────────────────┬────────────────────┐

│   │                     │                    │          │                │      Прогнозируемый объем      │                    │

│   │                     │                    │          │                │  финансирования (тыс. рублей)  │Ожидаемый результат │

│ N │    Наименование     │   Ответственный    │   Срок   │   Источники    ├──────────┬─────────────────────┤     реализации     │

│п/п│     мероприятия     │    исполнитель     │исполнения│ финансирования │          │     в том числе     │    мероприятия     │

│   │                     │                    │          │                │  Всего   ├──────────┬──────────┤                    │

│   │                     │                    │          │                │          │ 2012 год │ 2013 год │                    │

├───┼─────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────────┤

│ 1 │          2          │         3          │    4     │       5        │    6     │    7     │    8     │         9          │

└───┴─────────────────────┴────────────────────┴──────────┴────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴────────────────────┘

1.  Организация           министерство          2012 год  бюджет             292,000    292,000      -      формирование в

социальной рекламы    образования                     Ставропольского                                   обществе крайне

на телевизионных      Ставропольского                 края (далее -                                     нетерпимого

каналах, радио, в     края (далее -                   краевой бюджет)                                   отношения к

информационно-        минобразования                                                                    различным

телекоммуникационной  края);                                                                            проявлениям насилия

сети "Интернет" по    государственное                                                                   в отношении детей

противодействию       бюджетное

жестокому обращению   образовательное

с детьми              учреждение

"Краевой центр

психолого-

педагогической

реабилитации и

коррекции

несовершеннолетних,

злоупотребляющих

наркотиками",

г. Ставрополь

(далее - краевой

центр реабилитации)

2.  Проведение            минобразования        2012 год  краевой бюджет     290,000    290,000      -      определение детей,

информационной        края;                                                                             оставшихся без

кампании "Наши дети"  краевой центр                                                                     попечения родителей,

по развитию семейных  реабилитации                                                                      на воспитание в

форм жизнеустройства                                                                                    замещающие семьи;

детей-сирот и детей,                                                                                    сохранение

оставшихся без                                                                                          биологических и

попечения родителей                                                                                     замещающих семей

3.  Обучение 100          минобразования        2012 год  краевой бюджет     144,000    144,000      -      своевременное

врачей-педиатров      края;                                                                             выявление и оказание

учреждений            государственное                                                                   профессиональной

здравоохранения       бюджетное                                                                         помощи детям,

Ставропольского края  образовательное                                                                   подвергшимся

распознаванию         учреждение высшего                                                                жестокому обращению;

признаков жестокого   профессионального                                                                 повышение

обращения с детьми    образования                                                                       профессиональной

"Ставропольский                                                                   компетентности

государственный                                                                   специалистов

педагогический                                                                    учреждений

институт" (далее -                                                                здравоохранения

СГПИ)                                                                             Ставропольского края

4.  Обучение 100          минобразования        2012 год  краевой бюджет      50,000     50,000      -      своевременное

работников            края;                                                                             выявление и оказание

дошкольных и          СГПИ                                                                              профессиональной

общеобразовательных                                                                                     помощи детям,

учреждений                                                                                              подвергшимся

Ставропольского края                                                                                    жестокому обращению;

по предупреждению                                                                                       повышение

насилия в семье и                                                                                       профессиональной

профилактике                                                                                            компетентности

жестокого обращения                                                                                     работников

с детьми                                                                                                дошкольных и

общеобразовательных

учреждений

Ставропольского края

5.  Проведение            минобразования         2012 -   краевой бюджет     140,000    140,000      -      повышение

межведомственных      края;                2013 годы                                                    профессиональной

проектных семинаров:  СГПИ                            средства Фонда     200,000    100,000    100,000  компетентности 600

"Организация работы                                                                                     специалистов,

с семьями,                                                                                              работающих в сфере

допускающими                                                                                            защиты прав детей

жестокое обращение с

детьми";

"Насилие в детских

учреждениях";

"Насилие среди

сверстников";

"Формы, методы и

организация работы с

детьми,

подвергшимися

жестокому обращению"

6.  Создание стажерской   минобразования        2012 год  краевой бюджет     325,300    325,300      -      повышение

площадки по           края;                                                                             профессиональной

профилактике          школа-интернат N 33             средства Фонда     200,000    200,000      -      компетентности 300

жестокого обращения                                                                                     педагогических

с детьми на базе                                                                                        работников

государственного                                                                                        общеобразовательных

специального                                                                                            учреждений

(коррекционного)                                                                                        Ставропольского края

образовательного

учреждения для

обучающихся,

воспитанников с

отклонениями в

развитии

"Специальная

(коррекционная)

общеобразовательная

школа N 33 города

Ставрополя", г.

Ставрополь (далее -

школа-интернат N 33)

7.  Организация съемки и  минобразования края   2012 год  краевой бюджет     100,000    100,000      -      повышение

распространения                                                                                         компетентности

учебно-                                                                                                 родителей в вопросах

просветительского                                                                                       профилактики

фильма "Школа                                                                                           жестокого обращения

ответственного                                                                                          с детьми в семье

родительства",

посвященного

противодействию

жестокому обращению

с детьми

8.  Организация           минобразования края   2012 год  краевой бюджет      70,000     70,000      -      повышение

профилактической                                                                                        компетентности

акции "Родительский                                                                                     родителей в вопросах

урок" на телевидении                                                                                    улучшения

детско-родительских

отношений

9.  Подготовка и          минобразования        2012 год  краевой бюджет      50,000     50,000      -      пропаганда здорового

размещение            края;                                                                             образа жизни в

информационно-        краевой центр                                                                     семьях;

рекламных материалов  реабилитации                                                                      обобщение

по пропаганде                                                                                           положительного опыта

ответственного                                                                                          семейного

отношения родителей                                                                                     воспитания;

к исполнению своих                                                                                      оказание

обязанностей и                                                                                          психологической

освещение                                                                                               помощи семьям и

деятельности службы                                                                                     детям

экстренной

психологической

помощи "Детский

телефон доверия"

10. Организация           минобразования         2012 -   краевой бюджет     390,000    390,000      -      своевременная

деятельности службы   края;                2013 годы                                                    психологическая

экстренной            краевой центр                   средства Фонда     855,600      -        855,600  помощь детям,

психологической       реабилитации                                                                      находящимся в

помощи "Детский                                                                                         трудной жизненной

телефон доверия"                                                                                        ситуации

11. Расширение сети       минобразования        2012 год  краевой бюджет    5918,700   5918,700      -      формирование

подростковых клубов   края;                                                                             терпимости и

по месту жительства   государственные                                                                   взаимопонимания в

для детей,            образовательные                                                                   подростковой среде

находящихся в         учреждения

трудной жизненной     дополнительного

ситуации, на базе     образования детей

четырех               Ставропольского

государственных       края

образовательных

учреждений

дополнительного

образования детей

Ставропольского края

12. Внедрение в           минобразования края    2012 -   краевой бюджет     421,770    421,770      -      профилактика

образовательных                            2013 годы                                                    психических

учреждениях края                                      средства Фонда     369,000      -        369,000  отклонений у детей;

программы                                                                                               информирование детей

"Психическое                                                                                            о возможных рисках и

здоровье школьников"                                                                                    опасностях

13. Создание молодежной   минобразования        2012 год  краевой бюджет     921,650    921,650      -      формирование

студии "Насилию -     края;                                                                             толерантного

нет!"                 государственное                                                                   отношения в

бюджетное                                                                         молодежной среде

образовательное

учреждение среднего

профессионального

образования

"Пятигорский

торгово-

экономический

техникум";

государственное

бюджетное

образовательное

учреждение среднего

профессионального

образования

"Региональный

многопрофильный

колледж"

г. Ставрополь

14. Создание трех         минобразования         2012 -   краевой бюджет     322,257    322,257      -      развитие

специализированных    края;                2013 годы                                                    инфраструктуры и

отделений для         центр "Поиск";                  средства Фонда    1635,700   1350,000    285,700  оказание

реабилитации детей,   центр реабилитации                                                                психолого-

пострадавших от       г. Михайловска;                                                                   педагогической

насилия, на базе      политехнический                                                                   помощи детям,

государственного      колледж                                                                           пострадавшим от

образовательного                                                                                        насилия;

учреждения                                                                                              обобщение

дополнительного                                                                                         практического опыта

образования детей                                                                                       по профилактике

"Центр творческого                                                                                      насилия над детьми

развития и

гуманитарного

образования для

одаренных детей

"Поиск" (далее -

центр "Поиск"),

государственного

бюджетного

образовательного

учреждения "Центр

психолого-

педагогической

реабилитации и

коррекции", г.

Михайловск (далее -

центр реабилитации

г. Михайловска);

государственного

образовательного

учреждения среднего

профессионального

образования

"Ставропольский

государственный

политехнический

колледж" (далее -

политехнический

колледж)

15. Создание службы       минобразования        2012 год  средства Фонда     368,360    368,360      -      психологическая

медико-               края;                                                                             реабилитация

психологической       Горнозаводская                                                                    воспитанников,

реабилитации детей,   школа закрытого                                                                   подвергшихся

подвергшихся          типа                                                                              насилию;

насилию, на базе                                                                                        профилактика

государственного                                                                                        вторичных рецидивов

казенного учебно-                                                                                       жестокости;

воспитательного                                                                                         внедрение

учреждения для детей                                                                                    современных

и подростков с                                                                                          технологий (решение

девиантным                                                                                              проблемных вопросов,

поведением                                                                                              ситуаций, приемы

"Горнозаводская                                                                                         урегулирования

специальная                                                                                             конфликтов,

общеобразовательная                                                                                     преодоление у

школа закрытого                                                                                         ребенка чувства

типа" (далее -                                                                                          собственной

Горнозаводская школа                                                                                    неполноценности,

закрытого типа)                                                                                         чувства вины и др.)

16. Организация           минобразования        2012 год  средства Фонда     705,000    600,000    105,000  профилактика насилия

"родительского        края;                                                                             в семье;

всеобуча" по          краевой центр                                                                     обеспечение

профилактике насилия  реабилитации и его                                                                реабилитации детей,

над детьми в семье    филиалы                                                                           подвергшихся насилию

на базе краевого

центра реабилитации

и четырех его

филиалов (с.

Александровское

Александровского

района, с. Летняя

Ставка Туркменского

района, с. Падинское

Новоселицкого

района, с. Донское

Труновского района)

(далее - краевой

центр реабилитации и

его филиалы)

17. Открытие              минобразования        2012 год  средства Фонда     245,000    245,000      -      внедрение новых

игротерапевтического  края;                                                                             игротерапевтических

кабинета на базе      центр реабилитации                                                                услуг

центра реабилитации   г. Михайловска                                                                    (кинезотерапии,

г. Михайловска                                                                                          эрготерапии, терапии

средой и др.);

повышение

эффективности

профилактических и

социально-

реабилитационных

мероприятий в работе

с детьми,

подвергшимися

жестокому обращению;

снятие

эмоционального

напряжения у детей,

подвергшихся

жестокому обращению

18. Создание в г.         минобразования        2013 год  средства Фонда     357,600      -        357,600  проведение

Ставрополе            края;                                                                             реабилитационной

специализированного   государственное                                                                   работы с семьями и

отделения для детей   казенное                                                                          детьми, оказавшимися

и матерей с детьми,   оздоровительное                                                                   в социально опасном

оказавшихся в         образовательное                                                                   положении

социально опасном     учреждение для

положении             детей, нуждающихся

в длительном

лечении "Санаторный

детский дом для

детей-сирот и

детей, оставшихся

без попечения

родителей, N 12"

19. Создание службы       минобразования        2013 год  средства Фонда     783,700      -        783,700  своевременная,

быстрого              края;                                                                             мобильная помощь

реагирования на       детские дома края                                                                 детям, пострадавшим

случаи насилия в                                                                                        от насилия, семьям,

отношении детей                                                                                         в которых имеют

"Скорая социально-                                                                                      место случаи

психологическая                                                                                         жестокого обращения

помощь" на базе                                                                                         с детьми;

государственных                                                                                         сокращение случаев

образовательных                                                                                         жестокого обращения

учреждений для                                                                                          с детьми

детей-сирот и детей,

оставшихся без

попечения родителей:

"Детский дом

(смешанный) N 32 г.

Пятигорска",

"Детский дом

(смешанный) N 22

пос. Малосадового

Левокумского района"

(далее - детские

дома края)

20. Создание службы       минобразования        2013 год  средства Фонда     155,300       -       155,300  организация

скорой социальной     края;                                                                             своевременной и

помощи семьям и       краевой центр                                                                     квалифицированной

детям, подвергшимся   реабилитации                                                                      помощи семьям и

насилию                                                                                                 детям, подвергшимся

насилию

Всего по                                                               15310,937  12199,037   3011,900

Подпрограмме

в том числе:

средства краевого                                                       9435,677   9435,677      -

бюджета

средства Фонда                                                          5875,260   2863,360   3011,900

- Приложение 10

к краевой целевой программе

"Развитие образования в Ставропольском

крае на 2010 - 2013 годы"

ПРАВИЛА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ КАПИТАЛЬНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ) ОБЪЕКТОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАНИЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ

КРАЕВОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ НА 2010 - 2013 ГОДЫ"

(введены постановлением Правительства Ставропольского края

от 15.10.2012 N 388-п)

1. Настоящие Правила определяют методику расчета, условия и порядок предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на софинансирование капитального строительства (реконструкции) объектов общеобразовательных учреждений, находящихся в собственности муниципальных образований Ставропольского края, в рамках реализации краевой целевой программы "Развитие образования в Ставропольском крае на 2010 - 2013 годы" (далее соответственно - краевой бюджет, субсидия, объект образования, Программа).

2. Получателями субсидий являются муниципальные образования Ставропольского края (далее - муниципальные образования), в которых приняты муниципальные программы, предусматривающие мероприятия по капитальному строительству (реконструкции) объектов образования.

3. Для получения субсидии муниципальное образование представляет в министерство образования Ставропольского края (далее - министерство) следующие документы:

заявка на получение субсидии с указанием полного наименования объекта образования, его местонахождения, объемов финансовых средств, необходимых на его капитальное строительство (реконструкцию);

заверенная в установленном порядке копия муниципальной программы, предусматривающей расходные обязательства муниципального образования на объект образования в рамках реализации Программы;

копии сводных сметных расчетов на капитальное строительство (реконструкцию) объекта образования в базовых ценах и в ценах года утверждения проектной документации;

копии утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации на капитальное строительство (реконструкцию) объекта образования, заключения государственной экспертизы в сфере строительства (в случае если проведение этой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным) и заключения о достоверности (положительное заключение) или недостоверности (отрицательное заключение) определения сметной стоимости объекта образования;

выписка из решения представительного органа муниципального образования о бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год о бюджетных ассигнованиях на капитальное строительство (реконструкцию) объекта образования, заверенная финансовым органом муниципального образования.

4. Расходы на разработку проектно-сметной документации на капитальное строительство (реконструкцию) объекта образования и проведение государственной экспертизы в сфере строительства осуществляются за счет средств бюджетов муниципальных образований.

5. Критериями отбора муниципальных образований для получения субсидий являются:

несоответствие существующей сети муниципальных общеобразовательных учреждений потребности населения муниципального образования в оказании услуг общего образования (доля учащихся в населенном пункте муниципального образования, обучающихся во вторую смену по объективным причинам, составляет не менее 25% (рассчитывается как соотношение количества учащихся в населенном пункте, обучающихся во вторую смену, к общему количеству обучающихся в общеобразовательных учреждениях данного населенного пункта);

доля зданий муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих процент износа более 50%, составляет не менее 25% (рассчитывается как соотношение количества зданий муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих процент износа более 50%, в населенном пункте муниципального образования к количеству зданий муниципальных общеобразовательных учреждений в данном населенном пункте).

6. Субсидии предоставляются министерством бюджетам муниципальных образований в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в краевом бюджете на соответствующий финансовый год, и утвержденных лимитов бюджетных обязательств в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета, утверждаемой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

7. Размер субсидии бюджету i-го муниципального образования на капитальное строительство (реконструкцию) объектов образования, находящихся в собственности i-го муниципального образования, определяется по следующей формуле:

Si = F x Pi / Р, где:

Si - размер субсидии бюджету i-го муниципального образования на капитальное строительство (реконструкцию) объектов образования, находящихся в собственности i-го муниципального образования;

F - общий объем субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальное строительство (реконструкцию) объектов образования;

Pi - заявленная потребность i-го муниципального образования в бюджетных средствах на капитальное строительство (реконструкцию) объектов образования в рамках реализации Программы;

Р - общая заявленная потребность всех муниципальных образований в бюджетных средствах на капитальное строительство (реконструкцию) объектов образования в рамках реализации Программы.

8. Размер средств бюджета i-го муниципального образования на капитальное строительство (реконструкцию) объектов образования в рамках реализации Программы определяется по следующей формуле:

Sмоi = Si / 0,95 x 0,05, где

Sмоi - размер средств бюджета i-го муниципального образования на капитальное строительство (реконструкцию) объектов образования в рамках реализации Программы;

Si - размер субсидии бюджету i-го муниципального образования на капитальное строительство (реконструкцию) объектов образования;

0,95 - коэффициент софинансирования расходов из краевого бюджета на обеспечение расходного обязательства муниципального образования за счет субсидий в отношении каждого муниципального образования;

0,05 - коэффициент, устанавливающий уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования за счет средств бюджета i-го муниципального образования.

9. Распределение субсидий по муниципальным образованиям осуществляется на основании нормативного правового акта Правительства Ставропольского края с указанием размеров средств предоставляемых субсидий в отношении каждого объекта образования.

10. Субсидия предоставляется бюджету муниципального образования в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии на софинансирование капитального строительства (реконструкции) объектов образования в рамках реализации Программы, заключаемым между министерством и муниципальным образованием (далее - соглашение), содержащим следующие положения:

1) сведения о наличии правового акта муниципального образования, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования, на исполнение которого предоставляется субсидия;

2) сведения о размере субсидии, условия предоставления и расходования субсидии;

3) целевое назначение субсидии;

4) сведения об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования на софинансирование мероприятий, предусмотренных настоящими Правилами, с учетом установленного уровня софинансирования;

5) плановые значения целевых показателей результативности предоставления субсидии, а также последствия их недостижения;

6) перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности с указанием сведений об объектах (наименование объектов капитального строительства муниципальной собственности, мощность, сроки ввода в эксплуатацию и степень технической строительной готовности данных объектов (в случае предоставления субсидии на капитальное строительство);

7) обязательство муниципального образования края по обеспечению функционирования объектов капитального строительства (реконструкции) в рамках реализации Программы;

8) график перечисления субсидии в соответствующем финансовом году, составленный с учетом оценки ожидаемого выполнения работ, оказания услуг при капитальном строительстве (реконструкции) объекта образования;

9) сроки и порядок представления муниципальным образованием отчетов об исполнении им обязательств, вытекающих из соглашения, в том числе о расходах бюджета муниципального образования на капитальное строительство (реконструкцию) объекта образования, на софинансирование которого предоставлена субсидия;

10) порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения, а также основания и порядок приостановления и прекращения предоставления субсидии;

11) порядок возврата субсидии, в том числе использованной не по целевому назначению;

12) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;

13) иные условия, определяемые по соглашению сторон.

Обязательным условием соглашения является софинансирование указанных расходов за счет средств бюджета муниципального образования в размерах, определяемых соглашением в соответствии с настоящими Правилами.

В соглашении могут быть предусмотрены иные положения, регулирующие особенности предоставления субсидии.

Форма соглашения утверждается министерством.

11. Перечисление субсидии в бюджет муниципального образования осуществляется министерством на счет, открытый в Управлении Федерального казначейства по Ставропольскому краю для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в сроки, установленные соглашением.

12. Отчет об использовании субсидии и о достижении целевых показателей результативности предоставления субсидии (далее - отчет) ежемесячно, в срок не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляется муниципальным образованием в министерство (нарастающим итогом с начала года) по форме, устанавливаемой министерством.

Отчет должен быть согласован с финансовым управлением администрации муниципального образования.

13. В случае нарушения муниципальным образованием условий соглашения и (или) непредставления отчетов в соответствии с требованиями пункта 12 настоящих Правил, а также нарушения иных условий предоставления субсидии, определенных бюджетным законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края, перечисление субсидии данному муниципальному образованию приостанавливается (сокращается) в порядке, устанавливаемом министерством финансов Ставропольского края.

14. В случае уменьшения размера софинансирования расходов за счет средств бюджета i-го муниципального образования на капитальное строительство (реконструкцию) объекта образования в рамках реализации Программы производится пропорциональное уменьшение размера софинансирования расходов на эти цели за счет средств краевого бюджета на основании правового акта Правительства Ставропольского края.

15. Высвобождающийся объем субсидий перераспределяется между бюджетами других муниципальных образований, имеющих право на получение субсидии, в соответствии с настоящими Правилами.

16. Результативность предоставления субсидий муниципальными образованиями оценивается министерством в соответствии со следующими целевыми показателями результативности предоставления субсидий:

уменьшение количества обучающихся во вторую смену в общеобразовательных учреждениях муниципального образования;

увеличение уровня готовности объектов образования к вводу в эксплуатацию в соответствии с предоставленной субсидией (процентов).

17. Оценка результативности предоставления субсидии муниципальным образованиям производится министерством за отчетный год и за весь период реализации Программы.

18. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на другие цели.

Муниципальное образование несет ответственность за нецелевое использование субсидии в установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края порядке.

19. Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат изъятию из бюджетов муниципальных образований в доход краевого бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

20. Остатки субсидий, не использованные муниципальными образованиями в текущем финансовом году, используются (подлежат возврату в доход краевого бюджета) муниципальными образованиями в очередном финансовом году в соответствии с решением министерства, являющимся главным распорядителем средств краевого бюджета, принятым с учетом рекомендаций межведомственной комиссии по повышению результативности бюджетных расходов, образованной постановлением Правительства Ставропольского края от 19 апреля 2006 г. N 52-п "О межведомственной комиссии по повышению результативности бюджетных расходов".

21. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется министерством и министерством финансов Ставропольского края.