ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации государственной программы Ставропольского края

«Развитие образования»

за 2015 год

1. Результаты реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие образования» (далее – программа), достигнутые за отчетный период

С целью повышения доступности и качества образования в Ставропольском крае и в рамках решения задач программы по повышению доступности дошкольного, общего и дополнительного образования в Ставропольском крае, внедрению федеральных государственных образовательных стандартов общего образования второго поколения (далее – ФГОС), развитию системы оценки качества образования на различных ступенях школьного образования министерством образования и молодежной политики Ставропольского края в 2015 году достигнуты следующие результаты:

- создано 2600 мест за счет строительства дошкольных образовательных организаций, приобретения в муниципальную собственность объектов недвижимости для создания дошкольных образовательных организаций, проведения ремонта и оснащения мебелью функционирующих детских садов (при плановом значении –3720 мест);

- доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных различными формами дошкольного образования, в общей численности детей дошкольного возраста увеличилась до 59,1 % (при плановом значении – 62,06 %);

- численность обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях составила 266 тыс. человек (при плановом значении – 270 тыс. человек);

- доля учащихся, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам общего образования второго поколения (далее - ФГОС) начального общего образования, в общей численности учащихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования составила 100 %;

- доля учащихся, обучающихся по ФГОС основного общего образования, в общей численности учащихся, осваивающих образовательные программы основного общего образования увеличилась до 21,5 % (при плановом значении – 20,0 %);

- численность воспитанников государственного казенного общеобразовательного учреждения «Казачий кадетский корпус» в г. Буденновске - составила 178 человек (при плановом значении – 240 человек);

- доля детей, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 лет до 18 лет составила 70 %;

- удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними в Ставропольском крае, в общем количестве преступлений, совершенных в Ставропольском крае составил 4,7 %;

- доля детей и молодежи в возрасте от 7 лет до 18 лет, участвующих в конкурсах, конференциях, олимпиадах, в общей численности обучающихся в Ставропольском крае составила 40 %;

- доля детей, состоящих на всех видах профилактического учета, в общей численности обучающихся в Ставропольском крае составила 2,2  %;

- доля ученических производственных бригад, внедряющих новые формы и модели трудовой занятости и дополнительного образования обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах составила 6,2%;

- доля детей и молодежи в возрасте от 6 лет до 18 лет, обучающихся в Ставропольском крае, охваченных массовыми мероприятиями, включенными во всероссийский и краевой календари массовых мероприятий с обучающимися, в общей численности обучающихся в Ставропольском крае составила 77 %;

- численность воспитанников дошкольных образовательных организаций составила 123,1 тыс. человек (при плановом значении – 124,41 тыс. человек);

- в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» признаны лучшими 34 учителя, которые получили денежное поощрение;

- численность педагогических работников общеобразовательных организаций, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), которым предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения составила 16,985 тыс. человек (при плановом значении – 17,321 тыс. человек);

- численность воспитанников в частных дошкольных образовательных организациях составила 910 человек (при плановом значении – 852 человека);

- численность обучающихся в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам составила 1333 человека (при плановом значении – 1374 человека);

- создано за счет строительства дошкольных образовательных организаций в 2015 году, 830 мест (при плановом значении – 1950 мест);

- создано за счет приобретения объектов недвижимости в муниципальную собственность для создания дошкольных образовательных организаций в 2015 году, 410 мест (при плановом значении – 410 мест);

- создано за счет строительства общеобразовательных организаций, находящихся в собственности муниципальных образований Ставропольского края, в рамках реализации Федеральной целевой программы «Юг России (2014 - 2020 годы)» 990 мест;

- обучение и повышение квалификации работников системы общего образования Ставропольского края в 2015 году прошли 1,5 тысяч человек (при плановом значении - 1,5 тысяч человек).

С целью удовлетворения потребностей детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ставропольском крае в 2015 году достигнуты следующие результаты:

развитие альтернативных форм жизнеустройства детей в Ставропольском крае, лишенных родительского попечения;

обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями, благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Ставропольского края по договорам найма специализированных жилых помещений, а также обеспечение полноценной жизнедеятельности в Ставропольском крае детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, интеграции их в общество были достигнуты следующие результаты:

доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и их родителей (законных представителей), получивших психолого-педагогическую и (или) медико-социальную помощь, в общей численности детей, находящихся                    в трудной жизненной ситуации, и их родителей (законных представителей), обратившихся за психолого-педагогической и (или) медико-социальной помощью-100%;

- численность детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья дошкольного возраста, которым предоставлены специальные коррекционные услуги и организовано индивидуальное воспитание и обучение на дому - 855 чел.;

- численность обучающихся в коррекционных учреждениях - 2878 чел.;

-количество самовольных уходов детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из государственного казенного специального учебно-воспитательного учреждения для детей и подростков с девиантным поведением «Горнозаводская специальная общеобразовательная школа закрытого типа» (далее - воспитательное учреждение для детей с девиантным поведением) - 4 чел.;

- численность детей в Ставропольском крае, получающих услуги по воспитанию, обучению, реабилитации и лечению в государственном казенном образовательном оздоровительном учреждении санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, «Санаторная школа-интернат       № 21» (далее - образовательное учреждение для детей, нуждающихся в длительном лечении)- 132  чел;

численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в государственных образовательных учреждениях Ставропольского края для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - образовательные учреждения для детей-сирот)- 788 чел.

доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ставропольском крае - 85,6 %

доля образовательных учреждений для детей-сирот, в которых созданы условия, приближенные к домашним, в общем количестве образовательных учреждений для детей-сирот - 100 %

доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспользовавшихся правом бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в году к месту жительства и обратно к месту учебы, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ставропольском крае -100 %

численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Ставропольского края по договорам найма специализированных жилых помещений - 414 чел.;

численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, у которых возникло и не реализовано право на обеспечение благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Ставропольского края по договорам найма специализированных жилых помещений, по состоянию на конец соответствующего года - 1108 человек;

доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 23 лет, обеспеченных постинтернатным сопровождением, в общей численности выпускников образовательных учреждений для детей-сирот, нуждающихся в постинтернатном сопровождении - 100 %;

доля жилых помещений, находящихся в собственности детей-сирот                 и детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся единственными собственниками жилых помещений, в которых проведен капитальный ремонт, в общем количестве жилых помещений, нуждающихся в капитальном ремонте, находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся единственными собственниками жилых помещений – 25 %;

-доля детей-инвалидов, обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий по общеобразовательным программам, в общей численности детей-инвалидов-100 %;

- доля коррекционных учреждений, использующих интерактивные и информационно-коммуникационные технологии в воспитательно-образовательном процессе-11 %;

-доля детей с патологией слуха, зрения, получающих специальную (коррекционную) помощь и образование в раннем и дошкольном возрасте, от общей численности детей, нуждающихся в такой помощи	80%

-число специалистов различного профиля, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, повысивших свой профессиональный уровень – 182  человека;

-доля коррекционных учреждений, материально-техническая база которых соответствует потребностям учащихся, воспитанников, требованиям к организации воспитательно-образовательного процесса, направлениям деятельности данных учреждений, от общего числа коррекционных учреждений- 54,3 %;

-доля базовых общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций- 20 %.

В ходе реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие образования»  в 2015 году была обеспечена поддержка подпрограммы «Развитие профессионального образования», направленная на повышение доступности качественного профессионального образования, соответствующего требованиям инновационного развития отраслей экономики Ставропольского края, оказание государственных услуг государственными профессиональными образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории Ставропольского края, развитие современной системы непрерывного профессионального образования, подготовку кадров по приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Ставропольского края, оснащение современным учебно-производственным, компьютерным оборудованием и программным обеспечением профессиональных образовательных организаций, внедрение в образовательный процесс инновационных обучающих технологий с привлечением объединений работодателей, предъявляющих соответствующие требования к выпускникам профессиональных образовательных организаций, повышение показателей академической мобильности обучающихся и преподавателей, позволяющей обеспечить новые уровни взаимодействия различных образовательных и экономических систем Ставропольского края, кооперирование профессиональных образовательных организаций с внешней средой для формирования устойчивых двухсторонних связей по трудоустройству выпускников и поддержанию процессов непрерывного образования для сотрудников предприятий Ставропольского края.

Реализация Подпрограммы способствовала укреплению партнерских отношений между системой профессионального образования и работодателями реального сектора экономики Ставропольского края, позволила спланировать и осуществить мероприятия по организационно-структурной и территориальной оптимизации сети профессиональных образовательных организаций, внедрить новые образовательные программы, технологии и инструменты оценки качества образования на основе тесного взаимодействия с работодателями Ставропольского края. Мероприятия по совершенствованию организационных, правовых, финансово-экономических условий функционирования системы профессионального образования Подпрограммы позволили увеличить объёмы оказания услуг, востребованных населением Ставропольского края, повысили её инвестиционную привлекательность. Подпрограмма способствовала  формированию системы сопровождения профессиональной ориентации и самоопределения обучающихся, направленной на освоение ими компетенций построения образовательной и профессиональной карьеры.

В ходе реализации подпрограммы «Новая семья» решались задачи по популяризации в Ставропольском крае семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подготовка граждан к принятию детей на воспитание в семью, организация социально-медико-психолого-педагогического сопровождения замещающих семей и были достигнуты следующие результаты:

доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных минобразования края, министерству здравоохранения Ставропольского края, министерству труда и социальной защиты населения Ставропольского края (далее - интернатные учреждения), в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	-12%

численность детей, возвращенных в интернатные учреждения усыновителями, опекунами (попечителями), приемными родителями-28 чел

количество специализированных служб сопровождения замещающей семьи и ребенка-17

доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прошедших курс психологической и социальной адаптации к условиям пребывания в замещающей семье, в общей численности таких детей, передаваемых на воспитание в семьи-97 %

доля кандидатов в замещающие родители, прошедших обучение в рамках программ психолого-педагогической и правовой подготовки, в общей численности таких кандидатов, в том числе близких родственников-97%

доля замещающих семей, участвующих в массовых мероприятиях, направленных на укрепление института замещающей семьи, престижа труда замещающих родителей, в общем количестве таких замещающих семей-100%

доля специалистов, прошедших обучение, в общей численности специалистов, работающих в структурах, уполномоченных заниматься вопросами семейного устройства детей и сопровождения замещающих семей-95%

Результаты реализации основных мероприятий и ведомственных целевых программ (далее – ВЦП)

В 2015 году в рамках реализации мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования из 10 строящихся дошкольных образовательных организаций было завершено строительство 4 детских садов на 830 мест. Мероприятия по приобретению 2-х объектов недвижимости на 410 мест завершены в декабре 2015 года. За счет проведения капитальных и текущих ремонтов, оснащения мебелью помещений дошкольных образовательных организаций в 2015 году создано дополнительно 1360 мест. Плановый показатель не достигнут по причине нарушения сроков выполнения подрядных работ на объектах строительства дошкольных образовательных организаций. Строительство оставшихся 6 дошкольных образовательных организаций на 1120 мест планируется завершить в 2016 году.

По программам общего образования в общеобразовательных организациях обучается 266,01 тыс. человек.

По данным Федеральной системы Электронной очереди на 01 января 2016 года дошкольные образовательные организации посещают 123 083 человек, из них 103 536 человек в возрасте от 3 до 7 лет.

В Ставропольском крае осуществляется поэтапное введение федерального государственного образовательного стандарта на ступенях начального общего и основного общего образования.

С 1 сентября 2015 года федеральный государственный образовательный стандарт:

начального общего образования реализуется в 1-4 классах общеобразовательных организациях (117 113 чел.);

основного общего образования реализуется во всех 5 классах общеобразовательных организациях края (26 874 чел.).

В соответствии с планом курсовой подготовки осуществляется повышение квалификации педагогических работников образовательных организаций края: разработаны и реализуются программы курсов повышения квалификации по вопросам федерального государственного образовательного стандарта в объеме 108 часов для учителей-предметников.

В рамках реализации Федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы Правительством Ставропольского края 03 августа 2015 года заключено соглашение с Министерством образования и науки Российской Федерации. В рамках данного соглашения из федерального бюджета бюджету края предоставлена субсидия в размере 38 721,00 тыс. рублей (софинансирование из краевого бюджета составило 16 594,714 тыс. рублей).

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Ставропольского края подписано Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ставропольского края на выплату денежного поощрения лучшим учителям (от 04 августа 2015 года 
№ 08.G 21.24.033).

Денежные средства в размере 200 тыс. рублей все учителя получили: 21 августа 2015 года (за счет краевых средств) и 02 октября 2015 года 
(за счет федеральных средств).

В 2015 году работа по замене оконных блоков проведена в 154 муниципальных образовательных организациях края (в 85 детских садах, 51 школе, 18 организациях дополнительного образования и 18 государственных образовательных организациях).

На создание условий для занятий физической культурой и спортом в 2015 году всего предусмотрено 70,2 млн. рублей. За счет данных средств в 2015 году в 34 муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, проведены следующие работы:

- ремонт спортивных залов в 26 школах,

- перепрофилирование помещений под спортивные залы в 5 общеобразовательных организациях,

- создание спортивных клубов в 3-х школах.

В муниципальных районах Ставропольского края используется 512 автобусов для подвоза 15 тысяч обучающихся из 563 населенных пунктов.

В рамках мероприятий программы в 2015 году завершено строительство на 320 мест в селе Серноводском Курского муниципального района, в рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» в 2015 году был введен в эксплуатацию учебный корпус школы на 250 мест в поселке Санамер Предгорного муниципального района. Торжественное открытие новых школ состоялось 1 сентября 2015 года.

В рамках реализации Федеральной целевой программы «Юг России (2014 - 2020 годы)» в декабре 2015 года завершено строительство школы на 
990 мест в 204 квартале города Ставрополя.

В 2015 году численность детей, участвующих в конкурсах, конференциях, олимпиадах и мероприятиях, включенных во Всероссийский краевой календарь массовых мероприятий с обучающимися составила 301,6 тыс. человек при реализации мероприятия «Проведение краевых мероприятий с детьми и молодежью».

Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними в Ставропольском крае снизилась до 4,7 процентов.

В рамках мероприятия «Обеспечение деятельности по реализации образовательных программ дополнительного образования детей» увеличен численность детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в государственных организациях дополнительного образования (6887 чел).

За отчетный период проведены все мероприятия, указанные в Плане краевых мероприятий с детьми и молодежью по следующим направлениям: экологическое, спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, военно-патриотическое, туристско-краеведческое, социальное.

Все основные мероприятия и контрольные события по подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» выполнены в полном объеме.

В государственных общеобразовательных организациях для детей с ограниченными возможностями здоровья продолжена работа по созданию условия в соответствии с потребностями обучающихся, воспитанников, а также соответствующих требованиям к организации воспитательно-образовательного процесса и направлениям деятельности данных учреждений. В 2015 году в  них обучались 2869 человек, что на 5,1 % выше показателя   программы по данному мероприятию.

В рамках своевременной помощи инвалидам дошкольного возраста не посещающим детские сады и успешной их интеграции в общеобразовательные организации края продолжено функционирование групп кратковременного пребывания для детей с патологией слуха и школы для родителей, имеющих детей-инвалидов по слуху и зрению, в ГКС(К)ОУ № 18, ГКС(К)ОУ    № 27, ГКС(К)ОУ № 36. В течение 2015  года на базе данных государственных общеобразовательных организаций квалифицированную помощь получили 257 человек (дети и их родители). В рамках освоения данных программ дети не только приобретают необходимые умения и навыки содействия с преподавателем и сверстниками, но и  знания по учебному материалу, что значительно способствует сокращению срока адаптации при поступлении школу,  дает возможность успешно осваивать программу общеобразовательной школы.

Расширило свою работу структурное подразделение «Центр реабилитации для детей с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата», созданное на базе ГС(К)ОУ № 25  с. Красногвардейское Красногвардейского района. В трех кабинетах ЛФК 2 раза в неделю, по утвержденному администрацией учреждения расписанию, проводятся занятия с детьми, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата. Охват детей составил 167 воспитанника, с сентября 2015 года помощь на базе данного учреждения получили 50 чел. из различных территорий края.

Ведется планомерная работа по созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов в образовательные учреждения.

В настоящий момент в  123 учреждении созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов, что составляет  20 % от общего количества общеобразовательных организаций края. Во исполнение соглашения         07.G 65.24.0219 от 13.17.2015 года между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Ставропольского края о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ставропольского края на проведение мероприятий по формированию в субъекте Российской Федерации сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, Ставропольскому краю было выделено из федерального бюджета 5350,5 тыс.руб. из бюджета Ставропольского края 2293,070  тыс. руб. на данные средства для 5 общеобразовательных организаций было закуплено специализированное оборудование и 2 единицы специализированного автотранспорта.

Одним из основных мероприятий Подпрограммы было обеспечение деятельности учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, данное мероприятие было направлено на обеспечение учреждений мебелью и современным оборудованием, в том числе компьютерным, приобретение мягкого инвентаря, медицинских препаратов и оборудования; проведение медицинских осмотров и оказание медицинской помощи, организацию питания детей-сирот и детей и др., что способствует созданию комфортных условий проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказания им государственной поддержки, создание сети служб сопровождения замещающих родителей и детей, воспитывающихся в этих семьях .

Также в 2015 года, согласно графику платежей производились социальные выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в полном объеме.

Мероприятия по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей выполняются в соответствии с действующим законодательством. В 2015 году лицам из числа детей предоставлено 414 жилых помещения.

Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю), выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью, установленные для них законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края, как вид государственной поддержки в 2015 года осуществлены в полном объеме.

В рамках реализации плана мероприятий Подпрограммы в 2015 года для 100% детей-инвалидов, не имеющих противопоказаний для получения образования с использованием дистанционных образовательных технологий,  был организован доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также обеспечена деятельности педагогических работников, осуществляющих дистанционное обучение детей-инвалидов. Центром дистанционного обучения и технической поддержки внедрения информационных технологий в общеобразовательных учреждениях проведены дистанционные конкурсы для детей-инвалидов и педагогических работников.

Все основные мероприятия и контрольные события по подпрограмме «Государственная поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, нуждающихся в длительном лечении, детей и подростков с девиантным поведением, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» выполнены в полном объеме.

Решение задач подпрограммы «Развитие профессионального образования» (далее – Подпрограмма) направлено на подготовку высококвалифицированных кадров для инновационного развития экономики Ставропольского края и осуществляется в рамках реализации основных мероприятий Подпрограммы профессиональными образовательными организациями и образовательными организациями высшего образования, подведомственными органам исполнительной власти Ставропольского края (далее – образовательные организации), которые исполняют функции и полномочия учредителя и являются соответственно соисполнителями Подпрограммы.

Указанные образовательные организации осуществляют свою деятельность на основе федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального и высшего образования посредством предоставления государственных услуг в сфере образования с целью подготовки кадров, в том числе, для приоритетных направлений модернизации и технологического развития экономики Ставропольского края и реализуемых инвестиционных проектов в регионе.

В ведомственном подчинении органов исполнительной власти Ставропольского края находится 48 образовательных организаций, в том числе:

министерства образования и молодежной политики Ставропольского края – 38 образовательных организаций;

министерства здравоохранения Ставропольского края – 4 образовательных организации;

министерства культуры Ставропольского края – 4 образовательных организации;

министерства физической культуры и спорта Ставропольского края – 1 образовательная организация;

министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края – 1 образовательная организация.

За отчетный период общая численность граждан, обучающихся в данных образовательных организациях, составила 49889 человек, в том числе:

1) по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования – 39867 человек, из них:

по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) – 7710 человек;

по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена – 32157 человек;

2) по основным профессиональным образовательным программам высшего образования – 10022 человека, из них:

по образовательным программам бакалавриата – 8989 человек;

по образовательным программам специалитета – 744 человека;

по образовательным программам магистратуры – 178 человек;

по образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре – 111 человек.

Доля граждан, обучающихся в учреждениях профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программам подготовки специалистов среднего звена, в общей численности граждан, обучающихся в учреждениях профессионального образования, за отчетный период составила 80%.

Доля граждан, обучающихся в учреждениях профессионального образования по образовательным программам высшего образования, в общей численности граждан, обучающихся в учреждениях профессионального образования, за отчетный период составила 20%.

Численность граждан, обучающихся в 2015 году по программам профессионального обучения – программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих,  составила 3045 человек.

При получении профессионального образования соответствующего уровня в учреждениях профессионального образования гражданам из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств бюджета Ставропольского края было предоставлено полное государственное обеспечение и реализованы дополнительные гарантии по социальной поддержке (бесплатное питание, бесплатный комплект одежды, обуви и мягкого инвентаря, бесплатное общежитие и бесплатное медицинское обеспечение или возмещение их полной стоимости), а также законодательно закрепленных дополнительных мер по социальной защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа до завершения обучения.

При этом 1915 обучающимся из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лицам из их числа, а также 2750 малоимущим гражданам, обратившимся за мерами социальной поддержки, и имеющим право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края, обучающимся в образовательных организациях, предоставлены меры социальной поддержки, включая и выплаты, предусмотренные лицам данной категории, 3475 обучающимся производились выплаты государственных социальных стипендий.

Доля отдельных категорий обучающихся учреждений профессионального образования, которым предоставлены меры социальной поддержки, в общей численности обучающихся учреждений профессионального образования, обратившихся и имеющих право на их получение, за отчетный период составила 100%.

Относительно реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального и высшего образования в части организации и проведения приема в образовательные организации, направленных на исполнение постановления Правительства Ставропольского края от 08 октября 2013 г. № 379-п «Об утверждении Порядка установления организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, контрольных цифр приема на обучение по профессиям, специальностям и направлениям подготовки за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края», органами исполнительной власти Ставропольского края, имеющими в ведении образовательные организации, всеми органами исполнительной власти Ставропольского края, имеющими в ведении указанные образовательные организации и осуществляющими образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, был проведен открытый публичный конкурс по установлению контрольных цифр приёма граждан на обучение по профессиям, специальностям и направлениям подготовки за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края в 2015 году.

В соответствии с приказом министерства образования и молодежной политики Ставропольского края от 24 февраля 2015 г. № 183-пр одноименный конкурс был проведен в период с 02 по 13 марта 2015 года и министерством образования и молодежной политики Ставропольского края.

По его результатам, а также в соответствии с утверждёнными структурой и объёмами контрольных цифр приёма, потребностями регионального рынка труда и перспективой развития отраслей экономики Ставропольского края приказом министерства образования и молодежной политики Ставропольского края от      20 апреля 2015 г. № 496-пр подведомственным профессиональным образовательным организациям и образовательным организациям высшего образования контрольные цифры приёма утверждены и распределены отдельно по каждой форме обучения, отдельно по профессиям и специальностям среднего профессионального образования, направлениям подготовки и специальностям высшего образования.

В соответствии с установленными контрольными цифрами приема подведомственными органам исполнительной власти Ставропольского края образовательными организациями за счет средств бюджета Ставропольского края в 2015 году был осуществлен прием граждан на обучение:

1) по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования – 9787 человек, из них:

по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) – 2826 человек;

по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена – 6961 человек;

2) по основным профессиональным образовательным программам высшего образования – 1211 человек, из них:

по образовательным программам бакалавриата – 1155 человек;

по образовательным программам специалитета – 20 человек;

по образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре – 36 человек.

В соответствии с приказами министерства образования и молодежной политики Ставропольского края от 31 декабря 2014 г. № 1466-пр и от 12 мая 2015 г. № 590-пр в образовательных организациях была организована и проведена государственная итоговая аттестация обучающихся, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального и высшего образования, в соответствии с которой было подготовлено 11404 квалифицированных рабочих и специалистов, в том числе:

1) по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования – 9702 человека, из них:

по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) – 2506 человек;

по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена – 7196 человек;

2) по основным профессиональным образовательным программам высшего образования – 1702 человека, из них:

по образовательным программам бакалавриата – 753 человека;

по образовательным программам специалитета – 911 человек;

по образовательным программам магистратуры – 13 человек;

по образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре – 25 человек.

Подготовка рабочих кадров и специалистов осуществлялась в образовательных организациях, реализующих:

образовательные программы среднего профессионального образования – по более 100 профессиям и специальностям, объединенным в 20 укрупнённых групп профессий и специальностей;

образовательные программы высшего образования – по более 20 направлениям подготовки и специальностям, объединенным в 5 укрупнённых групп направлений подготовки и специальностей.

Основными отраслями, для которых осуществляется подготовка рабочих кадров, являются строительство, образование, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, сфера обслуживания, связь, сфера здравоохранения, культурная сфера.

ВыВИз общей численности выпускников образовательных организаций очной формы обучения, обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального образования, в соответствии с полученными профессией и специальностью, а также присвоенной квалификацией в год выпуска были трудоустроены 4505 человек, что составляет 46% от общей численности таких выпускников.

Из общей численности выпускников образовательных организаций очной формы обучения, обучавшихся по образовательным программам высшего образования, в соответствии с полученными направлением подготовки и специальностью, а также присвоенной квалификацией в год выпуска были трудоустроены 557 человек, что составляет 33% от общей численности таких выпускников.

В 2015 году в 26 подведомственных министерству образования и молодежной политики Ставропольского края профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования всего обучалось 340 человек из числа детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:

по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 53 человека;

по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена – 246 человек;

по образовательным программам высшего образования – 41 человек.

Наряду с этим, в одиннадцати подведомственных министерству образования и молодежной политики Ставропольского края профессиональных образовательных организациях и одной образовательной организации высшего образования созданы условия для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, в которых 341 обучающихся указанной категории получают профессию по программам профессиональной подготовки в рамках реализации образовательных программ профессионального обучения, в том числе по профессиям: «Повар» – 15 человек; «Штукатур» – 102 человека; «Облицовщик-плиточник» – 9 человек; «Каменщик» – 25 человек; «Портной» – 43 человека; «Столяр строительный» – 38 человек; «Кондитер» – 9 человек; «Изготовитель пищевых полуфабрикатов» – 10 человек; «Маляр» – 34 человека; «Оператор ЭВМ» – 9 человек; «Парикмахер» – 24 человек; «Слесарь-сантехник» – 23 человека.

В целях приведения  в соответствие с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 2015 году уставы всех профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, подведомственных министерству образования и молодежной политики Ставропольского края, приняты в новой редакции.

В целях выполнения основных мероприятий Подпрограммы в части реализации образовательных программ дополнительного профессионального образования и реализации модели сетевого взаимодействия объединений профессиональных образовательных организаций, предприятий и организаций Ставропольского края по кластерному типу в структуре 13 профессиональных образовательных организаций, подведомственных министерству образования и молодежной политики Ставропольского края, функционируют 13 профильных ресурсных центров по приоритетным направлениям подготовки рабочих и специалистов среднего звена для экономики Ставропольского края, в рамках деятельности которых в сетевое взаимодействие вовлечены 36 профессиональных образовательных организаций.

Доля учреждений профессионального образования, имеющих в своей структуре профильные ресурсные центры по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации рабочих и специалистов для приоритетных отраслей экономики Ставропольского края, в общем количестве учреждений профессионального образования составила 28%.

В целях обеспечения высокого уровня профессионального образования, создания условий для повышения качества профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров и специалистов по востребованным на рынке труда Ставропольского края профессиям и специальностям, развития интеграционных процессов сферы профессионального образования Ставропольского края в 2015 году в вышеупомянутых профильных ресурсных центрах прошли обучение 6051 человек, в том числе:

1) 4067 обучающихся профессиональных образовательных организаций в рамках освоения основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования;

2) 204 педагогических работников профессиональных образовательных организаций в рамках освоения дополнительных профессиональных программ, из них:

по программам повышения квалификации – 136 человек;

по программам профессиональной переподготовки – 68 человек;

3) 1780 сторонних граждан в рамках освоения основных программ профессионального обучения, из них:

направлены работодателями региона – 649 человек;

самостоятельно прошли обучение на основании заключенных договоров с физическими лицами – 1118 человек;

направлены центрами занятости населения – 13 человек.

Доля руководящих, педагогических и инженерно-педагогических работников учреждений профессионального образования, ежегодно повышающих квалификацию, в общей численности руководящих, педагогических и инженерно-педагогических работников учреждений профессионального образования за год составила 28%.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» количество многофункциональных центров прикладных квалификаций, осуществляющих обучение на базе среднего общего образования, открытых в отчетном году, составило 2 единицы.

Всего в структуре четырех подведомственных министерству образования и молодежной политики Ставропольского края профессиональных образовательных организациях, осуществляющих обучение граждан по приоритетным направлениям развития экономики региона, функционирует четыре многофункциональных центра прикладных квалификаций, в том числе:

в ГБПОУ «Невинномысский индустриальный колледж» – по направлению «Машиностроение (металлообработка), садово-парковое и ландшафтное строительство»;

в ГБПОУ «Минераловодский колледж железнодорожного транспорта» – по направлению «Железнодорожный транспорт и сфера обслуживания на транспорте»;

в ГБПОУ «Ставропольский региональный многопрофильный колледж» – по направлению «Машиностроение, металлообработка, автомобильный транспорт и электроэнергетика»;

в ГБПОУ «Пятигорский техникум торговли, технологий и сервиса» – по направлению «Сервис, торговля, экономика и логистика».

На реализацию данного проекта для образовательных организаций из бюджета Ставропольского края выделено 8 млн. рублей – по 4 млн. рублей каждой.

Доля учреждений профессионального образования, оснащенных современным высокотехнологичным учебно-лабораторным, учебно-производственным  оборудованием, информационно-коммуникационными образовательными ресурсами и высокотехнологичной автомобильной и сельскохозяйственной техникой, в общем количестве учреждений профессионального образования составила 21%.

В целях информирования граждан о возможностях получения дополнительного профессионального образования, в том числе в профильных ресурсных центрах профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров и специалистов, созданных на базе ведущих образовательных организаций, на сайте министерства образования и молодежной политики Ставропольского края, портале «Сетевое сообщество «Профессионал», сайтах образовательных организаций размещена информация о реализуемых в них основных программах профессионального обучения – программах профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, а также дополнительных профессиональных программах – программах повышения квалификации и программах профессиональной переподготовки, включая  нормативные сроки и условия обучения.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части реализации комплекса мер, направленных на обеспечение доступности профессионального образования для детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в 2015 году на базе ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А.Петрова» продолжила работу краевая инновационная площадка по направлению: «Создание универсальной безбарьерной среды в системе профессионального образования», в рамках которой функционирует краевой центр дистанционного обучения в системе среднего профессионального образования для детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Образовательный процесс в краевом центре дистанционного обучения организован с применением дистанционных образовательных технологий и сопровождением сурдопереводчика для пяти групп обучающихся по специальности среднего профессионального образования «Программирование в компьютерных системах». В настоящее время из 48 граждан, обучающихся в краевом центре дистанционного обучения: 1 человек – с тяжелыми нарушениями функциональных возможностей рук; 18 человек – с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 8 человек – с нарушением слуха; 6 человек – с нарушением зрения; 1 человек – с нарушением психики; 2 человека – с онкологическим заболеванием; 3 человека – больные сахарным  диабетом; 4 человека – с неврологическим заболеванием;       5 человек – с общим заболеванием.

С целью обеспечения информирования граждан, в том числе детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, об условиях получения среднего профессионального образования с использованием дистанционных образовательных технологий в краевом центре дистанционного обучения функционирует официальный сайт http://kcdostavr.ucoz.com.

Кроме этого, в целях реализации комплекса мер, направленных на обеспечение доступности профессионального образования для детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» приказом министерства образования и молодежной политики Ставропольского края от 24 ноября 2015 г. № 1606-пр в структуре ГБПОУ «Ставропольский региональный колледж вычислительной техники и электроники» создан краевой центр инклюзивного и дистанционного обучения.

В целях реализации основных мероприятий подпрограммы «Развитие профессионального образования» государственной программы «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2012 г. № 555-п, по модернизации материально-технической базы имеющейся сети образовательных организаций в соответствии с приказом министерства образования и молодежной политики Ставропольского края от 07 мая 2015 года № 569-пр министерством образования и молодежной политики Ставропольского края в период с 12 мая по 11 июня 2015 года проведен конкурсный отбор программ развития материально-технической базы профессиональных образовательных организаций, подведомственных министерству образования и молодежной политики Ставропольского края.

По итогам конкурсного отбора в соответствии с приказом министерства образования и молодежной политики Ставропольского края от 10 июня 2015 г. № 812-пр четыре подведомственные профессиональные образовательные организации получили субсидии на реализацию разработанных программ в рамках модернизации учебно-материальной базы, из которых 3 профессиональные образовательные организации – по 3,0 млн. рублей (ГБОУ СПО «Ставропольский строительный техникум», ГБОУ СПО «Благодарненский агротехнический техникум», ГБОУ СПО «Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж») и 1 профессиональная образовательная организация – 6,0 млн. рублей (ГБОУ СПО «Александровский сельскохозяйственный колледж»).

Реализация программ позволила приобрести современное учебно-лабораторное оборудование и технику, а также провести курсы повышения квалификации инженерно-педагогических работников по профилям реализуемых профессий и специальностей.

В целях стимулирования активности и создания условий для профессиональной самореализации и личностного роста педагогических кадров профессиональных образовательных организаций, в соответствии с приказом министерства образования и молодежной политики Ставропольского края от 16 сентября 2015 года № 1368-пр среди мастеров производственного обучения и преподавателей специальных дисциплин был проведен краевой конкурс «Мастер года Ставропольского края – 2015», в котором приняли участие представители из числа педагогических работников от 25 профессиональных образовательных организаций Ставропольского края.

В целях повышения качества профессионального образования, значимости и престижа рабочих профессий и специальностей, определения лучших среди обучающихся профессиональных образовательных организаций Ставропольского края, в 2015 году проведено десять региональных этапов Всероссийских олимпиад профессионального мастерства.

Олимпиады профессионального мастерства на региональном уровне проводились по пяти профессиям («Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)», «Автомеханик», «Мастер отделочных строительных работ», «Повар, кондитер») и по пяти специальностям («Экономика и бухгалтерский учет», «Программирование в компьютерных системах», «Технология продукции общественного питания», «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта») среднего профессионального образования.

Все студенты-победители регионального этапа олимпиады в соответствии с графиком проведения олимпиад, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации, приняли участие в финале Всероссийской олимпиады профессионального мастерства.

Участие четырех профессиональных образовательных организаций Ставропольского края в конкурсном отборе региональных программ развития образования по направлению «Совершенствование комплексных региональных программ развития профессионального образования с учетом опыта их реализации», проводимом Министерством образования и науки Российской Федерации в рамках реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы, позволило привлечь в 2015 г. из федерального бюджета субсидии в размере  20,255 млн. рублей, что в свою очередь обеспечило существенную модернизацию учебно-материальной базы, создание условий для повышения качества подготовки специалистов в сфере «Сервис и туризм», внедрение в образовательный процесс современных форм и методов обучения на новейшем высокотехнологичном оборудовании.

Доля учреждений профессионального образования, внедривших новые программы и модели профессионального образования, в общем количестве учреждений профессионального образования составила 92%.

С целью создания площадки общения представителей государственных органов исполнительной власти Ставропольского края, бизнес-структур, предприятий агропромышленного комплекса экономики региона, системы образования, экспертного сообщества, обсуждения тенденций развития человеческого потенциала в рамках профессионального образования, трудоустройства, карьеры, а также демонстрации развития системы профессионального образования Ставропольского края, в соответствии с приказом министерства образования и молодежной политики Ставропольского края от 06 февраля 2015 года № 126-пр в период с 16 по 17 апреля 2015 года в г. Ставрополе на базе выставочного центра «Ставрополье» был проведен II Образовательный Форум профессиональных образовательных организаций «Найди свой путь к успеху!».

В работе Форуме приняли участие 36 профессиональных образовательных организаций и 2 образовательные организации высшего образования, подведомственных министерству образования и молодежной политики Ставропольского края, 5 образовательных организаций высшего образования, подведомственных Министерству образования и науки Российской Федерации, 3 профессиональные образовательные организации, подведомственных органам исполнительной власти Ставропольского края, а также представители от более 30 организаций и предприятий Ставропольского края, являющиеся потенциальными работодателями и социальными партнерами профессиональных образовательных организаций. Форум посетило около 3000 учащихся из более 100 общеобразовательных организаций Ставропольского края.

В образовательных организациях, подведомственных государственным органам исполнительной власти Ставропольского края, в 2015 году реализовывалось 476 программ дополнительного образования и 751 программа дополнительного профессионального образования.

Численность обучающихся в образовательных организациях граждан, охваченных программами дополнительного профессионального образования, в 2015 году составила 12577 человек, в том числе:

576 человек из числа руководящих и педагогических работников непосредственно образовательных организаций, включая 540 человек, прошедших обучение по программам повышения квалификации и 36 человек – по программам профессиональной переподготовки;

12001 работников подведомственных государственным органам исполнительной власти Ставропольского края организаций и сторонних организаций региона, включая 8814 человек, прошедших обучение по программам повышения квалификации и 3187 человек – по программам профессиональной переподготовки.

Численность обучающихся в образовательных организациях граждан, охваченных программами дополнительного образования, в 2015 году составила 10461 человек. Доля обучающихся в образовательных организациях граждан, охваченных во внеурочное время программами дополнительного, в том числе профессионального образования, по отношению к общей численности обучающихся в образовательных организациях по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального и высшего образования за отчетный период составил 79,6%.

Среднемесячная заработная плата педагогических работников профессиональных образовательных организаций на конец 2015 года составила 21 502 рубля, что на 1 441 рубль меньше среднемесячной заработной платы по экономике региона. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников к среднемесячной заработной плате по экономике региона за отчетный период составила 94%.

Среднемесячная заработная плата профессорско-преподавательского состава подведомственных министерству образования и молодежной политики Ставропольского края образовательных организаций высшего образования на конец 2015 года составила 30 800 рублей, что на 7 857 рублей больше среднемесячной заработной платы по экономике региона. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников к среднемесячной заработной плате по экономике региона за отчетный период составила 134%.

В целом положительным эффектом реализации основных мероприятий Подпрограммы является установление взаимовыгодных партнерских отношений между профессиональными образовательными организациями и работодателями, являющихся социальными партнерами.

Профессиональными образовательными организациями заключены соглашения о сотрудничестве с крупными компаниями, осуществляющими профессиональную деятельность на территории Ставропольского края, в рамках которых осуществляется взаимодействие по проведению совместных профессионально-ориентационных мероприятий с выпускниками общеобразовательных организаций, разработке и реализации основных профессиональных образовательных программ, организации и проведению практики обучающихся, стажировок преподавателей и инженерно-педагогических работников, организации и проведению государственной итоговой аттестации выпускников, оказанию финансовой помощи образовательным организациям в проведении ремонта зданий и сооружений, оснащении оборудованием учебно-лабораторной и производственной базы.

Все основные мероприятия и контрольные события по подпрограмме «Развитие профессионального образования» выполнены в полном объеме.

Реализация подпрограммы «Новая семья» государственной программы Ставропольского края «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2012 года №555-п (далее – подпрограмма) является действенным механизмом по решению в Ставропольском крае задач государственной семейной политики, предусматривающей создание условий для развития форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи российских граждан в случае невозможности их возращения к кровным родителям, а также по развитию системы пропедевтики семейного воспитания в потенциальной замещающей семье, совершенствования модели межведомственного сопровождения  замещающей семьи с учетом формы устройства, внутрисемейных отношений, гендерных особенностей семьи,  психо-физиологических и эмоционально-волевых особенностей ребенка, его социального опыта.

В сентябре 2015 года проведен социологический опрос по оценке изменения общественного мнения о развитии семейных форм устройства детей-сирот, в котором участвовало около 500 респондентов из городов и районов края. Результаты опроса свидетельствовали о поддержке большинством ставропольцев политики государства в отношении детей-сирот (90 процентов), их информированности о формах семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и положительной оценке решению граждан стать замещающими родителями (96 процентов).

В 2015 году выявлено 654 человека из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроено в замещающие семьи 722 детей, всего передано под опеку (попечительство) 560 детей-сирот, в приемную семью – 41 ребенок, усыновлено 103 ребенка.

В целях формирования позитивного общественного мнения в отношении детей-сирот, замещающих семей в региональном эфире телеканала «Россия 1» в программе «Вести. Ставропольский край. События недели» размещены информационные сюжеты о работе служб поддержки замещающий семей, служб подготовки и сопровождения замещающий семей, а также детей, воспитывающихся в замещающих семьях. С 01 февраля 2015 года по                         31 декабря 2015 года на телеканале «Россия 1» продемонстрировано                             66 рекламных материалов социального характера. На базе семейных центров организована работа «Телефонов доверия». Широкое освещение в средствах массовой информации края получило проведение краевой ассоциации приемных родителей в декабре 2015 года с участием 34 представителей родительской общественности края, на котором были подведены итоги краевого конкурса «Приемная семья – теплая семья».

Для подготовки граждан к принятию детей на воспитание в семью и формирования готовности детей к жизни в семье и их адаптации в крае разработан и начал действовать межведомственный сайт НЕТСИРОТСТВУ.РФ.

В ГБОУ «Краевой психологический центр» разработана программа «Школа приемных родителей. Программа для кандидатов в замещающие родители». Организован и проведен съезд «Школ приемных родителей», который включал мастерскую «Технологии обучения кандидатов в замещающие родители».

Для обеспечения эффективной организации социально-медико-психолого-педагогического сопровождения замещающих семей на базе девяти государственных организация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - детские дома) организованы службы семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и их психолого-педагогического сопровождения (далее – службы сопровождения). Аналогичные службы сопровождения начали работать в семейных центрах, организованных в рамках подпрограммы «Право ребенка на семью».

В рамках деятельности ресурсного центра «Шаг в будущее» открыт  кризисный центр «Поддержка» по работе с семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации и семьями, взявшими на воспитание ребенка,                    с детьми – сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, выпускниками детских домов. Руководителями служб заключены соглашения              с органами опеки и попечительства администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края на проведение совместной работы по сопровождению замещающих семей. Организована работа кабинета психолого-педагогического здоровья семьи в ГКООУ «Санаторный детский дом №12».

С целью профилактики отказов от детей, переданных на воспитание               в замещающие семьи, повышения компетенций замещающих родителей, осуществления психолого-педагогического сопровождения замещающих семей с 03 по 13 августа. 2015 г. на базе ФГБОУ «Краевой психологический центр» в с. Александровском проведен «Летний лагерь» для замещающих семей. В работе лагеря приняли участие 13 семей: 16 родителей и 25 детей, воспитывающихся в замещающих семьях.

В 2015 году функционировали стажировочные площадки по внедрению технологии «Школа примирения» на базе двух детских домов. Результатом работы стало снижение численности родителей, лишенных родительских прав, на 10%, а также уменьшение количества детей, возвращенных из замещающих семей на 9,5%.

С целью повышения уровня психолого-педагогической компетенции               и формирования психологической культуры замещающих родителей на базе ГБОУ «Краевой психологический центр» и его филиалов в г. Будённовске,              в с. Летняя Ставка Туркменского района, Александровское Александровского района, Донское Труновского района был организован университет педагогических знаний замещающих родителей. На гармонизацию эмоциональной сферы детей и подростков, воспитывающихся в замещающих семьях, был направлен реабилитационный курс «Арт-терапия», разработанный                     в ГБОУ «Краевой психологический центр».

Кроме того, в 2015 году в крае была организована совместная работа                  с ассоциацией замещающих родителей «Надежда». В декабре 2015 года состоялся форум членов ассоциации, утвержден план мероприятий. В августе              2015 г. прошел 2-й Съезд краевой общественной организации «Ассоциации замещающих семей «Надежда», на котором присутствовали: Плесникова И.Т. - заместитель главы администрации города Пятигорска, Абалдуева Н.В. - председатель Совета женщин г. Пятигорска, Сиянко М.И.- директор Дома Культуры №1 г. Пятигорска, Гударенко Р.Ф. – председатель общества «Ответственное родительство» г. Ставрополь, территориальные председатели                 и замещающие семьи. На мероприятии были награждены медалями «За благотворительность и милосердие» - 23 человека.

Благодарственными письмами отмечены спонсоры, которые принимали участие в благотворительных мероприятиях.

Членами ассоциации вместе с подопечными детьми осуществлено восхождение на гору Бештау (г. Пятигорск), проведены литературные гостиные, новогодние мероприятия для подопечных детей с участием руководителей предприятий, общественных организаций. Кроме того, руководитель краевой общественной организации Ставропольского края «Ассоциация замещающих семей «Надежда», Горбачева Л.Н., приняла участие в заседании Совета представителей общественных объединений семей, воспитывающих детей, оставшихся без попечения родителей, состоявшемся в декабре 2015 года                  в г. Москве.

Все основные мероприятия и контрольные события по подпрограмме «Новая семья» выполнены в полном объеме.

В 2015 году реализация основных мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия» государственной программы Ставропольского края «Развитие образования» осуществлялась в строгом соответствии с федеральным и региональным законодательством в части исполнения полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации.

За отчетный период министерством образования и молодежной политики Ставропольского края (далее – министерство образования) были проведены следующие мероприятия и достигнуты следующие результаты:

1) В части исполнения министерством образования основного мероприятия по государственному контролю (надзору) в сфере образования:

реализовывался план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, проведено 300 плановых и 109 внеплановых проверок;

государственный надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере образования проводился в отношении 294 организаций, осуществляющих образовательную деятельность, расположенных на территории Ставропольского края, а также проведено 8 плановых выездных проверок и 1 внеплановая проверка органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края, осуществляющих управление в сфере образования;

по результатам государственного надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере образования организациям, осуществляющим образовательную деятельность, выдано 280 предписаний об устранении выявленных нарушений и составлено 12 протоколов об административном правонарушении;

государственный контроль качества образования проводился в отношении 115 расположенных на территории Ставропольского края образовательной организации по программам, получивших государственную аккредитацию, посредством проведения плановых и внеплановых документарных и выездных проверок;

по результатам государственного контроля качества образования образовательным организациям выдано 115 предписаний об устранении выявленных нарушений;

контроль выполнения образовательными учреждениями предписаний о приведении содержания и (или) качества подготовки обучающихся и выпускников в соответствие с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов или федеральными государственными требованиями осуществлялся своевременно и в полном объеме.

2) В части исполнения основного мероприятия при предоставлении министерством образования государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности:

принято 69 заявлений о предоставлении лицензии на осуществление образовательной деятельности (далее – лицензия), 632 заявления о переоформлении лицензии, 2 заявления о предоставлении временной лицензии и дубликата лицензии;

принято решение о предоставлении (переоформлении) лицензии, отказе в переоформлении лицензии, предоставлении дубликата лицензии, выдаче временной лицензии в отношении 446 соискателей лицензии (лицензиатов), что составило 20 % от общего количества организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Ставропольского края, лицензирование образовательной деятельности которых отнесено к компетенции министерства образования;

проведено 473 документарные проверки, 173 внеплановые выездные проверки полноты и достоверности сведений, содержащихся в представленных заявлениях и документах соискателей лицензии (лицензиатов);

в рамках проведения комплексных проверок осуществлен лицензионный контроль в отношении 165 юридических лиц;

с целью подтверждения достоверности сведений, представленных соискателями лицензии (лицензиатами) министерством образования в качестве потребителя информации направлено 1349 межведомственных запросов, в том числе и использованием региональной СМЭВ;

в сводный реестр лицензий внесено 700 записей о предоставленных (переоформленных) лицензиях, а также 558 записей о прекращении действия лицензий (в связи с переоформлением, досрочным прекращением действия лицензии).

3) В части исполнения основного мероприятия при предоставлении министерством образования государственной услуги по государственной аккредитации образовательной деятельности:

принято к рассмотрению по существу 206 заявлений о проведении государственной аккредитации образовательной деятельности, 65 заявлений о переоформлении свидетельства о государственной аккредитации;

с целью подтверждения соответствие содержания и качества подготовки обучающихся по заявленным для государственной аккредитации образовательным программам федеральным государственным образовательным стандартам с учетом заявлений, поступивших в 2014 году, организована работа 360 экспертных групп;

аккредитовано 228 экспертов, привлекаемых министерством образования к проведению аккредитационной экспертизы организаций, осуществляющих образовательную деятельность, из них 127 человек привлечено к проведению аккредитационных экспертиз в отчетном периоде;

в реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, внесено 406 записей о предоставленных (переоформленных) свидетельствах о государственной аккредитации.

4) В части исполнения основного мероприятия при предоставлении министерством образования государственной услуги по подтверждению документов об образовании и (или) квалификации:

принято к рассмотрению 214 заявлений о подтверждении документов об образовании и (или) квалификации;

внесено 210 записей в Федеральный реестр апостилей, проставленных на документах об образовании и (или) о квалификации.

Отчет об осуществлении переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования за предыдущий отчетный период (2014 год), доклад о лицензировании отдельных видов деятельности, показателях мониторинга эффективности лицензирования, а также доклад об осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере образования и об эффективности такого контроля направлены в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации в установленный законодательством срок.

Все основные мероприятия и контрольные события по подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия» выполнены в полном объеме.

3. Анализ рисков, повлиявших на ход реализации программы

В 2015 году планировалось завершить строительство 10 дошкольных образовательных организаций на 1950 мест. До 31 декабря 2015 года завершено строительство 4 дошкольных образовательных организаций на 
830 мест. В связи с этим показатели по охвату детей в возрасте от 1 года до 
7 лет различными формами дошкольного образования и численности воспитанников дошкольных образовательных организаций при положительной динамике не были достигнуты в полном объеме.

В 2015 году плановое значение показателя «Численность воспитанников государственного казенного общеобразовательного учреждения «Казачий кадетский корпус» в г. Буденновске составляло 240 человек. В связи с отсутствием финансирования на проведение ремонта общежития, который позволил бы иногородним обучающимся находиться в учреждении круглосуточно, в 2015 году учреждение недоукомплектовано.

4. Информация об изменениях, внесенных в программу

В течение 2015 года в государственную программу, с целью приведения ее в соответствие с Законом Ставропольского края от 10 декабря 2013 г.  № 105-кз «О бюджете Ставропольского края на 2015 год и плановый период  2016и 2017 годов, с целью приведения ее в соответствие с законодательством Российской Федерации, с целью оперативного и своевременного решения вопросов капитального строительства дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, замены оконных блоков, создания условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, с целью эффективного использования средств федерального бюджета и бюджета Ставропольского края, нормативными правовыми актами Ставропольского края вносились соответствующие изменения.

Изменения вносились постановлениями Правительства Ставропольского края:

от 03 апреля 2015 г. № 133-п;

от 28 июля 2015 г. № 327-п;

от 11 октября 2015 г. № 446-п;

от 08 декабря 2015 г. № 522-п;

5. Предложения по дальнейшей реализации программы

В связи с окончанием действия постановления Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2012 г. N 555-п "Об утверждении программы министерства образования Ставропольского края "Развитие образования", в Государственной программе Ставропольского края «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края  от 28 декабря 2015 г. N 583-п министерством образования и молодежной политики Ставропольского края учтены все предложения по ее реализации.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых индикаторов и показателей,

о ходе реализации государственной программы Ставропольского края

«Развитие образования»

| № п/п | Наименование целевого индикатора, показателя программы | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей программы, подпрограммы программы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого индикатора и показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Государственная программа Ставропольского края «Развитие образования» |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень удовлетворенности населения Ставропольского края качеством | процентов |  |  |  |  |
|  | общего образования |  | 67,00 | 68,00 | 69,00 | нет |
|  | дополнительного образования |  | 78,00 | 79,00 | 79,00 | нет |
|  | профессионального образования | процентов | 67,00 | 68,00 | 68,00 | нет |
| 2. | Доля учащихся, обучающихся по ФГОС начального общего образования, в общей численности учащихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | процентов | 100,00 | 100,00 | 100,00 | нет |
| 3. | Доля учащихся, обучающихся по ФГОС основного общего образования, в общей численности учащихся, осваивающих образовательные программы основного общего образования | процентов | - | 20,00 | 21,50 | нет |
| 4. | Доля выпускников, успешно освоивших программу начального общего образования, в общей численности выпускников, освоивших программу начального общего образования | процентов | 99,10 | 99,20 | 99,40 | нет |
| 5. | Доля выпускников общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании | процентов | 3,60 | 3,30 | 5,33 | В 2015 году до 84 процентов было увеличено количество аудиторий в пунктах проведения экзаменов, в которых система видеонаблюдения работала в режиме онлайн трансляции. Это на 40 процентов больше по сравнению с 2014 годом. Кроме того, ЕГЭ по математике разделился на базовый и профильный уровни. Вышеуказанные мероприятия привели к увеличению количества выпускников, не получивших аттестат о среднем общем образовании. |
| 6. | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов школьного возраста, получающих образование в различных формах, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов школьного возраста | процентов | 98,3 | 95,00 | 95,0 |  |
| 7. | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов дошкольного возраста, получающих образование в различных формах, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов дошкольного возраста | процентов | 94 | 95,00 | 95,00 | нет |
| 8. | Доля детей по категориям местожительства, социального и имущественного статуса, состояния здоровья, охваченных моделями и программами социализации, в общем количестве детей по указанным категориям | процентов | 74 | 78,00 | 84,00 | В связи с увеличением количества педагогов, прошедших подготовку в рамках стажировочной площадки, превысила плановый показатель |
| 9. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), в общей численности детей | процентов | 2,09 | 2,08 | 2,09 | нет |
| 10. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Ставропольского края по договорам найма специализированных жилых помещений, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями | процентов | 75,60 | 78,00 | 37,4 | В связи с измене-ниями в 159-ФЗ увеличилось коли-чество лиц из числа детей-сирот, име-ющих право на обеспечение жи-лыми помещения-ми по договорам найма специализи-рованного жилого фонда |
| 11. | Доля выпускников учреждений профессионального образования, трудоустроившихся по освоенным профессиям и (или) специальностям в год выпуска, в общей численности выпускников учреждений профессионального образования | процентов | 62,28 | 48,90 | 46,6 | увеличение численности выпускников, призванных для прохождения военной службы в ряды Вооруженных сил Российской Федерации |
| 12. | Количество учреждений профессионального образования, участвующих в сетевом взаимодействии по кластерному типу | единиц | 36 | 36 | 36 | нет |
| 13. | Численность обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программам подготовки специалистов среднего звена в расчете на одного работника, относящегося к категориям преподавателей или мастеров производственного обучения в учреждениях профессионального образования | человек | 17,00 | 15,25 | 16,7 | увеличение педагогической нагрузки работников из числа преподавателей и/или мастеров производственного обучения |
| 14. | Доля образовательных организаций Ставропольского края (далее - образовательные организации), здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем количестве образовательных организаций | процентов | 4,31 | 3,45 | 4,31 | В течении 2015 года в пяти общеобразовательных организациях края были проведены комиссионные обследования технического состояния здания, которые признаны аварийными |
| II. | Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» Программы |  |  |  |  |  |
| 15. | Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных различными формами дошкольного образования, в общей численности детей дошкольного возраста | процентов | 58,3 | 78,10 | 59,1 | незавершение мероприятий по строительству 6 объектов дошкольных образовательных организаций |
| 16. | Численность воспитанников государственных, муниципальных и частных дошкольных образовательных организаций Ставропольского края (далее - дошкольные образовательные организации) | тыс. человек | 118,85 | 124,41 | 123,1 | незавершение мероприятий по строительству 6 объектов дошкольных образовательных организаций |
| 17. | Доля образовательных организаций общего образования, функционирующих в рамках национальной образовательной инициативы "Наша новая школа", в общем количестве образовательных организаций общего образования | процентов | 100,00 | 100,00 | 100,00 | нет |
| 18. | Доля детей, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 лет до 18 лет | процентов | 60,00 | 63,00 | 70,00 | нет |
| 19. | Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними в Ставропольском крае, в общем количестве преступлений, совершенных в Ставропольском крае | процентов | 5,5 | 6,22 | 4,7 | нет |
| 20. | Доля детей и молодежи в возрасте от 7 лет до 18 лет, участвующих в конкурсах, конференциях, олимпиадах, в общей численности обучающихся в Ставропольском крае | процентов | 40,00 | 40,00 | 40,00 | нет |
| 21. | Доля детей, состоящих на всех видах профилактического учета, в общей численности обучающихся в Ставропольском крае | процентов | 2,8 | 3,80 | 2,2 | нет |
| 22. | Доля ученических производственных бригад, внедряющих новые формы и модели трудовой занятости и дополнительного образования обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах | процентов | 6,00 | 6,00 | 6,20 | нет |
| 23. | Доля детей и молодежи в возрасте от 6 лет до 18 лет, обучающихся в Ставропольском крае, охваченных массовыми мероприятиями, включенными во всероссийский и краевой календари массовых мероприятий с обучающимися, в общей численности обучающихся в Ставропольском крае | процентов | 77,00 | 77,00 | 77,00 | нет |
| 24. | Численность воспитанников государственного казенного общеобразовательного учреждения «Казачий кадетский корпус» в г. Буденновске | человек | 182 | 240 | 178 | Ранее был запланирован ремонт общежития, который позволил бы иногородним обучающимся находиться в учреждении круглосуточно. В связи с отсутствием финансирования на осуществление ремонтных работ в 2015 году учреждение недоукомплектовано. |
| 25. | Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных автобусами, в общем количестве общеобразовательных организаций | процентов | 82,00 | 82,00 | 82,0 | нет |
| 26. | Численность педагогических работников общеобразовательных организаций, признанных лучшими и получивших государственную поддержку за результаты своей деятельности в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» | человек | 34 | 34 | 34 | нет |
| 27. | Количество мест в дошкольных образовательных организациях на 1000 детей в возрасте от 0 до 7 лет | единиц | 568 | 548 | 568 | нет |
| 28. | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 лет до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 лет до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 лет до 7 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях) | процентов | 94,14 | 100,00 | 100,00 | нет |
| 29. | Доля специалистов преподавательского и управленческого корпуса системы дошкольного и общего образования, обеспечивающих распространение современных моделей доступного и качественного образования, а также моделей региональных и муниципальных образовательных систем, обеспечивающих государственно-общественный характер управления образованием, в общей численности специалистов преподавательского и управленческого корпуса системы дошкольного и общего образования | процентов | 49,00 | 60,00 | 60,00 | нет |
| 291 | Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом, в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, во внеурочное время, по каждому уровню общего образования (за исключением дошкольного образования), всего: в том числе | процентов | - | 2,1 | 3,3 | нет |
|  | начальное общее | процентов | - | 2,2 | 3,7 | нет |
|  | основное общее | процентов | - | 2,0 | 2,5 | нет |
|  | среднее общее | процентов | - | 2,1 | 5,0 | нет |
|  | Подпрограмма «Государственная поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, нуждающихся в длительном лечении, детей и подростков с девиантным поведением, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  |
| 30 | Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и их родителей (законных представителей), получивших психолого-педагогическую и (или) медико-социальную помощь, в общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и их родителей (законных представителей), обратившихся за психолого-педагогической и (или) медико-социальной помощью | процентов | 100 | 100 | 100 | нет |
| 31 | Численность детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья дошкольного возраста, которым предоставлены специальные коррекционные услуги и организовано индивидуальное воспитание и обучение на дому | человек | 855 | 857 | 863 | в связи с увеличением количества детей-инвалидов, получающих индивидуальные образовательные услуги на дому |
| 32 | Численность обучающихся в коррекционных учреждениях | чел | 2878 | 2730 | 2869 | увеличение численности детей с ограниченными возможностями здоровья |
| 33. | Количество самовольных уходов детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из государственного казенного специального учебно-воспитательного учреждения для детей и подростков с девиантным поведением «Горнозаводская специальная общеобразовательная школа закрытого типа» (далее - воспитательное учреждение для детей с девиантным поведением) | проценты | 10 | 6 | 4 | количество самовольных уходов воспитанников из воспитательного учреждения для детей с девиантным поведением сократилось |
| 34. | Численность детей в Ставропольском крае, получающих услуги по воспитанию, обучению, реабилитации и лечению в государственном казенном образовательном оздоровительном учреждении санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, «Санаторная школа-интернат № 21» (далее - образовательное учреждение для детей, нуждающихся в длительном лечении) | человек | 147 | 133 | 132 | динамика численности детей, нуждающихся в длительном лечении |
| 35. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в государственных образовательных учреждениях Ставропольского края для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - образовательные учреждения для детей-сирот) | человек | 930 | 925 | 788 | нет |
| 36. | Общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ставропольском крае | человек | 8786 | 9790 | 8441 | сокращение численности детей сирот в Ставропольском крае по причине повышения результативности деятельности органов опеки и попечительства муниципальных районов и городских округов по вопросам устройства в семью несовершеннолетних |
| 37. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ставропольском крае | процентов | 82,5 | 83,00 | 85,6 | нет |
| 38. | Доля образовательных учреждений для детей-сирот, в которых созданы условия, приближенные к домашним, в общем количестве образовательных учреждений для детей-сирот | процентов | 92,00 | 93,00 | 100,00 | нет |
| 39. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспользовавшихся правом бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в году к месту жительства и обратно к месту учебы, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ставропольском крае | процентов | 100,00 | 100,00 | 100,00 | нет |
| 40. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Ставропольского края по договорам найма специализированных жилых помещений | человек | 344 | 502 | 414 | Не завершено строительство жилых помещений для детей-сирот детей, оставшихся без попечения родителей (по данным министерства строительства), в связи с тем, что данные обязательства переходящие на 2016 год |
| 41. | Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, у которых возникло и не реализовано право на обеспечение благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Ставропольского края по договорам найма специализированных жилых помещений, по состоянию на конец соответствующего года | человек | 161 | 175 | 91 | Нет |
| 42. | Численность детей в Ставропольском крае, находящихся в трудной жизненной ситуации | человек | 3760 | 3746 | 3675 | уменьшение численности детей в Ставропольском крае, находящихся в трудной жизненной ситуации |
| 43. | Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 23 лет, обеспеченных постинтернатным сопровождением, в общей численности выпускников образовательных учреждений для детей-сирот, нуждающихся в постинтернатном сопровождении | процентов | 95,00 | 98,00 | 99,00 | Продолжил функционирование краевые методические центры постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на базе ГБОУ СПО «Железноводский художественно-строительный техникум», ГКУ «Детский дом (смешанный) №12» |
| 44. | Доля жилых помещений, находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся единственными собственниками жилых помещений, в которых проведен капитальный ремонт, в общем количестве жилых помещений, нуждающихся в капитальном ремонте, находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся единственными собственниками жилых помещений | процентов | 10,00 | 20,00 | 10,00 | в 2015 году удовлетворены все поступившие заявки на ремонт жилых помещений |
| 45. | Доля детей-инвалидов, обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий по общеобразовательным программам, в общей численности детей-инвалидов | процентов | 100,00 | 100,00 | 100,00 | нет |
| 46. | Доля коррекционных учреждений, использующих интерактивные и информационно-коммуникационные технологии в воспитательно-образовательном процессе | процентов | 11,00 | 10,00 | 11,00 | Улучшение материально-технической базы в рамках участия государственных общеобразовательных организаций Ставропольского края в подпрограмме РФ «Доступная среда» на 2011-2015 годы, а также в Грантовых мероприятиях ФЦПРО |
| 47. | Доля детей с патологией слуха, зрения, получающих специальную (коррекционную) помощь и образование в раннем и дошкольном возрасте, от общей численности детей, нуждающихся в такой помощи | процентов | 80,00 | 90,00 | 90,00 | нет |
| 48. | Число специалистов различного профиля, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, повысивших свой профессиональный уровень | человек | 100,00 | 125,00 | 182,00 | Специалисты органов управления образования администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края повысили квалификацию, на курсах, организованных ФГАОУ ВПО СКФУ |
| 49. | Доля коррекционных учреждений, материально-техническая база которых соответствует потребностям учащихся, воспитанников, требованиям к организации воспитательно-образовательного процесса, направлениям деятельности данных учреждений, от общего числа коррекционных учреждений | процентов | 54,3 | 57 | 60,0 | Улучшение материально-технической базы в рамках участия государственных общеобразовательных организаций Ставропольского края в подпрограмме РФ «Доступная среда» на 2011-2015 годы, а также в Грантовых мероприятиях ФЦПРО |
| 50. | Доля базовых общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | процентов | 12,6 | 20,0 | 20,0 | нет |
| Подпрограмма «Развитие профессионального образования» |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Доля граждан, обучающихся в учреждениях профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программам подготовки специалистов среднего звена, в общей численности граждан, обучающихся в учреждениях профессионального образования | процентов | 78,04 | 80,28 | 79,91 | уменьшение численности обучающихся за счет увеличения лиц, которым по основаниям, определенным законодательством Российской Федерации, предоставлен академический отпуск |
| 52. | Доля граждан, обучающихся в учреждениях профессионального образования по образовательным программам высшего образования, в общей численности граждан, обучающихся в учреждениях профессионального образования | процентов | 21,96 | 19,72 | 20,09 | увеличение численности обучающихся за счет средств с полным возмещением стоимости обучения |
| 53 | Численность обучающихся в учреждениях профессионального образования по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации, которым назначена стипендия Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации | человек | 37 | 63 | 63 | нет |
| 54 | Доля учреждений профессионального образования, оснащенных современным высокотехнологичным учебно-лабораторным, учебно-производственным оборудованием, информационно-коммуни-кационными образовательными ресурсами и высокотехнологичной автомобильной и сельскохозяйственной техникой, в общем количестве учреждений профессионального образования | процентов | 32,61 | 32,00 | 20,83 | уменьшение объемов предоставляемых субсидий из бюджета Ставропольского края на реализацию программ развития материально-технической базы учреждений профессионального образования |
| 55 | Доля руководящих, педагогических и инженерно-педагогических работников учреждений профессионального образования, ежегодно повышающих квалификацию, в общей численности руководящих, педагогических и инженерно-педагогических работников учреждений профессионального образования | процентов | 28,09 | 27,30 | 28,36 | увеличение численности преподавателей, получивших дополнительное профессиональное образование, в рамках требований к их квалификации, определенных федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования |
| 56 | Численность руководящих и педагогических работников системы общего образования Ставропольского края, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования | человек | 1000 | - | - | нет |
| 57 | Доля отдельных категорий обучающихся учреждений профессионального образования, которым предоставлены меры социальной поддержки, в общей численности обучающихся учреждений профессионального образования, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края | процентов | 100,00 | 100,00 | 100,00 | нет |
| 58 | Доля обучающихся учреждений профессионального образования, охваченных во внеурочное время программами дополнительного, в том числе профессионального, образования, в общей численности обучающихся учреждений профессионального образования | процентов | 77,80 | 80,00 | 79,58 | оптимизация работы объединений обучающихся с учетом установления наиболее благоприятного режима труда и отдыха, уменьшение количества ставок педагогических работников, занятых в системе дополнительного образования |
| 59 | Доля учреждений профессионального образования, имеющих в своей структуре профильные ресурсные центры по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации рабочих и специалистов для приоритетных отраслей экономики Ставропольского края, в общем количестве учреждений профессионального образования | процентов | 27,08 | 28,20 | 28,26 | нет |
| 60 | Количество многофункциональных центров прикладных квалификаций, осуществляющих обучение на базе среднего общего образования | единиц | 2 | 4 | 4 | нет |
| 61 | Доля учреждений профессионального образования, в которых созданы условия для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве учреждений профессионального образования | процентов | 2,08 | - | 4,34 | создание в структуре одного учреждения профессионального образования краевого центра инклюзивного и дистанционного обучения |
| 62 | Количество проводимых в Ставропольском крае региональных этапов всероссийских мероприятий в сфере высшего и профессионального образования | единиц | 8 | 9 | 10 | нет |
| 63 | Количество проводимых в Ставропольском крае всероссийских мероприятий в сфере высшего и профессионального образования | единиц | 1 | 2 | - | по итогам конкурсного отбора по проведению всероссийских мероприятий, проводимого Министерством образования и науки Российской Федерации, Ставропольский край в число победителей не вошел |
| 64 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников и мастеров производственного обучения учреждений профессионального образования к среднемесячной заработной плате работников в целом по экономике Ставропольского края | процентов | 93,10 | 85,00 | 94,00 | привлечение средств, полученных учреждениями профессионального образования от приносящей доход деятельности |
| 65 | Отношение среднемесячной заработной платы профессорско-преподавательского состава образовательных учреждений высшего образования к среднемесячной заработной плате работников в целом по экономике Ставропольского края | процентов | 139,60 | 133,00 | 134,00 | привлечение средств, полученных учреждениями профессионального образования от приносящей доход деятельности |
| 66. | Доля учреждений профессионального образования, внедривших новые программы и модели профессионального образования, в общем количестве учреждений профессионального образования | процентов | 84,00 | 92,00 | 92,00 | нет |
| Подпрограмма «Новая семья» |  |  |  |  |  |  |
| 67. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных минобразования края, министерству здравоохранения Ставропольского края, министерству труда и социальной защиты населения Ставропольского края (далее - интернатные учреждения), в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | процентов | 15,00 | 13,00 | 12,00 | нет |
| 68. | Численность детей, возвращенных в интернатные учреждения усыновителями, опекунами (попечителями), приемными родителями | человек | 68,00 | 50,00 | 28,00 | вследствие девиантного поведения детей |
| 69. | Количество специализированных служб сопровождения замещающей семьи и ребенка | единиц | 15 | 25,00 | 25,00 | Нет |
| 70. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прошедших курс психологической и социальной адаптации к условиям пребывания в замещающей семье, в общей численности таких детей, передаваемых на воспитание в семьи | процентов | 75,00 | 85,00 | 97,00 | Нет |
| 71. | Доля кандидатов в замещающие родители, прошедших обучение в рамках программ психолого-педагогической и правовой подготовки, в общей численности таких кандидатов, в том числе близких родственников | процентов | 65,00 | 85,00 | 97,00 | Нет |
| 72. | Доля замещающих семей, участвующих в массовых мероприятиях, направленных на укрепление института замещающей семьи, престижа труда замещающих родителей, в общем количестве таких замещающих семей | процентов | 20,00 | 35,00 | 100,00 | Нет |
| 73. | Доля специалистов, прошедших обучение, в общей численности специалистов, работающих в структурах, уполномоченных заниматься вопросами семейного устройства детей и сопровождения замещающих семей | процентов | 40,00 | 70,0 | 97,0 | нет |

- Сведения

- о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм

государственной программы Ставропольского края «Развитие образования»

за 2015 год

| № п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы программы |  | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  |  | Фактический срок |  |  |  | Результаты |  |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  | начала реализации |  | окончания реализации |  | запланированные |  | достигнутые |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| I. Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях | Первый заместитель министра Лаврова Н.А., начальник отдела общего образования Чубова О.Н. | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 |  | количество мест, созданных за счет строительства дошкольных образовательных организаций и приобретения в муниципальную собственность объектов недвижимости для создания дошкольных образовательных организаций: 2015 год - 3720 |  | 2600 |  | нарушение сроков выполнения подрядных работ на объектах строительства дошкольных образовательных организаций |  |
| 1.1.1. |  | Реализация образовательных программ дошкольного образования детей | Первый заместитель министра Лаврова Н.А., начальник отдела общего образования Чубова О.Н. | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 |  | Увеличение доли детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных различными формами дошкольного образования, в общей численности детей дошкольного возраста в 2015 году до 62,06 % |  | 59,1% |  | дополнительные места для детей дошкольного возраста, планируемые к созданию в 2015 году, не были созданы в полном объеме по причине нарушения сроков выполнения подрядных работ на объектах строительства дошкольных образовательных организаций |  |
| 1.2. |  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | Первый заместитель министра Лаврова Н.А., начальник отдела общего образования Чубова О.Н. | 01.09.2015 |  | 31.12.2015 | 01.09.2015 |  | 31.12.2015 |  | численность обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях: в 2015 году - 270,00 тыс. человек |  | 266,00 тыс.чел. |  | планировалось увеличение детей в первых классах |  |
| 1.2.1. |  | Реализация федеральных государственных образовательных стандартов | Первый заместитель министра Лаврова Н.А., начальник отдела общего образования Чубова О.Н. | 01.09.2015 |  | 31.12.2015 | 01.09.2015 |  | 31.12.2015 |  | Доля учащихся, обучающихся по ФГОС начального общего образования, в общей численности учащихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования – 100 % |  | 100 % |  | нет |  |
|  |  |  |  | 01.09.2015 |  | 31.12.2015 | 01.09.2015 |  | 31.12.2015 |  | Увеличение доли учащихся, обучающихся по ФГОС основного общего образования, в общей численности учащихся, осваивающих образовательные программы основного общего образования до 20 % |  | 21,5 % |  | нет |  |
| 1.2.2. |  | Реализация образовательных программ кадетского образования детей | Заместитель министра Рудьева Д.Г., начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования детей Пикалова О.Н. | 01.09.2015 |  | 31.12.2015 | 01.09.2015 |  | 31.12.2015 |  | численность воспитанников государственного казенного общеобразовательного учреждения "Казачий кадетский корпус" в г. Буденновске - 240 человек |  | 178 человек |  | отсутствие финансирования на осуществление ремонтных работ общежития |  |
|  |  | Контрольное событие 1. Закуплены учебники, учебная литература, спортивный инвентарь и оборудование, учебно-наглядные пособия и оборудование | Первый заместитель министра Лаврова Н.А., начальник отдела общего образования Чубова О.Н. | Х |  | 31.08.2015 | Х |  | 31.08.2015 |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| 1.3. |  | Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми | Заместитель министра Рудьева Д.Г., начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования детей Пикалова О.Н. | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 |  | численность детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей: в 2015 году - 5721 человек |  | 6887 чел. |  | нет |  |
| 1.3.1 |  | Проведение краевых мероприятий с детьми и молодежью | Заместитель министра Рудьева Д.Г., начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования детей Пикалова О.Н. | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 |  | численность детей, участвующих в конкурсах, конференциях, олимпиадах и мероприятиях, включенных во всероссийский и краевой календари массовых мероприятий с обучающимися, достигнет: в 2015 году - 301600 |  | 301600 |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие 2. Проведены научно-практические конференции, семинары, конкурсы и другие мероприятия | Заместитель министра Рудьева Д.Г., начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования детей Пикалова О.Н. | Х |  | 31.12.2015 | Х |  | 31.12.2015 |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| 1.4. |  | Совершенствование и развитие ученических производственных бригад | Заместитель министра Рудьева Д.Г., начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования детей Пикалова О.Н. | 01.06.2015. |  | 01.09.2017 | 01.06.2015. |  | 01.09.2015 |  | доля ученических производственных бригад, внедряющих новые формы и модели трудовой занятости и дополнительного образования обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах в 2015 году составит 6,00 процента |  | 6,20 |  | нет |  |
|  |  | Контрольное событие 3. Проведено более 5 мероприятий в соответствии с планом краевых мероприятий с детьми и молодежью (ежегодно) | Заместитель министра Рудьева Д.Г., начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования детей Пикалова О.Н. | Х |  | 31.12.2015 | Х |  | 31.12.2015 |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| 1.5. |  | Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования (ежемесячно) | Первый заместитель министра Лаврова Н.А., начальник отдела общего образования Чубова О.Н. | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 |  | численность воспитанников дошкольных образовательных организаций: в 2015 году - 124,41 тыс. человек |  | 123,1 тыс.чел. |  | дополнительные места для детей дошкольного возраста, планируемые к созданию в 2015 году, не были созданы в полном объеме по причине нарушения сроков выполнения подрядных работ на объектах строительства дошкольных образовательных организаций |  |
|  |  | Контрольное событие 4. Предоставлены меры социальной поддержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста | Первый заместитель министра Лаврова Н.А., начальник отдела общего образования Чубова О.Н. | Х |  | 31.12.2015 | Х |  | 31.12.2015 |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| 1.6. |  | Профилактика правонарушений, немедицинского употребления наркотиков и их незаконного оборота в Ставропольском крае | Заместитель министра Рудьева Д.Г., начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования детей Пикалова О.Н. | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 |  | снижение удельного веса преступлений, совершенных несовершеннолетними в Ставропольском крае, в общем количестве преступлений, совершенных в Ставропольском крае: в 2015 году - 6,22 % |  | 4,7 % |  | нет |  |
|  |  | Контрольное событие 5. Проведены семинары, форумы, интернет-уроки, конференции и другие мероприятия с педагогами по проблемам профилактики правонарушений, немедицинского употребления наркотиков | Заместитель министра Рудьева Д.Г., начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования детей Пикалова О.Н. | Х |  | 31.12.2015 | Х |  | 31.12.2015 |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| 1.7. |  | Поощрение лучших учителей | Первый заместитель министра Лаврова Н.А., начальник отдела организационного и кадрового обеспечения Страчкова Ф.Н. | 01.01.2015 |  | 15.09.2015 | 01.01.2015 |  | 21.08.2015 |  | численность педагогических работников общеобразовательных организаций, признанных лучшими и получивших государственную поддержку за результаты своей деятельности в рамках реализации приоритетного национального проекта "Образование": в 2015 году - 34 человека |  | 34 человека |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие 6. Заключено соглашение с Министерством образования и науки Российской Федерации на получение субсидии на поощрение лучших учителей (ПНПО) | Первый заместитель министра Лаврова Н.А., начальник отдела организационного и кадрового обеспечения Страчкова Ф.Н. | Х |  | 15.09.2015 | Х |  | 04.08.2015 |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| 1.8. |  | Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) (ежемесячно) | Заместитель министра Лукиди С.М., начальник финансово-экономического отдела Наумова И.А. | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 |  | численность педагогических работников общеобразовательных организаций, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), которым предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения: в 2015 году - 17,321 тыс. человек; |  | 16,985 тыс. человек |  | увеличение количества педагогических работников в городах и, как следствие, уменьшение количества педагогических работников в сельской местности |  |
|  |  | Контрольное событие 7. Перечислены средства субвенции муниципальным районам и городским округам Ставропольского края на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения (ежемесячно) | Заместитель министра Лукиди С.М., начальник финансово-экономического отдела Наумова И.А. | Х |  | 31.12.2015 | Х |  | 31.12.2015 |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| 1.9. |  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях и частных общеобразовательных организациях Ставропольского края | Заместитель министра Лукиди С.М., начальник финансово-экономического отдела Наумова И.А. | 01.01.2015 |  | 15.12.2015 | 01.01.2015 |  | 15.12.2015 |  | численность воспитанников в частных дошкольных образовательных организациях: в 2015 году - 852 человека |  | 910 человек |  | нет |  |
|  |  | Контрольное событие 8. Перечислены средства субвенции муниципальным районам и городским округам Ставропольского края на возмещение затрат, связанных с предоставлением дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (ежемесячно) | Заместитель министра Лукиди С.М., начальник финансово-экономического отдела Наумова И.А. | Х |  | 31.12.2015 | Х |  | 15.12.2015 |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| 1.10. |  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях Ставропольского края | Заместитель министра Лукиди С.М., начальник финансово-экономического отдела Наумова И.А. | 01.01.2015 |  | 15.12.2015 | 01.01.2015 |  | 15.12.2015 |  | численность обучающихся в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам: в 2015 году - 1374 человека |  | 1333 человека |  | Уменьшение количества обучающихся с 1 сентября 2015 года |  |
|  |  | Контрольное событие 9. Перечислены средства субвенции муниципальным районам и городским округам Ставропольского края на возмещение затрат, связанных с предоставлением начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (ежемесячно) | Заместитель министра Лукиди С.М., начальник финансово-экономического отдела Наумова И.А. | Х |  | 15.12.2015 | Х |  | 15.12.2015 |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| 1.11 |  | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований Ставропольского края в рамках государственных программ Ставропольского края | Первый заместитель министра Лаврова Н.А., директор ГКУ СК "Краевой центр" Брацыхина Л.С. | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 |  | количество мест, созданных за счет строительства общеобразовательных организаций, находящихся в собственности муниципальных образований Ставропольского края, в 2017 году составит 990 мест |  | 990 мест |  | В соответствии с соглашением между Правительством Ставропольского края и Министерст-вом образования и науки РФ на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъекта Российской Федерации (муниципальной собственности) в рамках федеральной целевой программы «Юг России (2014-2020 годы)» от 13.08.2015 года предусмотрено строительство 3-х объектов: в 2015 году – на 990 мест, в 2016 году на 807 и 500 мест |  |
| 1.12. |  | Строительство (реконструкция) дошкольных образовательных организаций, находящихся в собственности муниципальных образований Ставропольского края | Первый заместитель министра Лаврова Н.А., начальник отдела общего образования Чубова О.Н. | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 |  | Количество мест, созданных за счет строительства дошкольных образовательных организаций в 2015 году, составит 1950 мест |  | 830 мест |  | нарушение сроков выполнения подрядных работ на объектах строительства дошкольных образовательных организаций |  |
|  |  | Контрольное событие 10. Заключено соглашение между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Ставропольского края на софинансирование объектов капитального строительства (реконструкции) дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, находящихся в собственности муниципальных образования Ставропольского края | Первый заместитель министра Лаврова Н.А., директор ГКУ СК "Краевой центр" Брацыхина Л.С. | Х |  | 15.09.2015 | Х |  | 04.06.2015 |  | Х |  | Х |  | Соглашение между Правительством Ставропольского края и Министерст-вом образования и науки РФ на реализацию мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования заключено 04.06.2015 года и заключено дополнительное соглашение № 1 от 03.07.2015 |  |
|  |  | Контрольное событие 11. Получен акт ввода в эксплуатацию 10 дошкольных образовательных организаций | Первый заместитель министра Лаврова Н.А., начальник отдела общего образования Чубова О.Н. | Х |  | 31.12.2015 | Х |  | 30.12.2015 |  | Х |  | Х |  | Получен акт ввода 4 дошкольных образовательных организаций по причине нарушения сроков выполнения подрядных работ на объектах строительства дошкольных образовательных организаций |  |
| 1.13. |  | Приобретение объектов недвижимости в муниципальную собственность для создания дошкольных образовательных организаций | Первый заместитель министра Лаврова Н.А., директор ГКУ СК "Краевой центр" Брацыхина Л.С. | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 | 01.01.2015 |  | 28.12.2015 |  | Количество мест, созданных за счет приобретения объектов недвижимости в муниципальную собственность для создания дошкольных образовательных организаций в 2015 году, составит 410 |  | 410 мест |  | нет |  |
|  |  | Контрольное событие 11. Получен акт ввода в эксплуатацию 2-х дошкольных образовательных организаций | Первый заместитель министра Лаврова Н.А., начальник отдела общего образования Чубова О.Н. |  |  | 31.12.2015 | Х |  | 23.12.2015 |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| 1.14. |  | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной собственности | Первый заместитель министра Лаврова Н.А., директор ГКУ СК "Краевой центр" Брацыхина Л.С. | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 |  | Увеличение доли детей, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 лет до 18 лет до 63% |  | 70 |  |  |  |
| 1.15 |  | Создание в муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | Заместитель министра Рудьева Д.Г., начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования детей Пикалова О.Н. | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 |  | увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (по каждому уровню общего образования), за исключением дошкольного образования на 2,1 % |  | 3,3 |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие 12. Заключены соглашения о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных районов Ставропольского края на проведение работ по созданию условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | Первый заместитель министра Лаврова Н.А., директор ГКУ СК "Краевой центр" Брацыхина Л.С. |  |  | 15.07.2015 | Х |  | 13.08.2015 |  | Х |  | Х |  | Нарушение сроков заключения соглашений обусловлено тем, что постановление Правительства края о распределении средств принято 07.08.2015 г. В течении 10 дней после принятия постановления возможно заключение соглашенийХ |  |
|  |  | Контрольное событие 13. Распределены средства субсидии муниципальным районам Ставропольского края | Первый заместитель министра Лаврова Н.А., директор ГКУ СК "Краевой центр" Брацыхина Л.С. |  |  | 15.09.2015 | Х |  | 15.09.2015 |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| 1.16. |  | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований Ставропольского края в рамках реализации Федеральной целевой программы "Юг России (2014 - 2020 годы)" | Первый заместитель министра Лаврова Н.А., директор ГКУ СК "Краевой центр" Брацыхина Л.С. | 30.04.2015 |  | 31.12.2015 | 13.08.2015 |  | 31.12.2015 |  | Количество мест, созданных за счет строительства общеобразовательных организаций, находящихся в собственности муниципальных образований Ставропольского края: в 2015 году - 1700 мест; в 2016 году - 1130 мест; в 2017 году - 807 мест |  | создано 990 мест |  | Количество мест, созданных за счет строительства общеобразовательных организаций, было уточнено по итогам заключения соглашения. В соответствии с соглашением между Правительством Ставропольского края и Министерством образования и науки РФ на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъекта Российской Федерации (муниципальной собственности) в рамках федеральной целевой программы «Юг России (2014-2020 годы)» от 13.08.2015 года предусмотрено строительство 3-х объектов: в 2015 году – на 990 мест, в 2016 году на 807 и 500 мест |  |
|  |  | Контрольное событие 14. Перечислены субсидии муниципальным образованиям края на строительство общеобразовательных организаций в рамках реализации Федеральной целевой программы "Юг России (2014 - 2020 годы)" | Первый заместитель министра Лаврова Н.А., директор ГКУ СК "Краевой центр" Брацыхина Л.С. | Х |  | 01.02.2015 | Х |  | 04.09.2015 |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| 1.17. |  | Достижение стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" | Первый заместитель министра Лаврова Н.А., начальник отдела общего образования Чубова О.Н. | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 |  | обучение и повышение квалификации работников системы общего образования Ставропольского края: в 2015 году - 1,5 тыс. человек |  | 1,5 тыс.чел. |  | нет |  |
|  |  | Контрольное событие 15. Приобретено оборудование для базовых образовательных организаций, стажировочных площадок | Первый заместитель министра Лаврова Н.А., начальник отдела общего образования Чубова О.Н. | Х |  | 31.12.2015 | Х |  | 31.12.2015 |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| 1.18. |  | Реализация мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы | Первый заместитель министра Лаврова Н.А., начальник отдела общего образования Чубова О.Н. | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 |  | обучение и повышение квалификации работников системы общего образования Ставропольского края: в 2015 году - 1,5 тыс. человек |  | 1,5 тыс.чел. |  | нет |  |
|  |  | Контрольное событие 16. Заключено соглашение с Министерством образования и науки российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ставропольского края на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы | Первый заместитель министра Лаврова Н.А., начальник отдела общего образования Чубова О.Н. | х |  | 01.08.2015 | х |  | 03.08.2015 |  | Х |  | Х |  | Соглашение между Правительством Ставропольского края и Министерст-вом образования и науки РФ о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ставропольского края на финансовое обеспечение мероприятий Федеральной целевой программы развитие образование на 2011-2015 годы заключено 03.08.2015 |  |
| 2 |  | II.Подпрограмма «Государственная поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, нуждающихся в длительном лечении, детей и подростков с девиантным поведением, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Обеспечение деятельности учреждений для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи | Заместитель министра Г.С.Зубенко | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 |  | доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и их родителей (законных представителей), получивших психолого-педагогическую и (или) медико-социальную помощь, в общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и их родителей (законных представителей), обратившихся за психолого-педагогической и (или) медико-социальной помощью: в 2015 году составит 100,00 процентов |  | доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и их родителей (законных представителей), получивших психолого-педагогическую и (или) медико-социальную помощь, в общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и их родителей (законных представителей), обратившихся за психолого-педагогической и (или) медико-социальной помощью: в 2015 году составила 100,00 процентов |  | нет |  |
|  |  | Контрольное событие 1. Предоставлены финансовые средства для закупки оборудования в государственные образовательные организации | Заместитель министра Г.С.Зубенко, заведующий сектором специального образования и защиты прав детей Н.О. Тимошенко | х |  | 31.10.2015 | х |  | 20.11.2015 |  |  |  |  |  | Расхождение в сроках предоставления средств обусловлены тем, что в соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 28 октября 2015 г. № 467-п «Об утверждении краевой программы «Защитим детей от насилия» на 2015 – 2017 годы» и Соглашением с Фондом поддержки де-тей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от 03 ноября 2015 г. № 4-РП7-ЗДН «О выделении денежных средств в виде гранта на выполнение краевой программы «Защитим детей от насилия» на 2015 – 2017 годы» средства на данные цели выделены в ноябре 2015 года |  |
|  |  | Контрольное событие 2. Закуплено специализированное и учебно-методическое оборудование | Заместитель министра Г.С.Зубенко, заведующий сектором специального образования и защиты прав детей Н.О. Тимошенко | х |  | 25.12.2015 | х |  | 30.12.2015 |  |  |  |  |  | Расхождение в сроках закупки оборудования обусловлен повторным проведением государственной образовательной организацией конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ |  |
| 2.2 |  | Обеспечение деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Заместитель министра Г.С.Зубенко, заведующий сектором специального образования и защиты прав детей Н.О. Тимошенко | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 |  | численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в государственных образовательных организациях Ставропольского края для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей составит 930 |  | численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в государственных образовательных организациях Ставропольского края для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей составила 788 |  | нет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ставропольском крае 9790 |  | общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ставропольском крае составила 8441 |  | уменьшение количества численности детей-сирот |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доля учреждений для детей-сирот, в которых созданы условия, приближенные к домашним, в общем количестве образовательных организаций для детей-сирот в 2015 году составит 93 % |  | доля образовательных организаций для детей-сирот, в которых созданы условия, приближенные к домашним, в общем количестве образовательных организаций для детей-сирот в 2015 году составила 100 % |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие 3. Предоставлены финансовые средства для закупки оборудования в государственные образовательные организации | Заместитель министра Г.С.Зубенко, заведующий сектором специального образования и защиты прав детей Н.О. Тимошенко | Х |  | 31.10.2015 | Х |  | 31.10.2015 |  | Х |  | Х |  | Х |  |
|  |  | Контрольное событие 4. Закуплено специализированное и учебно-методическое оборудование | Заместитель министра Г.С.Зубенко, заведующий сектором специального образования и защиты прав детей Н.О. Тимошенко | Х |  | 25.12.2015 | Х |  | 25.12.2015 |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| 2.3 |  | Обеспечение деятельности специальных (коррекционных) образовательных организаций для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья | Заместитель министра Г.С.Зубенко, заведующий сектором специального образования и защиты прав детей Н.О. Тимошенко | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 |  | численность обучающихся в коррекционных организациях: в 2015 году составит 2730 человек |  | численность обучающихся в коррекционных организациях: в 2015 году составила 2869 чел. |  | согласно комплектованию классов по статотчету Д-9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | численность детей в Ставропольском крае, получающих услуги по воспитанию, обучению, реабилитации и лечению в государственном казенном образовательном оздоровительном учреждении санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении "Санаторная школа-интернат № 21" составит 147 чел |  | численность детей в Ставропольском крае, получающих услуги по воспитанию, обучению, реабилитации и лечению в государственном казенном образовательном оздоровительном учреждении санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении "Санаторная школа-интернат № 21" составила 132 чел. |  | сокращения численности детей, требующих длительного лечения |  |
|  |  | Контрольное событие 5. Предоставлены финансовые средства для закупки оборудования в государственные образовательные организации | Заместитель министра Г.С.Зубенко, заведующий сектором специального образования и защиты прав детей Н.О. Тимошенко | Х |  | 31.10.2015 | Х |  | 31.10.2015 |  | в рамках подпрограммы приобретение специализированногооборудования для функционирования групп кратковременного пребывания, а также 2 единица специализированного автотранспорта для детей с нарушениями ОДА |  | в рамках подпрограммы закуплено специализированное оборудование для функционирования групп кратковременного пребывания, а также 2 единицы специализированного автотранспорта для детей с нарушениями ОДА |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие 6. Закуплено специализированное и компьютерное оборудование, мебель, мягкий инвентарь, методическая и учебная литература | Заместитель министра Г.С.Зубенко, заведующий сектором специального образования и защиты прав детей Н.О. Тимошенко | Х |  | 25.12.2015 | Х |  | 25.12..2015 |  | Приобретен мягкий инвентарь для обучающихся, воспитанников государственных специальных (коррекционных) образовательных организаций |  | Приобретен мягкий инвентарь для обучающихся, воспитанников государственных специальных (коррекционных) образовательных организаций |  |  |  |
| 2.4 |  | Обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций компенсирующего вида | Заместитель министра Г.С.Зубенко, заведующий сектором специального образования и защиты прав детей Н.О. Тимошенко | 11.01.2015 |  | 31.12.2015 | 11.01.2015 |  | 31.12.2015 |  | доля детей с патологией слуха, зрения, получающих специальную (коррекционную) помощь и образование в раннем и дошкольном возрасте, от общей численности детей, нуждающихся в такой помощи в 2015 году составит 90 % |  | доля детей с патологией слуха, зрения, получающих специальную (коррекционную) помощь и образование в раннем и дошкольном возрасте, от общей численности детей, нуждающихся в такой помощи в 2015 году составила 90 % |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие 7 Предоставлены финансовые средства для закупки оборудования в государственные образовательные организации | Заместитель министра Г.С.Зубенко, заведующий сектором специального образования и защиты прав детей Н.О. Тимошенко | Х |  | 31.10.2015 | Х |  | 20.11.2015 |  | Х |  | Х |  | Расхождение в сроках предоставления средств обусловлены тем, что в соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 28 октября 2015 г. № 467-п «Об утверждении краевой программы «Защитим детей от насилия» на 2015 – 2017 годы» и Соглашением с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от 03 ноября 2015 г. № 4-РП7-ЗДН «О выделении денежных средств в виде гранта на выполнение краевой программы «Защитим детей от насилия» на 2015 – 2017 годы» средства на данные цели выделены в ноябре 2015 года |  |
|  |  | Контрольное событие 8. Закуплено специализированное и компьютерное оборудование, мебель, мягкий инвентарь, методическая и учебная литература | Заместитель министра Г.С.Зубенко, заведующий сектором специального образования и защиты прав детей Н.О. Тимошенко | Х |  | 25.12.2015 | Х |  | 25.12.2015 |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| 2.5 |  | Воспитание и обучение детей-инвалидов дошкольного возраста на дому | Заместитель министра Г.С.Зубенко, заведующий сектором специального образования и защиты прав детей Н.О. Тимошенко | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 |  | численность детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья дошкольного возраста, которым предоставлены специальные коррекционные услуги и организовано индивидуальное воспитание и обучение на дому: в 2015 году составит 857 чел. |  | численность детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья дошкольного возраста, которым предоставлены специальные коррекционные услуги и организовано индивидуальное воспитание и обучение на дому: в 2015 году составила 863 чел. |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие 9 Выплачены средства на оплату труда педагогическим работникам и родителям, осуществляющим обучение на дому детей-инвалидов дошкольного возраста ежемесячно | Заместитель министра С.М.Лукиди | Х |  | 25.12.2015 | Х |  | 25.12.2015 |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| 2.6 |  | Обеспечение деятельности специального учебно-воспитательного учреждения для детей и подростков с девиантным поведением | Заместитель министра Г.С.Зубенко, заведующий сектором специального образования и защиты прав детей Н.О. Тимошенко | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 |  | количество самовольных уходов детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из воспитательного учреждения для детей с девиантным поведением: в 2015 году – 6 случаев |  | количество самовольных уходов детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из воспитательного учреждения для детей с девиантным поведением: в 2015 году составила 4 случаев |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие 10 Предоставлены финансовые средства для закупки оборудования в государственные образовательные организации | Заместитель министра Г.С.Зубенко, заведующий сектором специального образования и защиты прав детей Н.О. Тимошенко | Х |  | 31.10.2015 | Х |  | 20.11.2015 |  | Х |  | Х |  | Расхождение в сроках предоставления средств обусловлены тем, что в соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 28 октября 2015 г. № 467-п «Об утверждении краевой программы «Защитим детей от насилия» на 2015 – 2017 годы» и Соглашением с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от 03 ноября 2015 г. № 4-РП7-ЗДН «О выделении денежных средств в виде гранта на выполнение краевой программы «Защитим детей от насилия» на 2015 – 2017 годы» средства на данные цели выделены в ноябре 2015 года |  |
|  |  | Контрольное событие 11. Закуплено специализированное и компьютерное оборудование, мебель, мягкий инвентарь, методическая и учебная литература | Заместитель министра Г.С.Зу-бенко, заведующий сектором специального образования и защиты прав детей Н.О. Тимошенко | Х |  | 25.12.2015 | Х |  | 25.12.2015 |  | Х |  | Х |  |  |  |
| 2.7 |  | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Заместитель министра Г.С.Зубенко, заведующий сектором специального образования и защиты прав детей Н.О. Тимошенко | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 |  | численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Ставропольского края по договорам найма специализированных жилых помещений: в 2015 году – 502 человек |  | численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Ставропольского края по договорам найма специализированных жилых помещений: в 2015 году составила– 414 человек; |  | не завершено строительство жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (по данным министерства строительства) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, у которых возникло и не реализовано право на обеспечение благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Ставропольского края по договорам найма специализированных жилых помещений, по состоянию на конец соответствующего года составила 175 чел. |  | численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, у которых возникло и не реализовано право на обеспечение благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Ставропольского края по договорам найма специализированных жилых помещений, по состоянию на конец соответствующего года составила 91 чел. |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие 12. Заключены договоры найма жилых помещений специализированного жилищного фонда Ставропольского края с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителями, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшимися без попечения родителями | Заместитель министра Г.С.Зубенко, заведующий сектором специального образования и защиты прав детей Н.О. Тимошенко | Х |  | 30.12.2015 | Х |  | 30.12.2015 |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| 2.8 |  | Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) | Заместитель министра Г.С.Зубенко, заведующий сектором специального образования и защиты прав детей Н.О. Тимошенко | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 | 01.01.2015 |  | 18.12.2015 |  | численность детей в Ставропольском крае, переданных под опеку и попечительство, с выплатой опекунского пособия -4025 чел. |  | численность детей в Ставропольском крае, переданных под опеку и попечительство, с выплатой опекунского пособия – 3460 чел. |  | уменьшение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Ставропольском крае |  |
| , |  | Контрольное событие 13. Выплачены денежные средства на содержание ребенка опекуну (попечителю) (ежемесячно) | Заместитель министра Г.С.Зубенко, заместитель министра С.М.Лукиди, заведующий сектором специального образования и защиты прав детей Н.О. Тимошенко | Х |  | 25.12.2015 | Х |  | 25.12.2015 |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| 2.9 |  | Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы | Заместитель министра Г.С.Зубенко, заведующий сектором специального образования и защиты прав детей Н.О. Тимошенко | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 | 01.01.2015 |  | 18.12.2015 |  | доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспользовавшихся правом бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской местности на внут-рирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы, в общей числен-ности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: в 2015 году составит 100,00 процентов |  | доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспользовавшихся правом бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской местности на внут-рирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы, в общей числен-ности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: в 2015 году составила 100,00 процентов |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие 14. Выплачены денежные средства на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы (по заявлению) | Заместитель министра Г.С.Зубенко, заместитель министра С.М.Лукиди, заведующий сектором специального образования и защиты прав детей Н.О. Тимошенко | Х |  | 25.12.2015 | Х |  | 25.12.2015 |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| 2.10 |  | Выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Заместитель министра Г.С.Зубенко, заведующий сектором специального образования и защиты прав детей Н.О. Тимошенко | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 | 01.01.2015 |  | 29.12.2015 |  | доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ставропольском крае – 83,0% |  | доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ставропольском крае в 2015 г.- 85,6% |  | Наблюдается положительная динамика |  |
|  |  | Контрольное событие 15 Выплачены единовременные пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Заместитель министра Г.С.Зубенко | х |  | 25.12.2015 | х |  | 25.12.2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 |  | Выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям | Заместитель министра Г.С.Зубенко, заведующий сектором специального образования и защиты прав детей Н.О. Тимошенко | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 | 01.01.2015 |  | 26.12.2015 |  | доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ставропольском крае 83% |  | доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ставропольском крае составила в 2015 году 85,6% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | уменьшение численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |  |
|  |  | Контрольное событие 16 Выплачены денежные пособия на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям | Заместитель министра Г.С.Зубенко, заведующий сектором специального образования и защиты прав детей Н.О. Тимошенко | Х |  | 25.12.2015 | Х |  | 25.12.2015 |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| 2.12 |  | Выплаты единовременных пособий усыновителям | Заместитель министра Г.С.Зубенко, заведующий сектором специального образования и защиты прав детей Н.О. Тимошенко | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 |  | доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ставропольском крае 83 |  | "доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ставропольском крае в 2015 году 85,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | уменьшение численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |  |
|  |  | Контрольное событие 17 Выплачены органами местного самоуправления единовременные пособия усыновителям | Заместитель министра Г.С.Зубенко, заведующий сектором специального образования и защиты прав детей Н.О. Тимошенко | Х |  | 25.12.2015 | Х |  | 25.12.2015 |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| 2.13 |  | Проведение текущего и капитального ремонта жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | Заместитель министра Г.С.Зубенко, заведующий сектором специального образования и защиты прав детей Н.О. Тимошенко | 01.01.2015 |  | 30.12.2015 | 01.01.2015 |  | 30.12.2015 |  | доля жилых помещений, находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся единственными собственниками жилых помещений, в которых проведен капитальный ремонт, в общем количестве жилых помещений, нуждающихся в капитальном ремонте, находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся единственными собственниками жилых помещений в 2015 году составит- 10% |  | доля жилых помещений, находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся единственными собственниками жилых помещений, в которых проведен капитальный ремонт, в общем количестве жилых помещений, нуждающихся в капитальном ремонте, находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся единственными собственниками жилых помещений в 2015 году составила – 10 % |  | в 2015 году удовлетворены все поступившие заявки на ремонт жилых помещений |  |
|  |  | Контрольное событие 18. Проведен капитальный ремонт жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | Заместитель министра Г.С.Зубенко, заведующий сектором специального образования и защиты прав детей Н.О. Тимошенко | Х |  | 31.12.2015 | Х |  | 25.12.2015 |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| 2.14 |  | Обеспечение дистанционного обучения детей-инвалидов | Заместитель министра Г.С.Зубенко, заведующий сектором специального образования и защиты прав детей Н.О. Тимошенко | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 |  | доля детей-инвалидов, обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий по общеобразовательным программам, в общей численности детей-инвалидов в 2015 году составит 100,00 процентов |  | доля детей-инвалидов, обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий по общеобразовательным программам, в общей численности детей-инвалидов в 2015 году составила 100,00 процентов |  |  |  |
| 2.15 |  | Развитие образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов | Заместитель министра Г.С.Зубенко, заведующий сектором специального образования и защиты прав детей Н.О. Тимошенко | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 |  | Доля коррекционных организаций, материально-техническая база которых соответствует потребностям обучающихся, воспитанников, требованиям к организации воспитательно-образовательного процесса, направлениям деятельности данных организаций, от общего числа коррекционных организаций 57% |  | Доля коррекционных организаций, материально-техническая база которых соответствует потребностям обучающихся, воспитанников, требованиям к организации воспитательно-образовательного процесса, направлениям деятельности данных организаций, от общего числа коррекционных организаций в 2015 году составила -57 % |  | Улучшение мате-риально-технической базы в рамках участия государственных общеобразовательных организаций Ставропольского края в подпрограмме РФ «Доступная среда» на 2011-2015 годы, а также в Грантовых мероприятиях ФЦПРО |  |
| 2.16 |  | Обеспечение деятельности образовательного учреждения санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении | Заместитель министра Г.С.Зубенко, заведующий сектором специального образования и защиты прав детей Н.О. Тимошенко | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 |  | Численность детей, обучающихся в образовательном учреждении санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении составит 133 человека |  | Численность детей, обучающихся в образовательном учреждении санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении составила 132 человека |  | согласно комплектованию классов по статотчету Д-9 |  |
|  |  | Контрольное событие 19 Предоставлены финансовые средства для закупки оборудования в государственные образовательные организации | Заместитель министра Г.С.Зубенко, заведующий сектором специального образования и защиты прав детей Н.О. Тимошенко | 01.01.2015 |  | 31.10.2015 | 01.01.2015 |  | 31.10.2015 |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| 2.17 |  | Распространение на всей территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей в рамках реализации Федеральной целевой программы развития образования на 2011 – 2015 годы | Заместитель министра Г.С.Зубенко, заведующий сектором специального образования и защиты прав детей Н.О. Тимошенко | 01.01.2015 |  | 25.12.2015 | 01.01.2015 |  | 25.12.2015 |  | доля детей по категориям местожительства, социального и имущественного статуса, состояния здоровья, охваченных моделями и программами социализации, в общем количестве детей по указанным категориям: в 2015 году - 78,00 |  | доля детей по категориям местожительства, социального и имущественного статуса, состояния здоровья, охваченных моделями и программами социализации, в общем количестве детей по указанным категориям: в 2015 году - 84,00 |  | В связи с увеличением численности педагогических работников, обученных в рамках стажировочных площадок |  |
| 2.18 |  | Формирование в Ставропольском крае сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы | Заместитель министра Г.С.Зубенко, заведующий сектором специального образования и защиты прав детей Н.О. Тимошенко | 01.01.2015 |  | 25.12.2015 | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 |  | доля базовых общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций: в 2015 году - 20,00 |  | доля базовых общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций: в 2015 году - 20,00 |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие 20. Закуплено научное, учебно-методическое, справочное информационное и художественная литература | Заместитель министра Г.С.Зубенко, заведующий сектором специального образования и защиты прав детей Н.О. Тимошенко | 01.01.2015 |  | 25.12.2015 | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 |  | Х |  | Х |  | В связи с заключением дополнительного соглашения от 23.12.2015 г. между Правительством Ставропольского края и Министерством образования и науки Российской Федерации |  |
| III. Подпрограмма «Развитие профессионального образования» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Социальное обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обучающихся в учреждениях профессионального образования |  | Заместитель министра Зубенко Г.С., начальник отдела профессионального образования Малик О.А. | 01.012015 |  | 31.12.2017 | 01.012015 |  | 31.12.2015 |  | численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обучающихся в учре-ждениях профессионального образова-ния, которым в соответствии с законо-дательством Российской Федерации и Ставропольского края предоставлены меры социальной поддержки, составит 1600 человек |  | численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-лей, и лиц из их числа, обучающихся в учре-ждениях профессио-нального образования, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края предоставлены меры социальной поддержки, составила 1915 человек |  | увеличение численности детей произошло за счет учета численности лиц из числа детей-сирот, которым предоставлены меры социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края |  |
|  | Контрольное событие 1. Выплачены средства, предусмотренные детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающихся в образовательных организациях |  | Заместитель министра Зубенко Г.С., начальник отдела профессионального образования Малик О.А. | Х |  | 30.12.2015 | Х |  | 30.12.2015 |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| 3.2. | Обеспечение деятельности образовательных учреждений начального профессионального образования |  | Заместитель министра Зубенко Г.С., начальник отдела профессионального образования Малик О.А. | 01.01.2015 |  | 31.12.2017 | 01.012015 |  | 31.12.2015 |  | численность обучающихся в образовательных учреждениях начального профессионального образования составит 2830 человек |  | численность обучающихся в образовательных учреждениях начального профессионального образования составила 2430 человек |  | уменьшение численности обучающихся за счет увеличения лиц, которым по основаниям, определенным законодательством Российской Федерации, предоставлен академический отпуск |  |
|  | Контрольное событие 2. Выплачены субсидии профессиональным образовательным организациям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и цели, не связанные с оказанием государственных услуг (выполнением работ) |  | Заместитель министра Зубенко Г.С., начальник отдела профессионального образования Малик О.А. | Х |  | 31.08.2015 | Х |  | 31.08.2015 |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| 3.3. | Обеспечение деятельности образовательных учреждений среднего профессионального образования |  | Заместитель министра Зубенко Г.С., начальник отдела профессионального образования Малик О.А. |  |  |  |  |  |  |  | численность обучающихся в образовательных учреждениях среднего профессионального образования составит 34210 человек |  | численность обучающихся в образовательных учреждениях среднего профессионального образования составила 37499 человека |  | уменьшение численности обучающихся за счет увеличения лиц, которым по основаниям, определенным законодательством Российской Федерации, предоставлен академический отпуск |  |
|  |  |  |  | 01.01.2015 |  | 31.12.2017 | 01.012015 |  | 31.12.2015 |  | увеличение численности граждан, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих), до 8100 человек |  | численность граждан, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих), составила 7710 человек |  | нет |  |
|  |  |  |  | 01.01.2015 |  | 31.12.2017 | 01.012015 |  | 31.12.2015 |  | увеличение численности граждан, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена, до 30900 человек |  | численность граждан, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена, составила 32157 человек |  | нет |  |
|  |  |  |  | 01.01.2015 |  | 31.12.2017 | 01.012015 |  | 31.12.2015 |  | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников и мастеров производственного обучения учреждений профессионального образования к среднемесячной заработной плате работников в целом по экономике Ставропольского края составит 85% |  | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников и мастеров производственного обучения учреждений профессионального образования к среднемесячной заработной плате работников в целом по экономике Ставропольского края составило 94% |  | нет |  |
|  |  |  |  | 01.01.2015 |  | 31.12.2017 | 01.012015 |  | 31.12.2015 |  | ежегодное открытие многофункциональных центров прикладных квалификаций в структуре 2 профессиональных образовательных организаций |  | в структуре 2 профессиональных образовательных организаций открыто 2 многофункциональных центра прикладных квалификаций |  | нет |  |
|  | Контрольное событие 3. Выплачены субсидии профессиональным образовательным организациям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и цели, не связанные с оказанием государственных услуг (выполнением работ) |  | Заместитель министра Зубенко Г.С., начальник отдела профессионального образования Малик О.А. | Х |  | 30.12.2015 | Х |  | 30.12.2015 |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| 3.4. | Обеспечение деятельности образовательных учреждений высшего образования |  | Заместитель министра Зубенко Г.С., начальник отдела профессионального образования Малик О.А. |  |  |  |  |  |  |  | численность обучающихся в образовательных учреждениях высшего профессионального образования составит 13660 человек |  | численность обучающихся в образовательных учреждениях высшего профессионального образования составила 12390 человека |  | уменьшение численности обучающихся связано с демографической ситуацией в крае: уменьшение численности молодежи в возрасте от 17 до 25 лет |  |
|  |  |  |  | 01.01.2015 |  | 30.12.2017 | 01.012015 |  | 31.12.2015 |  | уменьшение численности граждан, обучающихся по программам высшего образования, до 10200 человек |  | численность граждан, обучающихся по программам высшего образования, составила 10022 человека |  | нет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отношение среднемесячной заработной платы профессорско-преподавательско-го состава образовательных учреждений высшего образования к среднемесячной заработной плате работников в целом по экономике Ставропольского края составит 133% |  | отношение среднемесячной заработной платы профессорско-препода-вательского состава образовательных учреждений высшего образования к среднемесячной заработной плате работников в целом по экономике Ставропольского края составило 134% |  | нет |  |
|  | Контрольное событие 4. Выплачены субсидии организациям высшего образования на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и цели, не связанные с оказанием государственных услуг (выполнением работ) |  | Заместитель министра Зубенко Г.С., начальник отдела профессионального образования Малик О.А. | Х |  | 30.12.2015 | Х |  | 30.12.2015 |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| 3.5. | Обеспечение деятельности учреждений профессионального образования, реализующих программы дополнительного, в том числе профессионального образования |  | Заместитель министра Зубенко Г.С., начальник отдела профессионального образования Малик О.А. |  |  |  |  |  |  |  | количество образовательных программ дополнительного, в том числе профес-сионального образования, реализуе-мых в учреждениях профессионального образования, составит 430 единиц |  | количество образова-тельных программ, реа-лизуемых в учреждениях профессионального об-разования, составило: дополнительного обра-зования – 476 единиц; дополнительного про-фессионального образо-вания – 751 единиц |  | нет |  |
|  |  |  |  | 01.012015 |  | 31.12.2017 | 01.012015 |  | 31.12.2015 |  | увеличение численности обучающихся, охваченных во внеурочное время программами дополнительного образования, до 8000 человек |  | численность обучающихся, охваченных во внеурочное время программами дополнительного образования, составила 10461 человек |  | нет |  |
|  | Контрольное событие 5. Выплачены субсидии профессиональным образовательным организациям, организациям высшего образования и организациям дополнительного профессионального образования на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и цели, не связанные с оказанием государственных услуг (выполнением работ) |  | Заместитель министра Зубенко Г.С., начальник отдела профессионального образования Малик О.А. | Х |  | 30.12.2015 | Х |  | 30.12.2015 |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| 3.6. | Выплата стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации |  | Заместитель министра Зубенко Г.С., начальник отдела профессионального образования Малик О.А. | 01.01.2015 |  | 15.12.2017 | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 |  | численность обучающихся в учрежде-ниях профессионального образования по направлениям подготовки (специ-альностям), соответствующим приори-тетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации, которым назначена стипендия Президента Рос-сийской Федерации и Правительства Российской Федерации, составит 63 человека |  | численность обучаю-щихся в учреждениях профессионального об-разования по направле-ниям подготовки (специ-альностям), соответ-ствующим приоритет-ным направлениям мо-дернизации и технологи-ческого развития эконо-мики Российской Феде-рации, которым назна-чена стипендия Прези-дента Российской Феде-рации и Правительства Российской Федерации, составила 63 человека |  | нет |  |
|  | Контрольное событие 6 Направлен предварительный список обучающихся для выплаты Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации на согласование в Министерство образования и науки Российской Федерации |  | Заместитель министра Зубенко Г.С., начальник отдела профессионального образования Малик О.А. | Х |  | 31.05.2015 | Х |  | 31.05.2015 |  | Х |  | Х |  | Х |  |
|  | Контрольное событие 7. Заключено соглашение между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Ставропольского края о предоставлении из федерального бюджета межбюджетных трансфертов на выплату стипендий Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования, имеющим государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации, в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, находящихся в ведении органов государственной власти субъекта Российской Федерации |  | Заместитель министра Зубенко Г.С., начальник отдела профессионального образования Малик О.А. | Х |  | 15.08.2015 | Х |  | 15.08.2015 |  | Х |  | Х |  | Х |  |
|  | Контрольное событие 8. Заключено соглашение между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Ставропольского края о предоставлении из федерального бюджета межбюджетных трансфертов на выплату стипендий Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования, имеющим государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации, в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, находящихся в ведении органов государственной власти субъекта Российской Федерации на 4 календарных месяца |  | Заместитель министра Зубенко Г.С., начальник отдела профессионального образования Малик О.А. | Х |  | 25.12.2015 | Х |  | 25.12.2015 |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| 3.7. | Реализация мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы |  | Первый заместитель министра Лаврова Н.А., начальник отдела общего образования Чубова О.А. | 01.012015 |  | 31.12.2017 | 01.012015 |  | 30.12.2015 |  | количество учреждений профессионального образования, оснащенных современным высокотехнологичным учебно-лабораторным, учебно-произ-водственным оборудованием, информационно-коммуникационными образовательными ресурсами и высокотехнологичной автомобильной и сельскохозяйственной техникой, составит 4 единицы |  | количество учреждений профессионального образования, оснащенных современным высокотехнологичным учебно-лабораторным, учебно-производственным оборудованием, информационно-коммуникационными образовательными ресурсами и высокотехнологичной автомобильной и сельскохозяйственной техникой, составило 4 единицы |  | нет |  |
|  | Контрольное событие 9. Закуплено учебно-производственное и компьютерное оборудование для обучения специалистов в образовательных центрах |  | Первый заместитель министра Лаврова Н.А., начальник отдела общего образования Чубова О.Н. | Х |  | 30.12.2015 | Х |  | 30.12.2015 |  | Х |  | Х |  | Х |  |
|  | IV Подпрограмма «Новая семья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | Заместитель министра Г.С.Зубенко, заведующий сектором специального образования и защиты прав детей Н.О. Тимошенко | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 |  | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 |  | доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных минобразования края, министерству здравоохранения Ставропольского края, министерству труда и социальной защиты населения Ставрополь-ского края (далее – интернатные учреждения), в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей-13 % |  | доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных минобразования края, министерству здравоохранения Ставропольского края, министерству труда и социальной защиты населения Ставропольского края (далее – интернатные учреждения), в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей составила в 2015 году -12% |  | Нет |
| 4.1.1. | Создание и функционирование специализированных служб сопровождения замещающей семьи |  | Заместитель министра Г.С.Зубенко, заведующий сектором специального образования и защиты прав детей Н.О. Тимошенко | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 |  | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 |  | количество специализированных служб сопровождения замещающей семьи и ребенка-25 |  | функционирует в крае в 2015 году 25 специализированных служб сопровождения замещающей семьи и ребенка |  | Нет |
| 4.1.2. | Разработка диагностических, методических материалов |  | Заместитель министра Г.С.Зубенко, заведующий сектором специального образования и защиты прав детей Н.О. Тимошенко | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 |  | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 |  | количество аналитических, методических, информационных и статистических материалов по итогам изучения процессов семейного устройства детей, лучших воспитательных приемов и технологий в 2015 -10 ед. |  | в 2015 году разработано 10 ед. аналитических, методических, информационных и статистических материалов по итогам изучения процессов семейного устройства детей, лучших воспитательных приемов и технологий . |  | Нет |
| 4.1.3. | Создание стажировочных площадок по внедрению технологии "Школа примирения" |  | Заместитель министра Г.С.Зубенко, заведующий сектором специального образования и защиты прав детей Н.О. Тимошенко | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 |  | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 |  | количества стажировочных площадок по внедрению технологии «Школа примирения»- 25 |  | в 2015 году функционировало 25 стажировочных площадок по внедрению технологии «Школа примирения» |  | нет |
|  | Контрольное событие 1 Созданы стажировочные площадки по внедрению технологии "Школа примирения |  | Заместитель министра Г.С.Зубенко, заведующий сектором специального образования и защиты прав детей Н.О. Тимошенко | Х |  | 31.12.2015 |  | Х |  | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2. Заключено соглашение между Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и Правительством Ставропольского края на развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | Заместитель министра Г.С.Зубенко, заведующий сектором специального образования и защиты прав детей Н.О. Тимошенко | Х |  | 31.12.2015 |  | Х |  | 25.11.2015 |  | Х |  | Х |  | Х |
|  | Контрольное событие 3. Заключено соглашение между Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и Правительством Ставропольского края на развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | Заместитель министра Г.С.Зубенко, заведующий сектором специального образования и защиты прав детей Н.О. Тимошенко | Х |  | 15.09.2015 |  | Х |  | 02.11.2015 |  | Х |  | Доп. Соглашение № 1 к Соглашению от 04.07.2014 г. № 13-РП6-НС от 02.11.2015 г. |  | Х |
|  | Контрольное событие 4. Изданы аналитические, методические, информационные и статистические материалы |  | Заместитель министра Г.С.Зубенко, заведующий сектором специального образования и защиты прав детей Н.О. Тимошенко | Х |  | 31.12.2015 |  | Х |  | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Развитие психолого-педагогической и правовой грамотности замещающих родителей, профилактика возвратов детей из замещающих семей |  | Заместитель министра Г.С.Зубенко, заведующий сектором специального образования и защиты прав детей Н.О. Тимошенко | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 |  | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 |  | численность детей, возвращенных в интернатные учреждения усыновителями, опекунами (попечителями), приемными родителями- 30 чел. |  | численность детей, возвращенных в интернатные учреждения усыновителями, опекунами (попечителями), приемными родителями – 28 чел. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прошедших курс психологической и социальной адаптации к условиям пребывания в замещающей семье, в общей численности таких детей, передаваемых на воспитание в семьи -75% |  | доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прошедших курс психологической и социальной адаптации к условиям пребывания в замещающей семье, в общей численности таких детей, передаваемых на воспитание в семьи -95% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доля кандидатов в замещающие родители, прошедших обучение в рамках программ психолого-педагогической и правовой подготовки, в общей численности таких кандидатов, в том числе близких родственников – 75 % |  | доля кандидатов в замещающие родители, прошедших обучение в рамках программ психолого-педагогической и правовой подготовки, в общей численности таких кандидатов, в том числе близких родственников-97% |  | Нет |
|  | Контрольное событие 5. Издан специализированный журнал «Шаг вперед» |  | Заместитель министра Г.С.Зубенко, заведующий сектором специального образования и защиты прав детей Н.О. Тимошенко | Х |  | 10.12.2015 |  | Х |  | 10.12.2015 |  | Х |  | Х |  | Х |
| 4.3. | Поддержка замещающих семей, привлечение общественности к участию в воспитании детей-сирот |  | Заместитель министра Г.С.Зубенко, заведующий сектором специального образования и защиты прав детей Н.О. Тимошенко | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 |  | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 |  | доля замещающих семей, участвующих в массовых мероприятиях, направленных на укрепление института замещающей семьи, престижа труда замещающих родителей, в общем количестве таких замещающих семей - 35 % |  | доля замещающих семей, участвующих в массовых мероприятиях, направленных на укрепление института замещающей семьи, престижа труда замещающих родителей, в общем количестве таких замещающих семей составила в 2015 году - 100 % |  | Нет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прошедших курс психологической и социальной адаптации к условиям пребывания в замещающей семье, в общей численности таких детей, передаваемых на воспитание в семьи - 85% |  | доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прошедших курс психологической и социальной адаптации к условиям пребывания в замещающей семье, в общей численности таких детей, передаваемых на воспитание в семьи - 97 % |  | Нет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество специализированных служб сопровождения замещающей семьи и ребенка - 25 ед. |  | функционирует в крае в 2015 году 17 специализированных служб сопровождения замещающей семьи и ребенка |  |  |
| 4.3.1. | Проведение районных, краевых, всероссийских мероприятий, конкурсов, торжественных встреч, спортивных праздников с участием замещающих семей |  | Заместитель министра Г.С.Зубенко, заведующий сектором специального образования и защиты прав детей Н.О. Тимошенко | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 |  | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 |  | количестворайонных, краевых, всероссийских мероприятий, конкурсов, торжественных встреч, спортивных праздников с участием замещающих семей 100 |  | количество проведеныхрайонных, краевых, всероссийских мероприятий, конкурсов, торжественных встреч, спортивных праздников с участием замещающих семей - 100 |  | нет |
|  | Контрольное событие 6. Проведены краевые, всероссийские мероприятия, конкурсы с участием семей, в том числе замещающих семей |  | Заместитель министра Г.С.Зубенко, заведующий сектором специального образования и защиты прав детей Н.О. Тимошенко | Х |  | 30.12.2015 |  | Х |  | 30.12.2015 |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Пропаганда развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | Заместитель министра Г.С.Зубенко, заведующий сектором специального образования и защиты прав детей Н.О. Тимошенко | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 |  | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 |  |  |  | доля замещающих семей, участвующих в массовых мероприятиях, направленных на укрепление института замещающей семьи, престижа труда замещающих родителей, в общем количестве замещающих семей в 2015 г. составила-100 % |  | нет |
|  | Контрольное событие 7. Проведен краевой форум приемных родителей |  | Заместитель министра Г.С.Зубенко, заведующий сектором специального образования и защиты прав детей Н.О. Тимошенко | Х |  | 31.12.2015 |  | Х |  | 25.09.2015 |  | Х |  | Х |  | Х |
| 4.5. | Кадровое обеспечение системы семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | Заместитель министра Г.С.Зубенко, заведующий сектором специального образования и защиты прав детей Н.О. Тимошенко | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 |  | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 |  | доля специалистов, прошедших обучение, в общей численности специалистов, задействованных в структурах, уполномоченных заниматься вопросами семейного устройства детей и сопровождения замещающих семей- 40% |  | доля специалистов, прошедших обучение, в общей численности специалистов, задействованных в структурах, уполномоченных заниматься вопросами семейного устройства детей и сопровождения замещающих семей- 70% |  | нет |
|  | Контрольное событие 8. Изданы методические пособия для специалистов, работающих в сфере семейного устройства детей-сирот |  | Заместитель министра Г.С.Зубенко, заведующий сектором специального образования и защиты прав детей Н.О. Тимошенко | Х |  | 30.12.2015 |  | Х |  | 28.10.2015 |  | Х |  | Х |  | Х |
| V. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Государственный контроль (надзор) в сфере образования |  | Заместитель министра Тумоян Е.А., начальник отдела государственного надзора за соблюдением законодательства в сфере образования Зверева Е.А. | 01.01.2015 |  | 01.01.2015 |  | 01.01.2015 |  | 01.01.2015 |  | Выполнение плана проведения проверок (доля проведенных плановых проверок в общем количестве запланированных проверок) – 100 % |  | 100 % |  | нет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля юридических лиц, в отношении которых органами государственного контроля (надзора) были проведены проверки (в общем количестве юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации, деятельность которых подлежит государственному контролю (надзору)) – 30 % |  | 30 % |  | нет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля проведенных внеплановых проверок в общем количестве проведенных проверок – 20 % |  | 20 % |  | нет |
|  | Контрольное событие 1. Утвержден план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного приказом минобразования края и согласованного с прокуратурой Ставропольского края |  | Заместитель министра Тумоян Е.А., начальник отдела государственного надзора за соблюдением законодательства РФ в области образования Зверева Е.А. | Х |  | 31.12.2015 |  | Х |  | 25.12.2015 |  | Х |  | Х |  | Х |
| 5.2. | Лицензирование и государственная аккредитация образовательной деятельности |  | Заместитель министра Тумоян Е.А., начальник отдела лицензирования образовательной деятельности и гос.аккредитации образовательных организаций Толгурова Э.Е. | 01.01.2015 |  | 01.01.2015 |  | 01.01.2015 |  | 01.01.2015 |  | Соблюдение и полнота исполнения основных положений нормативных правовых актов федерального и регионального уровней, устанавливающих требования к предоставлению государственных услуг – 100 % |  | 100 % |  | нет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оптимизация административных процедур (действий) при предоставлении государственных услуг в части сокращения срока их предоставления (средний срок рассмотрения заявлений о предоставлении государственных услуг, количество рабочих дней) – 38 рабочих дней |  | 40 рабочих дней |  | нет |
|  | Контрольное событие 2. Подготовлен ежегодный доклад о лицензировании образовательной деятельности в соответствии с требованиями Правил подготовки и представления докладов о лицензировании отдельных видов деятельности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 05 мая 2012 года № 467 «О подготовке и представлении докладов о лицензировании отдельных видов деятельности, показателях мониторинга эффективности лицензирования и методике его проведения» |  | Заместитель министра Тумоян Е.А., начальник отдела лицензирования образовательной деятельности и гос.аккредитации образовательных организаций Толгурова Э.Е. | Х |  | 01.02.2015 |  | Х |  | 10.02.2015 |  | Х |  | Х |  | Доклад представлен согласно графику, установленному Рособрнадзором |
| 5.3. | Обеспечение доступности государственных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) минобразования края и подведомственными учреждениями в электронном виде для организаций и населения Ставропольского края |  | Первый заместитель министра Лаврова Н.А., заведующий сектором программно-информационным обеспечением Савченко В.В. | 01.01.2015 |  | 01.01.2015 |  | 01.01.2015 |  | 01.01.2015 |  | Повышение показателя удовлетворенности населения услугами образования |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 3. Оказаны государственные услуги в электронной форме с использованием "Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)" |  |  | Х |  | 31.12.2015 |  | Х |  | 31.12.2015 |  | Х |  | Х |  | Х |
| 5.4. | Подтверждение документов об образовании, ученых степенях и ученых званиях |  | Заместитель министра Тумоян Е.А., начальник отдела лицензирования образовательной деятельности и гос.аккредитации образовательных организаций Толгурова Э.Е. | 01.01.2015 |  | 01.01.2015 |  | 01.01.2015 |  | 01.01.2015 |  | Соблюдение и полнота исполнения основных положений нормативных правовых актов федерального и регионального уровней, устанавливающих требования к предоставлению государственных услуг – 100 %. |  | 100 % |  | нет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оптимизация административных процедур (действий) при предоставлении государственных услуг в части сокращения срока их предоставления (средний срок рассмотрения заявлений о предоставлении государственных услуг, количество рабочих дней) – 38 рабочих дней |  | 40 рабочих дней |  | нет |
| 5.5. | Обеспечение деятельности по реализации Программы |  | Заместитель министра С.М.Лукиди | 01.01.2015 |  | 01.01.2015 |  | 01.01.2015 |  | 01.01.2015 |  | Выполнение мероприятий программы |  |  |  |  |
| 5.6. | Обеспечение деятельности архивного учреждения |  | Заместитель министра С.М.Лукиди | 01.01.2015 |  | 01.01.2015 |  | 01.01.2015 |  | 01.01.2015 |  | Повышение качества предоставления государственной услуги по хранению и обеспечению сохранности архивных документов образовательных учреждений |  |  |  |  |
| 5.7. | Обеспечение деятельности учреждения хозяйственного обслуживания и капитального строительства в сфере образования |  | Заместитель министра С.М.Лукиди | 01.01.2015 |  | 01.01.2015 |  | 01.01.2015 |  | 01.01.2015 |  | Обеспечение выполнения функций министерства образования и молодежной политики СК в части технического, хозяйственного и транспортного обслуживания |  |  |  |  |
| 5.8. | Уплата налогов на предоставленные жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, по договорам найма |  | Заместитель министра С.М.Лукиди | 01.01.2015 |  | 01.01.2015 |  | 01.01.2015 |  | 01.01.2015 |  | Уплата налогов в полном объеме |  |  |  |  |

| Отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| об использовании средств бюджета Ставропольского края на реализацию |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Государственной программы Ставропольского края "Развитие образования" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в 2015 году |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Ответственный исполнитель, соисполнители программы |  |  |  | Расходы за отчетный год |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (тыс. рублей) |  |  |
|  |  |  | программа | подпрограмма | направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2015 | сводная бюджетная роспись на 31.12.2015 | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Государственная программа Ставропольского края «Развитие образования», всего |  |  |  |  | 19509018,82 | 20005616,59 | 19682560,74 |
|  |  | министерство образования и молодежной политики Ставропольского края (далее – минобразова-ния края) |  |  |  | 17544474,39 | 17405935,97 | 17095551,89 |
|  |  | министерство физической ку-льтуры и спорта Ста-вропольского края (далее – минспорта края) |  |  |  | 79688,89 | 78422,01 | 78422,01 |
|  |  | министерство сельского хозяйства Ставропольского края (да-лее – минсельхоз края) |  |  |  | 2100,00 | 2100,00 | 2100,00 |
|  |  | министерство культуры Ставропольского края (да-лее – минкультуры края) |  |  |  | 180564,75 | 189108,19 | 189108,19 |
|  |  | министерство здравоохранения Ставропольского края (да-лее – минздрав края) |  |  |  | 100805,11 | 100837,11 | 100031,64 |
|  |  | министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края (да-лее – минтруд края) |  |  |  | 17780,40 | 19567,36 | 19567,36 |
|  |  | министерство строительства и архитектуры Ставропольского края (да-лее – минстрой края) |  |  |  | 1128608,28 | 1824396,46 | 1822827,69 |
|  |  | министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края (далее минэнергетики края) |  |  |  | 0,00 | 40364,54 | 40364,54 |
|  |  | министерство имущественных отношений Ставропольского края (далее – минимущества края) |  |  |  | 454997,00 | 344884,95 | 334587,42 |
| 2. | Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» Программы (далее для целей настоящего пункта – Подпрограмма), всего |  |  |  |  | 14352213,13 | 14907887,94 | 14640844,64 |
|  |  | минобразования края |  |  |  | 13221504,85 | 13086633,99 | 12820941,49 |
|  |  | минсельхоз края |  |  |  | 2100,00 | 2100,00 | 2100,00 |
|  |  | минстрой края |  |  |  | 1128608,28 | 1806093,58 | 1804742,78 |
|  |  | минкультуры |  |  |  | 0,00 | 13060,37 | 13060,37 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях | минобразования края | 02 | 1 | 7657 | 3594944,15 | 3605369,15 | 3577908,32 |
| 2.2. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | минобразования края | 02 | 1 | 7613 | 8444660,04 | 8494660,04 | 8285920,32 |
| 2.3. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми | минобразования края | 02 | 1 | 1115 | 105354,12 | 105553,70 | 105553,70 |
|  |  | минкультуры края | 02 | 1 | 7708 | 0,00 | 13060,37 | 13060,37 |
| 2.4. | Проведение краевых мероприятий с детьми и молодежью | минобразования края | 02 | 1 | 1115 | 6657,91 | 4217,90 | 4217,90 |
| 2.5. | Совершенствование и развитие ученических производственных бригад | минобразования края | 02 | 1 | 2019 | 610,60 | 610,60 | 610,60 |
|  |  | минсельхоз края | 02 | 1 | 2019 | 2100,00 | 2100,00 | 2100,00 |
| 2.6. | Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | минобразования края | 02 | 1 | 7614 | 284272,74 | 338510,24 | 313510,66 |
| 2.7. | Профилактика правонарушений немедицинского употребления наркотиков и их незаконного оборота в Ставропольском крае | минобразования края | 02 | 1 | 2002 | 270,00 | 270,00 | 270,00 |
| 2.8. | Поощрение лучших учителей | минобразования края | 02 | 1 | 5088 | 4200,00 | 4200,00 | 4200,00 |
|  |  | минобразования края | 02 | 1 | 7088 | 2600,00 | 2600,00 | 2600,00 |
| 2.9. | Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | минобразования края | 02 | 1 | 7689 | 319113,57 | 372573,14 | 369024,05 |
| 2.10. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, частных общеобразовательных организациях | минобразования края | 02 | 1 | 7705 | 24715,11 | 25901,37 | 24958,09 |
| 2.11. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях | минобразования края | 02 | 1 | 7704 | 35178,48 | 33832,13 | 33832,13 |
| 2.12. | Строительство (реконструкция) дошкольных образовательных организаций, находящихся в собственности муниципальных образований Ставропольского края | минстрой края | 02 | 1 | 7697 | 1128608,28 | 587782,91 | 587782,91 |
|  |  | минстрой края | 02 | 1 | 5059 | 0,00 | 378290,61 | 376939,81 |
| 2.13. | Приобретение в муниципальную собственность объектов недвижимости для создания дошкольных образовательных организаций | минстрой края | 02 | 1 | 7707 | 0,00 | 118074,60 | 118074,60 |
|  |  | минстрой края | 02 | 1 | 5059 | 0,00 | 179608,19 | 179608,19 |
| 2.14. | Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях Ставропольского края | минобразования края | 02 | 1 | 7669 | 358378,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15. | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной собственности | минстрой края | 02 | 1 | 4001 | 0,00 | 44577,27 | 44577,27 |
| 2.16. | Создание в муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом за счет средств федерального бюджета | минобразования края | 02 | 1 | 5097 | 0,00 | 50954,50 | 50954,50 |
|  |  | минобразования края | 02 | 1 | 7097 | 0,00 | 10110,00 | 10110,00 |
| 2.17. | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований Ставропольского края в рамках реализации федеральной целевой программы "Юг России (2014-2020 годы)" | минстрой края | 02 | 1 | 7101 | 0,00 | 40550,00 | 40550,00 |
|  |  | минобразования края | 02 | 1 | 7101 | 40550,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | минстрой края | 02 | 1 | 5101 | 0,00 | 457210,00 | 457210,00 |
| 2.18. | Достижение стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» | минобразования края | 02 | 1 | 2135 | 0,00 | 5228,25 | 5228,25 |
|  |  | минобразования края | 02 | 1 | 5026 | 0,00 | 22224,51 | 22224,51 |
|  |  | минобразования края | 02 | 1 | 7713 | 0,00 | 9818,46 | 9818,46 |
| 3. | Подпрограмма «Государственная поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, нуждающихся в длительном лечении, детей и подростков с девиантным поведением, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Программы (далее для целей настоящего пункта – Подпрограмма), всего |  |  |  |  | 2373306,66 | 2348716,03 | 2317682,61 |
|  |  | минобразования края |  |  |  | 1918309,66 | 1985528,20 | 1965010,28 |
|  |  | минстрой края |  |  |  | 0,00 | 18302,88 | 18084,91 |
|  |  | минимущества края |  |  |  | 454997,00 | 344884,95 | 334587,42 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение деятельности учреждений для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социаль-ной помощи | минобразования края | 02 | 2 | 1124 | 41257,89 | 38806,53 | 38806,53 |
|  |  | минобразования края | 02 | 2 | 2002 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| 3.2. | Обеспечение деятельности учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | минобразования края | 02 | 2 | 1116 | 572118,00 | 539518,49 | 539429,47 |
|  |  | минобразования края | 02 | 2 | 8089 | 7500,00 | 6808,88 | 6808,88 |
| 3.3. | Обеспечение деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья | минобразования края | 02 | 2 | 1123 | 603635,59 | 682806,67 | 682164,98 |
|  |  | минобразования края | 02 | 2 | 2041 | 0,00 | 4035,23 | 4035,23 |
|  |  | минобразования края | 02 | 2 | 8089 | 8921,32 | 8515,65 | 8515,28 |
| 3.4. | Обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций компенсирующего вида | минобразования края | 02 | 2 | 1113 | 148740,04 | 150729,28 | 150688,84 |
|  |  | минобразования края | 02 | 2 | 2126 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5. | Воспитание и обучение детей-инвалидов дошкольного возраста на дому | минобразования края | 02 | 2 | 7616 | 3757,83 | 3757,83 | 2985,26 |
| 3.6. | Обеспечение деятельности специального учебно-воспи-тательного учреждения для детей и подростков с девиантным поведением | минобразования края | 02 | 2 | 1114 | 43065,39 | 41854,40 | 41532,72 |
|  |  |  | 02 | 2 | 2041 | 0,00 | 3299,00 | 3299,00 |
|  |  |  | 02 | 2 | 8089 | 542,00 | 742,00 | 742,00 |
| 3.7. | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | минстрой края | 02 | 2 | 7082 | 0,00 | 18302,88 | 18084,91 |
|  |  | минимущества края | 02 | 2 | 5082 | 78758,10 | 113648,34 | 113648,34 |
|  |  | минимущества края | 02 | 2 | 7082 | 376238,90 | 231236,61 | 220939,08 |
| 3.8. | Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) | минобразования края | 02 | 2 | 7617 | 249009,84 | 247391,83 | 240496,99 |
| 3.9. | Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы | минобразования края | 02 | 2 | 7618 | 4196,90 | 4614,68 | 4377,27 |
| 3.10. | Выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | минобразования края | 02 | 2 | 5260 | 13213,70 | 10189,30 | 10175,51 |
| 3.11. | Выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям | минобразования края | 02 | 2 | 7619 | 134110,20 | 135708,58 | 126631,81 |
| 3.12. | Выплаты единовременных пособий усыновителям | минобразования края | 02 | 2 | 7660 | 28200,00 | 24450,00 | 23527,50 |
| 3.13. | Проведение текущего и капитального ремонта жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | минобразования края | 02 | 2 | 8003 | 5834,66 | 2334,66 | 1788,00 |
| 3.14. | Обеспечение дистанционного обучения детей-инвалидов | минобразования края | 02 | 2 | 2126 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| 3.15. | Развитие образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов | минобразования края | 02 | 2 | 2119 | 16200,00 | 5593,98 | 5495,94 |
| 3.16. | Обеспечение деятельности образовательного учреждения санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении | минобразования края | 02 | 2 | 1123 | 36521,30 | 39278,79 | 39259,15 |
|  |  | минобразования края | 02 | 2 | 8089 | 0,00 | 904,61 | 904,61 |
| 3.17. | Мероприятия по распространению на всей территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей в рамках реализации федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы | минобразования края | 02 | 2 | 5026 | 0,00 | 3125,00 | 3125,00 |
| 3.18. | Грант на реализацию проекта "Воскресная семейная школа" | минобразования края | 02 | 2 | 2136 | 0,00 | 741,74 | 741,74 |
| 3.19. | Проведение мероприятий по формированию сети общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов | минобразования края | 02 | 2 | 5027 | 0,00 | 5350,50 | 5350,50 |
| 3.20. | Реализация мероприятий краевой программы "Право быть равным" на 2015-2017 годы" | минобразования края | 02 | 2 | 1116 | 0,00 | 233,33 | 233,33 |
|  |  |  | 02 | 2 | 1123 | 0,00 | 7201,50 | 7176,39 |
|  |  |  | 02 | 2 | 1124 | 0,00 | 1098,00 | 1098,00 |
|  |  |  | 02 | 2 | 2136 | 0,00 | 6914,14 | 6653,44 |
| 3.21. | Реализация мероприятий краевой программы "Защитим детей от насилия на 2015-2017 годы" | минобразования края | 02 | 2 | 1113 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
|  |  |  | 02 | 2 | 1114 | 0,00 | 293,19 | 293,17 |
|  |  |  | 02 | 2 | 1116 | 0,00 | 3235,57 | 3235,57 |
|  |  |  | 02 | 2 | 1123 | 0,00 | 350,00 | 333,33 |
|  |  |  | 02 | 2 | 1124 | 0,00 | 2597,67 | 2597,67 |
|  |  |  | 02 | 2 | 2136 | 0,00 | 2232,17 | 1692,17 |
| 4. | Подпрограмма «Развитие профессионального образования» Программы (далее для целей настоящего пункта – Подпрограмма), всего |  |  |  |  | 2621233,16 | 2587567,49 | 2563698,87 |
|  |  | минобразования края |  |  |  | 2242394,01 | 2172328,64 | 2149265,49 |
|  |  | минздрав края |  |  |  | 100805,11 | 100837,11 | 100031,64 |
|  |  | минкультуры края |  |  |  | 180564,75 | 176047,82 | 176047,82 |
|  |  | минспорта края |  |  |  | 79688,89 | 78422,01 | 78422,01 |
|  |  | минтруд края |  |  |  | 17780,40 | 19567,36 | 19567,36 |
|  |  | минэнергетики края |  |  |  | 0,00 | 40364,54 | 40364,54 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Социальное обеспечение детей-сирот,детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обучающихся в государственных образовательных учреждениях профессионального образования Ставропольского края | минздрав края | 02 | 3 | 8005 | 5116,93 | 4147,40 | 3341,93 |
|  |  | минспорта | 02 | 3 | 8005 | 346,76 | 366,69 | 366,69 |
|  |  | минобразования края | 02 | 3 | 8005 | 189621,22 | 187217,96 | 167658,74 |
|  |  | минкультуры края | 02 | 3 | 8005 | 1673,37 | 2256,63 | 2256,63 |
|  |  | минтруд края | 02 | 3 | 8005 | 359,02 | 322,45 | 322,45 |
|  |  | минэнергетики края | 02 | 3 | 8005 | 0,00 | 2403,26 | 2403,26 |
| 4.2. | Обеспечение деятельности образовательных учреждений среднего профессионального образования2 | минспорта края | 02 | 3 | 1118 | 79342,13 | 78055,32 | 78055,32 |
|  |  | минздрав края | 02 | 3 | 1118 | 94959,04 | 95928,57 | 95928,57 |
|  |  | минкультуры края | 02 | 3 | 1118 | 168759,81 | 165140,66 | 165140,66 |
|  |  | минкультуры края | 02 | 3 | 8005 | 1387,44 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | минобразования края | 02 | 3 | 2041 | 0,00 | 1487,98 | 1487,98 |
|  |  | минобразования края | 02 | 3 | 1118 | 1468908,51 | 1364122,71 | 1363847,76 |
|  |  | минобразования края | 02 | 3 | 8089 | 14726,51 | 8373,30 | 8223,30 |
|  |  | минэнергетики края | 02 | 3 | 1118 | 0,00 | 37897,28 | 37897,28 |
| 4.3. | Обеспечение деятельности образовательных учреждений высшего образования | минобразования края | 02 | 3 | 1121 | 498030,72 | 486957,87 | 484158,89 |
|  |  | минобразования края | 02 | 3 | 8089 | 1265,03 | 1031,70 | 1031,70 |
| 4.4. | Обеспечение деятельности учреждений профессионального образования, реализующих программы дополнительного, в том числе профессионального образования2 | минздрав края | 02 | 3 | 1120 | 729,14 | 729,14 | 729,14 |
|  |  | минкультуры края | 02 | 3 | 1120 | 8744,13 | 8650,53 | 8650,53 |
|  |  | минобразования края | 02 | 3 | 1119 | 66014,09 | 76468,60 | 76468,60 |
|  |  | минобразования края | 02 | 3 | 1120 | 3827,93 | 1343,80 | 1343,80 |
|  |  | минтруд края | 02 | 3 | 1120 | 6010,80 | 6441,67 | 6441,67 |
|  |  | минтруд края | 02 | 3 | 1124 | 10695,35 | 10859,34 | 10859,34 |
|  |  | минтруд края | 02 | 3 | 7066 | 715,23 | 971,95 | 971,95 |
|  |  | минтруд края | 02 | 3 | 5066 | 0,00 | 971,95 | 971,95 |
| 4.5. | Выплата стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации | минобразования края | 02 | 3 | 3893 | 0,00 | 3528,00 | 3248,00 |
|  |  | минздрав края | 02 | 3 | 3893 | 0,00 | 32,00 | 32,00 |
|  |  | минэнергетики края | 02 | 3 | 3893 | 0,00 | 64,00 | 64,00 |
| 4.6. | Реализация мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы | минобразования края | 02 | 3 | 5026 | 0,00 | 20255,60 | 20255,60 |
| 4.7. | Достижение стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» | минобразования края | 02 | 3 | 2135 | 0,00 | 1548,00 | 1548,00 |
|  |  | минобразования края | 02 | 3 | 5026 | 0,00 | 3395,20 | 3395,20 |
|  |  | минобразования края | 02 | 3 | 5026 | 0,00 | 13628,96 | 13628,96 |
| 4.8. | Реализация мероприятий краевой программы "Защитим детей от насилия на 2015-2017 годы" | минобразования края | 02 | 3 | 1118 | 0,00 | 1588,96 | 1588,96 |
| 4.9. | Реализация мероприятий краевой программы "Право быть равным" на 2015-2017 годы" | минобразования края | 02 | 3 | 1118 | 0,00 | 1330,00 | 1330,00 |
|  |  | минобразования края | 02 | 3 | 2136 | 0,00 |  |  |
|  |  | минобразования края | 02 | 3 | 1119 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 5. | Подпрограмма «Новая семья» Программы (далее для целей настоящего пункта – Подпрограмма), всего |  |  |  |  | 9454,61 | 13433,37 | 12828,02 |
|  |  | минобразования края |  |  |  | 9454,61 | 13433,37 | 12828,02 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | минобразования края | 02 | 5 | 2121 | 6484,95 | 8463,71 | 7916,36 |
| 5.2. | Развитие психолого-педагогической и правовой грамотности замещающих родителей, профилактика возвратов детей из замещающих семей | минобразования края | 02 | 5 | 2122 | 1954,89 | 1954,89 | 1954,89 |
| 5.3. | Поддержка замещающих семей, привлечение общественности к участию в воспитании детей-сирот | минобразования края | 02 | 5 | 2123 | 257,72 | 257,72 | 199,72 |
| 5.4. | Пропаганда развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | минобразования края | 02 | 5 | 2124 | 264,92 | 264,92 | 264,92 |
| 5.5. | Кадровое обеспечение системы семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | минобразования края | 02 | 5 | 2125 | 492,13 | 2492,13 | 2492,13 |
| 6. | Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия» Программы (далее для целей настоящего пункта – Подпрограмма), всего |  |  |  |  | 152811,26 | 148011,76 | 147506,59 |
|  |  | минобразования края |  |  |  | 152811,26 | 148011,76 | 147506,59 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Государственный контроль (надзор) в сфере образования | минобразования края | 02 | 4 | 59ГО | 16473,10 | 14958,99 | 14958,14 |
| 6.2. | Лицензирование и государственная аккредитация образовательной деятельности | минобразования края | 02 | 4 | 2016 | 2245,50 | 6082,50 | 6045,53 |
| 6.3. | Обеспечение доступности государственных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) минобразования края и подведомственными учреждениями в электронном виде для организаций и населения Ставропольского края | минобразования края | 02 | 4 | 1001 | 140,18 | 230,18 | 230,00 |
| 6.4. | Подтверждение документов об образовании (или) о квалификации, ученых степенях и ученых званиях | минобразования края | 02 | 4 | 2017 | 270,00 | 270,00 | 269,36 |
|  |  | минобразования края | 02 | 4 | 59ГО | 148,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.5. | Обеспечение деятельности по реализации Программы | минобразования края | 02 | 4 | 1001 | 19228,20 | 15405,65 | 15358,52 |
|  |  | минобразования края | 02 | 4 | 1002 | 42480,44 | 39822,94 | 39822,51 |
|  |  | минобразования края | 02 | 4 | 1003 | 33,25 | 43,25 | 35,00 |
|  |  | минобразования края | 02 | 4 | 7620 | 51574,82 | 51574,82 | 51164,61 |
|  |  | минобразования края | 02 | 4 | 1004 | 0,00 | 1424,01 | 1424,01 |
|  |  | минобразования края | 02 | 4 | 1005 | 0,00 | 218,69 | 218,69 |
|  |  | минобразования края | 02 | 4 | 2018 | 2925,90 | 182,61 | 182,61 |
| 6.6. | Обеспечение деятельности архивных учреждений | минобразования края | 02 | 4 | 1129 | 1764,62 | 1848,55 | 1848,55 |
| 6.7. | Обеспечение деятельности учреждения хозяйственного обслуживания и капитального строительства в сфере образования | минобразования края | 02 | 4 | 1130 | 15319,21 | 15721,53 | 15721,53 |
| 6.8. | Уплата налога на предоставленные жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите- | минобразования края | 02 | 4 | 2112 | 208,04 | 228,04 | 227,53 |

| Информация о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджетов муниципальных образований Ставропольского края, государственных внебюджетных фондов и юридических лиц на релизацию мероприятий государственной программы Ставропольского края "Развитие образования" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за 2015 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |
| N п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Источники ресурсного обеспечения. | Оценка расходов | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2015 года | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Государственная программа Ставропольского края "Развитие образования" |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 20 422 715,53 | 20 005 616,59 | 19 683 550,74 |
|  |  | средства федерального бюджета | 1 696 239,20 | 1 268 006,69 | 1 266 361,25 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | министерству образования и молодежной политики Ставропольского края (далее - минобразования края) | 327 290,40 | 138 181,60 | 137 886,96 |
|  |  | министерству здравоохранения Ставропольского края (далее - минздрав края) | 0,00 | 32,00 | 32,00 |
|  |  | министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края (далее - минстрой края) | 1 368 948,80 | 1 015 108,80 | 1 013 758,00 |
|  |  | министерству энергетики, промышленности и связи (далее - минэнергетики) | 0,00 | 64,00 | 64,00 |
|  |  | министерству труда и социальной защиты населения Ставропольского края (далее - минтруд края) | 0,00 | 971,95 | 971,95 |
|  |  | министерству имущественных отношений Ставропольского края (далее - минимущества края) | 0,00 | 113 648,34 | 113 648,34 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) | 18 720 628,48 | 18 732 752,05 | 18 411 341,64 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | минобразования края | 17 083 103,29 | 17 262 896,52 | 16 952 807,08 |
|  |  | министерству физической культуры и спорта Ставропольского края (далее - минспорта края) | 79 454,89 | 78 422,01 | 78 422,01 |
|  |  | минздрав края | 100 805,11 | 100 805,11 | 99 999,64 |
|  |  | министерству культуры Ставропольского края (далее - минкультуры края) | 193 625,12 | 189 108,19 | 189 108,19 |
|  |  | министерству сельского хозяйства Ставропольского края (далее - минсельхоз края) | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 |
|  |  | минстрой края | 788 907,51 | 809 287,66 | 809 069,69 |
|  |  | минэнергетики края | 0,00 | 40 300,54 | 40 300,54 |
|  |  | минтруд края | 17 635,56 | 18 595,41 | 18 595,41 |
|  |  | минимущества края | 454 997,00 | 231 236,61 | 220 939,08 |
|  |  | средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 4 857,85 | 4 857,85 | 4 857,85 |
|  |  | средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 990,00 | 0,00 | 990,00 |
| 2. | Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" Программы |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 15 279 803,73 | 14 907 887,94 | 14 640 844,64 |
|  |  | средства федерального бюджета | 1 648 871,00 | 1 092 487,81 | 1 091 137,01 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | минобразования края | 279 922,20 | 77 379,01 | 77 379,01 |
|  |  | минстрою края | 1 368 948,80 | 1 015 108,80 | 1 013 758,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 13 630 932,73 | 13 815 400,13 | 13 549 707,63 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | минобразования края | 12 826 864,85 | 13 009 254,98 | 12 743 562,48 |
|  |  | минсельхозу края | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 |
|  |  | минстрою края | 788 907,51 | 790 984,78 | 790 984,78 |
|  |  | минкультуры края | 13 060,37 | 13 060,37 | 13 060,37 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы: |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях | средства краевого бюджета | 3 594 944,15 | 3 605 369,15 | 3 577 908,32 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные минобразования края | 3 594 944,15 | 3 605 369,15 | 3 577 908,32 |
| 2.2. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | средства краевого бюджета | 8 444 660,04 | 8 494 660,04 | 8 285 920,32 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные минобразования края | 8 444 660,04 | 8 494 660,04 | 8 285 920,32 |
| 2.3. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми | средства краевого бюджета | 116 792,62 | 118 614,07 | 118 614,07 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные |  |  |  |
|  |  | минобразования края | 103 732,25 | 105 553,70 | 105 553,70 |
|  |  | минкультуры края | 13 060,37 | 13 060,37 | 13 060,37 |
| 2.4. | Проведение краевых мероприятий с детьми и молодежью * | средства краевого бюджета | 6 657,91 | 4 217,90 | 4 217,90 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные минобразования края | 6 657,91 | 4 217,90 | 4 217,90 |
| 2.5. | Совершенствование и развитие ученических производственных бригад | средства краевого бюджета | 2 710,60 | 2 710,60 | 2 710,60 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | минобразования края | 610,60 | 610,60 | 610,60 |
|  |  | минсельхозу края | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| 2.6. | Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | средства краевого бюджета | 284 272,74 | 338 510,24 | 313 510,66 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные минобразования края | 284 272,74 | 338 510,24 | 313 510,66 |
| 2.7. | Профилактика правонарушений, немедицинского употребления наркотиков и их незаконного оборота в Ставропольском крае | средства краевого бюджета | 270,00 | 270,00 | 270,00 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные минобразования края | 270,00 | 270,00 | 270,00 |
| 2.8. | Поощрение лучших учителей |  | 6800 | 6800 | 6800 |
|  |  | средства федерального бюджета | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные минобразования края | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные минобразования края | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 |
| 2.9. | Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | средства краевого бюджета | 319 113,57 | 372 573,14 | 369 024,05 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные минобразования края | 319 113,57 | 372 573,14 | 369 024,05 |
| 2.10. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях и частных общеобразовательных организациях * | средства краевого бюджета | 24 715,11 | 25 901,37 | 24 958,10 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные минобразования края | 24 715,11 | 25 901,37 | 24 958,10 |
| 2.11. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях * | средства краевого бюджета | 35 178,48 | 33 832,13 | 33 832,13 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные минобразования края | 35 178,48 | 33 832,13 | 33 832,13 |
| 2.12. | Строительство (реконструкция) дошкольных образовательных организаций, находящихся в собственности муниципальных образований Ставропольского края * |  | 966 073,52 | 966 073,52 | 964 722,72 |
|  |  | средства федерального бюджета | 378 290,61 | 378 290,61 | 376 939,81 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные минстрою края | 378 290,61 | 378 290,61 | 376 939,81 |
|  |  | средства краевого бюджета | 587 782,91 | 587 782,91 | 587 782,91 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные минстрою края | 587 782,91 | 587 782,91 | 587 782,91 |
| 2.13. | Приобретение в муниципальную собственность объектов недвижимости для создания дошкольных образовательных организацияй |  | 297 682,79 | 297 682,79 | 297 682,79 |
|  | , | средства федерального бюджета | 179 608,19 | 179 608,19 | 179 608,19 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные минстрою края | 179 608,19 | 179 608,19 | 179 608,19 |
|  |  | средства краевого бюджета | 118 074,60 | 118 074,60 | 118 074,60 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | минобразования края |  |  |  |
|  |  | минстрою края | 118 074,60 | 118 074,60 | 118 074,60 |
| 2.14. | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности | средства краевого бюджета | 42 500,00 | 44 577,27 | 44 577,27 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные минстрою края | 42 500,00 | 44 577,27 | 44 577,27 |
| 2.15. | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом |  | 60 114,50 | 61 064,50 | 61 064,50 |
|  |  | средства федерального бюджета | 50 004,50 | 50 954,50 | 50 954,50 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные минобразования края | 50 004,50 | 50 954,50 | 50 954,50 |
|  |  | средства краевого бюджета | 10 110,00 | 10 110,00 | 10 110,00 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные минобразования края | 10 110,00 | 10 110,00 | 10 110,00 |
| 2.16. | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований Ставропольского края в рамках реализации федеральной целевой программы "Юг России (2014 - 2020 годы)" |  | 851 600,00 | 497 760,00 | 497 760,00 |
|  |  | средства федерального бюджета | 811 050,00 | 457 210,00 | 457 210,00 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные минстрою края | 811 050,00 | 457 210,00 | 457 210,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 40 550,00 | 40 550,00 | 40 550,00 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные |  |  |  |
|  |  | минобразования края | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | минстрою края | 40 550,00 | 40 550,00 | 40 550,00 |
| 2.17. | Достижение стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" |  | 38 721,00 | 37 271,22 | 37 271,22 |
|  |  | средства федерального бюджета | 38 721,00 | 22 224,51 | 22 224,51 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные минобразования края | 38 721,00 | 22 224,51 | 22 224,51 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 15 046,71 | 15 046,71 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные минобразования края |  | 15 046,71 | 15 046,71 |
| 2.18. | Модернизация региональных систем дошкольного образования |  | 186 996,70 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства федерального бюджета | 186 996,70 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные минобразования края | 186 996,70 |  |  |
| 3. | Подпрограмма "Государственная поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, нуждающихся в длительном лечении, детей и подростков с девиантным поведением, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" Программы |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 2 401 782,16 | 2 348 716,03 | 2 317 682,61 |
|  |  | средства федерального бюджета | 8 475,50 | 132 313,14 | 132 299,35 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | минобразования края | 8 475,50 | 18 664,80 | 18 651,01 |
|  |  | минимущества края | 0,00 | 113 648,34 | 113 648,34 |
|  |  | средства краевого бюджета | 2 393 306,66 | 2 216 402,89 | 2 185 383,26 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | минобразования края | 1 938 309,66 | 1 966 863,40 | 1 946 359,27 |
|  |  | минимущества края | 454 997,00 | 231 236,61 | 220 939,08 |
|  |  | минстрой края | 0,00 | 18 302,88 | 18 084,91 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы: |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение деятельности учреждений для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи | средства краевого бюджета | 41 302,89 | 38 851,53 | 38 851,53 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные минобразования края | 41 302,89 | 38 851,53 | 38 851,53 |
| 3.2. | Обеспечение деятельности учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | средства краевого бюджета | 560 733,56 | 546 327,37 | 546 238,35 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные минобразования края | 560 733,56 | 546 327,37 | 546 238,35 |
| 3.3. | Обеспечение деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья | средства краевого бюджета | 649 584,86 | 695 357,55 | 694 715,49 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные минобразования края | 649 584,86 | 695 357,55 | 694 715,49 |
| 3.4. | Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида | средства краевого бюджета | 149 460,04 | 150 729,28 | 150 688,84 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные минобразования края | 149 460,04 | 150 729,28 | 150 688,84 |
| 3.5. | Воспитание и обучение детей-инвалидов дошкольного возраста на дому | средства краевого бюджета | 3 757,83 | 3 757,83 | 2 985,26 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные минобразования края | 3 757,83 | 3 757,83 | 2 985,26 |
| 3.6. | Обеспечение деятельности специального учебно-воспитательного учреждения для детей и подростков с девиантным поведением | средства краевого бюджета | 43 607,39 | 45 895,40 | 45 573,72 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные минобразования края | 43 607,39 | 45 895,40 | 45 573,72 |
| 3.7. | Мероприятия по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | 454 997,00 | 363 187,83 | 352 672,33 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 113 648,34 | 113 648,34 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные минимущества края | 0,00 | 113 648,34 | 113 648,34 |
|  |  | средства краевого бюджета | 454 997,00 | 249 539,49 | 239 023,99 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | минимущества края | 454 997,00 | 231 236,61 | 220 939,08 |
|  |  | минстрой края |  | 18 302,88 | 18 084,91 |
| 3.8. | Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) | средства краевого бюджета | 249 009,84 | 247 391,83 | 240 496,99 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные минобразования края | 249 009,84 | 247 391,83 | 240 496,99 |
| 3.9. | Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы | средства краевого бюджета | 4 196,90 | 4 614,68 | 4 377,27 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные минобразования края | 4 196,90 | 4 614,68 | 4 377,27 |
| 3.10. | Выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью |  | 13 213,70 | 10 189,30 | 10 175,51 |
|  |  | средства краевого бюджета | 13 213,70 | 10 189,30 | 10 175,51 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные минобразования края | 13 213,70 | 10 189,30 | 10 175,51 |
| 3.11. | Выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям | средства краевого бюджета | 134 110,20 | 135 708,58 | 126 631,81 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные минобразования края | 134 110,20 | 135 708,58 | 126 631,81 |
| 3.12. | Выплаты единовременных пособий усыновителям | средства краевого бюджета | 28 200,00 | 24 450,00 | 23 527,50 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные минобразования края | 28 200,00 | 24 450,00 | 23 527,50 |
| 3.13. | Проведение капитального ремонта жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | средства краевого бюджета | 5 834,66 | 2 334,66 | 1 788,00 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные минобразования края | 5 834,66 | 2 334,66 | 1 788,00 |
| 3.14. | Мероприятия по обеспечению дистанционного обучения детей-инвалидов | средства краевого бюджета | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные минобразования края | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| 3.15. | Мероприятия по развитию образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов | средства краевого бюджета | 18 056,50 | 5 593,98 | 5 495,94 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные минобразования края | 18 056,50 | 5 593,98 | 5 495,94 |
| 3.16. | Обеспечение деятельности образовательного учреждения санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении | средства краевого бюджета | 36 521,30 | 40 183,40 | 40 163,76 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные минобразования края | 36 521,30 | 40 183,40 | 40 163,76 |
| 3.17. | Проведение работ по замене оконных блоков в государственных образовательных организациях Ставропольского края | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные минобразования края | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.18. | Мероприятия по распространению на всей территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей в рамках реализации федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы |  | 0,00 | 3 125,00 | 3 125,00 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 3 125,00 | 3 125,00 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные минобразования края | 0,00 | 3 125,00 | 3 125,00 |
| 3.19. | Грант на реализацию проекта "Воскресная семейная школа" | средства краевого бюджета | 0,00 | 741,74 | 741,74 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные минобразования края | 0,00 | 741,74 | 741,74 |
| 3.20. | Проведение мероприятий по формированию сети общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов |  | 0,00 | 5 350,50 | 5 350,50 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 5 350,50 | 5 350,50 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные минобразования края | 0,00 | 5 350,50 | 5 350,50 |
| 3.21. | Реализация мероприятий краевой программы "Право быть равным" на 2015-2017 годы" | средства краевого бюджета | 0,00 | 15 446,97 | 15 161,16 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные минобразования края | 0,00 | 15 446,97 | 15 161,16 |
| 3.22. | Реализация мероприятий краевой программы "Защитим детей от насилия на 2015-2017 годы" | средства краевого бюджета | 0,00 | 8 758,60 | 8 201,91 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные минобразования края | 0,00 | 8 758,60 | 8 201,91 |
| 3.23. | Распространение на всей территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей в рамках реализации Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы | средства федерального бюджета | 3 125,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные минобразования края | 3 125,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.24. | Формирование в субъектах Российской Федерации сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 годы | средства федерального бюджета | 5 350,50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные минобразования края | 5 350,50 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Подпрограмма "Развитие профессионального образования" Программы |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 2 573 015,92 | 2 587 567,49 | 2 563 698,87 |
|  |  | средства федерального бюджета | 22 271,60 | 28 246,75 | 27 966,75 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | минэнергетики края | 0,00 | 64,00 | 64,00 |
|  |  | минздраву края | 0,00 | 32,00 | 32,00 |
|  |  | минобразования края | 22 271,60 | 27 178,80 | 26 898,80 |
|  |  | минтруду края | 0,00 | 971,95 | 971,95 |
|  |  | средства краевого бюджета | 2 550 744,32 | 2 559 320,74 | 2 535 732,12 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | минобразования края | 2 172 284,01 | 2 145 149,85 | 2 122 366,70 |
|  |  | минкультуры края | 180 564,75 | 176 047,82 | 176 047,82 |
|  |  | минздраву края | 100 805,11 | 100 805,11 | 99 999,64 |
|  |  | минтруду края | 17 635,56 | 18 595,41 | 18 595,41 |
|  |  | минспорта края | 79 454,89 | 78 422,01 | 78 422,01 |
|  |  | минэнергетики края | 0,00 | 40 300,54 | 40 300,54 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы: |  |  |  |  |
| 4.1. | Социальное обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обучающихся в государственных образовательных учреждениях высшего и профессионального образования Ставропольского края <3> | средства краевого бюджета | 197 117,30 | 196 714,39 | 176 349,70 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | минобразования края | 189 621,22 | 187 217,96 | 167 658,74 |
|  |  | минздраву края | 5 116,93 | 4 147,40 | 3 341,93 |
|  |  | минспорта края | 346,76 | 366,69 | 366,69 |
|  |  | минкультуры края | 1 673,37 | 2 256,63 | 2 256,63 |
|  |  | минтруду края * | 359,02 | 322,45 | 322,45 |
|  |  | минэнергетики края | 0,00 | 2 403,26 | 2 403,26 |
| 4.2. | Обеспечение деятельности образовательных учреждений среднего профессионального образования <3> | средства краевого бюджета | 1 777 739,44 | 1 751 005,82 | 1 750 580,87 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | минобразования края | 1 433 525,02 | 1 373 983,99 | 1 373 559,04 |
|  |  | минспорта края * | 79 108,13 | 78 055,32 | 78 055,32 |
|  |  | минздраву края * | 94 959,04 | 95 928,57 | 95 928,57 |
|  |  | минкультуры края * | 170 147,25 | 165 140,66 | 165 140,66 |
|  |  | минэнергетики края | 0,00 | 37 897,28 | 37 897,28 |
| 4.3. | Обеспечение деятельности образовательных учреждений высшего образования <3> | средства краевого бюджета | 479 295,75 | 487 989,57 | 485 190,59 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные минобразования края | 479 295,75 | 487 989,57 | 485 190,59 |
| 4.4. | Обеспечение деятельности учреждений профессионального образования, реализующих программы дополнительного, в том числе профессионального образования |  | 96 591,83 | 106 436,98 | 106 436,98 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 971,95 | 971,95 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные минтруду края | 0,00 | 971,95 | 971,95 |
|  |  | средства краевого бюджета | 96 591,83 | 105 465,03 | 105 465,03 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | минобразования края | 69 842,02 | 77 812,40 | 77 812,40 |
|  |  | минздраву края | 729,14 | 729,14 | 729,14 |
|  |  | минкультуры края | 8 744,13 | 8 650,53 | 8 650,53 |
|  |  | минтруду края | 17 276,54 | 18 272,96 | 18 272,96 |
| 4.5. | Выплата стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации |  | 2 016,00 | 3 624,00 | 3 344,00 |
|  |  | средства федерального бюджета | 2 016,00 | 3 624,00 | 3 344,00 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | минэнергетики края | 0,00 | 64,00 | 64,00 |
|  |  | минздраву края | 0,00 | 32,00 | 32,00 |
|  |  | минобразования края | 2 016,00 | 3 528,00 | 3 248,00 |
| 4.6. | Реализация мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы |  | 0,00 | 20 255,60 | 20 255,60 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 20 255,60 | 20 255,60 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные минобразования края | 20 255,60 | 20 255,60 | 20 255,60 |
| 4.7. | Достижение стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" |  | 0,00 | 18 572,16 | 18 572,16 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 3 395,20 | 3 395,20 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные минобразования края | 0,00 | 3 395,20 | 3 395,20 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 15 176,96 | 15 176,96 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные минобразования края | 0,00 | 15 176,96 | 15 176,96 |
| 4.8. | Реализация мероприятий краевой программы "Защитим детей от насилия на 2015-2017 годы" | средства краевого бюджета | 0,00 | 1 588,96 | 1 588,96 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные минобразования края | 0,00 | 1 588,96 | 1 588,96 |
| 4.9. | Реализация мероприятий краевой программы "Право быть равным" на 2015-2017 годы" | средства краевого бюджета | 0,00 | 1 380,00 | 1 380,00 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные минобразования края | 0,00 | 1 380,00 | 1 380,00 |
| 5. | Подпрограмма "Новая семья" Программы |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 15302,46 | 13433,37 | 13818,02 |
|  |  | средства краевого бюджета | 9 454,61 | 8 575,52 | 7 970,17 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные минобразования края | 9 454,61 | 8 575,52 | 7 970,17 |
|  |  | средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 4 857,85 | 4 857,85 | 4 857,85 |
|  |  | средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 990,00 | 0,00 | 990,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы: |  |  |  |  |
| 5.1. | Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, всего |  | 11 267,80 | 8 463,71 | 7 916,36 |
|  |  | средства краевого бюджета | 6 484,95 | 3 680,86 | 3 133,51 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные минобразования края | 6 484,95 | 3 680,86 | 3 133,51 |
|  |  | средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 4 782,85 | 4 782,85 | 4 782,85 |
| 5.2. | Развитие психолого-педагогической и правовой грамотности замещающих родителей, профилактика возвратов детей из замещающих семей, всего |  | 1 974,89 | 1 954,89 | 1 974,89 |
|  |  | средства краевого бюджета | 1 954,89 | 1 954,89 | 1 954,89 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные минобразования края | 1 954,89 | 1 954,89 | 1 954,89 |
|  |  | средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |
|  |  | средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| 5.3. | Поддержка замещающих семей, привлечение общественности к участию в воспитании детей-сирот, всего |  | 1 207,72 | 257,72 | 1 149,72 |
|  |  | средства краевого бюджета | 257,72 | 257,72 | 199,72 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные минобразования края | 257,72 | 257,72 | 199,72 |
|  |  | средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 950,00 |  | 950,00 |
| 5.4. | Пропаганда развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | средства краевого бюджета | 264,92 | 264,92 | 264,92 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные минобразования края | 264,92 | 264,92 | 264,92 |
| 5.5. | Кадровое обеспечение системы семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, всего |  | 587,13 | 2 492,13 | 2 512,13 |
|  |  | средства краевого бюджета | 492,13 | 2 417,13 | 2 417,13 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные минобразования края | 492,13 | 2 417,13 | 2 417,13 |
|  |  | средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
|  |  | средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| 6. | Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Развитие образования" и общепрограммные мероприятия" Программы |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 152 811,26 | 148 011,77 | 147 506,60 |
|  |  | средства федерального бюджета | 16 621,10 | 14 958,99 | 14 958,14 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные минобразования края | 16 621,10 | 14 958,99 | 14 958,14 |
|  |  | средства краевого бюджета | 136 190,16 | 133 052,78 | 132 548,46 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные минобразования края | 136 190,16 | 133 052,78 | 132 548,46 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы: |  |  |  |  |
| 6.1. | Государственный контроль (надзор) в сфере образования | средства федерального бюджета | 16 621,10 | 14 958,99 | 14 958,14 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные минобразования края | 16 621,10 | 14 958,99 | 14 958,14 |
| 6.2. | Лицензирование и государственная аккредитация образовательной деятельности | средства краевого бюджета | 2 245,50 | 6 082,50 | 6 045,53 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные минобразования края | 2 245,50 | 6 082,50 | 6 045,53 |
| 6.3. | Обеспечение доступности государственных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) минобразования края и подведомственными учреждениями в электронном виде для организаций и населения Ставропольского края | средства краевого бюджета | 140,18 | 230,18 | 230,00 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные минобразования края | 140,18 | 230,18 | 230,00 |
| 6.4. | Подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации, ученых степенях и ученых званиях | средства краевого бюджета | 270,00 | 270,00 | 269,36 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные минобразования края | 270,00 | 270,00 | 269,36 |
| 6.5. | Обеспечение деятельности по реализации Программы | средства краевого бюджета | 113 316,71 | 108 671,98 | 108 205,96 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные минобразования края | 113 316,71 | 108 671,98 | 108 205,96 |
| 6.6. | Обеспечение деятельности архивных учреждений | средства краевого бюджета | 1 764,62 | 1 848,55 | 1 848,55 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные минобразования края | 1 764,62 | 1 848,55 | 1 848,55 |
| 6.7. | Обеспечение деятельности учреждения хозяйственного обслуживания и капитального строительства в сфере образования | средства краевого бюджета | 18 245,11 | 15 721,53 | 15 721,53 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные минобразования края | 18 245,11 | 15 721,53 | 15 721,53 |
| 6.8. | Уплата налогов на предоставленные жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, по договорам найма | средства краевого бюджета | 208,04 | 228,04 | 227,53 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные минобразования края | 208,04 | 228,04 | 227,53 |

| Отчет |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| государственными образовательными учреждениями Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |
| по государственной программе Ставропольского края «Развитие образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование государственной услуги | Наименование показателя объёма государственной услуги | Значение показателя объёма государственной услуги |  | Расходы бюджета Ставропольского края на оказание государственной услуги (тыс. рублей) |  |  |
|  |  |  | план | факт | сводная бюджетная роспись |  | кассовое исполнение |
|  |  |  |  |  | на 01.01.2015 | на 31.12.2015 |  |
| I Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка и организация участия одаренных детей в официальных международных, всероссийских, краевых, муниципальных интеллектуальных и творческих соревнованиях | количество обучающихся (человек) | 811 | 935 | 351,86 | 3 050,97 | 3 050,97 |
| 2. | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | количество обучающихся | 6766 | 6887 | 97 714,71 | 84 862,41 | 84 862,41 |
| 3. | Организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования и науки | количество проведенных мероприятий | 152 | 142 | 377,64 | 3 570,59 | 3 570,59 |
| 4. | Проведение инновационных, опытно-экспериментальных работ в сфере образования | количество проведенных инновационных,опытно-экспериментальных работ в сфере образования | 3 | 3 | 1 402,08 | 9 984,63 | 9 984,63 |
| 5. | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, в том числе программ, адаптированных для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов | количество обучающихся (человек) | 200 | 200 | 36 901,00 | 402 329,58 | 40 229,58 |
| II Подпрограмма "Государственная поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, нуждающихся в длительном лечении, детей и подростков с девиантным поведением, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, в развитии и социальной адаптации | количество обучающихся (человек) | 4750 | 5503 | 11 565,463 | 18 946,010 | 18 946,010 |
| 7. | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | количество обучающихся (человек) | 2074 | 2178 | 17 972,337 | 8 867,090 | 8 867,090 |
| 8. | Организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования и науки | количество проведенных мероприятий | 204 | 205 | 4 151,810 | 3 779,650 | 3 779,650 |
| 9. | Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности образовательных и научных организаций | количество проведенных мероприятий (научно-практические конференции, семинары, мастер-классы, издание методических пособий) | 1084 | 3822 | 5 698,030 | 5 877,250 | 5 877,250 |
| 10. | Санаторно-курортное лечение обучающихся, включая их реабилитацию | количество обучающихся (человек) | 133 | 132 | 36 521,300 | 39 601,900 | 39 601,150 |
| 11. | Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | количество обучающихся (человек) | 561 | 386 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12. | Содержание обучающихся | количество обучающихся (человек) | 1344 | 1533 | 93 716,520 | 85 169,180 | 85 169,180 |
| 13. | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | количество обучающихся (человек) | 517 | 515 | 123 046,000 | 118 518,810 | 118 518,810 |
| 14. | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | количество обучающихся (человек) | 698 | 805 | 168 916,000 | 149 674,140 | 149 674,140 |
| 15. | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | количество обучающихся (человек) | 47 | 20 | 11 374,000 | 4 750,780 | 4 750,780 |
| III. Подпрограмма «Развитие профессионального образования» Программы |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих | количество обучающихся (человек) | 6324 | 6340 | 360 293,27 | 333 427,09 | 333 427,09 |
| 17. | Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена | количество обучающихся (человек) | 20496 | 20490 | 1 176 231,05 | 1 118 832,93 | 1 118 832,93 |
| 18. | Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата | количество обучающихся (человек) | 2705 | 2695 | 250 073,56 | 329 189,53 | 326 400,55 |
| 19. | Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ специалитета | количество обучающихся (человек) | 192 | 192 | 75 510,67 | 34 018,44 | 34 018,44 |
| 20. | Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | количество обучающихся (человек) | 56 | 56 | 7 995,25 | 11 887,49 | 11 887,49 |
| 21. | Реализация основных программ профессионального обучения – программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих | количество обучающихся (человек) | 210 | 380 | 6 218,53 | 22 999,73 | 22 999,73 |
| 22. | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | количество обучающихся (человек) | 126 | 126 | 5 863,18 | 8 370,42 | 8 370,42 |
| 23. | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | количество обучающихся (человек) | 157 | 218 | 27 275,56 | 18 411,68 | 18 411,68 |
| 24. | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | количество обучающихся (человек) | 100 | 91 | 29 793,48 | 10 557,70 | 10 557,70 |
| 25. | Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации | количество обучающихся (человек) | 11296 | 11471 | 41 118,16 | 42 243,07 | 42 243,07 |
| 26. | Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки | количество обучающихся (человек) | 501 | 491 | 9 662,53 | 12 277,48 | 12 277,48 |
| 28. | Проведение инновационных, опытно-экспериментальных работ в сфере образования | количество проведенных инновационных, опытно-экспериментальных работ в сфере образования | 6 | 7 | 12 344,87 | 10 651,47 | 10 651,47 |
| 29. | Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований и экспериментальных разработок) | количество научных исследований и экспериментальных разработок | 2 | 2 | 2 054,00 | 21 441,15 | 21 441,15 |
| 30. | Мониторинг деятельности образовательных организаций Ставропольского края | доля образовательных организаций, участвующих в мониторинге | 70 | 70 | 3 846,97 | 4 120,28 | 4 120,28 |
| 31. | Организация и проведение экспертиз в области научной и образовательной деятельности | количество проведенных экспертиз | 0 | 46 | - | 774,73 | 774,73 |
| 32. | Организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования и науки | количество проведенных мероприятий | 13 | 13 | 5 519,48 | 1 757,03 | 1 757,03 |
| 33. | Организационно-методическое и техническое сопровождение дистанционного обучения детей-инвалидов в Ставропольском крае | количество обучающихся (человек) | 729 | 729 | 2 971,06 | 3 772,74 | 3 772,74 |
| 34. | Организационно-технологическое, методическое, информационное и финансовое сопровождение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | количество выпускников общеобразовательных организаций Ставропольского края;формирование и ведение баз данных Ставропольского края об участниках и результатах государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов в новой форме, единого государственного экзамена, государственного выпускного экзамена | 33543 | 34892 | 20 573,89 | 27 846,15 | 27 846,15 |
| 35. | Издательская деятельность | количество изданных работ | 8 | 8 | 180,00 | 300,00 | 300,00 |
| 36. | Организация и проведение аттестации педагогических работников и руководителей государственных образовательных организаций Ставропольского края, педагогических работников муниципальных и частных образовательных организаций, расположенных на территории Ставропольского края | численность педагогических работников и руководителей государственных образовательных организаций Ставропольского края, педагогических работников муниципальных и частных образовательных организаций, расположенных на территории Ставропольского края, прошедших процедуру аттестации | 2477 | 5664 | 3 410,99 | 3 993,16 | 3 993,16 |

Приводится фактическое значение целевого индикатора, показателя за 2014 год.

 При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических, приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений – указывается «нет».