ПРОЕКТ*

Утвержден                                                                                                                                               Согласовано:

Министерством образования                                							Председатель Общественного совета

и молодежной  политики 										при министерстве образования и

Ставропольского края                                                                                                       молодежной политики

Приказ № _______ от ________2015 г.                                                                            Ставропольского края

_________________В.А. Шаповалов

План

мероприятий по организации и проведению независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность в  Ставропольском крае на  2015 год.

| № | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определение перечня организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в отношении которых будет проведена независимая оценка качества образовательной деятельности | Общественный совет (по согласованию) Шаповалов В.А. Лаврова Н.А. Страчкова Ф.Н Чубова О.Н. | до 4 марта 2015 г. | решение Общественного совета, приказ министерства. |
| 2 | Подготовка предложений для разработки технического задания для государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования» (далее СКИРО ПК и ПРО), которая осуществляет функции оператора по сбору обобщению и анализу информации о качестве образовательной деятельности организаций (далее – оператор) | Рабочая группа Общественного совета (по согласованию) Евмененко Е.В. Шаповалов В.К. | до 30 марта 2015 г. |  |
| 3 | Создание в СКИРО ПК и ПРО рабочей группы, или ВНИКа для осуществления сбора, обобщения и анализа информации о качестве образовательной деятельности организаций | Евмененко Е.В. | до 30 марта 2015 г. | приказ по СКИРО ПК и ПРО |
| 4 | Обучение экспертов по проведению независимой оценки качества работы организаций, осуществляющих образовательную деятельность: ведущих (старших) экспертов – в Москве, экспертов - в СКИРО ПК и ПРО | Евмененко Е.В. Страчкова Ф.Н. Чубова О.Н. | март – 15 мая 2015г. | приказ по СКИРО ПК и ПРО; приказ министерства образования и молодежной политики Ставропольского края |
| 5 | Проведение инструктивного семинара для руководителей органов управления образованием администраций муниципальных районов и городских округов и председателей Общественных советов при этих органах | Общественный совет (по согласованию) Шаповалов В.А. Лаврова Н.А. Страчкова Ф.Н. Чубова О.Н. Зверева Е.А. | 16 мая 2015г. | решение Общественного совета; приказ министерства. |
| 6 | Предоставление оператору (СКИРО ПК и ПРО) общедоступной информации о работе организаций, осуществляющих образовательную деятельность, формируемой Министерством и комитетами по образованию в соответствии с государственной и ведомственной отчетностью (в дополнение к той, которая размещена на официальном сайте министерства) | Страчкова Ф.Н. Чубова О.Н. Зверева Е.А. | май – октябрь 2015г. | создание условий для доступа к соответствующей информации министерства, а так же комитетов по образованию |
| 7 | Мероприятия по сбору информации о работе организаций, осуществляющих образовательную деятельность непосредственно в образовательных организациях, населенных пунктах, районах, городах (анкетирование, опрос, учет мнения общественных организаций, попечительских советов, профессиональных сообществ). Используются, в том числе it – технологии | СКИРО ПК и ПРО (ВНИК), эксперты, а так же могут принимать участие члены Общественных советов при органах управления образованием муниципальных районов и городских округов, члены Общественного совета при министерстве, директора образовательных организаций и руководителей органов управления образованием муниципальных районов и городских округов | май – сентябрь 2015г. | создание базы данных о работе образовательных организаций |
| 8 | Обобщение и анализ полученной информации, подготовка отчета | СКИРО ПК и ПРО | октябрь 2015г. | аналитический отчет |
| 9 | Проведение независимой оценки качества работы организаций, осуществляющих образовательную деятельность с учетом информации, представленной оператором (СКИРО ПК и ПРО) | Общественный совет при МО и МП СК | ноябрь 2015г. | формирование рейтинга образовательных организаций |
| 10 | Представление Министерству образования и молодежной политики результатов независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, а так же предложений по улучшению их деятельности | общественный совет при министерстве, СКИРО ПК и ПРО | ноябрь 2015г. | итоговый отчет о результатах независимой оценки качества образовательной деятельности организаций |
| 11 | Информация о результатах независимой оценки качества образовательной деятельности организаций размещается на официальных сайтах Министерства образования и молодежной политики Ставропольского края и сайтах органов местного самоуправления в сети « Интернет» | Лаврова Н.А. Евмененко Е.В. Страчкова Ф.Н. Чубова О.Н. | в течение трех дней со дня поступления информации в Министерство | информация на сайте министерства |
| 12 | Рассмотрение поступившей из Общественного совета информации о результатах независимой оценки качества работы образовательных организаций в целях: - организации учета информации о результатах независимой оценки качества образовательных организаций при выработке мер по совершенствованию их работы; - разработки мероприятий в отношении организаций, занявших нижние строчки рейтинга - принятия мер по совершенствованию деятельности образовательных организаций с учетом предложений Общественного совета, в том числе по повышению заработной платы педагогов и руководителей организаций | Лаврова Н.А. Страчкова Ф.Н. Чубова О.Н. Лаврова Н.А. Страчкова Ф.Н. Чубова О.Н., Страчкова Ф.Н. Чубова О.Н. Лаврова Н.А. Страчкова Ф.Н. Чубова О.Н. | в течение недели со дня поступления информации о результатах постоянно в течение недели после поступления информации в Министерство постоянно | организационно-методические указания планы мероприятий образовательных организаций, занявших нижние строчки рейтингов. приказ Министерства об утверждении плана мероприятий по устранению недостатков |
| 13 | Подготовка информации в Министерство образования и науки РФ о результатах независимой оценки качества образовательной деятельности, а так же предложения об улучшении их деятельности и принятых по этому поводу мерах (пост. Правительства РФ № 662 от 05 августа 2013 г. ) | общественный совет (по согласованию) Шаповалов В.А. Лаврова Н.А. Страчкова Ф. Н. Чубова О.Г. | ноябрь 2015г. | информация в федеральные органы исполнительной власти |
| 14 | Организация круглого стола, интервью руководства МО и МП Ставропольского края по итогам независимой оценки качества работы образовательных организаций | руководство министерства, Общественный совет. | ноябрь 2015г. | проведение публичных мероприятий для обеспечения максимальной открытости результатов независимой оценки качества образовательных организаций и мерах по совершенствованию их работы |
| 15 | Предусмотреть в смете финансирования Министерства образования и науки Ставропольского края на 2016 г. средства на оплату работы оператора и другие средства, что позволит расширить число организаций, в отношении которых будет проведена независимая оценка качества работы | руководство министерства | октябрь – ноябрь | проект бюджета министерства образования и молодежной политики Ставропольского края на 2016 год, предусматривающий оплату расходов на проведение независимой оценки качества работы образовательных организаций |