Календарный план мероприятий

IV Всероссийской акции «Добровольцы – детям»

1 июня – 15 сентября 2015 года

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
| I этап | Подготовка Акции: |  |
|  | Подготовка проекта Положения об Акции | 10 марта |
|  | Формирование Оргкомитета Акции | до 25 марта |
|  | Первое заседание Оргкомитета Акции | 25 марта |
|  | Размещение материалов Акции на сайте Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, www.fond-detyam.ru | до 3 апреля |
|  | Информирование об Акции органов власти субъектов Российской Федерации, полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах | до 10 апреля |
|  | Размещение членами Оргкомитета информации о проведении Акции на своих сайтах в сети Интернет, в печатных изданиях | до 10 апреля |
|  | Прием заявок на участие в Акции | до 22 мая |
|  | Заседание Оргкомитета Акции по итогам сбора заявок | 25-29 мая |
| II этап | Мероприятия Акции: |  |
|  | Мероприятия Акции в субъектах Российской Федерации, в том числе: | 1 июня-15 сентября |
|  | - публичный старт Акции в рамках Международного дня защиты детей | 1 июня |
|  | - мероприятия в рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне | 1 июня-15 сентября |
|  | - мероприятия в рамках Международного дня друзей | 9 июня |
|  | - мероприятия в рамках Всероссийского дня семьи, любви и верности | 8 июля |
|  | - мероприятия в рамках Года русской литературы | 1 июня-15 сентября |
|  | - мероприятия в рамках Дня знаний | 1 сентября |
|  | - мероприятия, организуемые в субъектах Российской Федерации по инициативе участников и организаторов Акции | 1 июня-15 сентября |
|  | - публичное подведение итогов Акции в субъектах Российской Федерации, награждение региональных лидеров Акции | 15-25 сентября |
| III этап | Подведение итогов Акции Оргкомитетом: |  |
|  | Сбор материалов об итогах Акции | до 20 октября |
|  | Экспертиза и обобщение материалов об итогах Акции, подготовка предложений по определению лидеров Акции: из числа участвующих субъектов Российской Федерации и из числа региональных лидеров, представленных субъектами Российской Федерации | до 1 ноября |
|  | Заседание Оргкомитета по итогам Акции, определение лидеров Акции | не позднее 3 ноября |
|  | Размещение материалов об итогах и лидерах Акции на сайте Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, www.fond-detyam.ru | не позднее 5 ноября |
|  | Мероприятие Фонда по итогам Акции, награждение лидеров Акции | 10-20 ноября |