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     УТВЕРЖДЕН
 приказом министерства образования
     и молодежной политики   
     Ставропольского края
     от 28 января 2015 года № 84-пр  
СЕТЕВОЙ ГРАФИК

            ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

 в 2015 ГОДУ
	Мероприятие
	Ответственные

исполнители
	Контрольный

показатель
	Дата начала
	Дата окончания

	Направление 1. «Достижение стратегических ориентиров, заявленных в национальной образовательной инициативе «Наша новая школа»

	1.1. Создание условий для распространения моделей государственно-общественного управления образованием и поддержка программ развития регионально-муниципальных систем дошкольного образования 
	
	
	
	

	1.1.1. Подготовка и представление ежеквартальных отчетов о деятельности стажировочной площадки и расходовании средств федерального бюджета (при выделении средств из федерального бюджета)
	Чубова О.Н.
Наумова И.А.

Евмененко Е.В.
	Отчеты
	10.04.2015
	15.01.2016

	1.2. Обучение и повышение квалификации педагогических и управленческих работников системы образования по государственно-общественному управлению образованием 
	
	
	
	

	1.1.2. Подготовка и представление ежеквартальных отчетов о деятельности стажировочной площадки и расходовании средств федерального бюджета (при выделении средств из федерального бюджета)
	Чубова О.Н.

Наумова И.А.

Евмененко Е.В.
	Отчеты
	10.04.2015
	15.01.2016

	1.3. Поощрение лучших учителей
	
	
	
	

	1.3.1. Информирование учительской общественности об условиях участия в конкурсном отборе на получение денежного поощрения лучших учителей (деле - конкурс)
	Страчкова Ф.Н.


	Письма в органы управления образованием, государственные образовательные организации; информация на официальном сайте министерства образования и молодежной политики Ставропольского края, публикации в краевых средствах массовой информации
	01.03.2015
	01.04.2015

	1.3.2. Рассмотрение на совете при Губернаторе Ставропольского края по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике вопросов организации и проведения в 2015 году конкурса лучших учителей на получение денежного поощрения 
	Лаврова Н.А.

Страчкова Ф.Н.
	Конкурсная документация;

материалы к заседанию совета
	01.03.2015
	01.04.2015

	1.3.3. Объявление конкурса, формирование конкурсной документации и подача заявок 
	Страчкова Ф.Н.

Чубова О.Н.

органы управления образованием администраций муниципальных районов и городских округов
	Публикации в средствах массовой информации; конкурсная документация


	01.04.2015
	22.04.2015

	1.3.4. Проведение экспертизы представленных заявок
	Краевая конкурсная комиссия
	Ранжированный список
	22.04.2015
	12.05.2015

	1.3.5. Подведение итогов конкурса, формирование списков учителей-победителей конкурса
	Краевая конкурсная комиссия
	Протокол заседания конкурсной комиссии 
	12.05.2015
	26.05.2015

	1.3.6. Направление списков учителей-победителей конкурса в Минобрнауки России
	Страчкова Ф.Н.


	Список лучших учителей
	26.05.2015
	10.06.2015

	1.3.7. Заключение соглашения между Минобрнауки России и Ставропольским краем о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ставропольского края на выплату денежного поощрения лучшим учителям
	Молчанов В.Н.

Страчкова Ф.Н.

Наумова И.А.

Белик Е.А.


	Соглашение
	17.07.2015
	15.09.2015

	1.3.8. Направление в Минобрнауки России заявки о перечислении субсидии из федерального бюджета бюджету Ставропольского края на выплату денежного поощрения лучшим учителям 
	Лукиди С.М.

Белик Е.А.
	Заявка
	15.08.2015
	05.09.2015

	1.3.9. Выплата денежных поощрений учителям-победителям конкурса
	Лукиди С.М.

Белик Е.А.
	Платежные документы
	19.09.2015
	02.10.2015

	1.3.10.  Вручение  почетных  грамот  Мин-

обрнауки России учителям-победителям конкурса
	Лаврова Н.А.

Страчкова Ф.Н.


	Почетные грамоты
	19.09.2015
	05.10.2015

	1.3.11. Направление в Минобрнауки России подтверждения, предусматривающего увеличение бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства Ставропольского края, софинансирование которого осуществляется из федерального бюджета
	Лукиди С.М.

Наумова И.А.
	Выписки из правовых актов
	01.10.2015
	15.10.2015

	1.3.12. Подготовка и представление в Минобрнауки России отчета об осуществлении расходов бюджета Ставропольского края, источником финансового обеспечения которых является субсидия, предоставленная из федерального бюджета на выплату денежного поощрения лучшим учителям, и о достижении значений показателей эффективности и результативности использования этой субсидии
	Лукиди С.М.

Белик Е.А.
Чубова О.Н.

Страчкова Ф.Н.
	Отчет
	06.10.2015
	14.11.2015

	1.4. Государственная поддержка талантливой молодежи
	
	
	
	

	1.4.1. Информирование об условиях конкурса


	Рудьева Д.Г.

Скиперский И.А.


	Информационные письма, публикации в краевых средствах массовой информации
	10.01.2015
	10.06.2015

	1.4.2. Экспертиза документов, представленных на кандидатов из числа победителей и призеров олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи, подготовка списков лиц на присуждение премии
	Рудьева Д.Г.

Скиперский И.А.


	Конкурсная документация
	14.05.2015
	01.09.2015

	1.4.3. Утверждение списка победителей и призеров олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи
	Рудьева Д.Г.

Скиперский И.А.


	Приказ министерства образования и молодежной политики Ставропольского края
	14.06.2015
	15.09.2015

	1.4.4. Проведение торжественных церемоний вручения дипломов лицам, которым присуждаются премии 
	Рудьева Д.Г.

Скиперский И.А.


	Дипломы
	01.12.2015
	31.12.2015

	1.4.5. Формирование перечня олимпиад и иных краевых конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи, на 2016 год
	Рудьева Д.Г.

Скиперский И.А.


	Перечень краевых мероприятий
	01.10.2015
	31.12.2015


