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НИСТЕРСТ СЯ







            Утверждены 








приказом министерства образования








и молодежной политики 








Ставропольского края








от 19 мая 2015 года № 644-пр
Изменения, которые вносятся в Сетевой график по реализации 
приоритетного национального проекта «Образование» в Ставропольском крае в 2015 году, утвержденный приказом министерства образования 

и молодежной политики Ставропольского края от 28 января 2015 г. № 84-пр
1. В пункте 1.3.3.:

1.1. В графе «ДАТА НАЧАЛА» цифры «01.04.2015» заменить цифрами «13.05.2015».
1.2. В графе «ДАТА ОКОНЧАНИЯ» цифры «22.04.2015» заменить цифрами «09.06.2015».
2. В пункте 1.3.4.:

2.1. В графе «ДАТА НАЧАЛА» цифры «22.04.2015» заменить цифрами «15.06.2015».
2.2. В графе «ДАТА ОКОНЧАНИЯ» цифры «12.05.2015» заменить цифрами «23.06.2015».
3. В пункте 1.3.5.:

3.1. В графе «ДАТА НАЧАЛА» цифры «12.05.2015» заменить цифрами «23.06.2015».
3.2. В графе «ДАТА ОКОНЧАНИЯ» цифры «26.05.2015» заменить цифрами «07.07.2015».

4. В пункте 1.3.6.: 

4.1. В графе «ДАТА НАЧАЛА» цифры «26.05.2015» заменить цифрами «07.07.2015».

4.2. В графе «ДАТА ОКОНЧАНИЯ» цифры «10.06.2015» заменить цифрами «25.07.2015».

