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     УТВЕРЖДЕН
 приказом министерства образования
     и молодежной политики   
     Ставропольского края
     от 10 февраля 2016 года №  91-пр  
СЕТЕВОЙ ГРАФИК

            ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

 в 2016 ГОДУ
	Мероприятие
	Ответственные

исполнители
	Контрольный

показатель
	Дата начала
	Дата окончания

	Направление 1. Поощрение лучших учителей

	1.1. Информирование учительской общественности об условиях участия в конкурсном отборе на получение денежного поощрения лучших учителей (деле - конкурс)
	Страчкова Ф.Н.


	Письма в органы управления образованием, государственные образовательные организации; информация на официальном сайте министерства образования и молодежной политики Ставропольского края, публикации в краевых средствах массовой информации
	01.03.2016
	29.04.2016

	1.2. Объявление конкурса, формирование конкурсной документации и подача заявок 
	Лаврова Н.А.

Страчкова Ф.Н.

Чубова О.Н.

органы управления образованием администраций муниципальных районов и городских округов
	Публикации в средствах массовой информации; конкурсная документация


	13.05.2016
	09.06.2016

	1.3. Проведение экспертизы представленных заявок
	Краевая конкурсная комиссия
	Ранжированный список
	15.06.2016
	23.06.2016

	1.4. Подведение итогов конкурса, формирование списков учителей-победителей конкурса
	Краевая конкурсная комиссия
	Протокол заседания конкурсной комиссии 
	23.06.2016
	07.07.2016

	1.5. Направление списков учителей-победи-

телей конкурса в Минобрнауки России
	Страчкова Ф.Н.


	Список лучших учителей
	07.07.2016
	25.07.2016

	1.6. Заключение соглашения между Мин-

обрнауки России и Ставропольским краем о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ставропольского края на выплату денежного поощрения лучшим учителям
	Молчанов В.Н.

Страчкова Ф.Н.

Наумова И.А.

Белик Е.А.


	Соглашение
	17.07.2016
	15.09.2016

	1.7. Направление в Минобрнауки России заявки о перечислении субсидии из федерального бюджета бюджету Ставропольского края на выплату денежного поощрения лучшим учителям 
	Лукиди С.М.

Белик Е.А.
Страчкова Ф.Н.
	Заявка
	15.08.2016
	05.09.2016

	1.8. Выплата денежных поощрений учителям-победителям конкурса
	Лукиди С.М.

Белик Е.А.
	Платежные документы
	19.09.2016
	02.10.2016

	1.9.  Вручение  Почетных  грамот  Минобрнауки России учителям-победителям конкурса
	Лаврова Н.А.

Страчкова Ф.Н.


	Почетные грамоты
	19.09.2016
	05.10.2016

	1.10. Направление в Минобрнауки России подтверждения, предусматривающего увеличение бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства Ставропольского края, софинансирование которого осуществляется из федерального бюджета
	Лукиди С.М.

Наумова И.А.
	Выписки из правовых актов
	01.10.2016
	25.10.2016

	1.11. Подготовка и представление в Минобрнауки России отчета об осуществлении расходов бюджета Ставропольского края, источником финансового обеспечения которых является субсидия, предоставленная из федерального бюджета на выплату денежного поощрения лучшим учителям, и о достижении значений показателей эффективности и результативности использования этой субсидии
	Лаврова Н.А.

Белик Е.А.
Наумова И.А.
Чубова О.Н.

Страчкова Ф.Н.
	Отчет
	06.10.2016
	14.11.2016

	2. Государственная поддержка талантливой молодежи
	
	
	
	

	2.1. Информирование об условиях конкурсных мероприятий

	Донецкий Д.С.
	Информационные письма, публикации в краевых средствах массовой информации
	10.01.2016
	10.06.2016

	2.2. Экспертиза документов, представленных на кандидатов из числа победителей и призеров олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи, подготовка списков лиц на присуждение премии
	Донецкий Д.С.
	Конкурсная документация
	14.05.2016
	01.09.2016

	2.3. Утверждение списка победителей и призеров олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи
	Донецкий Д.С.
	Приказ министерства образования и молодежной политики Ставропольского края
	14.06.2016
	15.09.2016

	2.4. Проведение торжественной церемонии вручения дипломов лицам, которым присуждены премии в 2015 году
	Донецкий Д.С.
	Дипломы
	15.01.2016
	29.02.2016

	2.5. Формирование и утверждение перечня олимпиад и иных краевых конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи, на 2016 год
	Донецкий Д.С.
	Перечень краевых мероприятий
	01.02.2016
	31.03.2016


