Календарный план мероприятий

V Всероссийской акции «Добровольцы – детям»

15 мая – 15 сентября 2016 года

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
| I этап | Подготовка Акции: |  |
|  | Подготовка проекта Положения об Акции | 25 марта |
|  | Формирование Оргкомитета Акции | до 25 марта |
|  | Первое заседание Оргкомитета Акции | 29 марта |
|  | Размещение материалов Акции на сайте Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, www.fond-detyam.ru | до 5 апреля |
|  | Информирование об Акции органов власти субъектов Российской Федерации, полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах | до 8 апреля |
|  | Размещение членами Оргкомитета информации о проведении Акции на своих сайтах в сети Интернет, в печатных изданиях | до 8 апреля |
|  | Прием заявок на участие в Акции | до 14 мая |
|  | Заседание Оргкомитета Акции по итогам сбора заявок | до 25 мая |
| II этап | Мероприятия Акции: |  |
|  | Мероприятия Акции в субъектах Российской Федерации, в том числе: | 15 мая - 15 сентября |
|  | - публичный старт Акции в рамках Международного дня семьи | 15 мая |
|  | - мероприятия в рамках Международного дня защиты детей | 1 июня |
|  | - мероприятия в рамках Пушкинского дня России | 6 июня |
|  | - мероприятия в рамках Международного дня друзей | 9 июня |
|  | - мероприятия в рамках Международного дня отца | 19 июня |
|  | - мероприятия в рамках Дня памяти и скорби — дня начала Великой Отечественной войны | 22 июня |
|  | - мероприятия в рамках Всероссийского дня семьи, любви и верности | 8 июля |
|  | - мероприятия в рамках Международного дня дружбы | 30 июля |
|  | - мероприятия в рамках Дня кино России | 8 августа |
|  | - другие мероприятия в рамках Года кино в России | 15 мая - 15 сентября |
|  | - мероприятия в рамках Дня физкультурника (спортсмена) | 13 августа |
|  | - мероприятия, в рамках Дня знаний | 1 сентября |
|  | - флешмоб «Зарядка со звездой» (точная дата проведения данного региональное мероприятия определяется субъектом Российской Федерации) | 15 мая - 15 сентября* |
|  | - другие мероприятия, организуемые в субъектах Российской Федерации по инициативе участников и организаторов Акции | 15 мая - 15 сентября |
|  | - публичное подведение итогов Акции в субъектах Российской Федерации, награждение региональных лидеров Акции | 16 сентября – 20 октября |
| III этап | Подведение итогов Акции Оргкомитетом: |  |
|  | Сбор материалов об итогах Акции | до 25 октября |
|  | Экспертиза и обобщение материалов об итогах Акции, подготовка предложений по определению лидеров Акции: из числа участвующих субъектов Российской Федерации и из числа региональных лидеров, представленных субъектами Российской Федерации | до 25 ноября |
|  | Заседание Оргкомитета по итогам Акции, определение лидеров Акции | до 15 декабря |
|  | Размещение материалов об итогах и лидерах Акции на сайте Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, www.fond-detyam.ru | до 15 декабря |
|  | Мероприятие Фонда по итогам Акции, награждение лидеров Акции | до 15 декабря |

*Дата проведения определяется субъектами Российской Федерации самостоятельно