ЗАЯВКА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА УЧАСТИЕ В V ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «ДОБРОВОЛЬЦЫ – ДЕТЯМ»

| Номер заявки: _______________ | Дата приема заявки: «______» _____________ 2016 г. |
| --- | --- |

Раздел  1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ

| 1. Наименование субъекта Российской Федерации | Ставропольский край |
| --- | --- |
| 2. Орган, координирующий организацию и проведение Акции в регионе (организационный комитет, рабочая группа и др.), и его руководитель | Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края |
| 3. Ф.И.О., должность и контактные данные регионального координатора (координаторов) Акции (тел., моб. тел., факс, эл. почта) | Зубенко Галина Серафимовна, заместитель министра образования и молодежной политики Ставропольского края, тел: (865-2) 37-23-96, моб. 8-962-440-21-70 e-mail: zubenko@stavminobr.ru |

Раздел 2. ЭТАПЫ И СРОКИ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ;

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, РЕАЛИЗУЕМЫХ ЗАЯВИТЕЛЕМ В РАМКАХ АКЦИИ

| - Подготовка Акции Сроки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Создание оргкомитета по подготовке и проведению Акции «Добровольцы – детям» в Ставропольском крае |  | Заседание межведомственной рабочей группы под председательством заместителя председателя Правительства Ставропольского края Кувалдиной И.В. по вопросу состава межведомственного оргкомитета по подготовке и проведению Акции «Добровольцы – детям» в Ставропольском крае |  |  |  | Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края, министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края, министерство здравоохранения Ставропольского края, министерство физической культуры и спорта Ставропольского края; министерство культуры Ставропольского края; управление ЗАГС Ставропольского края, Уполномоченный по правам ребенка в Ставропольском крае, Общественные организации |  |  | До 25 апреля 2016 года |  |  |
|  | Разработка плана мероприятий по подготовке и проведению Акции «Добровольцы – детям» в Ставропольском крае |  | Подготовка согласованного межведомственного плана, ключевых мероприятий для включения их в заявку на участие в Акции. Тиражирование проекта плана для участников оргкомитета, подготовка пресс-релизов в СМИ |  |  |  | Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края |  |  | До 14 мая 2016 года |  |  |
| II. План мероприятий Акции, организуемых Заявителем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рекомендуемые для включения в План Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Краткое описание мероприятия (не более 500 печатных знаков знаков или 10 строк) |  | Сроки реализации |  | Организаторы и партнеры мероприятия |  | Планируемое число участников мероприятия |  |  | Краткое описание участия добровольцев / оказываемой добровольческой помощи |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Общее число участников | Дети-участники |  |  |  |
| Публичный старт Акции в рамках Международного дня семьи (15 мая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I Образовательный форум "Найди свой путь к успеху" | Создание площадки общения представителей власти, бизнеса, образования, экспертного сообщества для обсуждения тенденций развития человеческого потенциала в рамках профессионального образования, трудоустройства, карьеры |  | 14-15 мая |  | г. Ставрополь ВК "Ставрополье"; Обучающиеся, студенты, представители власти, бизнеса и общественных организаций |  | 2000 | 100 |  | Привлечение внимания сообщества к вопросам качества и уровня профессионального образования в крае; привлечение инвестиций в социально-значимые проекты, направленные на развитие человеческого потенциала. |  |
|  | Акция благотворительной помощи «Помоги семье воспитанника» | Проведение акции благотворительной помощи с целью создания условий для возврата детей в родную семью |  | 15 мая |  | ГКУСО «Ипатовский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Причал» |  | 30 | 15 |  | Создание мобильной добровольческой команды из сотрудников учреждения. Выезды в 5 семей воспитанников, проведение «семейных субботников», оказание материальной помощи (одежда, обувь, постельные принадлежности, продукты питания). Информация о мероприятии на сайте и в СМИ |  |
|  | Флешмоб в поддержку семьи, ответственного родительства | Проведение флешмоба в парке Победы и Центральном парке г. Ставрополя с целью укрепления ценности и значимости семьи среди молодежи; повышение уважения к семейным ценностям и традициям, формирования понимания важности ответственного родительства |  | 15 мая |  | ГБУСО «Центр психолого - педагогической помощи населению «Альгис» |  | 100 | 60 |  | Привлечение волонтеров Фонда «Поддержка» ФГАОУ ВПО СКФУ, в рамках мероприятия планируется информирование населения о семейном празднике, его истории и вручение бумажной ромашки – символа семьи |  |
|  | Час общения «Дом счастья», беседа на тему: «Что такое счастливая семья?». Игровая программа «Строим дом счастья» | Мероприятие направлено на формирование у несовершеннолетних нравственных качеств личности, ценностного отношения к окружающим, чувства уважения, взаимопонимания; формирование семейных ценностей |  | 15 мая |  | ГКУСО «Светлоградский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», МКУ Петровского муниципального района «Молодежный центр «Импульс» |  | 25 | 15 |  | Волонтеры молодежного центра «Импульс» будут участвовать в строительстве «Дома счастья», выкладывать кирпичики трудолюбия и здоровья. Организуют игровую программу «Шире круг». Волонтеры подарят воспитанникам центра канцелярские принадлежности |  |
|  | Концертная программа «Как хорошо, что есть семья» | Организация концертной программы, семейных состязаний (конкурсов); семейных посиделок; раздача буклетов с информацией о детском телефоне доверия |  | 17 мая |  | ГБУСО «Лермонтовский комплексный центр социального обслуживания населения» |  | 60 | 45 |  | Помощь волонтеров Молодежного центра г. Лермонтова в организации концерта, конкурсной программы; привлечение спонсоров, средств массовой информации |  |
|  | Диспут «Современная семья – «за» и «против» | Мероприятие проводится в форме презентации с элементами диспута о современной семье; подросткам будут представлены проблемные ситуации для решения, анализа и выводов и возможность принять активное участие в дискуссии |  | 15 мая |  | ГКУСО «Степновский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», волонтёрский отряд «Феникс» с. Степное, |  | 70 | 50 |  | Волонтёры отряда «Феникс» окажут помощь в организации акции «Сладкий стол» и примут активное участие в проведении мероприятия |  |
|  | Благотворительная акция «Семья помогает семье» | Практическая помощь семьям, воспитывающим детей- инвалидов и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации по наведению порядка в доме и на приусадебном участке |  | с 15 по 20 мая |  | ГКУСО «Кировский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Заря»; волонтёры православного прихода храма Архангела Михаила ст.Советской и станичного общества Ставропольского окружного Терского казачьего общества ст.Советской |  | 25 | 15 |  | Оказание помощи чистящими и моющими средствами, посадочными семенами для огорода; помощь по наведению порядка в домах и на приусадебных участках семей |  |
|  | Уличная акция «Семья и дом каждому ребенку» | Организация и проведение мастер-площадок, информирование граждан по теме семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Привлечение внимания общественности к ценностям семейного воспитания. Распространения листовок, буклетов |  | 15 мая |  | Ресурсный центр по развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Шаг будущее» Семейный центр ГКУ «Санаторный детский дом №12»; Студенты –волонтеры РГСУ |  | 100 | 55 |  | Оказание помощи в организации и проведении мероприятия |  |
|  | Краевой фестиваль образцовых детских коллективов "Россыпь звезд". Церемония награждения победителей краевых мероприятий | Краевой фестиваль образцовых детских коллективов образовательных учреждений Ставропольского края «Россыпь звезд» В фестивале принимают участие детские творческие коллективы края, претендующих на звание «Образцовый детский коллектив" Приглашение в качестве зрителей воспитанников коррекционных школ, детей из неблагополучных семей, воспитанников приюта "Росинка", молодежи и студенчества из малообеспеченных и многодетных семей с целью развлечения и организации их досуга |  | 20 мая |  | г. Ставрополь, ГБОУ ДОД КЦРТДиЮ, ул. Комсомольская,65 Сквер Декабристов |  | 100 | 500 |  | Развитие творческой активности учащихся образовательных учреждений края, поощрение педагогов дополнительного образования, творческих коллективов, имеющих звание и номинирующихся на звание «Образцовый детский коллектив» Награждение победителей краевых мероприятий |  |
|  | Краевая акция «Доверие родителей-помощь детям» рамках Международного дня детского телефона доверия | Краевая акция «Доверие родителей-помощь детям», посвященная Международному дню детского телефона доверия. Привлечение к участию в мероприятии детей и молодежи, нуждающихся в социальной и информационной поддержке |  | 16 мая – 17 мая |  | ГБОУ ДОД КЦРТДиЮ; МБОУ СОШ № 13 г. Ставрополь |  | 200 | 400 |  | Информирование детей о предназначении и работе телефона доверия, мотивирование на обращение за помощью на телефон доверия в трудных жизненных ситуациях |  |
|  | Фестиваль детского творчества воспитанников дошкольных образовательных учреждений «Планету-детям!» | Смотр-конкурс детской самодеятельности |  | 27 мая |  | Комитет образования администрации города Ставрополя |  | 700 | 500 |  | Оказание помощи в организации и проведении мероприятия |  |
| Мероприятия в рамках Международного дня защиты детей (1 июня) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Концертная программа, игры, конкурс рисунков на асфальте «Мир глазами детей» | Развлекательная программа для детей |  | 1 июня |  | # ГБУСО «Пятигорский комплексный центр социального обслуживания населения», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец детского творчества, волонтеры Пятигорского филиала РГСУ |  | 50 | 30 |  | Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования Дворец детского творчества на благотворительной основе будет предоставлена концертная программа. Волонтеры Пятигорского филиала Российского государственного социального университета организуют подвижные игры на воздухе. |  |
|  | Детский Карнавал «Яркие краски детства» | В программу мероприятий включены карнавальное шествие, дефиле карнавальных костюмов, театрализованное представление, гала-концерт «Все краски лета в Ставрополе», а также работа детских игровых и спортивных площадок |  | 01 июня |  | # Комитет образования администрации города Ставрополя |  | 3000 | 2500 |  | Оказание помощи в организации и проведении мероприятия |  |
|  | Всероссийский конкурс юных концертмейстеров | Целью проведения Всероссийского конкурса юных концертмейстеров является выявление молодых и талантливых исполнителей, содействие развитию профессионального образовании, пропаганда передового педагогического опыта и новых педагогических концепций и технологий, развитие культурного сотрудничества между различными регионами России |  | 1 июня – 6 июня |  | Министерство культуры Ставропольского края |  | 1000 | 250 |  | Оказание помощи в организации и проведении мероприятия |  |
|  | Развлекательное мероприятие «Все лучшее – детям!» | Празднично-развлекательное мероприятие с концертной программой |  | 1 июня |  | ГКУСО «Георгиевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Аист», Георгиевский филиал ЮРГТУ, Воскресная школа Храма Архистратига Михаила станицы Незлобная, муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр Георгиевского муниципального района»: волонтерский отряд «Штурм» |  | 170 | 100 |  | В мероприятии предположительно примут участие добровольцы в количестве 67 человек. Добровольческая помощь в подготовке и украшении места проведения мероприятия; в участии в праздничном концерте, оказании благотворительной помощи воспитанникам учреждения |  |
|  | Праздничная программа, посвященная Международному дню защиты детей «Пусть всегда будет солнце! Пусть всегда будут дети!» | Развлекательно-досуговое мероприятие для детей |  | 1 июня |  | ГБУСО «Буденновский Комплексный центр социального обслуживания населения», филиал Ставропольского государственного педагогического института в г. Буденновске; МБУ «Центр по работе с молодежью Буденновского района» |  | 75 | 30 |  | Организация и проведение игрового мероприятия и чаепития |  |
|  | Районная семейная спартакиада «Мы растем крепкие, здоровые, умелые!» для семей, находящихся в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации | Спортивные состязания |  | 2 июня |  | ГБУСО «Нефтекумский комплексный центр социального обслуживания населения», Комиссия по де лам несовершеннолетних администрации Нефтекумского муниципального района, клубы по месту жительства «Алый парус», «Орленок» |  | 50 | 40 |  | Подарки каждой семье - участнице спартакиады, сладкие подарки всем детям от Нефтекумского благочиния |  |
|  | Праздник для детей в рамках Международного дня защиты детей. | Развлекательно-досуговое мероприятие для детей |  | 1 июня |  | ГКУСО «Невинномысский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Гавань» с привлечением администрации города, спонсоров, волонтерского отряда «Пристань надежды» |  | 50 | 50 |  | В праздничной программе планируются поздравления гостей, спонсоров, театрализовано-музыкальная композиция, подготовленная с участием детей, сотрудников центра и волонтеров |  |
|  | Благотворительная акция «Дадим шанс детям» для несовершеннолетних и воспитанников из семей, находящихся в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации | Благотворительная акция с целью сбора гуманитарной помощи в виде игрушек, сладостей и денежных средств |  | 15 мая – 1 июня |  | Государственное казенное учреждение социального обслуживания «Благодарненский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Гармония» |  | 75 | 50 |  | Оказание безвозмездной благотворительной помощи государственными и частными учреждениями: спонсорами, шефами – в рамках механизма государственно-частного партнёрства |  |
|  | Старт краевой благотворительной акции «Спешите делать добро» | Акция объявляется нормативным актом Правительства Ставропольского края, распространяется в муниципальные районы и городские округа с целью сбора денежных средств для оказания помощи малоимущим семьям и семьям, воспитывающим детей-инвалидов, семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Список нуждающихся в материальной помощи определяется президиумом Ставропольского краевого отделения Российского детского фонда |  | 01 июня – 31 декабря |  | Ставропольское краевое отделение Российского детского фонда |  |  |  |  | Привлечение пожертвований юридических и физических лиц, проведения благотворительных мероприятий |  |
|  | Культурно-досуговое мероприятие «Планета Детства» | Культурно-досуговое мероприятие, направленное на расширение круга общения среди сверстников, защита прав детей |  | 1 июня |  | Комитет по труду и социальной поддержке населения г. Невинномысска, культурно-досуговый центр «Шерстяник», Благотворительный фонд «Моя прелесть», ГКОУ для детей с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья № 23» |  | 140 | 125 |  | Организация игровых программ, развлечений, праздничного концерта, сладкого угощения |  |
|  | Мероприятия в рамках Международного дня защиты детей | Поздравление на дому семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации |  | 1 июня |  | Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края «Центр молодежных проектов» |  | 1500 | 250 |  | Волонтеры поздравляют детей с Международным днем защиты детей |  |
|  | «Дадим шар земной детям» | Проведение игр по станциям: «Спортивная», «Театральная», «Что, где, когда», «Художественная галерея», «Угадай мелодию». Художественное оформление гелиевыми шарами и аксессуарами. Изготовление фотоальбомов для выпускников детского дома |  | 1 июня |  | Преподаватели Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России; Центр развлекательных услуг «Веселая затея»; ГКУ «Санаторный детски дом №12» г. Ставрополь; Студенты-волонтеры СКФУ; Глобал фото; СМИ |  | 100 | 50 |  | Оказание помощи в организации и проведении мероприятия |  |
|  | Концерт творческих коллективов | Концерт творческих коллективов, посвященный Международному Дню защиты детей; приглашение в качестве зрителей воспитанников коррекционных школ, детей из не благополучных семей, воспитанников приюта "Росинка", молодежь и студенчество из малообеспеченных и многодетных семей с целью развлечения и организации их досуга |  | 1 июня |  | г. Ставрополь ГБОУ ДОД КЦРТДиЮ |  | 100 | 400 |  | Демонстрация достижений, творческое самовыражение воспитанников |  |
| Мероприятия в рамках Пушкинского дня России (6 июня) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Викторина «Сказки А.С. Пушкина» Занятие в формате песочной анимации «Этот сказочный мир» Психологический тренинг в сенсорной комнате «Страна чудес» | Культурно-досуговые мероприятия, направленные на формирование и расширение социальных связей и коммуникативных навыков, включение детей-сирот в среду сверстников |  | 6 июня |  | ГАОУ дополнительного образования детей «Центр творческого развития и гуманитарного образования для одаренных детей «Поиск»» г. Невинномысска, ГКОУ для детей с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья № 23» |  | 35 | 20 |  | Организация развивающих мероприятий для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |  |
|  | Музыкально-художественная композиция «Поэзия души» | Формирование у подрастающего поколения чувства прекрасного, патриотического воспитание детей, обучение детей произведениям А.С. Пушкина, формирование потребности в чтении произведений поэтического искусства |  | 6 июня |  | Воспитанники театральной студии «Овация «ГКУ «Санаторный детский дом №12» г. Ставрополь; Приемные семьи |  | 40 | 20 |  | Оказание помощи в организации и проведении мероприятия |  |
|  | Познавательно-развлекательные мероприятия в рамках Пушкинского дня России | Проведение конкурса стихов. Передача в дар книг А.С. Пушкина многодетным семьям. КВН «Сказки А.С. Пушкина». Поле чудес по сказкам А.С. Пушкина. Викторина по произведениям А.С. Пушкина |  | 6 июня |  | Образовательные организации Андроповского муниципального района |  | 150 | 150 |  | Оказание помощи в организации и проведении мероприятий |  |
| Мероприятия в рамках Международного дня друзей (9 июня) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия в рамках Международного дня друзей: экскурсия в МБУК «Центр досуга и развлечений» г. Георгиевска | Посещение детьми с ограниченными возможностями здоровья МБУК «Центр досуга и развлечений» г. Георгиевска |  | 9 июня |  | ГКУСО «Кировский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Заря»; муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга и развлечений» г.Георгиевска |  | 15 | 10 |  | Благотворительные билеты для посещения детских аттракционов |  |
|  | Детский форум «Солнечный круг» | Показательные выступления воспитанников детских домов края в целях популяризации достижений и талантов в сфере культуры и спорта воспитанников детских домов |  | 9 июня |  | ГКУ «Санаторный детский дом №12»; Общественные спортивные организации; Ставропольское краевое отделение Российский детский фонд |  | 90 | 60 |  | Оказание помощи в организации и проведении мероприятия |  |
|  | Игровая программа «Без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много» в рамках Международного дня друзей | Главная детская библиотека Ставрополья пригласит всех, кто умеет ценить дружбу, а также тех, кто хочет научиться дружить на игровую программу «Без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много» |  | 9 июня |  | ГБУК СК «Ставропольская краевая детская библиотека им.А.Е.Екимцева» |  | 120 | 100 |  | Участие в организации и проведении мероприятия |  |
| Мероприятия в рамках Международного дня отца (19 июня) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Спартакиада для всей семьи «Папа, мама, я – дружная семья» | Спортивный праздник, в котором примут участие воспитанники, их родители, волонтерские отряды «Пристань надежды», «Хорошее настроение» |  | 2 июня |  | ГКУСО «Невинномысский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Гавань», волонтерские отряды «Пристань надежды», «Хорошее настроение» Невинномысского технического института |  | 60 | 40 |  | Организация спортивного праздника |  |
|  | Праздничное заседание клуба отцов «Без галстуков», поздравления, игра «Вот он какой, мой любимый ребенок», выставка рисунков «Мой папа» | Мероприятие направлено на пропаганду значимости отцовства, опыта отцов в воспитании детей, развитие и распространение семейных традиций |  | 19 июня |  | ГБУСО «Пятигорский комплексный центр социального обслуживания», общественная организация «Совет отцов г.Пятигорска» |  | 20 | 10 |  | Помощь в организации мероприятия; председатель общественной организации «Совет отцов г.Пятигорска» выступит с докладом «Благополучие молодой семьи и базовые семейные ценности» |  |
|  | Мастер-класс «Юный автомобилист» | Экскурсия в автомастерскую |  | 19 июня |  | ГКУСО «Кировский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Заря», ГБПОУ «Новопавловский многопрофильный техникум» |  | 30 | 25 |  | Совместное творчество с несовершеннолетними, ознакомительная экскурсия, обучение элементарным навыкам в починке легкового автомобиля |  |
|  | Поход выходного дня, интеллектуальный квест «Роль отца в семье» | Мероприятие, направленное на укрепление и поддержку отцовства, кураторства, значимых взрослых. Развитие физических способностей |  | 19 июня |  | ГКУ «Санаторный детский дом №12»; Краевой центр постинтернатного сопровождения «Сотрудничество»; Ресурсный центр «Шаг в будущее» |  | 25 | 15 |  | Организация похода. Проведение развлекательных мероприятий, интеллектуального квеста «Роль отца в семье» |  |
|  | Нравственное мероприятие «Чти отца своего». Проведение конкурса рисунков «Мой отец». Фотоконкурс «Я выбираю спорт». Поздравление многодетных отцов | Мероприятия направлены на пропаганду значимости отцовства, развитие и распространение семейных традиций |  | 19 июня |  | Образовательные организации Андроповского муниципального района |  | 250 | 250 |  | Оказание содействия в подготовке и проведении мероприятий |  |
| Мероприятия в рамках Дня памяти и скорби — дня начала Великой Отечественной войны (22 июня) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение тематической смены «71-ая годовщина Победы в Великой отечественной войне» летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Надежда» для детей с ограниченными возможностями здоровья | Просмотр тематических фильмов о Великой Отечественной войне «Подвиг их бессмертен»; тематическая экскурсия по Ставрополю «Ставрополь в годы Великой Отечественной войны»; чтение рассказов о подвигах солдат; посещение экспозиции в Ставрополськом государственном музее-заповеднике, посвященной периоду оккупации г. Ставрополя; Возложение цветов к вечному огню на Комсомольской горке в день Памяти и скорби |  | 1 июня - 22 июня |  | ГБУСО «Ставропольский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья»; Ставропольский государственный музей-заповедник им. Прозрителева и Праве |  | 20 | 15 |  | Участие добровольцев в проведении мероприятий |  |
|  | Культурно-массовое мероприятие в виде: музыкальной программы «Шел солдат...» | Организация концертной программы, беседа и чествование ветеранов |  | 22 июня |  | ГБУСО «Советский комплексный центр социального обслуживания населения», Дворец культуры им. Усанова, союз молодежи, центр внешкольной работы |  | 70 | 40 |  | Организация и проведение мероприятия, предоставление костюмов, аппаратуры |  |
|  | Митинг «Наша память», акция «Свеча памяти», цикл бесед «Наша история» | Возложение цветов к мемориалу «Вечный огонь», возложение цветов к памятнику погибшим односельчанам в Великой Отечественной войне в муниципальных образованиях Предгорного района, организация диспута |  | 22 июня |  | ГБУСО «Предгорный комплексный центр социального обслуживания населения», отдел культуры Предгорного муниципального района |  | 450 | 280 |  | Участие волонтёров в проведении информационно-разъяснительной и агитационной работе с несовершеннолетними, изготовление гирлянды для возложения к мемориалу Славы, посещение на дому ветеранов Великой Отечественной войны, оказание им социально-бытовой помощи. Участие в проведении бесед с несовершеннолетними примут члены добровольческого движения Центра «Серебряное волонтёрство» |  |
|  | Выставка детских рисунков «Нет войне». Исторический экскурс «Об этом должен знать каждый…» | Проведение тематической выставки детского рисунка. Участники – дети до 18 лет |  | 22 июня |  | ГКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом (смешанный) № 22 ДК пос. Малосадовый Левокумского района |  | 25 | 20 |  | Содействие в изучении детьми истории Отечества, обеспечение доступа к материальному и нематериальному наследию как ресурса духовного и гражданского развития личности |  |
|  | Всероссийская патриотическая Акция «Свеча Памяти» | Организация и проведение Всероссийской акции, посвященной памяти жертв Великой Отечественной войны |  | 22 июня |  | Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края «Центр молодежных проектов», региональное общественное движение «Волонтеры Победы» |  | 1000 | 100 |  | Волонтёры раздают горожанам свечи, памятки об акции и приглашают прийти к месту проведения акции, чтобы почтить память жертв Великой Отечественной войны |  |
|  | Акция «Старшее поколение» | Оказание адресной помощи ветеранам |  | 22 июня |  | Центр волонтерских инициатив СКФУ |  | 40 | 20 |  | Организация работы с ветеранами и детьми |  |
| Мероприятия в рамках Всероссийского дня семьи, любви и верности (8 июля) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Игровое занятие «Семья сильна, когда над ней крыша одна» | Развлекательно-познавательная программа для детей |  | 8 июля | ГКУСО «Светлоградский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», Светлоградский филиал Частного образовательного учреждения высшего образования «Институт Дружбы Народов Кавказа» |  |  | 25 | 20 |  | Студенты «Института Дружбы Народов Кавказа» организуют веселые конкурсы и развлечения, подарят детям сладкие подарки |  |
|  | Развлекательно-игровая программа «Семья - радуга улыбок» среди воспитанников летних оздоровительных лагерей и их родителей | В рамках мероприятия будут проведены спортивные конкурсы, игровые мастерские, семейные посиделки и т.д. |  | 8 июля | Комитет образования администрации города Ставрополя |  |  | 3000 | 2000 |  | Оказание помощи в организации и проведении мероприятия |  |
|  | Мероприятия в рамках Всероссийского Дня семьи, любви и верности | В муниципальных библиотеках и Домах культуры края будут организованы тематические программы (выставки, концерты, чествования семейных пар - ветеранов Великой Отечественной войны, поздравления семейных творческих династий и др.) |  | 8 июля | Библиотеки и Дома культуры муниципальных образований Ставропольского края |  |  | 150000 | 10000 |  | Участие в организации и проведении мероприятия |  |
|  | Досуговая программа «Крепость семьи в нежности сердца» | В рамках мероприятии будет реализован творческий проект в работе с детьми-инвалидами - создание мультфильма о семье, совместное создание художественного панно о семенных ценностях, концертная программа с участием детей-инвалидов |  | 8 июля | ГБУСО «Нефтекумский комплексный центр социального обслуживания населения», Нефтекумске отделение партии «Единая Россия», молодежный центр |  |  | 40 | 15 |  | Подготовка концертной программы, оформление помещения для проведения мероприятия, доставка семей с маломобильными детьми на мероприятие |  |
|  | Концерт для родителей, посвященный Всероссийскому дню семьи, любви и верности | Концертная программа детских творческих коллективов в рамках празднования Всероссийского дня семьи, любви и верности |  | 8 июля | ГБУСО «Железноводский комплексный центр социального обслуживания населения», библиотека ДК «Машук» п. Иноземцево |  |  | 50 | 25 |  | Организация подготовки и проведения концерта |  |
|  | Организация и проведение краевого этапа «Дня любви, семьи и верности» | Мероприятие направлено на формирование позитивных связей между родителями и детьми, а также семейных ценностей |  | 8 июля | Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края «Центр молодежных проектов» |  |  | 1000 | 250 |  | Волонтёры раздают горожанам памятки в виде ромашек, с информацией об акции |  |
|  | Акция «Я+Я= молодая семья» | Проведение краевого конкурса «Я + Я = молодая семья» |  | июль – сентябрь | Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края «Центр молодежных проектов» |  |  | 200 | 50 |  | Проведение целенаправленной пропагандистской политики, ориентированной на возрождение престижа материнства, семейных ценностей и приоритетов, формирование позитивного мнения общественности в отношении семьи, материнства, пропаганда семейных ценностей, семейного воспитания и здорового образа жизни |  |
|  | Открытие «Родительского кафе» | Презентация «Родительского кафе» Организация работы Арт-мастерской «Hand – made» Проведение совместных семейных игр Оформление передвижной выставки «И для меня найдется в вашем сердце уголок» с рисунками детей, подлежащих семейному устройству |  | 8 июля | ГКУ «Санаторный детски дом №12» г. Ставрополь; Ресурсный центр «Шаг в будущее»; Семейный центр; Кризисный центр «Поддержка»; Краевая общественная организация Ставропольского края «Ассоциация замещающих семей «Надежда» |  |  | 50 | 25 |  | Распространение листовок, флаеров с рекомендациями по организации семейного досуга |  |
| Мероприятия в рамках Международного дня дружбы (30 июля) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Акция «День дружбы» | Организация досугово-познавательных мероприятий для замещающих семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с проведением экскурсий на КМВ |  | ежемесячно с 10 июня по 20 августа |  | Краевая ассоциация замещающих семей |  | 50 | 70 |  | Организация и проведение мероприятия |  |
|  | Акция «Когда сбываются мечты» | Благотворительная акция в детском доме № 6 с. Дивного «Когда сбываются мечты» |  | 30 июля |  | Центр волонтерских инициатив СКФУ |  | 20 | 70 |  | Организация тематических игр для детей, подготовка стилизованного представления. |  |
| Мероприятия в рамках Дня кино России (8 августа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тематическая смена - «Год кино в России» - II поток летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Надежда» для детей-инвалидов | Конкурс актерского мастерства, занятия по мульттерапии, создание мультфильма о лагере «Мой любимый лагерь», посещение кинотеатра «Атлантис», создание мультфильма о семье «Моя семья» |  | с 27 июня по 17 июля |  | ГБУСО «Ставропольский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья», кинотеатр «Атлантис» |  | 20 | 15 |  | Помощь в организации и проведении мероприятий |  |
|  | Премьерный показ мультфильма, смонтированного детьми-инвалидами совместно со студентами-волонтерами | Премьерный показ мультфильма, смонтированного детьми-инвалидами совместно со студентами-волонтерами отряда «Надежда» «Вот такое вот КИНО!» с приглашением на «премьеру» средств массовой информации |  | 18 августа |  | ГБУСО «Невинномысский комплексный центр социального обслуживания населения, студенческий отряд «Надежда» |  | 21 | 15 |  | Помощь в монтаже, съемке, демонстрации мультфильма, |  |
|  | Демонстрация кинофильма «А зори здесь тихие» | Просмотр кинофильма патриотической направленности |  | 8 августа |  | ГКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом (смешанный) № 22 ДК пос. Малосадовый Левокумского района |  | 25 | 20 |  | Организация демонстрации кино на большом экране во дворе детского дома (организация летнего кинотеатра) с целью содействия воссоединению семей, восстановления детско-родительских отношений. Изучение истории Отечества, обеспечение доступа к материальному и нематериальному наследию культуры как ресурса духовного и гражданского развития личности |  |
|  | Киноальманах «Черно-белое кино» | Организация развлекательного мероприятия для семей и детей, оказавшихся трудной жизненной ситуации |  | 8 августа |  | Воспитанники и выпускники ГКУ «Санаторный детский дом №12» |  | 50 | 30 |  | Оказание помощи в организации развлекательного мероприятия для семей и детей, оказавшихся трудной жизненной ситуации |  |
|  | Летний кинозал «Герои прошлых лет» | Просмотр и обсуждение фильмов патриотической направленности |  | 15 мая - 15 сентября |  | Воспитанники ГКУ «Санаторный детски дом №12» г. Ставрополь; Члены общественной организации «Дети войны»; Учащиеся МБОУ СОШ № 32 г. Ставрополя |  | 100 | 30 |  | Организация работы летнего кинозала. |  |
| Мероприятия в рамках Дня физкультурника (спортсмена) (13 августа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | День физкуль- турника | Проведение физкультурно-массовых мероприятий, соревнований по видам спорта |  | 14 августа |  | Министерство физической культуры и спорта края; органы управления физической культуры и спорта муниципальных районов и городских округов Ставропольского края |  | 5000 | 2000 |  | Пропаганда идеалов и принципов олимпизма и здорового образа жизни, вовлечения населения в постоянные занятия физической культурой и спортом, а также укрепления здоровья, духовного и физического воспитания обучающихся, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, приобщения их к здоровому образу жизни |  |
|  | Спортивные соревнования «Веселые старты» | Организация и проведение соревнований и игр для детей |  | 13 августа |  | ГБУСО «Александровский КЦСОН», центр по работе с молодежью «Юность», предприниматели Александровского района |  | 35 | 25 |  | Помощь в организации соревнований, приобретение призов для участников |  |
|  | Акция «Зарядка с полицейскими» | Спортивное мероприятие, направленное на пропаганду здорового образа жизни и профилактики правонарушений |  | 13 августа |  | ГКУСО «Ипатовский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Причал», сотрудники ОВД МВД по Ипатовскому району |  | 40 | 25 |  | Оздоровительное мероприятие для воспитанников отделения реабилитации и детей-клиентов отделения социальной диагностики |  |
|  | Футбольный матч | Футбольный матч между командами ГКУ «Санаторный детский дом №12» и сборной командой Октябрьского района |  | 13 августа |  | Воспитанники ГКУ «Санаторный детский дом №12» г. Ставрополь; Команда Октябрьского района; Компания ОАО «Иней» |  | 30 | 25 |  | Организация и проведение товарищеского матча, поощрение участников и награждение победителей. |  |
| Мероприятия, в рамках Дня знаний (1 сентября) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Акция «Соберем ребенка в школу!» | Организация Акции с участием волонтеров, спонсоров и представителей Православной церкви с целью оказания помощи детям из многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. |  | с 28 по 31 августа |  | ГКУСО «Георгиевский социально-реабилитационный центр «Аист», муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр Георгиевского муниципального района»: волонтерский отряд «Штурм», Георгиевский филиал ЮРГТУ воскресная школа Храма Архистратига Михаила станицы Незлобная |  | 275 | 200 |  | Оказание помощи детям из многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в подготовке их к школе (канцелярские принадлежности, портфели, школьная форма) |  |
|  | Акция «Собери портфель первокласснику» | Вручение наборов школьно-письменных принадлежностей первоклассникам из семей, находящихся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации |  | 1 сентября |  | ГКУСО «Кировский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Заря», православные приходы храмов Архангела Михаила в ст. Советской, Николая Чудотворца в ст.Зольской |  | 20 | 10 |  | Настоятели храмов совместно с благотворителями готовят наборы школьно-письменных принадлежностей для первоклассников |  |
|  | Мероприятия в рамках Дня знаний | В образовательных учреждениях в сфере культуры края будут организованы тематические программы: дни открытых дверей, торжественные линейки, выставки, концертные и развлекательные программы, театрализованные представления |  | 1 сентября |  | Министерство культуры Ставропольского края, муниципальные учреждения образования и культуры Ставропольского края |  | 15000 | 14000 |  | Участие в организации и проведении мероприятия |  |
|  | «День знаний» | Конкурсы, игры, викторины; концертная программа; вручение школьных принадлежностей детям, находящимся в трудной жизненной ситуации; организация «сладкого стола» |  | 26 августа |  | ГБУСО «Лермонтовский комплексный центр социального обслуживания населения», спонсоры, представители церкви, СМИ |  | 80 | 60 |  | Привлечение благотворителей и жителей города Лермонтова к решению социальных проблем детства, оказание помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Организация волонтерами концертной программы, оказание спонсорами помощи в виде ранцев и наборов канцелярских принадлежностей |  |
|  | «Здравствуй, страна знаний!» | Торжественная линейка с участием выпускников прошлых лет, добившихся успехов в жизни |  | 1 сентября |  | Воспитанники ГКУ «Санаторный детский дом №12» г. Ставрополь; Компания ОАО «Иней»; Кондитерский дом «Шоколадница» |  | 60 | 50 |  | Организация праздничной программы, посвященной Дню знаний, организация праздника «День сладкоежки» |  |
| Флешмоб «Зарядка со звездой» (15 мая - 15 сентября) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всероссийский Олимпийский день | Проведение физкультурно-массовых мероприятий, соревнования по видам спорта, показательных выступлений спортсменов |  | 18 июня |  | Министерство физической культуры и спорта края; органы управления физической культуры и спорта муниципальных районов и городских округов Ставропольского края, ветераны спорта, ведущие тренеры и спортсмены, волонтеры |  | 5000 | 2000 |  | Пропаганда идеалов и принципов олимпизма, здорового образа жизни, вовлечение населения в постоянные занятия физической культурой и спортом |  |
| Другие мероприятия, организуемые в регионе по инициативе участников и организаторов Акции (15 мая - 15 сентября) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Спортивный фестиваль «Мы выбираем жизнь!», посвященный Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков | Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий, соревнований по видам спорта |  | 26 июня г. Ставрополь, парк «Победы» |  | Министерство физической культуры и спорта края; управление ФСКН России по Ставропольскому краю; комитет физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Ставрополя; Ставропольская городская общественная организация «Союз Молодежи», волонтеры |  | 500 | 500 |  | Участие в организации и проведении фестиваля, направленного на приобщение подростков к здоровому образу жизни |  |
|  | Выступление Сводного детского хора Ставропольского края | Сводный детский хор Ставропольского края, сформированный по поручению Губернатора Ставропольского края в рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, состоит из 1000 юных одаренных исполнителей муниципальных районов и городских округов края. Дебютное выступление Сводного хора 9 мая подводит итог краевой молодежной Интернет-эстафеты «Голос Победы» |  | 9 мая |  | Министерство культуры Ставропольского края, муниципальные учреждения образования и культуры Ставропольского края |  | 3000 | 1000 |  | Участие в организации и проведении мероприятия |  |
|  | Организация и проведение на территории муниципальных образований края Всероссийского флешмоба «День Победы» | Патриотический флешмоб: массовое исполнение песни «День Победы» |  | 9 мая |  | Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края «Центр молодежных проектов», региональное общественное движение «Волонтеры Победы» |  | 10000 | 2500 |  | Участие добровольцев в организации и проведении мероприятия |  |
|  | Городская патриотическая акция «Огни памяти-2016» | На Мемориале «Вечная Слава» выпускники торжественно пройдут от Казанского кафедрального собора к Мемориалу с зажженными лампадами. Напутственным словом звучит обращение от имени поколения 40-х годов. Память павших в Великой Отечественной войне выпускники и гости мероприятия почтут Минутой молчания |  | 6 мая |  | Комитет образования администрации города Ставрополя |  | более 800 чел. | 750 лучших выпускников общеобразовательных учреждений |  |  |  |
|  | Мероприятия, посвященные 71- летию Победы в Великой Отечественной войне | Концерт, посвященный 71- летию Победы в Великой Отечественной войне |  | 9 мая |  | г.Ставрополь, Центральный парк |  | 100 | 100 |  | Чествование ветеранов. Привлечение к участию в конкурсе детей и молодежь из неблагополучных семей, молодежи и студенчества из малообеспеченных и многодетных семей с целью развития их исторических знаний, воспитание патриотических качеств, уважительного отношения к ветеранам ВОВ |  |
|  | Флеш-моб «Скажи телефону доверия – Да!» | Мероприятие направлено на привлечение внимания детей, их родителей, общественности к необходимости помогать детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию |  | 17 мая |  | Комитет образования администрации города Ставрополя |  | 450 | 400 |  | С целью информирования юных жителей и их родителей будут распространены информационные листовки с номером телефона доверия |  |
|  | - Акция «Тёплый дом» | Оказание безвозмездной помощи многодетной неполной семье, находящейся в социально опасном положении, с привлечением волонтёров, спонсоров |  | 9 июня |  | ГКУСО «Благодарненский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, индивидуальные предприниматели г. Благодарного |  | 15 | 5 |  | - Санитарная уборка, очистка домовладения и прилегающей территории от мусора взрослыми и несовершеннолетними добровольцами и волонтёрами |  |
|  | «Месячник памяти» | Проведение рейдов «Помощь ветеранам», «Благоустройство памятников», посещение мемориала «Вечный огонь» |  | 01 мая – 31 мая |  | Государственные организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | 1500 | 700 |  | Помощь ветеранам, благоустройство памятников, шествие к «Вечному огню» |  |
|  | «Школа мужества. «Победа глазами наследников» | Укрепление патриотического духа, создание условий адаптации к самостоятельной жизни у детей-сирот |  | 01 мая – 10 июля |  | СКПО Движение «Знамя Победы» |  | 100 | 300 |  | Проведение патриотических квестов, игр, тренингов, мастер-классов в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и образовательных организациях для детей с ограниченными возможностями здоровья |  |
|  | Краевая волонтёрская акция «Добровольцы - детям!» | Посещение добровольцами детских домов и интернатов с развлекательными и игровыми программами, организация игровых программ на площадках по месту жительства в поселениях, муниципальных районах и городских округах Ставропольского края, в детских загородных лагерях и пришкольных площадках. Проведение образовательных и профориентационных программ для детей, оставшихся без попечения родителей |  | 01 июня– 30 сентября |  | Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края «Центр молодежных проектов» |  | 2500 | 500 |  | Распространение практики социального патронирования добровольцами учреждений, где воспитываются дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в том числе учреждений закрытого типа: посещение добровольцами детских домов и домов-интернатов с развлекательными и игровыми программами, проведение игровых программ на площадках по месту жительства в поселениях, муниципальных районах и городских округах Ставропольского края. Акцией охвачено 18 детских домов |  |
|  | Краевая волонтёрская акция «Палатка добра» | Благотворительная акция по сбору предметов первой необходимости для семей с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации |  | 01 июня– 15 сентября |  | Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края «Центр молодежных проектов» |  | 250 | 100 |  | Оказание адресной социальной помощи добровольцами многодетным семьям, семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной или кризисной ситуации. Адресная помощь оказана 54 семьям |  |
|  | Краевое молодежное Интернет-телевидение «Твое телевидение, молодежь Ставрополья» | Подготовка и выпуск программ краевого молодежного Интернет-телевидения «Твое телевидение, молодежь Ставрополья» |  | май – сентябрь |  | Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края «Центр молодежных проектов» |  | 7 | 2 |  | В рубриках краевого молодежного Интернет-телевидения освещение добровольческих акций и мероприятий, проводимых на краевом и муниципальном уровнях, деятельность краевого отделения Волонтерского корпуса 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Участие добровольцев в съемке роликов и новостных сюжетов (подписчиков канала - 857, среднее количество просмотров составляет 8 000 – зрительская аудитория представлена молодежью Ставропольского края от 14 до 30 лет) |  |
|  | Краевая акция «Студенческие отряды - детям» | Оказание помощи замещающим семьям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации |  | июнь |  | Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края «Центр молодежных проектов», Ставропольское региональное отделение Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» |  | 100 | 70 |  | Оказание адресной помощи бойцов студенческих отрядов замещающим многодетным семьям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, проведение в этих семьях культурно-досуговых, игровых и развивающих мероприятий |  |
|  | Краевая волонтерская акция «Успей сказать: «Спасибо!» | Патронаж пожилых людей, оказание адресной помощи ветеранам и пожилым людям, нравственно-патриотическое воспитание молодежи |  | май – сентябрь |  | Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края «Центр молодежных проектов», региональное общественное движение «Волонтеры Победы» |  | 2000 | 500 |  | В ходе проведения акции добровольцы окажут адресную помощь ветеранам Великой Отечественной войны |  |
|  | Добровольческая акция «Отзовись сердцем» | Оказание всесторонней помощи семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации или критической ситуации |  | июль – сентябрь |  | Региональная общественная организация «Центр развитие добровольчества и молодежных инициатив (проектов) Ставропольского края» |  | 50 | 30 |  | Организация, участие в мероприятии, информирование населения, привлечение внимания местного сообщества |  |
|  | Акция «Твори добро оно вернется» | Проведение благотворительных марафонов в помощь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию (благотворительные концертные программы, флешмобы, выставки, распродажи) |  | 7 мая |  | Педагоги образовательных организаций, обучающиеся, родительская общественность Шпаковского муниципального района |  | 3000 | 2600 |  | Акции проводят волонтерские отряды при участии творческих коллективов системы дополнительного образования школ. Вырученные средства будут перечислены семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. |  |
|  | Акция «Ребята нашего двора». | Летние развлекательные игровые программы по месту жительства детей. |  | еженедельно с 1 июня |  | Волонтерские и вожатские отряды образовательных организаций при поддержки социальных партнеров: Центр молодежных проектов администрации Шпаковского муниципального района, православный храм Александра Невского города Михайловска Шпаковского района |  | 5000 | 4800 |  | Развлекательные, игровые, спортивно-оздоровительные программы для детей и юношества разрабатывают и проводят волонтерские отряды на территориях детских игровых площадках |  |
|  | Акция «Адресная помощь» | Организация благотворительного марафона по сбору вещей, игрушек предметов бытовой химии для, проживающих в отделении совершеннолетних выпускниц детских домов края, находящихся в трудной жизненной ситуации |  | 15 мая- 15 сентября |  | ГКУ «Санаторный детский дом №12» |  | 60 | 30 |  | Оказание содействия в подготовке и проведении мероприятия |  |
|  | XXVII Открытый Всероссийский турнир по художественной гимнастике на кубок Ставропольского телевидения | Спортивные соревнования по художественной гимнастике |  | июнь |  | Администрация города-курорта Кисловодска, Управление образования, Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике, МБУ ДО «ДЮСШ» |  | 200 | 100 |  | Совместная работа по организации и проведению мероприятий |  |
|  | Экологическая акция | Я – за чистые улицы. «Деревце твоих желания» - посадка саженцев, олицетворяющих собой дерево исполнения желаний |  | 15 мая- 15 сентября |  | Образовательные организации Анроповского муниципального района |  | 150 | 150 |  | Совместная работа по организации и проведению акции |  |
|  | Профильная смена «Летняя школа медиатора школьных служб примирения - 2016» | Освоение в ходе обучения подростком методам восстановительной медиации для использования в решении конфликтов всех участников образовательного процесса. Планирование этапов создания и развития школьных служб примирения. Знакомство с законодательной базой, обеспечивающей права школьного медиатора в работе с конфликтами. Особенности работы конфликтами, основанными на предрассудках, школьной травли. Знакомство с традициями примирения различных народов |  | 8 августа |  | Центр волонтерских инициатив СКФУ |  | 30 | 200 |  | Организация и проведение профильной смены |  |
|  | «Школа от спецшколы» | Проект направлен на создание площадки для Ставропольского края и СКФО по созданию условий повышения уровня профилактики правонарушений в среде несовершеннолетних подростков через организацию социальных программ для детей Ставропольского края и обучающих программ для студенческих добровольческих команд СКФО на базе специальной школы с. Горнозаводского, с включением в качестве со-организаторов воспитанников спецшколы в партнерстве со студентами социально-педагогических факультетов, специализирующихся на работе с детьми группы риска, используя технологии «равный-равному» |  | 15 мая- 15 сентября |  | Центр волонтерских инициатив СКФУ |  | 40 | 300 |  | Организация и проведение мероприятия |  |
|  | Организация и проведение летнего Университета школьных уполномоченных по правам ребенка на базе филиала ГБУ ДО « КЦЭТК» - детского оздоровительно-образовательного центра «Солнечный» | Обмен опытом работы уполномоченных по правам ребенка. Проведение финала конкурса среди уполномоченных по правам ребенка. |  | сентябрь 2015 года |  | Министерство образования и молодежной политики края Уполномоченный по правам ребенка в Ставропольском крае |  | 100 | - |  | Оказание помощи в организации и проведении мероприятия |  |
|  | Организация и проведение профильной смены для несовершеннолетних, относящихся к группе "риска" на базе филиала ГБУ ДО «КЦЭТК» - детского оздоровительно-образовательного центра «Солнечный» | Оказание всесторонней помощи несовершеннолетним, относящимся к группе "риска" и попавшим в трудную жизненную ситуацию, направленную на профилактическую и коррекционно-развивающуюся работу |  | сентябрь 2015 года |  | Министерство образования и молодежной политики края |  | до 50 человек | - |  | Оказание помощи в организации и проведении мероприятия |  |
| III. Заключительный этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка и направление Заявителем итоговых материалов о проведении Акции в субъекте Российской Федерации в Оргкомитет Акции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 20 октября |
| 2. | Подведение итогов Акции и награждение лидеров Оргкомитетом Акции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 20 ноября |

Раздел 3. ДОБРОВОЛЬЦЫ-УЧАСТНИКИ АКЦИИ

| 3.1. Органы власти | Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края, министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края, министерство здравоохранения Ставропольского края, министерство физической культуры и спорта Ставропольского края; министерство культуры Ставропольского края; управление ЗАГС Ставропольского края, Уполномоченный по правам ребенка в Ставропольском крае, общественные организации органы местного самоуправления (34 администрации муниципальных районов и городских округов Ставропольского края) |
| --- | --- |
| 3.2. Организации и учреждения | Указать: а) общее число участвующих в Акции организаций и учреждений – более 500 б) в том числе: - более 50 некоммерческих организаций и учреждений; - более 100 коммерческих организаций; - более 50 средств массовой информации |
| 3.3. Объединения семей с детьми по оказанию взаимной помощи (ассоциации, клубы, группы и т.д.) | Указать общее число участвующих в Акции объединений семей с детьми: более 100 объединений, в том числе краевая и региональные ассоциации замещающих семей |
| 3.4. Граждане, семьи и инициативные группы граждан | Указать общее число участвующих в Акции по собственной инициативе граждан, семей и групп граждан: более 500 тыс. человек |

Раздел 4. ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ АКЦИИ

| 4.1. Дети и семьи с детьми, которые получат поддержку в ходе Акции | Указать примерное общее число детей и семей с детьми из целевых групп, которым в ходе Акции планируется оказать социальную, психологическую и иную помощь: более – 20 тыс. человек |
| --- | --- |

Заместитель председателя Правительства
Ставропольского края

________________ И.В.Кувалдина

Дата: «11» мая  2016  г.

М.П.