Утвержден приказом министерства образования и молодежной политики Ставропольского края

от 29 августа 2014 года № 876-пр

План мероприятий

по реализации в Ставропольском крае Концепции развития математического образования в Российской Федерации на 2015 год

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители | Категория участников | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка методических рекомендаций по составлению индивидуальных учебных планов (индивидуальных траекторий обучения) обучающихся, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, на основе их интересов и с учетом различных подходов к формированию направлений содержания математического образования | Май | ГБОУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования» (далее - СКИРО ПК И ПРО) ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный педагогический институт» (далее - СГПИ) | Преподаватели кафедр Учителя математики образовательных организаций (далее – ОО) | Сборник рекомендаций и статей «Как разработать индивидуальную траекторию обучения» |
| 2. | Проведение методических семинаров для учителей математики по вопросам содержания математического образования (математическая логика, теория алгоритмов и игр, теория множеств, теория вероятности и математической статистики и др.), подготовки к ГИА. | В течение года по отдельному графику | СКИРО ПК и ПРО Институт математики и естественных наук Северо_Кавказского федерального университета (далее – СКФУ) СГПИ | Преподаватели кафедр | Повышение квалификации учителей математики |
| 3. | Анализ результативных практик, методик и технологий преподавания математики, в том числе по работе с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. | Март | СКИРО ПК и ПРО Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края (Далее – Минобразование) | Преподаватели кафедр, преподаватели ОО | Доклад Рекомендации по распространению инновационного опыта математического образования |
| 4. | Участие в разработке, апробации и внедрения новых учебно-методических комплексов и инструментов, в том числе в электронной форме, по математике и информатике в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (для разных профилей обучения) | В течение года | СКИРО ПК и ПРО (опорные школы) | Преподаватели кафедр, преподаватели ОО | Размещение на официальных сайтах МО и МП СК, СКИРО ПК и ПРО |
| 5. | Организация проведения олимпиад и иных конкурсных мероприятий для учителей, преподавателей и научных работников в области математического образования | По графику СКФУ | СКФУ СГПИ | Педагоги ОО | Совершенствование профессиональной подготовки учителей |
| 6. | Выпуск материалов из опыта работы лидеров математического образования Ставропольского края (создание форума или интерактивная форма освещения опыта работы). Формирование видеоколлекции и мастер-классов учителей математики Ставропольского края | Июль-декабрь | СКИРО ПК и ПРО | Учителя математики | Создание банка методических материалов для использования в практической деятельности педагогами ОО СК |
| 7. | Формирование реестра творческих конкурсов и олимпиад для обучающихся, направленных на развитие математической грамотности и математической культуры на международном, федеральном и региональном уровнях. Проведение математических олимпиад и конкурсов: - Всероссийская олимпиада школьников по математике; - региональная многопредметная дистанционная олимпиада «Интеллект»; - молодежный научный форум - соревнование молодых исследователей «Шаг в будущее» в Северо-Кавказском федеральном округе Российской Федерации. Проведение профильных математических смен; Создание на базе Института математики и естественных наук СКФУ Школы юного математика с целью выявления математически одаренных школьников и дальнейшей работы с ними; Проведение межшкольной математической викторины «Удивительное в математике» для младших школьников. | Октябрь- апрель Ноябрь Июнь-август Ноябрь Январь Апрель | Минобразование Центр дополнительного образования «Лидер» СГПИ Ставропольский ДДТ, отдел «Малая академия наук» Ставропольский ДДТ, Колесников Н.Е. СКФУ СГПИ | Обучающиеся ОО | Развитие математически одаренных детей |
| 8. | Конференция учителей математики учителей математики – победителей ПНПО «Перспективы развития математического образования в свете Концепции развития математического образования в Российской Федерации с участием представителей СГПИ и СКФУ и др. вызов Ставропольского края | Февраль 2015 год | Минобразование СКИРО ПК и ПРО | Педагоги ОО | Использование потенциала педагогов-новаторов |
| 9. | Формирование нормативной базы по созданию условий для реализации инновационных образовательных проектов, программ, направленных на совершенствование математического образования (включая апробацию инновационных программ, экспериментальных учебников и учебных пособий), и внедрение их результатов в практику | Декабрь | Минобразование | Отдел общего образования | Пакет нормативных документов, регламентирующих инновационную деятельность в области математического образования |
| 2. ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ |  |  |  |  |  |
| 10 | Организация участия в международных исследованиях по уровню сформированности математической грамотности (PISA, и др.) | По графику проведения тестирования | Центр мониторинговых исследований СКИРО ПК и ПРО | Обучающиеся ОО | Мониторинг сформированности базового уровня образовательных достижений по математике |
| 11 | Обобщение и распространение опыта учителей математики Ставропольского края, добившихся высоких результатов ГИА в 2014 году. | По графику СКИРО ПК и ПРО | СКИРО ПК и ПРО | Учителя ОО, Преподаватели предметных кафедр | Проведение вебинаров и семинаров |
| 12. | Разработка методических рекомендаций, направленных на совершенствование работы с "отстающими" обучающимися по математике, в том числе адаптированных образовательных программ, и преодоления индивидуальных трудностей обучающихся в области математики | Декабрь | СКИРО ПК и ПРО СГПИ | Преподаватели кафедр | Методические рекомендаций, «Совершенствование работы с "отстающими" обучающимися по математике» |
| 13. | Создание на конкурсной основе открытого банка видеолекций и мастер-классов учителей математики Ставропольского края | Декабрь | СКИРО ПК и ПРО Минобразование | Педагоги ОО | Проведение конкурса методических материалов учителей математики , Создание открытого банка видеолекций и мастер-классов учителей математики СК |
| 14. | Создание информационного Интернет-портала «Математические мероприятия и достижения», базы данных по образовательным программам для одаренных детей и талантливой молодежи по математике | В течение года | Минобразование СКФУ СКИРО ПК и ПРО | Учителя математики Руководители ОО Педагогическая общественность | Создание Интернет-портала в целях информационной поддержки реализации Концепции |
| 15. | Участие в формировании общедоступных федеральных баз данных по образовательным программам математической направленности (профиля): примерным рабочим программам внеурочной деятельности, дополнительным учебным предметам математического содержания в различных учебных предметах, курсам по выбору обучающихся | В течение года | Минобразование СКФУ СКИРО ПК и ПРО | Учителя математики Руководители ОО Педагогическая общественность | Создание примерных рабочих программам внеурочной деятельности, по дополнительным учебным предметам математического содержания в различных учебных предметах, курсам по выбору обучающихся |
| 16. | Обобщение и распространение опыта работы школ по организации «летних, зимних школ» по подготовке обучающихся к олимпиадам и вовлечению одаренных детей, талантливой молодежи в научно-исследовательскую деятельность | Октябрь | СКИРО ПК и ПРО Минобразование | Учителя математики Педагоги дополнительного образования | Размещение информации на официальных сайтах МО и МП СК и СКИРО ПК и ПРО Издание методических материалов и др. |
| 17. | Поддержка на конкурсной основе лучших учителей математики в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования | В течение года | Минобразование СКИРО ПК и ПРО | Учителя математики Руководители ОО | Проведение конкурсов педагогического мастерства («Учитель года», «Талант», ПНПО и др.) |
| 18. | Организация разработки методических рекомендаций по составлению локальных нормативных актов образовательной организации, реализующей образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования математической направленности (профиля) | Май | СКИРО ПК и ПРО Минобразование | Преподаватели кафедр | Методические рекомендаций «Локальные акты образовательной организации (профильное обучение)» |
| 3. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ, ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, МАТЕМАТИЧЕСКАЯ НАУКА |  |  |  |  |  |
| 19. | Организация разработки и апробации новых моделей педагогической практики студентов математических факультетов на базе образовательных организаций | В течение года | СКФУ СГПИ | Обучающиеся ПО | Новые моделей педагогической практики студентов |
| 20. | Включение в программы повышения квалификации учителей математики практикоориентированных вопросов, направленных на реализацию Концепции развития математического образования в Российской Федерации и введение Профессионального стандарта учителя математики, в том числе вопросов работы с одаренными детьми и с детьми с низким уровнем математической культуры. | В течение года | СКИРО ПК и ПРО | Слушатели курсов повышения квалификации | Совершенствование УМК |
| 21. | Создание стажировочных площадок на базе лидерских практик математического образования | По плану МОН РФ | СКФУ СГПИ |  | Открытие стажировочных площадок на базе лидерских практик математического образования |
| 22. | Стимулирование творчески работающих учителей математики к повышению квалификации через обучение в магистратуре за счет средств федерального бюджета (средств Министерства образования и молодежной политики СК) | В течение года | Минобразование | Учителя математики | Повышение профессионального уровня учителей ОО |