Приложение 1

к приказу министерства образования

и молодежной политики

Ставропольского края

от 24 сентября 2015 г.   № 1414 - пр

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению

муниципального этапа Олимпиады в 2015/16 учебном году

| № | Мероприятия | Дата | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка приказа о проведении муниципального этапа Олимпиады в Ставропольском крае в 2015/16 учебном году | до 01.11.2015 г. | Чубова О.Н. Любенко Н.И. |
| 2. | Проведение семинаров: - для специалистов органов управления образованием администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края, курирующих вопросы проведения всероссийской олимпиады школьников в 2015/16 учебном году по вопросам организации и проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников; - для технических администраторов муниципальных органов управления образованием по организации технического сопровождения портала «Олимпиады студентов и школьников Ставропольского края» (далее – портал) в 2015/16 учебном году | до 01.11.2015 г. | Чубова О.Н. Любенко Н.И. |
| 3. | Заполнение и уточнение на портале базы данных обучающихся, участников муниципального этапа Олимпиады. Регистрация участников Олимпиады по выбранным предметам. | до 01.11.2015 г. . | Руководители муниципальных органов управления образованием, муниципальные технические администраторы |
| 4. | Проведение муниципального этапа Олимпиады | с 12.11.2015 по 30.11.2015 г . | Чубова О.Н. Любенко Н.И. Руководители муниципальных органов управления образованием, руководители образовательных организаций |
|  | Русский язык | 12.11.15 г. четверг |  |
|  | Математика | 13.11.2015 г. пятница |  |
|  | Основы безопасности жизнедеятельности Астрономия | 14.11.2015 г. суббота |  |
|  | Резервный день | 15.11.2015 г. воскресенье |  |
|  | Английский язык Экономика | 16.11.2015 г. понедельник |  |
|  | Физика Французский язык | 17.11.2015 г. вторник |  |
|  | Экология Немецкий язык | 18.11.2015 г. среда |  |
|  | Биология Информатика (пробный тур) | 19.11.2015 г. четверг |  |
|  | Химия Информатика (Интернет - тур) | 20.11.2015 г. пятница |  |
|  | Физическая культура | 21.11.2015 г. суббота |  |
|  | Резервный день | 22.11.2015 г. воскресенье |  |
|  | География Искусство (МХК) | 23.11.2015 г. понедельник |  |
|  | Технология Испанский язык | 24.11.2015 г. вторник |  |
|  | Право | 25.11.2015 г. среда |  |
|  | Обществознание | 26.11.2015 г. четверг |  |
|  | Литература | 27.11.2015 г. пятница |  |
|  | История | 28.11.2015 г. суббота |  |
|  | Резервный день | 29.11.2015 г. воскресенье |  |
|  | Резервный день | 30.11.2015 г. воскресенье |  |
|  | Заполнение базы данных по итогам муниципального этапа Олимпиады (в день проведения Олимпиады по предмету) | с 12.11.2015 по 30.11.2015 г. |  |
| 5. | Предоставление в министерство образования и молодежной политики Ставропольского края: - проектов по технологии, экологии; - приказов об итогах проведения муниципального этапа Олимпиады | до 02.12.2015 г. | Руководители муниципальных органов управления образованием |
| 6. | Проведение краевого семинара: «Особенности подготовки и проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников» (для специалистов органов управления образованием муниципальных районов и городских округов Ставропольского края и муниципальных технических администраторов) | декабрь 2015 г. | Чубова О.Н.. Любенко Н.И. ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет» (по согласованию) |
| 7. | Предоставление в министерство образования и молодежной политики Ставропольского края заявок на участие в региональном этапе Олимпиады | до 20.12.2015 г. | Руководители муниципальных органов управления образованием |
| 8. | Уточнение и сверка базы данных участников регионального этапа Олимпиады на портале | до 15.12.2015 г. | Руководители муниципальных органов управления образованием |
| 9. | Формирование списков членов жюри регионального этапа Олимпиады по предметам. | до 16.12.2015 г. | Чубова О.Н.. Любенко Н.И. |
| 10. | Формирование списков участников регионального этапа Олимпиады по предметам. Размещение их на портале Олимпиады | до 25.12.2015 г. | Чубова О.Н.. Любенко Н.И. СКФУ (по согласованию) |
| 11. | Проведение регионального этапа Олимпиады | январь-февраль 2016 г. | Чубова О.Н.. Любенко Н.И. СКФУ (по согласованию) |