Приложение 1

к приказу министерства образования

и молодежной политики

Ставропольского края

от 15 сентября 2014 г.  № 908-пр

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению

школьного, муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников

в 2014/15 учебном году

| № | Мероприятия |  | Дата |  | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка приказа о проведении всероссийской олимпиады школьников в Ставропольском крае в 2014/15 учебном году |  | до 12.09.2014 г. |  | Чубова О.Н. Любенко Н.И. |
| 2. | Проведение семинаров: - для специалистов органов управления образованием администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края, курирующих вопросы проведения всероссийской олимпиады школьников в 2014/15 учебном году по вопросам организации и проведения школьного, муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады школьников; - для технических администраторов муниципальных органов управления образованием по организации технического сопровождения портала «Олимпиады студентов и школьников Ставропольского края» (далее – портал) в 2014/15 учебном году |  | до 16.09.2014 г. |  | Чубова О.Н. Любенко Н.И. |
| 3. | Проведение совещания с техническими администраторами образовательных организаций края по техническому сопровождению школьного этапа Олимпиады и руководителями образовательных организаций по организации проведения школьного этапа Олимпиады в 2014/15 учебном году |  | 18.09.2014 г. . |  | Руководители органов управления образованием администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края (далее – руководители муниципальных органов управления образованием) |
| 4. | Заполнение на портале базы данных обучающихся, участников школьного этапа Олимпиады. Регистрация частников Олимпиады по выбранным предметам. Заполнение базы данных по итогам школьного этапа Олимпиады. Закрытие портала для внесения изменений в базу данных. |  | до 14.10.2014 г. 15.10.2014 г. |  | Руководители муниципальных органов управления образованием, муниципальные технические администраторы СКФУ (по согласованию) |
| Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 2014/15 учебного года |  |  |  |  |  |
| 5. | Проведение школьного этапа Олимпиады | до 14.10.2014 г. |  | Чубова О.Н. Любенко Н.И. Руководители муниципальных органов управления образованием, руководители образовательных организаций |  |
|  | Проведение пробного (Интернет - тур) школьного этапа Олимпиады по информатике | 11.10.2014.г. четверг |  | Руководители муниципальных органов управления образованием |  |
|  | Проведение школьного этапа Олимпиады по Информатике (Интернет - тур) | 13.10.2014 г. пятница |  | Руководители муниципальных органов управления образованием |  |
|  | Проведение школьного этапа Олимпиады по Информатике (Интернет - тур) | 14.10.2014 г. суббота |  | Руководители муниципальных органов управления образованием |  |
| 6. | Заполнение базы данных по итогам школьного этапа Олимпиады (в день проведения Олимпиады) | до 14.10.2014 г. |  | Руководители муниципальных органов управления образованием, руководители образовательных организаций |  |
| 7. | Подведение итогов школьного этапа Олимпиады. Построение рейтинга по итогам школьного этапа Олимпиады. Издание приказа об итогах проведения школьного этапа Олимпиады | до 14.10.2014 г. |  | Руководители муниципальных органов управления образованием, руководители образовательных организаций |  |
| 8. | Предоставление в министерство образования и молодежной политики Ставропольского края: - программы проведения муниципального этапа Олимпиады (в бумажном и электронном варианте); - списков учителей высшей категории для формирования состава жюри регионального этапа Олимпиады | до 01.11.2014 г. |  | Руководители муниципальных органов управления образованием |  |
| Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 2014/15 учебного года |  |  |  |  |  |
| 9. | Проведение семинара «Особенности подготовки и проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2014/15 учебном году» (для специалистов муниципальных органов управления образованием и муниципальных технических администраторов) | до 24.10.2014 г. |  | Чубова О.Н.. Любенко Н.И. |  |
| 10. | Уточнение базы данных для проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2014/15 учебного года, формирование списков участников муниципального этапа Олимпиады по предметам | до 07.11.2014 г. |  | Руководители муниципальных органов управления образованием, руководители образовательных организаций |  |
| 11. | Проведение муниципального этапа Олимпиады | с 12.11.2014 по 30.11.2014 г. |  | Чубова О.Н. Любенко Н.И. Руководители муниципальных органов управления образованием, руководители образовательных организаций |  |
|  | Русский язык | 12.11.14 г. среда |  |  |  |
|  | Математика | 13.11.2014 г. четверг |  |  |  |
|  | Физика Французский язык | 14.11.2014 г. пятница |  |  |  |
|  | Основы безопасности жизнедеятельности Астрономия | 15.11.2014 г. суббота |  |  |  |
|  | Резервный день | 16.11.2014 г. воскресенье |  |  |  |
|  | Английский язык Экономика | 17.11.2014 г. понедельник |  |  |  |
|  | Экология Немецкий язык | 18.11.2014 г. вторник |  |  |  |
|  | География Искусство (МХК) | 19.11.2014 г. среда |  |  |  |
|  | Биология Информатика (пробный тур) | 20.11.2014 г. четверг |  |  |  |
|  | Химия Информатика (Интернет - тур) | 21.11.2014 г. пятница |  |  |  |
|  | Физическая культура Информатика (Интернет - тур) | 22.11.2014 г. суббота |  |  |  |
|  | Резервный день | 23.11.2014 г. воскресенье |  |  |  |
|  | Технология | 24.11.2014 г. понедельник |  |  |  |
|  | Право | 25.11.2014 г. вторник |  |  |  |
|  | Обществознание | 26.11.2014 г. среда |  |  |  |
|  | Литература | 27.11.2014 г. четверг |  |  |  |
|  | История | 28.11.2014 г. пятница |  |  |  |
|  | Резервный день | 29.11.2014 г. суббота |  |  |  |
|  | Резервный день | 30.11.2014 г. воскресенье |  |  |  |
| 12. | Заполнение базы данных по итогам муниципального этапа Олимпиады (в день проведения Олимпиады по предмету) | с 13.11.2014 по 30.11.2014 г. |  | Руководители муниципальных органов управления образованием, муниципальные технические администраторы |  |
| 13. | Издание приказа об итогах муниципального этапа Олимпиады | до 01.12.2014 г. |  | Руководители муниципальных органов управления образованием |  |
| 14. | Предоставление в министерство образования и молодежной политики Ставропольского края: - заявок на участие в региональном этапе Олимпиады; - проектов по технологии, экологии; - приказов об итогах проведения муниципального этапа Олимпиады | до 02.12.2014 г. |  | Руководители муниципальных органов управления образованием |  |
| 15. | Проведение краевого семинара: «Особенности подготовки и проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников» (для специалистов органов управления образованием муниципальных районов и городских округов Ставропольского края и муниципальных технических администраторов) | декабрь 2014 г. |  | Чубова О.Н.. Любенко Н.И. СКФУ (по согласованию) |  |
| 16. | Уточнение и сверка базы данных участников регионального этапа Олимпиады на портале. | до 15.12.2014 г. |  | Руководители муниципальных органов управления образованием |  |
| 17. | Формирование списков членов жюри регионального этапа Олимпиады по предметам. | до 15.12.2014 г. |  | Чубова О.Н.. Любенко Н.И. |  |
| 18. | Формирование списков участников регионального этапа Олимпиады по предметам. Размещение их на портале Олимпиады | до 20.12.2014 г. |  | Чубова О.Н.. Любенко Н.И. СКФУ (по согласованию) |  |
| 19. | Проведение регионального этапа Олимпиады | январь-февраль 2014 г. |  | Чубова О.Н.. Любенко Н.И. СКФУ (по согласованию) |  |