## с показателями 2
Итоги оценки результативности предоставления субсидий в 2015 году бюджетам муниципальных районов и городских округов Ставропольского края на проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях Ставропольского края в рам
| Наименование муниицпального района (городского округа) Ставрополського края | Наименование целевого показателя результативности использования субсидии | Плановое значение целевого показателя результативности использования субсидии | Фактически достигнутое значение целевого показателя использования субсиди в 2015 году
1 | Александровский муниципальный район | доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 8.88 | 11.89
|  | увеличение доли образовательных организаций со стопроцентной заменой оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 2.7 | 5.4
|  | соблюдение сроков выполнения работ по замене оконных блоков в образовательных организациях | до 30.11.2015 | соблюден
2 | Андроповский муниципальный район | доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 8.92 | 8.92
|  | увеличение доли образовательных организаций со стопроцентной заменой оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 5.8 | 5.8
|  | соблюдение сроков выполнения работ по замене оконных блоков в образовательных организациях | до 30.09.2015 | союлюден частично
3 | Апанасенковский муниципальный район | доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях | 8.9 | 8.9
|  | увеличение доли образовательных организаций со стопроцентной заменой оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях | 23.53 | 23.53
|  | соблюдение сроков выполнения работ по замене оконных блоков в образовательных организациях | до 31.10.2015 | соблюден
4 | Арзгирский муниципальный район | доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 8.79 | 9.68 | не подписан
|  | увеличение доли образовательных организаций со стопроцентной заменой оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 3.57 | 3.57
|  | соблюдение сроков выполнения работ по замене оконных блоков в образовательных организациях | до 31.10.2015 | соблюден
5 | Благодарненский муниципальный район | доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 8.9 | 8.9
|  | увеличение доли образовательных организаций со стопроцентной заменой оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 6.8 | 6.8
|  | соблюдение сроков выполнения работ по замене оконных блоков в образовательных организациях | до 30.09.2015 | соблюден
6 | Буденновский муниципальный район | доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 8.92 | 8.92
|  | увеличение доли образовательных организаций со стопроцентной заменой оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 6.9 | 6.9
|  | соблюдение сроков выполнения работ по замене оконных блоков в образовательных организациях | до 30.09.2015 | соблюден
7 | Георгиевский муниципальный район | доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 8.9 | 8.9
|  | увеличение доли образовательных организаций со стопроцентной заменой оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 4.2 | 4.2
|  | соблюдение сроков выполнения работ по замене оконных блоков в образовательных организациях | до 30.09.2015 | соблюден
8 | Грачевский муниципальный район | доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 8.9 | 8.9
|  | увеличение доли образовательных организаций со стопроцентной заменой оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 10.7 | 10.7
|  | соблюдение сроков выполнения работ по замене оконных блоков в образовательных организациях | до 31.08.2015 | соблюден
9 | Изобильненский муниципальный район | доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 9.3 | 9.3
|  | увеличение доли образовательных организаций со стопроцентной заменой оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 15 | 15
|  | соблюдение сроков выполнения работ по замене оконных блоков в образовательных организациях | до 30.09.2015 | не соблюден
10 | Ипатовский муниципальный район | доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 8.92 | 10.95
|  | увеличение доли образовательных организаций со стопроцентной заменой оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 9.62 | 11.54
|  | соблюдение сроков выполнения работ по замене оконных блоков в образовательных организациях | до 30.09.2015 | соблюден
11 | Кировский муниципальный район | доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 8.94 | 8.96
|  | увеличение доли образовательных организаций со стопроцентной заменой оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 2.5 | 2.5
|  | соблюдение сроков выполнения работ по замене оконных блоков в образовательных организациях | до 30.09.2015 | соблюден
12 | Кочубеевский муниципальный район | доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 8.73 | 8.73
|  | увеличение доли образовательных организаций со стопроцентной заменой оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 6.5 | 6.5
|  | соблюдение сроков выполнения работ по замене оконных блоков в образовательных организациях | до 30.09.2015 | соблюден частично
13 | Красногвардейский муниципальный район | доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 9 | 9
|  | увеличение доли образовательных организаций со стопроцентной заменой оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 12.5 | 12.5
|  | соблюдение сроков выполнения работ по замене оконных блоков в образовательных организациях | до 30.09.2015 | соблюден частично
14 | Курский муниципальный район | доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 8.92 | 8.92
|  | увеличение доли образовательных организаций со стопроцентной заменой оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 10.87 | 10.87
|  | соблюдение сроков выполнения работ по замене оконных блоков в образовательных организациях | до 04.09.2015 | соблюден
15 | Левокумский муниципальный район | доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 9 | 9
|  | увеличение доли образовательных организаций со стопроцентной заменой оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 3 | 3
|  | соблюдение сроков выполнения работ по замене оконных блоков в образовательных организациях | до 30.09.2015 | соблюден
16 | Минераловодский муниципальный район | доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 8.93 | 8.93
|  | увеличение доли образовательных организаций со стопроцентной заменой оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 10 | 10
|  | соблюдение сроков выполнения работ по замене оконных блоков в образовательных организациях | до 01.10.2015 | соблюден
17 | Нефтекумский муниципальный район | доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 8.9 | 8.9
|  | увеличение доли образовательных организаций со стопроцентной заменой оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 2.3 | 2.3
|  | соблюдение сроков выполнения работ по замене оконных блоков в образовательных организациях | до 01.10.2015 | соблюден
18 | Новоалександровский муниципальный район | доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 8.9 | 11.5
|  | увеличение доли образовательных организаций со стопроцентной заменой оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 14.3 | 17.9
|  | соблюдение сроков выполнения работ по замене оконных блоков в образовательных организациях | до 31.10.2015 | соблюден
19 | Новоселицкий муниципальный район | доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 9 | 9
|  | увеличение доли образовательных организаций со стопроцентной заменой оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 4.5 | 4.5
|  | соблюдение сроков выполнения работ по замене оконных блоков в образовательных организациях | до 30.09.2015 | соблюден
20 | Петровский муниципальный район | доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 8.93 | 13.78
|  | увеличение доли образовательных организаций со стопроцентной заменой оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 9.09 | 12.73
|  | соблюдение сроков выполнения работ по замене оконных блоков в образовательных организациях | до 31.10.2015 | соблюден
21 | Предгорный муниципальный район | доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 8.9 | 9.08
|  | увеличение доли образовательных организаций со стопроцентной заменой оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 3.6 | 3.6
|  | соблюдение сроков выполнения работ по замене оконных блоков в образовательных организациях | до 30.11.2015 | соблюден частично
22 | Советский муниципальный район | доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 8.9 | 8.9
|  | увеличение доли образовательных организаций со стопроцентной заменой оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 6.1 | 6.1
|  | соблюдение сроков выполнения работ по замене оконных блоков в образовательных организациях | до 31.10.2015 | соблюден
23 | Степновский муниципальный район | доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 8.9 | 8.9
|  | увеличение доли образовательных организаций со стопроцентной заменой оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 10 | 10
|  | соблюдение сроков выполнения работ по замене оконных блоков в образовательных организациях | до 30.11.2015 | соблюден
24 | Труновский муниципальный район | доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 8.9 | 11.2
|  | увеличение доли образовательных организаций со стопроцентной заменой оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 12 | 12
|  | соблюдение сроков выполнения работ по замене оконных блоков в образовательных организациях | до 30.11.2015 | соблюден
25 | Туркменский муниципальный район | доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 8.9 | 8.9
|  | увеличение доли образовательных организаций со стопроцентной заменой оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 6.9 | 6.9
|  | соблюдение сроков выполнения работ по замене оконных блоков в образовательных организациях | до 30.11.2015 | соблюден
26 | Шпаковский муниципальный район | доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 9.15 | 9.15
|  | увеличение доли образовательных организаций со стопроцентной заменой оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 1.67 | 1.67
|  | соблюдение сроков выполнения работ по замене оконных блоков в образовательных организациях | до 30.09.2015 | соблюден
27 | г.Георгиевск | доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 8.9 | 8.9
|  | увеличение доли образовательных организаций со стопроцентной заменой оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 3.3 | 3.3
|  | соблюдение сроков выполнения работ по замене оконных блоков в образовательных организациях | до 30.09.2015 | соблюден
28 | г.Ессентуки | доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 8.9 | 10.88
|  | увеличение доли образовательных организаций со стопроцентной заменой оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 13.5 | 16.21
|  | соблюдение сроков выполнения работ по замене оконных блоков в образовательных организациях | до 31.10.2015 | соблюден
29 | г.Железноводск | доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 8.9 | 8.9
|  | увеличение доли образовательных организаций со стопроцентной заменой оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 4 | 4
|  | соблюдение сроков выполнения работ по замене оконных блоков в образовательных организациях | до 15.10.2015 | соблюден
30 | г.Кисловодск | доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 9.08 | 9.08
|  | увеличение доли образовательных организаций со стопроцентной заменой оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 9.09 | 9.09
|  | соблюдение сроков выполнения работ по замене оконных блоков в образовательных организациях | до 15.10.2015 | соблюден частично
31 | г.Лермонтов | доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 8.9 | 8.9
|  | увеличение доли образовательных организаций со стопроцентной заменой оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 12.5 | 12.5
|  | соблюдение сроков выполнения работ по замене оконных блоков в образовательных организациях | до 31.10.2015 | соблюден частично
32 | г.Невинномысск | доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 8.9 | 9
|  | увеличение доли образовательных организаций со стопроцентной заменой оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 11.11 | 11.11
|  | соблюдение сроков выполнения работ по замене оконных блоков в образовательных организациях | до 15.10.2015 | соблюден
33 | г.Пятигорск | доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 8.9 | 8.9
|  | увеличение доли образовательных организаций со стопроцентной заменой оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 2.7 | 2.7
|  | соблюдение сроков выполнения работ по замене оконных блоков в образовательных организациях | до 31.10.2015 | не соблюден
34 | г.Ставрополь | доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 8.92 | 8.92
|  | увеличение доли образовательных организаций со стопроцентной заменой оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 8.1 | 8.1
|  | соблюдение сроков выполнения работ по замене оконных блоков в образовательных организациях | до 30.11.2015 | соблюден

## на сайт
Итоги оценки результативности предоставления субсидий в 2017 году бюджетам муниципальных районов и городских округов Ставропольского края на проведение работ по ремонту кровель зданий муниципальных образовательных организациях Ставропольского края
| Наименование муниицпального района (городского округа) Ставрополського края | Наименование целевого показателя результативности использования субсидии | Информация о выполнении (не выполнении) целевого показателя результативности использования субсидии
1 | Александровский муниципальный район | соблюдение сроков выполнения работ по ремонту кровель в образовательных организациях | выполнен
2 | Андроповский муниципальный район | соблюдение сроков выполнения работ по ремонту кровель в образовательных организациях | выполнен
3 | Апанасенковский муниципальный район | соблюдение сроков выполнения работ по ремонту кровель в образовательных организациях | выполнен
4 | Арзгирский муниципальный район | соблюдение сроков выполнения работ по ремонту кровель в образовательных организациях | выполнен
5 | Благодарненский городской округ | соблюдение сроков выполнения работ по ремонту кровель в образовательных организациях | выполнен
6 | Буденновский муниципальный район | соблюдение сроков выполнения работ по ремонту кровель в образовательных организациях | выполнен
7 | Георгиевский городской округ | соблюдение сроков выполнения работ по ремонту кровель в образовательных организациях | частично выполнен
8 | Грачевский городской округ | соблюдение сроков выполнения работ по ремонту кровель в образовательных организациях | выполнен
9 | Изобильненский городской округ | соблюдение сроков выполнения работ по ремонту кровель в образовательных организациях | выполнен
10 | Ипатовский городской округ | соблюдение сроков выполнения работ по ремонту кровель в образовательных организациях | выполнен
11 | Кировский городской округ | соблюдение сроков выполнения работ по ремонту кровель в образовательных организациях | выполнен
12 | Кочубеевский муниципальный район | соблюдение сроков выполнения работ по ремонту кровель в образовательных организациях | выполнен
13 | Красногвардейский муниципальный район | соблюдение сроков выполнения работ по ремонту кровель в образовательных организациях | частично выполнен
14 | Курский муниципальный район | соблюдение сроков выполнения работ по ремонту кровель в образовательных организациях | выполнен
15 | Левокумский муниципальный район | соблюдение сроков выполнения работ по ремонту кровель в образовательных организациях | частично выполнен
16 | Минераловодский городской округ | соблюдение сроков выполнения работ по ремонту кровель в образовательных организациях | частично выполнен
17 | Нефтекумский муниципальный район | соблюдение сроков выполнения работ по ремонту кровель в образовательных организациях | выполнен
18 | Новоалександровский городской округ | соблюдение сроков выполнения работ по ремонту кровель в образовательных организациях | выполнен
19 | Новоселицкий муниципальный район | соблюдение сроков выполнения работ по ремонту кровель в образовательных организациях | выполнен
20 | Петровский городской округ | соблюдение сроков выполнения работ по ремонту кровель в образовательных организациях | выполнен
21 | Предгорный муниципальный район | соблюдение сроков выполнения работ по ремонту кровель в образовательных организациях | выполнен
22 | Советский городской округ | соблюдение сроков выполнения работ по ремонту кровель в образовательных организациях | выполнен
23 | Степновский муниципальный район | соблюдение сроков выполнения работ по ремонту кровель в образовательных организациях | частично выполнен
24 | Труновский муниципальный район | соблюдение сроков выполнения работ по ремонту кровель в образовательных организациях | частично выполнен
25 | Туркменский муниципальный район | соблюдение сроков выполнения работ по ремонту кровель в образовательных организациях | выполнен
26 | Шпаковский муниципальный район | соблюдение сроков выполнения работ по ремонту кровель в образовательных организациях | выполнен
27 | г. Георгиевск | соблюдение сроков выполнения работ по ремонту кровель в образовательных организациях | выполнен
28 | г. Железноводск | соблюдение сроков выполнения работ по ремонту кровель в образовательных организациях | частично выполнен
29 | г. Ессентуки | соблюдение сроков выполнения работ по ремонту кровель в образовательных организациях | выполнен
30 | г. Кисловодск | соблюдение сроков выполнения работ по ремонту кровель в образовательных организациях | выполнен
31 | г. Лермонтов | соблюдение сроков выполнения работ по ремонту кровель в образовательных организациях | выполнен
32 | г. Невинномысск | соблюдение сроков выполнения работ по ремонту кровель в образовательных организациях | выполнен
33 | г. Пятигорск | соблюдение сроков выполнения работ по ремонту кровель в образовательных организациях | выполнен
34 | г. Ставрополь | соблюдение сроков выполнения работ по ремонту кровель в образовательных организациях | частично выполнен

## с показателями
Итоги оценки результативности предоставления субсидий в 2015 году бюджетам муниципальных районов и городских округов Ставропольского края на проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях Ставропольского края в рамках реализации подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" государственной программы Ставропольского края "Развитие энергетики, промышленности и связи"
| Наименование муниицпального района (городского округа) Ставрополського края | Наименование целевого показателя результативности использования субсидии | Плановое значение целевого показателя результативности использования субсидии | Фактически достигнутое значение целевого показателя использования субсиди в 2015 году
1 | Александровский муниципальный район | доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 8.88 | 11.89
|  | увеличение доли образовательных организаций со стопроцентной заменой оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 2.7 | 5.4
|  | соблюдение сроков выполнения работ по замене оконных блоков в образовательных организациях | до 30.11.2015 | соблюден
2 | Андроповский муниципальный район | доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 8.92 | 8.92
|  | увеличение доли образовательных организаций со стопроцентной заменой оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 5.8 | 5.8
|  | соблюдение сроков выполнения работ по замене оконных блоков в образовательных организациях | до 31.08.2015 | не соблюден
3 | Апанасенковский муниципальный район | доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях | 8.9 | 8.9
|  | увеличение доли образовательных организаций со стопроцентной заменой оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях | 23.53 | 23.53
|  | соблюдение сроков выполнения работ по замене оконных блоков в образовательных организациях | до 31.10.2015 | соблюден
4 | Арзгирский муниципальный район | доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 8.79 | 9.68 | не подписан
|  | увеличение доли образовательных организаций со стопроцентной заменой оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 3.57 | 3.57
|  | соблюдение сроков выполнения работ по замене оконных блоков в образовательных организациях | до 31.10.2015 | соблюден
5 | Благодарненский муниципальный район | доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 8.9 | 8.9
|  | увеличение доли образовательных организаций со стопроцентной заменой оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 6.8 | 6.8
|  | соблюдение сроков выполнения работ по замене оконных блоков в образовательных организациях | до 30.09.2015 | соблюден
6 | Буденновский муниципальный район | доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 8.92 | 8.92
|  | увеличение доли образовательных организаций со стопроцентной заменой оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 6.9 | 6.9
|  | соблюдение сроков выполнения работ по замене оконных блоков в образовательных организациях | до 30.09.2015 | соблюден
7 | Георгиевский муниципальный район | доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 8.9 | 8.9
|  | увеличение доли образовательных организаций со стопроцентной заменой оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 4.2 | 4.2
|  | соблюдение сроков выполнения работ по замене оконных блоков в образовательных организациях | до 30.09.2015 | соблюден
8 | Грачевский муниципальный район | доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 8.9 | 8.9
|  | увеличение доли образовательных организаций со стопроцентной заменой оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 10.7 | 10.7
|  | соблюдение сроков выполнения работ по замене оконных блоков в образовательных организациях | до 31.08.2015 | соблюден
9 | Изобильненский муниципальный район | доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 9.3 | 9.3
|  | увеличение доли образовательных организаций со стопроцентной заменой оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 15 | 15
|  | соблюдение сроков выполнения работ по замене оконных блоков в образовательных организациях | до 30.09.2015 | не соблюден
10 | Ипатовский муниципальный район | доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 8.92 | 10.95
|  | увеличение доли образовательных организаций со стопроцентной заменой оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 9.62 | 11.54
|  | соблюдение сроков выполнения работ по замене оконных блоков в образовательных организациях | до 30.09.2015 | соблюден
11 | Кировский муниципальный район | доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 8.94 | 8.96
|  | увеличение доли образовательных организаций со стопроцентной заменой оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 2.5 | 2.5
|  | соблюдение сроков выполнения работ по замене оконных блоков в образовательных организациях | до 30.09.2015 | соблюден
12 | Кочубеевский муниципальный район | доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 8.73 | 8.73
|  | увеличение доли образовательных организаций со стопроцентной заменой оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 6.5 | 6.5
|  | соблюдение сроков выполнения работ по замене оконных блоков в образовательных организациях | до 31.08.2015 | не соблюден
13 | Красногвардейский муниципальный район | доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 9 | 9
|  | увеличение доли образовательных организаций со стопроцентной заменой оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 12.5 | 12.5
|  | соблюдение сроков выполнения работ по замене оконных блоков в образовательных организациях | до 30.09.2015 | не соблюден
14 | Курский муниципальный район | доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 8.92 | 8.92
|  | увеличение доли образовательных организаций со стопроцентной заменой оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 10.87 | 10.87
|  | соблюдение сроков выполнения работ по замене оконных блоков в образовательных организациях | до 04.09.2015 | соблюден
15 | Левокумский муниципальный район | доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 9 | 9
|  | увеличение доли образовательных организаций со стопроцентной заменой оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 3 | 3
|  | соблюдение сроков выполнения работ по замене оконных блоков в образовательных организациях | до 30.09.2015 | соблюден
16 | Минераловодский муниципальный район | доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 8.93 | 8.93
|  | увеличение доли образовательных организаций со стопроцентной заменой оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 10 | 10
|  | соблюдение сроков выполнения работ по замене оконных блоков в образовательных организациях | до 01.10.2015 | соблюден
17 | Нефтекумский муниципальный район | доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 8.9 | 8.9
|  | увеличение доли образовательных организаций со стопроцентной заменой оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 2.3 | 2.3
|  | соблюдение сроков выполнения работ по замене оконных блоков в образовательных организациях | до 01.10.2015 | соблюден
18 | Новоалександровский муниципальный район | доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 8.9 | 11.5
|  | увеличение доли образовательных организаций со стопроцентной заменой оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 14.3 | 17.9
|  | соблюдение сроков выполнения работ по замене оконных блоков в образовательных организациях | до 31.10.2015 | соблюден
19 | Новоселицкий муниципальный район | доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 9 | 9
|  | увеличение доли образовательных организаций со стопроцентной заменой оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 4.5 | 4.5
|  | соблюдение сроков выполнения работ по замене оконных блоков в образовательных организациях | до 30.09.2015 | соблюден
20 | Петровский муниципальный район | доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 8.93 | 13.78
|  | увеличение доли образовательных организаций со стопроцентной заменой оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 9.09 | 12.73
|  | соблюдение сроков выполнения работ по замене оконных блоков в образовательных организациях | до 31.10.2015 | соблюден
21 | Предгорный муниципальный район | доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 8.9 | 9.08
|  | увеличение доли образовательных организаций со стопроцентной заменой оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 3.6 | 3.6
|  | соблюдение сроков выполнения работ по замене оконных блоков в образовательных организациях | до 30.09.2015 | не соблюден
22 | Советский муниципальный район | доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 8.9 | 8.9
|  | увеличение доли образовательных организаций со стопроцентной заменой оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 6.1 | 6.1
|  | соблюдение сроков выполнения работ по замене оконных блоков в образовательных организациях | до 31.10.2015 | соблюден
23 | Степновский муниципальный район | доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 8.9 | 8.9
|  | увеличение доли образовательных организаций со стопроцентной заменой оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 10 | 10
|  | соблюдение сроков выполнения работ по замене оконных блоков в образовательных организациях | до 30.11.2015 | соблюден
24 | Труновский муниципальный район | доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 8.9 | 11.2
|  | увеличение доли образовательных организаций со стопроцентной заменой оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 12 | 12
|  | соблюдение сроков выполнения работ по замене оконных блоков в образовательных организациях | до 30.11.2015 | соблюден
25 | Туркменский муниципальный район | доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 8.9 | 8.9
|  | увеличение доли образовательных организаций со стопроцентной заменой оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 6.9 | 6.9
|  | соблюдение сроков выполнения работ по замене оконных блоков в образовательных организациях | до 30.11.2015 | соблюден
26 | Шпаковский муниципальный район | доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 9.15 | 9.15
|  | увеличение доли образовательных организаций со стопроцентной заменой оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 1.67 | 1.67
|  | соблюдение сроков выполнения работ по замене оконных блоков в образовательных организациях | до 30.09.2015 | соблюден
27 | г.Георгиевск | доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 8.9 | 8.9
|  | увеличение доли образовательных организаций со стопроцентной заменой оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 3.3 | 3.3
|  | соблюдение сроков выполнения работ по замене оконных блоков в образовательных организациях | до 30.09.2015 | соблюден
28 | г.Ессентуки | доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 8.9 | 10.88
|  | увеличение доли образовательных организаций со стопроцентной заменой оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 13.5 | 16.21
|  | соблюдение сроков выполнения работ по замене оконных блоков в образовательных организациях | до 31.10.2015 | соблюден
29 | г.Железноводск | доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 8.9 | 8.9
|  | увеличение доли образовательных организаций со стопроцентной заменой оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 4 | 4
|  | соблюдение сроков выполнения работ по замене оконных блоков в образовательных организациях | до 15.10.2015 | соблюден
30 | г.Кисловодск | доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 9.08 | 9.08
|  | увеличение доли образовательных организаций со стопроцентной заменой оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 9.09 | 9.09
|  | соблюдение сроков выполнения работ по замене оконных блоков в образовательных организациях | до 15.10.2015 | не соблюден
31 | г.Лермонтов | доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 8.9 | 8.9
|  | увеличение доли образовательных организаций со стопроцентной заменой оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 12.5 | 12.5
|  | соблюдение сроков выполнения работ по замене оконных блоков в образовательных организациях | до 31.10.2015 | не соблюден
32 | г.Невинномысск | доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 8.9 | 9
|  | увеличение доли образовательных организаций со стопроцентной заменой оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 11.11 | 11.11
|  | соблюдение сроков выполнения работ по замене оконных блоков в образовательных организациях | до 15.10.2015 | соблюден
33 | г.Пятигорск | доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 8.9 | 8.9
|  | увеличение доли образовательных организаций со стопроцентной заменой оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 2.7 | 2.7
|  | соблюдение сроков выполнения работ по замене оконных блоков в образовательных организациях | до 31.10.2015 | не соблюден
34 | г.Ставрополь | доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 8.92 | 8.92
|  | увеличение доли образовательных организаций со стопроцентной заменой оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях (%) | 8.1 | 8.1
|  | соблюдение сроков выполнения работ по замене оконных блоков в образовательных организациях | до 30.11.2015 | соблюден