Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15 апреля 2021 г. N 119-рп

О ПЛАНЕ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ В РАМКАХ

ДЕСЯТИЛЕТИЯ ДЕТСТВА В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ, НА ПЕРИОД

ДО 2027 ГОДА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=207497BCEC5ABE0E892715C3FC34E7958132B3AC35E27D9FCCAE891A3C4EAB7F93D9F11304B1AC0104025F606441F026310BB983265E6F9BF2A171652AN1I) Правительства Ставропольского края  от 26.04.2022 N 175-рп) |  |

1. Утвердить прилагаемый [План](#P35) основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства в Ставропольском крае, на период до 2027 года (далее - План мероприятий).

2. Поручить органам исполнительной власти Ставропольского края и рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной власти и органам местного самоуправления муниципальных округов и городских округов Ставропольского края, являющихся ответственными исполнителями Плана мероприятий, представлять информацию о ходе его выполнения в министерство образования Ставропольского края не позднее 10 января и 10 июля соответствующего года.

3. Признать утратившими силу распоряжения Правительства Ставропольского края:

от 19 ноября 2018 г. [N 489-рп](consultantplus://offline/ref=5AAD9E3DCF65C33F0AFC64EC430A1E5EFEC1AFA344E28737C8446001E992415C7C159DF09E841FE0D77B372B4C99370C3E3BNAI) "О Плане основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства в Ставропольском крае, на 2018 - 2020 годы";

от 20 сентября 2019 г. [N 407-рп](consultantplus://offline/ref=5AAD9E3DCF65C33F0AFC64EC430A1E5EFEC1AFA344E28C34C7466001E992415C7C159DF09E841FE0D77B372B4C99370C3E3BNAI) "О внесении изменения в пункт 2 распоряжения Правительства Ставропольского края от 19 ноября 2018 г. N 489-рп "О Плане основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства в Ставропольском крае, на 2018 - 2020 годы";

от 26 февраля 2020 г. [N 72-рп](consultantplus://offline/ref=5AAD9E3DCF65C33F0AFC64EC430A1E5EFEC1AFA344E28730CF4E6001E992415C7C159DF09E841FE0D77B372B4C99370C3E3BNAI) "О внесении изменения в План основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства в Ставропольском крае, на 2018 - 2020 годы, утвержденный распоряжением Правительства Ставропольского края от 19 ноября 2018 г. N 489-рп".

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на исполняющую обязанности заместителя председателя Правительства Ставропольского края - министра финансов Ставропольского края Калинченко Л.А.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор

Ставропольского края

В.В.ВЛАДИМИРОВ

Утвержден

распоряжением

Правительства Ставропольского края

от 15 апреля 2021 г. N 119-рп

ПЛАН

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ В РАМКАХ ДЕСЯТИЛЕТИЯ

ДЕТСТВА В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ, НА ПЕРИОД ДО 2027 ГОДА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=5AAD9E3DCF65C33F0AFC64EC430A1E5EFEC1AFA344EF8734CC406001E992415C7C159DF08C8447ECD57E292B4D8C615D78EDD447923B1DC93A1962DF3ANEI) Правительства Ставропольского края  от 26.04.2022 N 175-рп) |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Здоровьесбережение с детства | | | |
| 1. | Совершенствование организации деятельности структурных подразделений медицинских организаций, расположенных в образовательных организациях Ставропольского края, включая вопросы их оснащения | 2021 - 2027 годы | министерство здравоохранения Ставропольского края (далее - минздрав края);  министерство образования Ставропольского края (далее - минобразования края);  органы местного самоуправления муниципальных округов и городских округов Ставропольского края (далее - органы местного самоуправления) (по согласованию) |
| 2. | Обеспечение разработки образовательных программ для подготовки специалистов, осуществляющих медицинскую реабилитацию детей | 2021 - 2024 годы | минздрав края;  минобразования края |
| 3. | Совершенствование организации медицинской помощи детям с онкологическими заболеваниями | 2021 год | минздрав края |
| 4. | Реализация мероприятий по созданию детских реабилитационных отделений в медицинских организациях и детских реабилитационных центров всех форм собственности на территории Ставропольского края | 2021 - 2027 годы | минздрав края;  министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края (далее - минсоцзащиты края) |
| 5. | Разработка и реализация мероприятий по дальнейшему развитию и совершенствованию телемедицинских технологий в системе комплексной реабилитации детей, в том числе детей-инвалидов | 2021 - 2027 годы | минздрав края;  министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края (далее - минпром края) |
| 6. | Реализация мероприятий, направленных на ответственное отношение к репродуктивному здоровью | 2021 - 2024 годы | минздрав края;  минсоцзащиты края |
| 7. | Организация медицинской помощи семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения | 2021 - 2027 годы | минздрав края |
| 8. | Организация и проведение работы, направленной на снижение количества абортов и профилактику отказов матерей от новорожденных детей среди беременных женщин и женщин с детьми, содержащихся в учреждениях Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ставропольскому краю (далее - УФСИН России по краю) | 2021 - 2027 годы | УФСИН России по краю (по согласованию);  минздрав края |
| 9. | Повышение приверженности населения Ставропольского края к иммунопрофилактике, в том числе в рамках вакцинации национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям | 2021 - 2027 годы | минздрав края;  минобразования края |
| 10. | Внедрение цифровых сервисов мониторинга состояния здоровья детей на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) | 2021 - 2024 годы | минздрав края;  минпром края |
| (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=5AAD9E3DCF65C33F0AFC64EC430A1E5EFEC1AFA344EF8734CC406001E992415C7C159DF08C8447ECD57E292A498C615D78EDD447923B1DC93A1962DF3ANEI) Правительства Ставропольского края от 26.04.2022 N 175-рп) | | | |
| 11. | Формирование информационно-методической базы для создания системы профилактики школьно обусловленных заболеваний среди обучающихся в общеобразовательных организациях Ставропольского края (далее - общеобразовательные организации края) | 2021 - 2024 годы | минздрав края;  минобразования края |
| 12. | Утратил силу с 26.04.2022. - [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=5AAD9E3DCF65C33F0AFC64EC430A1E5EFEC1AFA344EF8734CC406001E992415C7C159DF08C8447ECD57E292A4B8C615D78EDD447923B1DC93A1962DF3ANEI) Правительства Ставропольского края от 26.04.2022 N 175-рп | | |
| 13. | Разработка и принятие дополнительных мер по снижению потребления табака и иной никотинсодержащей продукции и алкоголя несовершеннолетними | 2021 - 2024 годы | минздрав края;  минобразования края |
| 14. | Разработка и ежегодное обновление информационно-просветительских материалов, направленных на формирование у родителей (законных представителей) базовых знаний по профилактике заболеваний детей, в том числе по вопросам вакцинопрофилактики | 2021 - 2027 годы | минздрав края |
| 15. | Реализация центрами здоровья мониторинга рисков и консультационной работы с родителями по корректировке стереотипов поведения, образа жизни и пищевых привычек детей | 2021 - 2024 годы | минздрав края;  минобразования края |
| II. Благополучие семей с детьми | | | |
| 16. | Осуществление мероприятий по оказанию финансовой поддержки семьям при рождении детей в рамках реализации федерального [проекта](consultantplus://offline/ref=5AAD9E3DCF65C33F0AFC7AE155664054FACBF6AD4DEF856593136656B6C247093C559BA5CFC04BEED5757D7A0DD2380E39A6D94089271DCE32N6I) "Финансовая поддержка семей при рождении детей" национального [проекта](consultantplus://offline/ref=5AAD9E3DCF65C33F0AFC7AE155664054FACBF6AD4DEF856593136656B6C247092E55C3A9CDC554EDD0602B2B4B38N5I) "Демография" и ее дальнейшее совершенствование | 2021 - 2027 годы | минсоцзащиты края |
| 17. | Утратил силу с 26.04.2022. - [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=5AAD9E3DCF65C33F0AFC64EC430A1E5EFEC1AFA344EF8734CC406001E992415C7C159DF08C8447ECD57E292A4B8C615D78EDD447923B1DC93A1962DF3ANEI) Правительства Ставропольского края от 26.04.2022 N 175-рп | | |
| 18. | Расширение доступности мер социальной поддержки семьям с детьми путем установления единого подхода к определению состава семьи и перечня доходов, используемых при их предоставлении (после внесения изменений в законодательство Российской Федерации) | 2021 - 2022 годы | минсоцзащиты края;  министерство финансов Ставропольского края (далее - минфин края) |
| (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=5AAD9E3DCF65C33F0AFC64EC430A1E5EFEC1AFA344EF8734CC406001E992415C7C159DF08C8447ECD57E292A4D8C615D78EDD447923B1DC93A1962DF3ANEI) Правительства Ставропольского края от 26.04.2022 N 175-рп) | | | |
| 19. | Применение в соответствии с законодательством Российской Федерации нового подхода при расчете нуждаемости семей в ежемесячной выплате на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно | 2021 - 2027 годы | минсоцзащиты края;  минфин края |
| (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=5AAD9E3DCF65C33F0AFC64EC430A1E5EFEC1AFA344EF8734CC406001E992415C7C159DF08C8447ECD57E292A4F8C615D78EDD447923B1DC93A1962DF3ANEI) Правительства Ставропольского края от 26.04.2022 N 175-рп) | | | |
| 20. | Реализация механизма межведомственного информационного взаимодействия органов исполнительной власти Ставропольского края и органов местного самоуправления в целях предоставления гражданам мер социальной поддержки на основании одного заявления | 2021 - 2024 годы | минсоцзащиты края;  минпром края |
| 21. | Расширение перечня мероприятий, включаемых в программу социальной адаптации получателей государственной социальной помощи на основании социального контракта, обеспечение согласования мероприятий, реализуемых на основании социального контракта, с иными мерами социальной поддержки | 2021 - 2024 годы | минсоцзащиты края;  минфин края |
| 22. | Разработка мероприятий по предоставлению многодетным семьям земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой и расположенных на территории Ставропольского края | 2021 - 2024 годы | органы местного самоуправления (по согласованию) |
| (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=5AAD9E3DCF65C33F0AFC64EC430A1E5EFEC1AFA344EF8734CC406001E992415C7C159DF08C8447ECD57E292A4E8C615D78EDD447923B1DC93A1962DF3ANEI) Правительства Ставропольского края от 26.04.2022 N 175-рп) | | | |
| 23. | Подготовка предложений по формированию за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации механизма поддержки создания инженерной и коммунальной инфраструктуры земельных участков, выделяемых многодетным семьям бесплатно | 2021 - 2024 годы | органы местного самоуправления (по согласованию) |
| (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=5AAD9E3DCF65C33F0AFC64EC430A1E5EFEC1AFA344EF8734CC406001E992415C7C159DF08C8447ECD57E292A408C615D78EDD447923B1DC93A1962DF3ANEI) Правительства Ставропольского края от 26.04.2022 N 175-рп) | | | |
| 24. | Разработка и внедрение типовой модели социально-психологической поддержки несовершеннолетних матерей, включая воспитанниц организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в помощи и поддержке государства | 2022 - 2024 годы | минсоцзащиты края;  минобразования края |
| 25. | Поддержка некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на формирование ответственного родительства, внедрение эффективных практик поддержки детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации | 2021 - 2027 годы | минсоцзащиты края;  управление по взаимодействию с институтами гражданского общества аппарата Правительства Ставропольского края |
| (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=5AAD9E3DCF65C33F0AFC64EC430A1E5EFEC1AFA344EF8734CC406001E992415C7C159DF08C8447ECD57E2929488C615D78EDD447923B1DC93A1962DF3ANEI) Правительства Ставропольского края от 26.04.2022 N 175-рп) | | | |
| 26. | Реализация механизма проактивного информирования семей с детьми о праве на получение мер социальной поддержки | 2022 год | минсоцзащиты края |
| 27. | Обобщение эффективных практик социального сопровождения семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе малообеспеченных | 2022 год | минсоцзащиты края |
| 28. | Совершенствование межведомственного взаимодействия правоохранительных органов и органов исполнительной власти Ставропольского края при ограничении, лишении родителей родительских прав и отобрании детей при непосредственной угрозе их жизни и здоровью | 2022 год | Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ставропольскому краю (далее - ГУ МВД России по краю) (по согласованию);  минобразования края;  минсоцзащиты края; минздрав края |
| III. Всестороннее развитие, обучение, воспитание детей | | | |
| 29. | Организация правового просвещения детей, родителей (законных представителей), специалистов, работающих с детьми и в интересах детей | 2021 - 2027 годы | минобразования края;  минпром края;  Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ставропольскому краю (далее - орган юстиции) (по согласованию) |
| 30. | Создание условий для увеличения охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами | 2021 - 2027 годы | минобразования края |
| 31. | Создание и развитие системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | 2021 - 2027 годы | минобразования края;  министерство физической культуры и спорта Ставропольского края (далее - минспорта края);  министерство культуры Ставропольского края (далее - минкультуры края) |
| 32. | Развитие региональной системы дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, реализация мероприятий, направленных на стимулирование творческой деятельности учащихся детских школ искусств, создание благоприятных условий и внедрение образовательных программ, в том числе адаптированных для детей с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью | 2021 - 2027 годы | минкультуры края |
| 33. | Реализация [Концепции](consultantplus://offline/ref=5AAD9E3DCF65C33F0AFC7AE155664054FBCBF6A644EE856593136656B6C247093C559BA5CFC04AEDD2757D7A0DD2380E39A6D94089271DCE32N6I) программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2017 г. N 1155-р | 2021 - 2026 годы | минкультуры края;  минпром края;  минобразования края;  органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 34. | Организация работы по увеличению предложений о проведении мероприятий государственных театров, концертных организаций и самостоятельных коллективов для детской аудитории | 2021 - 2027 годы | минкультуры края |
| 35. | Реализация культурно-просветительских программ для школьников учреждениями культуры Ставропольского края | 2021 - 2027 годы | минкультуры края;  минобразования края |
| 36. | Внедрение и реализация рабочей программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях края и организациях профессионального образования Ставропольского края | сентябрь 2021 года, далее ежегодно | минобразования края;  Ставропольское региональное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников" (далее - Ставропольское отделение "Российское движение школьников") (по согласованию) |
| 37. | Разработка перечня показателей эффективности воспитательной деятельности общеобразовательных организаций края | 2021 год | минобразования края |
| 38. | Совершенствование системы физического воспитания детей, в том числе системы школьных спортивных клубов | 2021 - 2024 годы | минспорта края |
| 39. | Обеспечение доступности выполнения детьми нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" | 2021 - 2027 годы | минспорта края;  минобразования края |
| 40. | Внедрение обновленных общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, в деятельность образовательных организаций Ставропольского края (далее - образовательные организации края) | 2021 - 2024 годы | минобразования края |
| 41. | Реализация комплекса мероприятий по поддержке развития и популяризации детского туризма на территории Ставропольского края | 2021 - 2027 годы | министерство туризма Ставропольского края (далее - минтуризма края);  минобразования края;  Ставропольское отделение "Российское движение школьников" (по согласованию) |
| 42. | Реализация мер по развитию туристско-краеведческой деятельности, в том числе реализация программы Всероссийского туристско-краеведческого движения учащихся Российской Федерации "Отечество" | 2021 - 2027 годы | минобразования края; минтуризма края |
| 43. | Организация участия детей Ставропольского края во Всероссийском конкурсе "Большая перемена" | 2021 - 2027 годы | минобразования края;  Ставропольское отделение "Российское движение школьников" (по согласованию) |
| 44. | Реализация на территории Ставропольского края пилотного проекта по внедрению ставок специалистов по воспитательной работе в общеобразовательных организациях края | 2021 - 2024 годы | минобразования края;  Ставропольское отделение "Российское движение школьников" (по согласованию) |
| 45. | Реализация комплекса мер, направленных на раннюю профессиональную ориентацию школьников | 2021 - 2027 годы | минобразования края |
| IV. Инфраструктура детства | | | |
| 46. | Реализация мероприятий по достижению 100-процентной доступности дошкольного образования для детей от 2 месяцев до 3 лет в Ставропольском крае | 2021 - 2027 годы | минобразования края;  органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 47. | Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, позволяющей обеспечить доступность и качество образования для всех обучающихся в Ставропольском крае | 2021 - 2027 годы | минобразования края;  минпром края |
| 48. | Организация мероприятий и реализация мер в сфере информационной безопасности и цифровой грамотности для детей, родителей (законных представителей) и работников образовательных организаций края | 2021 - 2027 годы | минобразования края;  ГУ МВД России по краю (по согласованию);  Ставропольское отделение "Российское движение школьников" (по согласованию);  минпром края |
| 49. | Обеспечение образовательных организаций края доступом к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | 2021 - 2024 годы | минпром края;  минобразования края;  ГУ МВД России по краю (по согласованию);  минспорт края;  минкультуры края;  минздрав края |
| 50. | Оснащение детских школ искусств муниципальных и городских округов Ставропольского края современным оборудованием, музыкальными инструментами, музыкальной литературой | 2022 и 2024 годы | минкультуры края;  органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 51. | Улучшение инфраструктуры государственных учреждений культуры Ставропольского края и муниципальных учреждений сферы культуры муниципальных образований Ставропольского края | 2021 - 2024 годы | минкультуры края;  органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 52. | Создание регионального центра по работе с одаренными детьми с учетом опыта Образовательного Фонда "Талант и успех" | 2023 год | минобразования края |
| 53. | Создание регионального ресурсного центра Ставропольского отделения "Российское движение школьников" | 2021 год | минобразования края;  Ставропольское отделение "Российское движение школьников" (по согласованию) |
| 54. | Создание условий для вовлечения детей и подростков в деятельность Ставропольского отделения "Российское движение школьников" | 2021 - 2027 годы | минобразования края;  Ставропольское отделение "Российское движение школьников" (по согласованию);  органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 55. | Модернизация спортивной инфраструктуры общеобразовательных организаций края, расположенных в сельской местности и малых городах | 2021 - 2023 годы | минобразования края;  органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 56. | Улучшение инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, в том числе создание малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или в закрытых помещениях, на которых возможно проводить мероприятия для детей по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" | 2021 - 2023 годы | минспорта края;  органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 57. | Обновление инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления загородного типа на территории Ставропольского края | 2021 - 2027 годы | минобразования края;  органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 58. | Создание банка данных лучших региональных практик по организации отдыха детей и их оздоровлению | 2024 год | минобразования края |
| 59. | Реализация инфраструктурных проектов по поддержке и развитию социальных служб, оказывающих помощь семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, включая деинституциональные формы поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов | 2021 - 2027 годы | минсоцзащиты края |
| 60. | Развитие сети служб, предоставляющих детям и родителям квалифицированную экстренную анонимную психологическую помощь в дистанционной форме | 2021 - 2027 годы | минсоцзащиты края;  минобразования края |
| 61. | Реализация мероприятий, направленных на развитие инфраструктуры, обеспечивающей социально значимую деятельность несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом | 2021 - 2027 годы | минсоцзащиты края;  минобразования края;  Ставропольское отделение "Российское движение школьников" (по согласованию) |
| V. Защита детей, оставшихся без попечения родителей | | | |
| 62. | Развитие и совершенствование системы органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних | 2024 год | минобразования края;  органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 63. | Организация системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов органов исполнительной власти Ставропольского края и организаций Ставропольского края, действующих в сфере защиты прав детей | 2021 - 2027 годы | минобразования края;  минсоцзащиты края |
| 64. | Модернизация государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в том числе с возможностью передачи данных в другие государственные информационные системы с учетом современных IT-технологий | 2023 год | минобразования края |
| 65. | Совершенствование подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание стать усыновителями, опекунами (попечителями) несовершеннолетних | 2022 год | минобразования края |
| 66. | Совершенствование мер по обеспечению безопасности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в замещающих семьях граждан, в том числе изменение порядка подготовки кандидатов в замещающие родители | 2023 год | минобразования края |
| 67. | Поддержка и развитие в Ставропольском крае института замещающих семей, включая семьи, принявшие на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, старшего возраста, имеющих ограниченные возможности здоровья и с инвалидностью, имеющих братьев и сестер | 2023 год | минобразования края |
| 68. | Создание условий в организациях Ставропольского края для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приближенных к семейным | 2024 год | минобразования края;  минсоцзащиты края;  минздрав края |
| 69. | Создание условий для повышения качества жизни детей-инвалидов, находящихся в государственных учреждениях Ставропольского края, осуществляющих стационарное социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2021 - 2024 годы | минсоцзащиты края |
| 70. | Разработка и определение требований к компетенциям специалистов в организациях Ставропольского края для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и образовательных модулей для их подготовки | 2022 год | минобразования края;  минсоцзащиты края |
| 71. | Создание условий для обеспечения ухода и присмотра за воспитанниками организаций Ставропольского края для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов при помещении их в медицинские организации Ставропольского края | 2021 год | минобразования края;  минсоцзащиты края;  минздрав края |
| 72. | Реализация Комплекса мер по повышению эффективности функционирования в Ставропольском крае механизмов реализации, соблюдения и защиты прав и законных интересов детей, проживающих в детских домах-интернатах, а также детей, помещенных под надзор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в целях качественного улучшения их жизни | 2021 - 2024 годы | минобразования края;  минсоцзащиты края;  минздрав края;  Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю (далее - Управление Роспотребнадзора по краю) (по согласованию);  Государственное учреждение - Ставропольское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации (далее - региональное отделение ФСС РФ) (по согласованию) |
| 73. | Совершенствование системы постинтернатного сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2021 - 2027 годы | минобразования края;  минсоцзащиты края |
| 74. | Реализация мероприятий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | 2021 - 2024 годы | минимущество края;  минобразования края |
| VI. Качество жизни детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов | | | |
| 75. | Разработка и реализация мероприятий по предотвращению детской инвалидности в Ставропольском крае | 2021 - 2027 годы | минсоцзащиты края;  минздрав края;  минобразования края |
| 76. | Организация развития системы ранней помощи в Ставропольском крае | 2021 - 2025 годы | минсоцзащиты края; минздрав края;  минобразования края |
| 77. | Разработка и реализация на территории Ставропольского края программ по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации, в том числе детей-инвалидов, на основе межведомственного взаимодействия | 2021 - 2025 годы | минздрав края;  минсоцзащиты края;  минобразования края; минспорта края |
| 78. | Тиражирование эффективных социальных практик дистанционного оказания социальных услуг, реабилитационных и абилитационных услуг детям-инвалидам, в том числе проживающим в отдаленных районах Ставропольского края | 2022 - 2024 годы | минсоцзащиты края |
| 79. | Внедрение технологии развивающего ухода за детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития, в том числе с использованием средств альтернативной и дополнительной коммуникации | 2021 - 2023 годы | минсоцзащиты края |
| 80. | Содействие родителям (законным представителям) детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в подготовке детей к самостоятельной жизни | 2022 - 2024 годы | минсоцзащиты края |
| 81. | Внедрение эффективных практик устойчивого взаимодействия между органами исполнительной власти Ставропольского края, организациями и семьями, воспитывающими детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов | 2022 - 2024 годы | минсоцзащиты края;  минобразования края |
| 82. | Совершенствование нормативного и методического обеспечения образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, в том числе инклюзивного образования | 2021 - 2024 годы | минобразования края |
| 83. | Совершенствование деятельности образовательных организаций края, осуществляющих образовательную деятельность для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, в том числе обновление их инфраструктуры | 2021 - 2027 годы | минобразования края |
| 84. | Повышение эффективности деятельности базовых профессиональных образовательных организаций края, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, и ресурсных учебно-методических центров, осуществляющих экспертно-консультационное сопровождение инклюзивного профессионального образования | 2021 - 2024 годы | минобразования края |
| 85. | Реализация в Ставропольском крае комплекса мер по повышению квалификации специалистов минобразования края, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, психолого-медико-педагогических комиссий, центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи по вопросам образования и психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов | 2021 - 2027 годы | минобразования края |
| VII. Безопасность детей | | | |
| 86. | Проведение мероприятий, направленных на формирование культуры безопасного образа жизни детей дошкольного возраста | 2021 - 2022 годы | минобразования края |
| 87. | Совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, в том числе организационно-методическая поддержка объединений юных инспекторов движения и специализированной детско-юношеской автошколы | 2021 - 2027 годы | минобразования края;  ГУ МВД России по краю (по согласованию) |
| 88. | Совершенствование механизмов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, включая мероприятия по противодействию криминализации подростковой среды | 2021 - 2024 годы | минобразования края;  ГУ МВД России по краю (по согласованию);  минсоцзащиты края |
| 89. | Развитие психологической службы в системе образования Ставропольского края | 2021 - 2027 годы | минобразования края |
| 90. | Создание условий для реализации мероприятий, обеспечивающих формирование стрессоустойчивости у детей и подростков | 2022 - 2024 годы | минобразования края;  минздрав края |
| 91. | Реализация комплекса мер по совершенствованию системы профилактики суицида среди несовершеннолетних | 2021 - 2025 годы | минздрав края;  минобразования края;  минсоцзащиты края;  ГУ МВД России по краю (по согласованию) |
| 92. | Тиражирование эффективных социальных практик профилактики жестокого обращения с детьми, реабилитации детей, пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств, снижения агрессивности в детской среде | 2021 - 2027 годы | минсоцзащиты края;  минобразования края |
| 93. | Обобщение лучших практик с доказанной эффективностью совместной профилактической работы с родителями, имеющими детей - несовершеннолетних правонарушителей, подвергшихся наказанию, не связанному с изоляцией от общества, во взаимодействии с родительскими общественными организациями | 2021 год | УФСИН России по краю (по согласованию);  минобразования края |
| 94. | Организация работы по оказанию содействия в получении социально-психологической и иной помощи осужденным несовершеннолетним, состоящим на учете в уголовно-исполнительных инспекциях | 2024 год | УФСИН России по краю (по согласованию) |
| 95. | Реализация комплекса мер, направленных на предупреждение и профилактику суицидов несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и осужденных | 2021 - 2024 годы | УФСИН России по краю (по согласованию) |
| (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=5AAD9E3DCF65C33F0AFC64EC430A1E5EFEC1AFA344EF8734CC406001E992415C7C159DF08C8447ECD57E29294B8C615D78EDD447923B1DC93A1962DF3ANEI) Правительства Ставропольского края от 26.04.2022 N 175-рп) | | | |
| 96. | Изучение и распространение в Ставропольском крае наиболее успешных практик временного размещения (с согласия родителей, законных представителей) несовершеннолетних, проживающих в жилых помещениях, имеющих признаки потенциальной пожарной опасности, в учреждениях социального обслуживания с дальнейшим приведением данных жилых помещений в пожаробезопасное состояние | 2022 год | Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ставропольскому краю (далее - ГУ МЧС по краю) (по согласованию); минсоцзащиты края |
| 97. | Обеспечение оказания в рамках социально-бытовых услуг, направленных на поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту, многодетным семьям, семьям, находящимся в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации, а также инвалидам безвозмездной помощи по оснащению автономными пожарными извещателями, ремонту печей, замене неисправных электропроводки и газового оборудования | 2021 - 2027 годы | ГУ МЧС по краю (по согласованию);  минсоцзащиты края;  минфин края |
| 98. | Размещение в средствах массовой информации материалов, направленных на профилактику преступлений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, чрезвычайных происшествий с участием детей и подростков | 2021 - 2027 годы | управление по информационной политике аппарата Правительства Ставропольского края;  управление по обеспечению массовых коммуникаций аппарата Правительства Ставропольского края;  управление по молодежной политике аппарата Правительства Ставропольского края;  ГУ МВД по краю (по согласованию);  минобразования края |
| VIII. Координация реализации Десятилетия детства | | | |
| 99. | Создание координационного совета по проведению в Ставропольском крае Десятилетия детства | апрель 2021 года | минобразования края |
| 100. | Рассмотрение на заседаниях координационного совета по проведению в Ставропольском крае Десятилетия детства актуальных вопросов, связанных с реализацией мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства | не реже одного раза в полугодие, 2021 - 2027 годы | координационный совет по проведению в Ставропольском крае Десятилетия детства |
| 101. | Обеспечение реализации Десятилетия детства посредством Информационного портала Десятилетия детства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | 2021 - 2027 годы | минобразования края |