Документ предоставлен КонсультантПлюс

- МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО

от 23 августа 2016 г. N 08-1713

О НАПРАВЛЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ

Департамент государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России направляет план реализации Концепции преподавания русского языка и литературы (далее - Концепция), утвержденный Министром образования и науки Российской Федерации Д.В. Ливановым 29 июля 2016 г. N ДЛ-13/08 для организации работы по реализации Концепции.

Заместитель директора

Департамента государственной

политики в сфере общего образования

П.А.СЕРГОМАНОВ

- Утверждаю

Министр образования и науки

Российской Федерации

Д.В.ЛИВАНОВ

29 июля 2016 г. N ДЛ-13/08вн

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ

РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

УТВЕРЖДЕННОЙ РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 9 АПРЕЛЯ 2016 Г. N 637-Р

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Исполнители | Соисполнители | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. Общесистемные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1. | Поддержка профессиональных ассоциаций и сетевых методических объединений, осуществляющих деятельность в области русского языка и литературы | Ежегодно | Департамент государственной политики в сфере общего образования Департамент государственной политики в сфере подготовки кадров и ДПО Департамент государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи | Российская академия образования Федеральное учебно-методическое объединение по общему образованию Федеральный институт развития образования Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования | ФЦПРЯ ФЦПРО Бюджеты субъектов Российской Федерации Государственные задания федеральных организаций, подведомственных Минобрнауки России |
| 2. | Организация и проведение общероссийских мероприятий (совещаний, конференций, съездов, форумов, вебинаров и др.) для учителей и преподавателей русского языка и литературы | Ежегодно | Департамент государственной политики в сфере общего образования Департамент государственной политики в сфере подготовки кадров и ДПО Департамент государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей Департамент информационной политики | Российская академия образования Федеральное учебно-методическое объединение по общему образованию Российская академия наук Институт русского языка имени В.В. Виноградова РАН Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина Федеральный институт развития образования Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Профессиональные сообщества учителей русского языка и литературы Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования | ФЦПРЯ ФЦПРО Государственные задания федеральных организаций, подведомственных Минобрнауки России Бюджеты субъектов Российской Федерации |
| 3. | Формирование и публикация единого перечня федеральных и межрегиональных мероприятий по русскому языку и литературе на календарный год | 2016 - 2020 годы | Департамент государственной политики в сфере общего образования Департамент государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Департамент государственной политики в сфере подготовки кадров и ДПО | Российская академия образования Федеральное учебно-методическое объединение по общему образованию Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина Федеральный институт развития образования Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Профессиональные сообщества учителей русского языка и литературы Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования | ФЦПРЯ |
| - 2. Общее образование |  |  |  |  |  |
| 4. | Совершенствование федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе в части детализации требований к предметным результатам обучения по учебным предметам "Русский язык" и "Литература" на базовом и углубленном (профильном) уровнях | 2016 - 2020 годы | Департамент государственной политики в сфере общего образования | Российская академия образования Федеральное учебно-методическое объединение по общему образованию Федеральный институт педагогических измерений Образовательные организации высшего образования, реализующие образовательные программы по специальностям и направлениям подготовки педагогических работников | ФЦПРО ФЦПРЯ |
| 5. | Совершенствование примерных основных общеобразовательных программ в части рабочих программ учебных предметов "Русский язык" и "Литература" ("Литературное чтение"), приведение их в соответствие с возрастными особенностями, потребностями и интересами обучающихся, в том числе для обеспечения оптимального соотношения между теоретическим изучением русского языка и формированием практических речевых навыков с учетом состава обучающихся | 2016 - 2018 годы | Департамент государственной политики в сфере общего образования | Российская академия образования Федеральное учебно-методическое объединение по общему образованию Федеральный институт педагогических измерений Образовательные организации высшего образования, реализующие образовательные программы по специальностям и направлениям подготовки педагогических работников | ФЦПРО ФЦПРЯ |
| 6. | Совершенствование примерных основных общеобразовательных программ в части рабочих программ учебных предметов "Литература" ("Литературное чтение") в части организации изучения выдающихся произведений литературы народов Российской Федерации в переводах на русский язык | 2018 - 2020 годы | Департамент государственной политики в сфере общего образования | Российская академия образования Федеральное учебно-методическое объединение по общему образованию Федеральный институт педагогических измерений Образовательные организации высшего образования, реализующие образовательные программы по специальностям и направлениям подготовки педагогических работников | ФЦПРО ФЦПРЯ |
| 7. | Разработка рекомендаций по корректировке действующих и созданию новых учебно-методических комплектов по русскому языку и литературе (литературному чтению), построенных на основе дифференциации и индивидуализации обучения, ориентированных на сочетание обязательного и вариативного компонентов образовательных программ, предполагающих приоритетное развитие самостоятельной творческой деятельности обучающихся | 2017 - 2020 годы | Департамент государственной политики в сфере общего образования | Российская академия образования Российская академия наук Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина Профессиональные сообщества учителей русского языка и литературы | ФЦПРЯ |
| 8. | Создание федеральных и региональных стажировочных площадок по продвижению лучших педагогических практик (технологий и методик) преподавания русского языка и литературы: для профильных классов; для классов с полиэтническим составом обучающихся; для детей с ограниченными возможностями здоровья; для реализации индивидуальных учебных планов | 2016 - 2020 годы | Департамент государственной политики в сфере общего образования Департамент государственной политики в сфере подготовки кадров и ДПО Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей | Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Федеральный институт развития образования Российская академия образования Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования | ФЦПРЯ |
| 9. | Организация экспертизы учебников по русскому языку и литературе, в том числе в электронной форме, на предмет соответствия требованиям Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации для включения в федеральный перечень учебников | 2016 - 2017 годы | Департамент государственной политики в сфере общего образования | Российская академия образования Российская академия наук Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова Санкт-Петербургский государственный университет Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации Профессиональные сообщества учителей русского языка и литературы | Средства правообладателей ФЦПРЯ |
| 10. | Формирование системы отбора грамматик, справочников, словарей разных типов, в том числе содержащих нормы государственного языка Российской Федерации, для использования в образовательной деятельности: разработка критериев экспертизы и организация проведения экспертизы | 2016 - 2018 годы | Департамент государственной политики в сфере общего образования | Российская академия образования Российская академия наук Институт русского языка имени В.В. Виноградова РАН Русская школьная библиотечная ассоциация | ФЦПРЯ |
| 11. | Актуализация списков произведений, рекомендуемых к прочтению (списков программных произведений, произведений гражданско-патриотической направленности, современных литературных произведений, в том числе произведений о жизни и проблемах современных детей и подростков), с учетом возрастных и этнокультурных особенностей обучающихся | 2019 год 2022 год (один раз в три года) | Департамент государственной политики в сфере общего образования | Российская академия образования Русская школьная библиотечная ассоциация Профессиональные сообщества учителей русского языка и литературы | ФЦПРЯ Государственные задания федеральных организаций, подведомственных Минобрнауки России |
| 12. | Разработка методических рекомендаций для педагогических работников, направленных на формирование и поддержание нормативной грамотности учащихся, повышение качества устной и письменной речи с учетом современных тенденций и состояния русского языка, влияющих на нормы его употребления | 2017 год | Департамент государственной политики в сфере общего образования | Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина Институт русского языка имени В.В. Виноградова РАН Федеральный институт развития образования Федеральный институт педагогических измерений | ФЦПРЯ |
| 13. | Развитие системы профессиональной экспертизы измерительных (диагностических) материалов, в том числе через участие Российской Федерации в международных сопоставительных исследованиях качества общего образования PIRLS и др. | 2016 - 2018 годы | Рособрнадзор Международный департамент Департамент государственной политики в сфере общего образования | Федеральный институт педагогических измерений Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Российская академия образования | Государственные задания федеральных организаций, подведомственных Рособрнадзору ФЦПРО |
| 14. | Разработка национальной системы оценки качества речевой деятельности обучающихся, знаний и навыков в области русского языка и литературы с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | 2016 - 2018 годы | Рособрнадзор Департамент государственной политики в сфере общего образования | Федеральный институт педагогических измерений Российская академия образования Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования | Государственные задания федеральных организаций, подведомственных Рособрнадзору ФЦПРО |
| 15. | Совершенствование содержания и процедуры проведения государственной итоговой аттестации, в том числе по учебным предметам "Русский язык" и "Литература" | 2016 - 2019 годы по плану Рособрнадзора | Рособрнадзор Департамент государственной политики в сфере общего образования | Федеральный институт педагогических измерений Российская академия образования Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования | Государственные задания федеральных организаций, подведомственных Рособрнадзору ФЦПРО |
| 16. | Совершенствование модели проведения итогового сочинения | 2018 - 2020 годы | Департамент государственной политики в сфере общего образования Рособрнадзор | Федеральный институт педагогических измерений Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Российская академия образования Федеральный институт развития образования Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования | ФЦПРЯ |
| 17. | Проведение всероссийских проверочных работ по русскому языку для 4 - 7 классов | Ежегодно | Рособрнадзор | Федеральный институт педагогических измерений Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования | ФЦПРО Государственные задания федеральных организаций, подведомственных Рособрнадзору Бюджеты субъектов Российской Федерации |
| 18. | Организация и проведение Национального исследования качества образования (НИКО) по литературе в 8 классах | 2018 год | Рособрнадзор | Федеральный институт педагогических измерений Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования | ФЦПРО Государственные задания федеральных организаций, подведомственных Рособрнадзору Бюджеты субъектов Российской Федерации |
| 19. | Совершенствование содержания и технологий проведения всероссийской олимпиады школьников по русскому языку и литературе | 2017 - 2019 годы | Департамент государственной политики в сфере общего образования | Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Профессиональные сообщества учителей русского языка и литературы | ФЦПРЯ |
| 20. | Разработка макета учебно-методического комплекта по учебным предметам "Русский язык" и "Литература" ("Литературное чтение") для детей-мигрантов, обучающихся по образовательным программам начального общего и основного общего образования | 2017 - 2020 годы | Департамент государственной политики в сфере общего образования Департамент государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи | Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина Российская академия образования Федеральный институт развития образования Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена Российский университет дружбы народов | Государственные задания федеральных организаций, подведомственных Минобрнауки России ФЦПРЯ |
| 21. | Создание завершенного курса интерактивных видеоуроков по русскому языку и литературе, соответствующего федеральным государственным образовательным стандартам общего образования и примерным основным общеобразовательным программам, построенного на основе передового опыта лучших учителей России, размещение данного ресурса на общедоступных порталах в сети Интернет | 2016 - 2020 годы | Департамент государственной политики в сфере общего образования Департамент государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи | Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Российская академия образования | Ведомственная целевая программа "Российская электронная школа" на 2016 - 2018 годы (утверждена приказом Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. N 698) Государственные задания федеральных организаций, подведомственных Минобрнауки России |
| 22 | Разработка и совершенствование электронных образовательных и информационных ресурсов по русскому языку и литературе для детей и педагогических работников, размещение их на общедоступных порталах в сети Интернет (в том числе на портале "Образование на русском") | 2016 - 2020 годы | Департамент государственной политики в сфере общего образования Департамент государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи | Российская академия образования Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования | ФЦПРЯ |
| - 3. Дополнительное профессиональное образование, высшее образование |  |  |  |  |  |
| 23. | Создание и внедрение: системы диагностики профессиональных затруднений педагогических работников, в том числе учителей русского языка и литературы; системы непрерывного совершенствования профессиональных компетенций и повышения уровня владения русским языком и читательскими практиками | 2016 - 2018 годы | Департамент государственной политики в сфере общего образования Департамент государственной политики в сфере подготовки кадров и ДПО | Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Российская академия образования Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина Федеральный институт развития образования Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования | ФЦПРЯ |
| 24. | Совершенствование программ повышения квалификации, направленных на развитие компетенций учителей русского языка и литературы, связанных с работой в условиях многоязычия и поликультурности, а также подготовка тьюторов для реализации данных программ | 2016 - 2018 годы | Департамент государственной политики в сфере общего образования Департамент государственной политики в сфере подготовки кадров и ДПО | Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Институт русского языка имени В.В. Виноградова РАН Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина Федеральный институт развития образования Российская академия образования Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования Образовательные организации высшего образования | ФЦПРЯ Бюджеты субъектов Российской Федерации |
| 25. | Создание программ повышения квалификации учителей-предметников по вопросам использования государственного языка Российской Федерации в образовательной деятельности, в том числе в условиях многоязычия и поликультурности, а также подготовка тьюторов для реализации данных программ | 2016 - 2017 годы | Департамент государственной политики в сфере общего образования Департамент государственной политики в сфере подготовки кадров и ДПО | Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Российская академия образования Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина Федеральный институт развития образования Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования | ФЦПРЯ Бюджеты субъектов Российской Федерации |
| 26. | Разработка и внедрение многоуровневой модели повышения квалификации и профессиональной переподготовки преподавателей русского языка и литературы образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования на основе современной единой информационно-образовательной среды | 2016 - 2018 годы | Департамент государственной политики в сфере подготовки кадров и ДПО | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования | Бюджеты субъектов Российской Федерации |
| 27. | Поддержка: программ образовательного обмена для учителей русского языка и литературы между субъектами Российской Федерации (летних и зимних школ и т.д.); проектов межрегионального партнерства, в том числе организация методической и консультационной поддержки со стороны регионов-лидеров | 2016 - 2020 годы | Департамент государственной политики в сфере общего образования Департамент государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Департамент государственной политики в сфере подготовки кадров и ДПО | Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Российская академия образования Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования | ФЦПРЯ |
| 28. | Совершенствование процедуры аттестации учителей русского языка и литературы | 2017 - 2020 годы | Департамент государственной политики в сфере общего образования Департамент государственной политики в сфере подготовки кадров и ДПО | Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Профессиональные сообщества учителей русского языка и литературы Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования | В рамках финансирования Минобрнауки России |
| 29. | Расширение практики целевого обучения студентов в образовательных организациях высшего образования для подготовки учителей русского языка и литературы | 2016 - 2020 годы | Департамент государственной политики в сфере высшего образования | Образовательные организации высшего образования Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования | Государственные задания федеральных организаций, подведомственных Минобрнауки России Бюджеты субъектов Российской Федерации |
| 30. | Совершенствование федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по направлению подготовки "Филология" с учетом требований профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" | 2017 год | Департамент государственной политики в сфере высшего образования | Федеральное учебно-методическое объединение в системе высшего образования по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 45.00.00 Языкознание и литературоведение | Государственные задания федеральных организаций, подведомственных Минобрнауки России ФЦПРЯ |
| 31. | Организация и проведение олимпиад и иных конкурсных мероприятий для учителей и преподавателей русского языка и литературы | Ежегодно | Департамент государственной политики в сфере общего образования Департамент государственной политики в сфере подготовки кадров и ДПО Департамент государственной политики в сфере высшего образования | Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Российская академия образования Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина Федеральный институт развития образования Образовательные организации высшего образования Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования | ФЦПРЯ |
| - 4. Дополнительное образование, популяризация русского языка и литературы |  |  |  |  |  |
| 32. | Поддержка мероприятий просветительского и образовательного характера, направленных на повышение качества изучения и преподавания государственного языка Российской Федерации, усиление мотивации к чтению и изучению русской литературы, создание и внедрение эффективных практик дополнительного образования, развивающих филологические способности детей | 2016 - 2020 годы | Департамент государственной политики в сфере общего образования Департамент государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Департамент государственной политики в сфере подготовки кадров и ДПО Департамент информационной политики | Профессиональные сообщества учителей русского языка и литературы Российская академия образования Федеральное учебно-методическое объединение по общему образованию Российская академия наук Институт русского языка имени В.В. Виноградова РАН Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина Федеральный институт развития образования Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования | ФЦПРЯ Бюджеты субъектов Российской Федерации |
| 33. | Проведение всероссийского конкурса сочинений для школьников | Ежегодно | Департамент государственной политики в сфере общего образования Департамент информационной политики | Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования | ФЦПРЯ Бюджеты субъектов Российской Федерации |
| 34. | Проведение Всероссийского конкурса юных чтецов "Живая классика" | 2016 - 2020 годы | Департамент государственной политики в сфере общего образования Департамент информационной политики | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования Международный детский центр "Артек" Всероссийский детский центр "Орленок" Всероссийский детский центр "Океан" Всероссийский детский центр "Смена" | ФЦПРЯ Государственные задания федеральных организаций, подведомственных Минобрнауки России |
| 35. | Организация информационной поддержки всероссийских акций "Тотальный диктант", "Пушкинский диктант" | 2016 - 2020 годы | Департамент государственной политики в сфере общего образования Департамент государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Департамент информационной политики | Профессиональные сообщества учителей русского языка и литературы Российская академия наук Институт русского языка имени В.В. Виноградова РАН Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина Федеральный институт развития образования Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования | В рамках финансирования Минобрнауки России Государственные задания федеральных организаций, подведомственных Минобрнауки России |
| 36. | Организация и проведение тематических смен в общероссийских (региональных) лагерях отдыха, в том числе для обучающихся в школах с преподаванием учебных предметов на родных языках, школ с полилингвальной моделью обучения русскому языку и литературе | 2017 - 2020 годы | Департамент государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Департамент информационной политики | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Международный детский центр "Артек" Всероссийский детский центр "Орленок" Всероссийский детский центр "Океан" Всероссийский детский центр "Смена" | Бюджеты субъектов Российской Федерации Государственные задания федеральных организаций, подведомственных Минобрнауки России |
| 37. | Распространение успешных практик внеурочной деятельности, направленных на развитие филологических способностей, мотивации к изучению русского языка и литературы, осознанному чтению художественных произведений, в том числе с использованием возможностей ведущих научных центров в области русского языка и литературы, библиотек, музеев и других учреждений культуры, развитие образовательного туризма, популяризирующего литературные музеи и знаковые места жизни и творчества российских писателей | 2016 - 2020 годы | Департамент государственной политики в сфере общего образования Департамент государственной политики в сфере подготовки кадров и ДПО Департамент информационной политики | Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Федеральный институт развития образования Профессиональные сообщества учителей русского языка и литературы Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования | ФЦПРЯ Бюджеты субъектов Российской Федерации |
| - 5. Мониторинг и контроль реализации Концепции |  |  |  |  |  |
| 38. | Разработка системы мониторинговой оценки эффективности реализации Концепции преподавания русского языка и литературы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 9 апреля 2016 г. N 637-р | 2016 - 2017 годы | Департамент государственной политики в сфере общего образования Департамент стратегии, анализа и прогноза | Российская академия образования Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина Федеральный институт развития образования Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования | ФЦПРЯ ФЦПРО |
| 39. | Организация и проведение мониторинга реализации Концепции преподавания русского языка и литературы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 9 апреля 2016 г. N 637-р | 2017 - 2020 годы | Департамент государственной политики в сфере общего образования Департамент стратегии, анализа и прогноза | Российская академия образования Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина Федеральный институт развития образования Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования | ФЦПРЯ ФЦПРО |
| 40. | Обеспечение информационного сопровождения мероприятий по реализации Концепции преподавания русского языка и литературы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 9 апреля 2016 г. N 637-р | 2016 - 2020 годы | Департамент государственной политики в сфере общего образования Департамент информационной политики | Российская академия образования Федеральное учебно-методическое объединение по общему образованию Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина Федеральный институт развития образования Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Профессиональные сообщества учителей русского языка и литературы Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования | ФЦПРЯ ФЦПРО |