## Лист2
Приложение
к приказу министерства образования
Ставропольского края
№ 1474-пр от 27.09.2018 г.
Детальный план-график
реализации государственной программы Ставропольского края "Развитие образования"
на 2018 год
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей
|  |  |  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | краевой бюджет | местные бюджеты | юридические лица
| Государственная программа Ставропольского края "Развитие образования" (далее - Программа), всего | Заместитель министра образования Ставропольского края Лукиди С.М. | х | 822996.3 | 19235925.32 | 57614.82 | 468359.1
1. | Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» | Первый заместитель министра образования Ставропольского края (далее - первый заместитель министра) Лаврова Н.А., заместитель министра образования Ставропольского края (далее - заместитель министра) Рудьева Д.Г., заместитель министра Лукиди С.М. | х | 684547.7 | 13905389.39 | 57614.82 | 80000
1.1. | Основное мероприятий. Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования в Ставропольском крае | Первый заместитель министра Лаврова Н.А., заместители министра Лукиди С.М., начальник финансово-экономического отдела Наумова И.А., начальник отдела общего образования Чубова О.Н. | х |  | 4594597.24
| Контрольное событие 1. Оказана поддержка частным дошкольным образовательным организациям, образовательным организациям и индивидуальным предпринимателям, реализующих программы дошкольного обюразования, расположенным на территории Ставропольского края, посредством предоставления субсидий на возмещение затрат по содержанию. | начальник финансово-экономического отдела Наумова И.А. | 2018-12-29
1.2. | Основное мероприятие. Обеспечение предоставления бесплатного общего и дополнительного образования детей в Ставропольском крае | Первый заместитель министра Лаврова Н.А., заместители министра Лукиди С.М., Рудьева Д.М., начальник финансово-экономического отдела Наумова И.А., начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования детей Пикалова О.Н., начальник отдела общего образования Чубова О.Н., директор ГКУ СК "Краевой центр" Брацыхина Л.С. | х | 54650.4 | 8884346.97 | 43475.15
| Контрольное событие № 2. Заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета бюджету Ставропольского края субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Ставропольского края | Начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования детей Пикалова О.Н. | 2018-02-15
| Контрольное событие 3. Создано 26 спортивных клубов в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | Начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования детей Пикалова О.Н., директор ГКУ СК "Краевой центр" Брацыхина Л.С. | 2018-12-28
| Контрольное событие 4. Отремонтировано 26 спортивных залов в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | Начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования детей Пикалова О.Н., директор ГКУ СК "Краевой центр" Брацыхина Л.С. | 2018-12-28
| Контрольное событие 5. Заключено соглашение между министерством образования Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края о предоставлении субсидии из бюджета Ставропольского края бюджетам муниципальных районов и городских округов Ставропольского края на софинансирование расходов на проведение работ по капитальному ремонту кровель в муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края | директор ГКУ СК "Краевой центр" Брацыхина Л.С. | 2018-08-20
| Контрольное событие 6. Выполнен ремонт кровель зданий в одной общеобразовательной организации в каждом из 34 муниципальных образований Ставропольского края. | директор ГКУ СК "Краевой центр" Брацыхина Л.С. | 2018-08-20
1.21 | Основное мероприятие. Создание новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях края. Мероприятие реализуется в рамках приоритетного проекта "Создание современной образовательной среды для школьников" | Первый заместитель министра Н.А.Лаврова, министр строительства и архитектуры Ставропольского края Когарлыцкий А.С. | х | 452421.2 | 62654.96 | 4812.99
| Контрольное событие 7. Заключено соглашение между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Ставропольского края о выделении средств федерального бюджета на строительство здания средней общеобразовательной школы на 1002 места в г. Михайловске по ул. Прекрасная, 28, Шпаковский район | Начальник отдела общего образования Чубова О.Н., директор ГКУ СК "Краевой центр" Брацыхина Л.С. | 28.02.2018
| Контрольное событие 8.Достижение 10 % строительной готовности по строительству здания средней общеобразовательной школы на 1002 места в г. Михайловске по ул. Прекрасная, 28, Шпаковский район | Начальник отдела общего образования Чубова О.Н., директор ГКУ СК "Краевой центр" Брацыхина Л.С. | 29.12.2018
1.23 | Основное мероприятие. Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов | первый заместитель министра Лаврова Н.А., начальник отдела общего образования Чубова О.Н., ректор ГБУ СКИРО ПК и ПРО Евмененко Е.В. |  | 5171.7 | 330.11
| Контрольное событие 9. Доля муниципальных систем общего образования, в которых разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в общем количестве муниципальных систем общего образования на 29.12.2018 составит 35% | начальник отдела общего образования Чубова О.Н., ректор ГБУ СКИРО ПК и ПРО Евмененко Е.В. | 2018-12-29
1.3. | Основное мероприятие. Реализация в Ставропольском крае дополнительных общеобразовательных программ | Заместитель министра Рудьева Д.Г., начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования детей Пикалова О.Н. | х |  | 126136.49 |  | 80000
| Контрольное событие 10. Доля детей, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 5 лет до 18 лет в Ставропольском крае по итогам 2018 года составит 75 % | начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования детей Пикалова О.Н. | 2018-12-28
1.4. | Основное мероприятие. Проведение в Ставропольском крае мероприятий с детьми и обеспечение деятельности организаций дополнительного образования края | Заместитель министра Рудьева Д.Г., начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования детей Пикалова О.Н. | х |  | 6103.3
| Контрольное событие 11. Проведен краевой конкурс-выставка научно-технического творчества молодежи "Таланты XXI века", в котором приняло участие 180 человек | начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования детей Пикалова О.Н., директор ГБУ ДО "Краевой центр развития творчества детей и юношества им. Ю.А.Гагарина" Найденко Г.В. | 2018-04-06 | х | х | х | х
| Контрольное событие 12. Проведен краевой конкурс-фестиваль детских театральных коллективов "Огни рампы", в котором приняло участие 600 человек. | начальник отдела воспитательной работы и доолнительного образования детей Пикалова О.Н., директор ГБУ ДО "Краевой центр развития творчества детей и юношества им. Ю.А.Гагарина" Найденко Г.В. | 2018-05-05 | х | х | х | х
| Контрольное событие 13. Проведен краевой слет юных экологов Ставрополья, в котором приняло участие 100 человек. | начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования детей Пикалова О.Н., директор ГБУ ДО "Краевой центр экологии,туризма и краеведения" Зима Т.М. | 2018-06-15 | х | х | х | х
| Контрольное событие 14. Проведен краевой фестиваль образцовых дестких коллективов "Россыпь звезд", в котором приняло участие 300 человек. | начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования детей Пикалова О.Н., директор ГБУ ДО "Краевой центр развития творчества детей и юношества им. Ю.А.Гагарина" Найденко Г.В. | 2018-06-29 | х | х | х | х
| Контрольное событие 15. Проведен краевой этап летнего Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", в котором приняло участие 70 человек. | начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования детей Пикалова О.Н., директор ГБУ ДО "Краевая детско-юношеская спортивная школа (комплексная)" Пашков П.И. | 2018-08-01 | х | х | х | х
| Контрольное событие 16. Проведент краевой слет юных туристов-краеведов Ставрополья, в котором приняло участие 100 человек. | начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования детей Пикалова О.Н., директор ГБУ ДО "Краевой центр экологии,туризма и краеведения" Зима Т.М. | 2018-08-30 | х | х | х | х
| Контрольное событие 17. Проведен краевой этап Всероссийских спортивных игр школьников Ставропольского края "Президентские спортивные игры", в котором приняло участие 100 человек | начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования детей Пикалова О.Н., директор ГБУ ДО "Краевая детско-юношеская спортивная школа (комплексная)" Пашков П.И. | 2018-10-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие 18. Проведен краевой этап Всероссийских спортивных соревнований школьников Ставропольского края "Президентские состязания", в котором приняло участие 130 человек | начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования детей Пикалова О.Н., директор ГБУ ДО "Краевая детско-юношеская спортивная школа (комплексная)" Пашков П.И. | 2018-10-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие 19. Проведен краевой фестиваль графики и анимации "Зеленое яблоко", в котором приняло участие 900 человек | начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования детей Пикалова О.Н., директор ГАОУ ДО "Центр для одаренных детей "Поиск" Жигайлов А.В. | 2018-11-30 | х | х | х | х
| Контрольное событие 20. Проведен краевой смотр конкурс "Имею право и обязан", в котором приняло участие 500 человек | начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования детей Пикалова О.Н., директор ГБУ ДО "Краевой центр развития творчества детей и юношества им. Ю.А.Гагарина" Найденко Г.В. | 2018-12-28 | х | х | х | х
1.42. | Основное мероприятие. Обеспечение деятельности детского технопарка (в рамках реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей») | Заместитель министра экономического развития Ставропольского края Крынин С.А., заместитель министра Рудьева Д.Г., заместитель начальника управления по модернизации экономики, развитию инноваций и нанотехнологий министерства экономического развития Ставропольского края Макрушин С.Н., начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования детей Пикалова О.Н. | х |  | 12900
| Контрольное событие 21. Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации на базе созданного детского технопарка на территории Ставропольского края в 2018 году составит 850 человек | Заместитель начальника управления по модернизации экономики, развитию инноваций и нанотехнологий министерства экономического развития Ставропольского края Макрушин С.Н., начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования детей Пикалова О.Н. | 2018-12-28
| Контрольное событие 22. Количество проектов, реализованных обучающимися детского технопарка, представленных на региональных и федеральных мероприятиях по презентации результатов, проектной деятельности в 2018 году составило 45 единиц | Заместитель начальника управления по модернизации экономики, развитию инноваций и нанотехнологий министерства экономического развития Ставропольского края Макрушин С.Н., начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования детей Пикалова О.Н. | 2018-12-28
1.5. | Основное мероприятие. Организация и выполнение государственных работ в государственных организациях дополнительного образования края | Заместитель министра Рудьева Д.Г., начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования детей Пикалова О.Н., директор ГАОУ ДО "Центр для одаренных детей "Поиск" Жигайлов А.В., директор ГБУ ДО "Краевая детско-юношеская спотивная школа (комплексная)" Пашков П.И., директор ГБУ ДО "Краевой центр развития творчества детей и юношества им. Ю.А.Гагарина" Найденко Г.В., директор ГБУ ДО "Краевой центр экологии, туризма и краеведения" Зима Т.М. | х |  | 3014.15
| Контрольные события 23-26. Проведено 125 краевых общественно-значимых мероприятий государственными организациями дополнительного образования по состоянию на 31.03.2018 в количестве 30 мероприятий; по состоянию на 30.06.2018 в количестве 76 мероприятий; по состоянию на 28.09.2018 в количестве 86 мероприятий; по состоянию на 28.12.2018 в количестве 125 мероприятий. | начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования детей Пикалова О.Н., директор ГАОУ ДО "Центр для одаренных детей "Поиск" Жигайлов А.В., директор ГБУ ДО "Краевая детско-юношеская спортивная школа (комплексная)" Пашков П.И., директор ГБУ ДО "Краевой центр развития творчества детей и юношества им. Ю.А.Гагарина" Найденко Г.В., директор ГБУ ДО "Краевой центр экологии, туризма и краеведения" Зима Т.М. | 31.03.2018 30.06.2018 28.09.2018 28.12.2018 | х | х | х | х
| Контрольное событие 27. Количество обучающихся, принявших участие в общественно-значимых мероприятиях, проведенных государственными организациями дополнительного образования, в 2018 году составило 23200 человек. | начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования детей Пикалова О.Н.директор ГАОУ ДО "Центр для одаренных детей "Поиск" Жигайлов А.В., директор ГБУ ДО "Краевая детско-юношеская спортивная школа (комплексная)" Пашков П.И., директор ГБУ ДО "Краевой центр развития творчества детей и юношества им. Ю.А.Гагарина" Найденко Г.В., директор ГБУ ДО "Краевой центр экологии, туризма и краеведения" Зима Т.М. | 2018-12-28
1.6. | Основное мероприятие. Организация деятельности учени-ческих производственных бригад в Ставропольском крае | Заместитель министра Рудьева Д.Г., начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования детей Пикалова О.Н., начальник отдела технического обеспечения министерства сельского хозяйства Ставрополського края Трухачев Е.Д. | х |  | 4110.6
| Контрольное событие 28. Проведен краевой смотр - конкурс ученических производственных бригад по итогам деятельности за 2017 год, в которых приняло участие 25 ученических проиводственных бригад | начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования детей Пикалова О.Н., директор ГБУ ДО "Краевой центр экологии, туризма и краеведения" Зима Т.М., начальник отдела технического обеспечения министерства сельского хозяйства СтаврополЬского края Трухачев Е.Д. | 2018-05-14 | х | х | х | х
| Контрольное событие 29. Проведен 50 краевой Слет ученических проиводственных бригад. В мероприятии приняли участие 260 обучающихся | начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования детей Пикалова О.Н., директор ГБУ ДО "Краевой центр экологии, туризма и краеведения" Зима Т.М. | 2018-07-06 | х | х | х | х
| Контрольное событие 30. Аналитический отчет о деятельности ученических проиводственных бригад в Ставропольском крае по итогам работы в 2018 году сформирован | начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования детей Пикалова О.Н. | 2018-12-28 | х | х | х | х
1.9. | Основное мероприятие. Реконструкция и строительство объектов общеобразовательных организаций края и дошкольных образовательных организаций края | Первый заместитель Лаврова Н.А., министр строительства и архитектуры Ставропольского края Когарлыцкий А.С. | х | 172304.4 | 211195.57 | 9326.68
| Контрольное событие 31. Заключено Соглашение между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Ставропольского края, о предоставлении в 2018 году субсидий из федерального бюджета бюджету Ставропольского края на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности Ставропольского края и (или) на предоставление им средств бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов. | начальник отдела общего образования Чубова О.Н., директор ГКУ СК "Краевой центр" Брацыхина Л.С. | 2018-03-01
| Контрольное событие 32. Завершена реконструкция одной общеобразовательной организации края* | начальник отдела общего образования Чубова О.Н., директор ГКУ СК "Краевой центр" Брацыхина Л.С. | 2018-12-29 | х | х | х | х
| Контрольное событие 33. Завершено строительство объекта "Строительство дошкольного образовательного учреждения на 280 мест по ул. Прекрасная в г. Михайловске" | начальник отдела общего образования Чубова О.Н., директор ГКУ СК "Краевой центр" Брацыхина Л.С. | 2018-12-29
| Контрольное событие 34. Завершена реконструкция объекта «Реконструкция муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №10 «Буратино», расположенного по адресу: Ставропольский край, с. Александровское, ул. К. Маркса, 5» | начальник отдела общего образования Чубова О.Н., директор ГКУ СК "Краевой центр" Брацыхина Л.С. | 2018-12-29
| Контрольное событие 35. Завершена реконструкция объекта «Реконструкция МКДОУ ДС № 41 «Сказка» с. Константиновское Петровского района Ставропольского края»» | начальник отдела общего образования Чубова О.Н., директор ГКУ СК "Краевой центр" Брацыхина Л.С. | 2018-12-29
| Контрольное событие 36. Достижение 70% строительной готовности по объекту «Дошкольная образовательная организация на 95 мест в п. Подкумок, ул. Учебная, 25 Предгорного района Ставропольского края» | начальник отдела общего образования Чубова О.Н., директор ГКУ СК "Краевой центр" Брацыхина Л.С. | 2018-12-29
1.91 | Основное мероприятие. Содействие развитию дошкольного образования в Ставропольском крае. | Первый заместитель министра Лаврова Н.А., министр строительства и архитектуры Ставропольского края Когарлыцкий А.С. | х
| Контрольное событие 37. Заключение соответствующего соглашения между Правительством Ставропольского края и Министерством образования и науки Российской Федерации о предоставлении бюджету Ставропольского края иного межбюджетного трансферта в 2018 и 2019 году из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет | начальник отдела общего образования Чубова О.Н., директор ГКУ СК "Краевой центр" Брацыхина Л.С. | 2018-07-01 | х | х | х | х
2. | Подпрограмма «Государственная поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, нуждающихся в длительном лечении, детей и подростков с девиантным поведением, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Заместитель министра Рудьева Д.Г., заместитель министра Зубенко Г.С. | х | 113783.6 | 2314160.66 | 0 | 1500
2.1. | Основное мероприятие. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в Ставропольском крае, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, в развитии и социальной адаптации. | Заместитель министра Зубенко Г.С., заведующий сектором специального образования и здоровьесберегающих технологий Тимошенко Н.О. | х |  | 56591.61 |  | 1500
| Контрольное событие 38-41. Проведено психолого-медико-педагогическое обследование 2770 детей государственными бюджетными центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Ставропольского края | заведующий сектором специального образования и здоровье-сберегающих технологий Тимошенко Н.О. Заика Е.В., директор ГБОУ "Краевой центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции" Корюкина Е.Н., директор ГБОУ "Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции" | 30.03.2018 29.06.2018 28.09.2018 28.12.2018 | х | х | х | х
| Контрольное событие 42-45. Проведено психолого-педагогическое консультирование 3620 обучающихся, их родителей(законных представителей) и педагогических работников, 100 % от обратившихся | заведующий сектором специального образования и здоровьесберегающих технологий Тимошенко Н.О. Заика Е.В., директор ГБОУ "Краевой центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции" Корюкина Е.Н., директор ГБОУ "Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции" Гайворонская Т.Б., директор ГБОУ "Центр психолого-педагогической, медицинской, социальной помощи семье и детям" Анисимова И.А., директор ГБОУ "Центр психолого-педагогической, медицинской, социальной помощи семье и детям"Рука в руке" | 30.03.2018 29.06.2018 28.09.2018 28.12.2018
| Контрольное событие 46. Оказана коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь 960 обучающимся , 100 % от обратившихся | Заведующий сектором специального образования и здоровьесберегающих технологий Тимошенко Н.О. Заика Е.В., директор ГБОУ "Краевой центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции" Корюкина Е.Н., директор ГБОУ "Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции" | 2018-12-28 | х | х | х | х
2.2. | Основное мероприятие. Организация и выполнение государственных работ в центрах психолого-педагогической помощи края | Заместитель министра Зубенко Г.С., заведующий сектором специального образования и здоровьесберегающих технологий Тимошенко Н.О. |  |  | 10291.79
| Контрольное событие 47-50. Проведено 300 краевых общественно-значимых мероприятий государственными центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи по состоянию на 30.03.2018 в количестве 50 мероприятий; по состоянию на 29.06.2018 в количестве 150 мероприятий; по состоянию на 28.09.2018 в количестве 200 мероприятий; по состоянию на 28.12.2018 в количестве 300 мероприятий. | Заведующий сектором специального образования и здоровьесберегающих технологий Тимошенко Н.О. Заика Е.В., директор ГБОУ "Краевой центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции" Корюкина Е.Н., директор ГБОУ "Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции" Гайворонская Т.Б., директор ГБОУ "Центр психолого-педагогической, медицинской, социальной помощи семье и детям" Анисимова И.А., директор ГБОУ "Центр психолого-педагогической, медицинской, социальной помощи семье и детям"Рука в руке" | 30.03.2018 29.06.2018 28.09.2018 28.12.2018
| Контрольное событие 51. Оказана экстренная психологическая помощь по телефону на 4000 звонков; | Заведующий сектором специального образования и здоровьесберегающих технологий Тимошенко Н.О. Заика Е.В., директор ГБОУ "Краевой центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции" | 2018-12-28
2.3. | Основное мероприятие. Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Ставропольском крае | заместитель министра имущественных отношений Ставропольского края Богданова Г.В., заместитель министра Зубенко Г.С., начальник отдела развития семейных форм детей, оставшихся без попечения родителей Фирсова Н.И. | х | 113783.6 | 1418945.22
| Контрольные события 52. Обеспечено жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 186 человек. | начальник отдела формирования специализированного жилищного фонда Петроченкова Н.В.,начальник отдела развития семейных форм детей, оставшихся без попечения родителей Фирсова Н.И. | 2018-12-28
| Контрольные события 53. Выделены денежные средства на проведение текущего и капитального ремонтов жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Отремонтированно 9 квартир. | начальник отдела развития семейных форм детей, оставшихся без попечения родителей Фирсова Н.И. | 2018-12-28 | х | х | х | х
2.4. | Основное мероприятие. Развитие в Ставропольском крае образования детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, нуждающихся в длительном лечении, детей и подростков с девиантным поведением. | Заместитель министра Зубенко Г.С., заведующий сектором специального образования и здоровьесберегающих технологий Тимошенко Н.О. | х |  | 828332.04
| Контрольное событие 54. организовано обучение 2810 детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей и подростков с девиантным поведением в государственных общеобразовательных организациях Ставропольского края | Заместитель министра Зубенко Г.С., заведующий сектором специального образования и здоровьесберегающих технологий Тимошенко Н.О. | 2018-12-28 | х | х | х | х
| Контрольное событие 55. Проведен краевой конкурс – фестиваль художественного творчества «Восхождение к истокам». Количество участников не менее 80 человек. | заведующий сектором специального образования и здоровьесберегающих технологий Тимошенко Н.О. Найденко Г.В., директор ГБУ ДО "Краевой центр развития творчества детей и юношества имени Ю.А.Гагарина" | 2018-11-30 | х | х | х | х
| Контрольное событие 56-59. Принято участие во Всероссийских мероприятиях для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (по вызову не менее четырех Всероссийских мероприятий) по состоянию на 30.03.2018 в количестве 1 мероприятие; по состоянию на 29.06.2018 в количестве 2 мероприятия; по состоянию на 28.09.2018 в количестве 3 мероприятия; по состоянию на 28.12.2018 в количестве 4 мероприятий. | Заместитель министра Зубенко Г.С., заведующий сектором специального образования и здоровьесберегающих технологий Тимошенко Н.О. | 30.03.2018 29.06.2018 28.09.2018 28.12.2018 | х | х | х | х
3 | Подпрограмма "Развитие профессионального образования" | заместитель министра Жирнов Д.О. | х | 8151.1 | 2918008.76 | 0 | 386509.1
3.1 | Основное мероприятие. Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | заместитель министра Жирнов Д.О., начальник отдела профессионального образования Малик О.А. | х |  | 188689.39
| Контрольное событие 60-63. Обеспечено обучение в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования 1700 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | начальник отдела профессионального образования Малик О.А. | 30.03.2018 29.06.2018 28.09.2018 29.12.2018 | х | х | х | х
3.2. | Основное мероприятие. Организационно-методическое и техническое сопровождение дистанционного обучения детей-инвалидов | заместитель министра Зубенко Г.С., заведующий сектором специального образования и здоровьесберегающих технологий Тимошенко Н.О. | х |  | 720
| Контрольное событие 64-67. Обеспечено обучение с использованием дистанционных образовательных технологий 737 человек из числа детей-инвалидов, проживающих в Ставропольском крае | заведующий сектором специального образования и здоровьесберегающих технологий Тимошенко Н.О. | 30.03.2018 29.06.2018 28.09.2018 29.12.2018 | х | х | х | х
3.3. | Основное мероприятие. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования и основных программ профессионального обучения | заместитель министра Жирнов Д.О., начальник отдела профессионального образования Малик О.А. | х |  | 1867934.75 |  | 256483.5
| Контрольное событие 68. Проведен публичный конкурс по распределению организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, контрольных цифр приема в количестве 10100 мест, в том числе по программам подготовки: квалифицированных рабочих, служащих - 2600 мест; специалистов среднего звена - 7500 мест | начальник отдела профессионального образования Малик О.А. | 2018-05-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие 69. Осуществлён прием в организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, абитуриентов в количестве 10100 человек, в том числе по программам подготовки: квалифицированных рабочих, служащих - 2600 человек; специалистов среднего звена - 7500 человек | начальник отдела профессионального образования Малик О.А. | 2018-08-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие 70. Организована в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, государственная итоговая аттестация 9900 выпускников, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию программ подготовки: квалифицированных рабочих, служащих - 2600 человек; специалистов среднего звена - 7300 человек | начальник отдела профессионального образования Малик О.А. | 2018-06-29 | х | х | х | х
| Контрольное событие 71-74. Создана в 44 профессиональных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, универсальная безбарьерная среда для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, в том числе по программам подготовки: квалифицированных рабочих, служащих - 50 человек; специалистов среднего звена - 136 человек | начальник отдела профессионального образования Малик О.А. | 30.03.2018 29.06.2018 28.09.2018 29.12.2018 | х | х | х | х
| Контрольное событие 75-78. Обеспечено поддержание среднегодового контингента обучающихся профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования, на уровне 28789 человек, в том числе: по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих - 6995 человек; по программам подготовки специалистов среднего звена - 21794 человека | начальник отдела профессионального образования Малик О.А. | 30.03.2018 29.06.2018 28.09.2018 29.12.2018 | х | х | х | х
| Контрольное событие 79-82. Обеспечено обучение в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования граждан, осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования, в количестве 41300 человек, в том числе программы подготовки: квалифицированных рабочих, служащих - 7500 человек; специалистов среднего звена - 33800 человек | начальник отдела профессионального образования Малик О.А. | 30.03.2018 29.06.2018 28.09.2018 29.12.2018 | х | х | х | х
| Контрольное событие 83-86. Обеспечено обучение в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования 368 человек в рамках реализации программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих | начальник отдела профессионального образования Малик О.А. | 30.03.2018 29.06.2018 28.09.2018 29.12.2018 | х | х | х | х
| Контрольное событие 87. Образовательными организациями, реализующими образовательные программы среднего профессионального образования, подготовлено 70 человек, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия. | начальник отдела профессионального образования Малик О.А. | 2018-12-29 | х | х | х | х
3.4. | Основное мероприятие. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования | заместитель министра Жирнов Д.О., начальник отдела профессионального образования Малик О.А. | х |  | 354823.81 |  | 94900
| Контрольное событие 88. Проведен публичный конкурс по распределению организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, контрольных цифр приема в количестве 1182 места, в том числе по программам: бакалавриата - 1100 мест; специалитета - 20 мест; магистратуры - 40 мест; подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре - 22 места | начальник отдела профессионального образования Малик О.А. | 2018-05-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие 89. Осуществлен прием в организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, абитуриентов в количестве 1182 человека, в том числе по программам: бакалавриата - 1100 человек; специалитета - 20 человек; магистратуры - 40 человек; подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре - 22 человека | начальник отдела профессионального образования Малик О.А. | 2018-08-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие 90. Организована в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, государственная итоговая аттестация 1100 выпускников, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию программ: бакалавриата - 990 человек; специалитета - 40 человек; магистратуры - 40 человек; подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре - 30 человек | начальник отдела профессионального образования Малик О.А. | 2018-06-29 | х | х | х | х
| Контрольное событие 91-94. Создана в двух образовательных организациях высшего образования, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, универсальная безбарьерная среда для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, в том числе по программам бакалавриата - 43 человека | начальник отдела профессионального образования Малик О.А. | 30.03.2018 29.06.2018 28.09.2018 29.12.2018 | х | х | х
| Контрольное событие 95-98. Обеспечено поддержание среднегодового контингента обучающихся образовательных организаций высшего образования, осваивающих образовательные программы высшего образования, на уровне 4866 человек, в том числе по программам: бакалавриата - 4661 человек; специалитета - 95 человек; магистратуры - 33 человека; подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре - 77 человек | начальник отдела профессионального образования Малик О.А. | 30.03.2018 29.06.2018 28.09.2018 29.12.2018 | х | х | х | х
| Контрольное событие 99-102. Обеспечено обучение в образовательных организациях высшего образования граждан, осваивающих образовательные программы высшего образования, в количестве 9100 человек, в том числе программы: бакалавриата - 8570 человек; специалитета - 200 человек; магистратуры - 250 человек; подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре - 80 человек | начальник отдела профессионального образования Малик О.А. | 30.03.2018 29.06.2018 28.09.2018 29.12.2018 | х | х | л | х
3.5. | Основное мероприятие. Организация и выполнение государственных работ в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования и организациях дополнительного профессионального образования | первый заместитель министра Лаврова Н.А., заместитель министра Жирнов Д.О., начальник отдела профессионального образования Малик О.А., начальник отдела общего образования Чубова О.Н. | х |  | 77071.72 |  | 1700
| Контрольное событие 103. Проведены профессиональными образовательными организациями, образовательными организациями высшего образования и организациями дополнительного профессионального образования 21 общественно значимых мероприятия в сфере образования, науки | начальник отдела профессионального образования Малик О.А. | 2018-12-29 | х | х | х | х
| Контрольное событие 104-107. Обеспечено обучение в тринадцати профильных ресурсных центрах 1540 граждан, в том числе: по основным программам профессионального обучения - 1450 человек; по дополнительным профессиональным программам - 90 человек | начальник отдела профессионального образования Малик О.А. | 30.03.2018 29.06.2018 28.09.2018 29.12.2018 | х | х | х | х
| Контрольное событие 108-111. Обеспечено обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 60 человек, относящихся к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, в рамках внедрения в образовательный процесс профессиональных образовательных организаций дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | начальник отдела профессионального образования Малик О.А. | 30.03.2018 29.06.2018 28.09.2018 29.12.2018 | х | х | х | х
3.6. | Основное мероприятие. Организация деятельности профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования и организаций дополнительного профессионального образования | заместитель министра Жирнов Д.О., начальник отдела профессионального образования Малик О.А. | х | 7521.7 | 373217.56 |  | 33425.6
| Контрольное событие 112-113. Проведено в рамках регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 12 олимпиад профессионального мастерства среди обучающихся профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования: в 1 полугодии - 6 олимпиад, во 2 полугодии - 6 олиммпиад | начальник отдела профессионального образования Малик О.А. | 29.06.2018 29.12.2018 | х | х | х | х
| Контрольное событие 114-117. Обеспечено обучение в шести многофункциональных центрах прикладных квалификаций 800 граждан, в том числе: по основным программам профессионального обучения - 500 человек; по дополнительным профессиональным программам - 300 человек | начальник отдела профессионального образования Малик О.А. | 30.03.2018 29.06.2018 28.09.2018 29.12.2018 | х | х | х | х
| Контрольное событие 118. Проведен Образовательный форум «Найди свой путь к успеху!» среди 31 профессиональных образовательных организаций и 2 образовательных организаций высшего образования | начальник отдела профессионального образования Малик О.А. | 2018-11-30 | х | х | х | х
| Контрольное событие 119-120. Проведено 3 мероприятия в сфере профессионального образования (семинары, конференции, круглые столы, спартакиады): 1 полугодие -1 мероприятие, 2 полугодие - 2 мероприятия | начальник отдела профессионального образования Малик О.А. | 29.06.2018 29.12.2018 | х | х | х | х
| Контрольное событие 121-122. Проведено 5 мероприятий в сфере профессионального образования (конкурсы, чемпионаты профессионального мастерства, в том числе "Молодые профессионалы (Worldskils Russia)"): 1 полугодие - 2 мероприятия, 2 полугодие - 3 мероприятия | начальник отдела профессионального образования Малик О.А. | 29.06.2018 29.12.2018 | х | х | х | х
| Контрольное событие 123. Создан один специализированный центр компетенций, аккредитованный по стандартам Ворлдскиллс Россия: подготовлено 10 экспертов для проведения демонстрационного экзамена и чемпионатов «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»; прошли повышение квалификации 30 преподавателей (мастеров производственного обучения) образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе по 50 наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям, с учетом стандартов Ворлдскиллс Россия. | начальник отдела профессионального образования Малик О.А. | 2018-12-29 | х | х | х | х
3.7. | Основное мероприятие. Реализация дополнительных профессиональных программ | первый заместитель министра Лаврова Н.А., заместитель министра Жирнов Д.О., заместитель министра Шагинова Л.Л., начальник отдела профессионального образования Малик О.А., начальник отдела общего образования Чубова О.Н., начальник отдела демографии и трудовых ресурсов Жукова А.Ф. | х | 629.4 | 55551.54
| Контрольное событие 124. Обеспечена подготовка 800 руководящих и педагогических работников системы образования Ставропольского края по программам повышения квалификации в двух образовательных организациях высшего образования | начальник отдела профессионального образования Малик О.А. | 29.06.2018 | х | х | х | х
| Контрольное событие 125. Обеспечена подготовка 250 руководящих и педагогических работников системы образования Ставропольского края по программам профессиональной переподготовки в двух образовательных организациях высшего образования | начальник отдела профессионального образования Малик О.А. | 29.06.2018 | х | х | х | х
| Контрольное событие 126. Обеспечена подготовка в образовательных организациях высшего образования 25 специалистов, рекомендованных организациями народного хозяйства Российской Федерации для обучения в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации | начальник отдела демографии и трудовых ресурсов Жукова А.Ф. | 31.07.2018 | х | х | х | х
3.8. | Основное мероприятие. Приобретение в государственную собственность Ставропольского края объектов недвижимого имущества для организации дополнительного профессионального образования края. | заместитель министра имущественных отношений Зритнев В.В. | х
| Контрольное событие 127. Приобретен в государственную собственность Ставропольского края объект недвижимого имущества для одной организации дополнительного профессионального образования края | заместитель начальника отдела реестра государственной собственности министерства имущественных отношений Алейникова О.Э. | 2018-12-29
4. | Подпрограмма "Новая семья" | заместитель министра Зубенко Г.С., начальник отдела развития семейных форм детей, оставшихся без попечения родителей Фирсова Н.И. | х | 0 | 3235.64 | 0 | 350
4.1. | Основное мероприятие.Поддержка в Ставропольском крае замещающих семей, привлечение общественности к участию в воспитании детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | заместитель министра Зубенко Г.С., начальник отдела развития семейных форм детей, оставшихся без попечения родителей Фирсова Н.И. | х |  | 700 |  | 150
| Контрольные события 128. Выпущены информационные бюллетени о детях, оставшихся без попечения родителей, в количестве 1000 экземпляров, которые были распространены на семинарах, форумах, межведомственных совещаниях. | начальник отдела развития семейных форм детей, оставшихся без попечения родителей Фирсова Н.И. | 2018-12-28 | х | х | х | х
| Контрольные события 129. Совместно с краевым телеканалом осуществлен выпуск передачи "Семейный вопрос" | начальник отдела развития семейных форм детей, оставшихся без попечения родителей Фирсова Н.И. | 28.12.2018; | х | х | х | х
| Контрольные события 130-133. Издан образовательно-аналитический журнал "Шаг вперед" 1 квартал - 1; 2 квартал - 2 3 квартал - 3 4 квартал - 4 | начальник отдела развития семейных форм детей, оставшихся без попечения родителей Фирсова Н.И. | 30.03.2018; 29.06.2018; 28.09.2018; 28.12.2018 | х | х | х | х
| Контрольное событие 134. Создана социвльная квартира на базе ГКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Санаторный детский дом №12"с сопровождаемым проживанием выпускников детских домов. В текущем году социализацию прошли 10 выпускников. | начальник отдела развития семейных форм детей, оставшихся без попечения родителей Фирсова Н.И.
| Контрольное событие 135. Изданы информационные материалы о лучших практиках волонтерского движения, издано 50 экз., распространено на Всероссийском форуме "Вместе ради детей" | начальник отдела развития семейных форм детей, оставшихся без попечения родителей Фирсова Н.И. | 2018-12-28 | х | х | х | х
4.2. | Основное мероприятие. Пропаганда развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | заместитель министра Зубенко Г.С., начальник отдела развития семейных форм детей, оставшихся без попечения родителей Фирсова Н.И. | х
| Контрольные события 136-139. Проведены мероприятия, направленные на укрепление института семьи, защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, повышение ответственности родителей за воспитание детей , 1 квартал - 1; 2 квартал - 2; 3 квартал - 3; 4 квартал - 4. | начальник отдела развития семейных форм детей, оставшихся без попечения родителей Фирсова Н.И. | 30.03.2018; 29.06.2018; 29.09.2018; 28.12.2018 | х | х | х | х
| Контрольное событие 140. Проведен вечер встречи выпускников Школ приемных родителей на базе ГБОУ "Краевой центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции для несовершеннолетних" г. Ставрополя | начальник отдела развития семейных форм детей, оставшихся без попечения родителей Фирсова Н.И. | 2018-12-25 | х | х | х | х
4.3. | Основное мероприятие. Развитие в Ставропольском крае семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | заместитель министра Зубенко Г.С., начальник отдела развития семейных форм детей, оставшихся без попечения родителей Фирсова Н.И. | х |  | 335.64 |  | 150
| Контрольное событие 141 Внедрен реабилитационный курс «Арт-терапия» для детей-сирот подросткового возраста, воспитывающихся в замещающих семьях и интернаты учреждениях, в курсе приняти участие дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 100 человек; прошли обучение новым технологиям специалисты, работающие с данной категорией детей, в количестве 20 человек. | начальник отдела развития семейных форм детей, оставшихся без попечения родителей Фирсова Н.И. | 2018-11-01
4.4. | Основное мероприятие. Кадровое обеспечение системы семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | заместитель министра Зубенко Г.С., начальник отдела развития семейных форм детей, оставшихся без попечения родителей Фирсова Н.И. | х |  | 400
| Контрольное событие 142. Проведен летний университет для специалистов по опеке и попечительству, служб по сопровождению замещающих родителей, активистов, волонтерского и добровольческого движения, служб Уполномоченных по правам ребенка, в мерориятии приняли участие 50 специалистов, работающих в сфере защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. | начальник отдела развития семейных форм детей, оставшихся без попечения родителей Фирсова Н.И. | 2018-11-01
| Контрольные события 143. Изданы аналитические, методические, информационные и статистические материалы по итогам изучения процессов семейного устройства детей, лучших приемов и технологий: издано 500 экз ., распространено в учреждениях начального и среднего профессионального образования, учреждениях служб постинтернатного сопровождения, образовательных учреждениях, школах приемных родителей. | начальник отдела развития семейных форм детей, оставшихся без попечения родителей Фирсова Н.И. | 28.12.2018 | х | х | х | х
| Контрольное событие 144. Проведен съезд специалистов краевой сети Школ приемных родителейна базе ГБОУ "Краевой центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции для несовершеннолених" г. Ставрополя, в котором приняли участие специалисты 34 муниципальный образований края | начальник отдела развития семейных форм детей, оставшихся без попечения родителей Фирсова Н.И. | 2018-11-01 | х | х | х | х
| Контрольные события 145-148. Проведены краевые межведомственные семинары руководителей организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 1 квартал - 1; 2 квартал - 2; 3 квартал - 3; 4 квартал - 4. | начальник отдела развития семейных форм детей, оставшихся без попечения родителей Фирсова Н.И. | 30.03.2018; 29.06.2018; 28.09.2018; 28.12.2018 | х | х | х | х
4.5. | Основное мероприятие.Развитие психолого-педагогической и правовой грамотности замещающих родителей, профилактика возвратов детей из замещающих семей | заместитель министра Зубенко Г.С., начальник отдела развития семейных форм детей, оставшихся без попечения родителей Фирсова Н.И. | х |  | 1800 |  | 50
| Контрольное событие 149. Реализована программа "Школа приемных родителей", обучение прошли кандидаты в опекуны (попечители), усыновители, приемные родители | начальник отдела развития семейных форм детей, оставшихся без попечения родителей Фирсова Н.И. | 2018-12-25 | х | х | х | х
| Контрольное событие 150. Проведен творческий конкурс среди семей, воспитывающих детей-сирот и дететй, оставшихся без попечения родителей: ГБОУ "Краевой центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции для несовершеннолених" в мероприятии приняли участие 10 приемных семей, три победителя награждены ценными подарками. | начальник отдела развития семейных форм детей, оставшихся без попечения родителей Фирсова Н.И. | 2018-12-25 | х | х | х | х
5. | «Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия» | Первый заместитель министра Лаврова Н.А., заместитель министра С.М.Лукиди | х | 16513.9 | 95130.87 | 0 | 0
5.1. | Основное мероприятие. Государственный контроль (надзор) в сфере образования на территории Ставропольского края | начальник отдела надзора и контроля в сфере образования Зверева Е.А. | х | 16513.9
| Контрольное событие 151. Утвержден план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | начальник отдела надзора и контроля в сфере образования Зверева Е.А. | 2018-10-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие 152. Выполнение плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 100%. | начальник отдела надзора и контроля в сфере образования Зверева Е.А. | 2018-12-31
5.2. | Основное мероприятие. Лицензирование и государственная аккредитация образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Ставропольского края | начальник отдела лицензирования образовательной деятельности и государственной аккредитации образовательных организаций Толгурова Э.Е. | х |  | 1200
| Контрольное событие 153. Подготовлен отчет об осуществлении минобразования края полномочий Российской Федерации сфере образования, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, в соотвествии с Порядком представления отчета, утвержденного приказом Рособрнадзора от 06 июля 2016 г. № 1141 | начальник отдела лицензирования образовательной деятельности и государственной аккредитации образовательных организаций Толгурова Э.Е. | 2018-01-31 | х | х | х | х
5.3. | Основное мероприятие. Обеспечение доступности государственных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) минобразования края и организациями, находящимися в его ведении, в электронном виде для населения Ставропольского края и организаций, осуществляющих деятельность на территории Ставропольского края | Первый заместитель министра Лаврова Н.А., заместитель министра Рудьева Д.Г., заместитель министра Зубенко Г.С., заместитель министра Жирнов Д.О., заведующий сектором программно-информационным обеспечением Савченко В.В. | х |  | 140.18
| Контрольное событие 154. Заключен государственный контракт на оказание услуг по техническому сопровождению работы единой информационной системы для предоставления государственных и муниципальных услуг в сыере образования | заведующий сектором программно-информационным обеспечением Савченко В.В. | 2018-06-30 | х | х | х | х
5.4. | Основное мероприятие. Подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации, об ученых степенях, ученых званиях | начальник отдела лицензирования образовательной деятельности и государственной аккредитации образовательных организаций Толгурова Э.Е. | х |  | 700
5.5. | Основное мероприятие. Обеспечение реализации Программы | Заместитель министра С.М.Лукиди, начальник отдела бухгалтерского учета и контроля Белик Е.А. | х |  | 64864.25
5.6. | Основное мероприятие. Обеспечение деятельности архивного учреждения | Заместитель министра Г.С. Зубенко, директор ГКУ СК " Краевой ведомственный архив министерства образования" Бабаева С.Д. | х |  | 2556.52
5.7. | Основное мероприятие.Обеспечение деятельности учреждения хозяйственного обслуживания и капитального строительства в сфере образования | Заместитель министра С.М.Лукиди, директор ГКУ СК "Краевой центр" Брацыхина Л.С. | х |  | 25461.89
5.8. | Основное мероприятие. Исполнение обязательств по уплате налогов на предоставленные жилые помещения, предоставленные детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма | Заместитель министра С.М.Лукиди, начальник отдела бухгалтерского учета и контроля Белик Е.А. | х |  | 208.04
Примечание:
* - контрольное событие будет исполнено при предоставлении муниципальным образованием соответствующего пакета документов